Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Малмыжского района

от                           №     ________

ПЛАН

на 2017 год реализации муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса в Малмыжском районе» на 2014-2020 годы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Плановые бюджетные ассигнования на очередной финансовый год, (тыс. руб.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Малмыжском районе» на 2014-2020 годы | отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Малмыжского района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 145819,07 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 57340,60 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 44787,96 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 95,00 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 43595,51 |  |
| 1. | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Малмыжского района» на 2014-2020 годы | отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Малмыжского района, отдел архитектуры, строительства и ЖКИ администрации Малмыжского района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 92708,48 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 50740,01 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 40426,96 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 95,00 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 1446,51 |  |
| 1.1 | Отдельное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан Российской федерации, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» |  |  |  | всего | 1446,51 | получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей, молодых специалистов |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 1446,51 |  |
| 1.2 | Отдельное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции», в том числе: |  |  |  | всего | 91261,97 | строительство автомобильной дороги Порез-Пукшинерь в Малмыжском районе Кировской области |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 50740,01 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 40426,96 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 95,00 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 |  |
| 1.2.1 | «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции» |  |  |  | всего | 91261,97 | строительство автомобильной дороги Порез-Пукшинерь в Малмыжском районе Кировской области |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 50740,01 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 40426,96 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 95,00 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,0 |  |
| 2. | Отдельное мероприятие «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» | отдел бухгалтерского учета администрации Малмыжского района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 1738,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1738,00 |  |
| 2.1 | Осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства на территории Малмыжского района |  |  |  | всего | 1738,00 | содержание органа местного самоуправления, осуществляющего отдельные государственные полномочия |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1738,00 |  |
| 3. | Отдельное мероприятие «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» | отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Малмыжского района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 9663,09 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 5202,10 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 2311,99 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 2149,00 |  |
| 3.1 | Повышение доступности кредитов и займов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций АПК и организаций потребительской кооперации в отрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства |  |  |  | всего | 7514,09 | возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на развитие подотрасли растениеводства |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 5202,10 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 2311,99 |  |
| 3.2 | Развитие семеноводства сельскохозяйственных растений | отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Малмыжского района |  |  | всего | 2149,00 | приобретение элитных семян сельхозпредприятиями Малмыжского района |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 2149,00 |  |
| 4. | Отдельное мероприятие «Развитие подотросли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Малмыжского района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 1174,96 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1013,90 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 161,06 |  |
| 4.1 | Повышение доступности кредитов и займов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций АПК и организаций потребительской кооперации в отрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства |  | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 1174,96 | возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на развитие подотрасли животноводства |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1013,90 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 161,06 |  |
| 5. | Отдельное мероприятие «Создание предпосылок развития малых форм хозяйствования» | отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Малмыжского района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 534,54 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 384,59 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 149,95 |  |
| 5.1 | Повышение доступности кредитов и займов для граждан, ведущих ЛПХ, К(Ф)Х, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов |  |  |  | всего | 534,54 | субсидирование кредитов (займов), полученных гражданами, ведущими ЛПХ по кредитным договорам (займам) |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 384,59 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 149,95 |  |
| 6. | Отдельное мероприятие «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» | отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Малмыжского района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 40000,00 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 40000,00 |  |
| 6.1 | Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обновлении машинно-тракторного парка, а также в приобретении оборудования убойных пунктов |  |  |  | всего | 40000,00 | обновление машинно-тракторного парка |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 40000,00 |  |
| 7. | Отдельное мероприятие «Совершенствование кадрового обеспечения агропромышленного комплекса» | отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Малмыжского района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 0,0 |  |
| 7.1 | Организация и проведение ежегодного конкурса «Лучший работник и специалист отрасли животноводства» | отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Малмыжского района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 0,0 | стимулирование повышения качества и производительности труда работников и специалистов отрасли животноводства |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 0,0 |  |
| 7.2 | Использование информационных ресурсов в сфере АПК органами местного самоуправления, организациями АПК, К(Ф)Х, гражданами, ведущими ЛПХ | отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Малмыжского района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | финансирование не требуется |  | размещение информации в сфере АПК Малмыжского района в районной газете «Сельская правда» и на официальном сайте Малмыжского района |
| 8. | Отдельное мероприятие «Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения» | отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Малмыжского района, отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Малмыжского района | 01.01.2017 | 31.12.2017 | всего | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 0,00 |  |
| 8.1 | Выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счет невостребованных земельных долей и (или) земельных долей, от права собственности на которые граждане отказались |  |  |  | всего | 0,00 | оформление невостребованных земельных долей, в муниципальную собственность Большекитякское сельское поселение |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 0,00 |  |

_______________