# Оценка эффективности

# действующих муниципальных программ за 2019 год

Руководствуясь ст. 179 Бюджетного кодекса, оценка эффективности муниципальных программ за 2019 год проведена в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденных постановлением администрации Константиновского сельского поселения Малмыжского района Кировской области  от 01.10.2013 года № 48.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2019 году осуществлялась путем анализа полученных значений полноты финансирования и оценки достижения плановых значений целевых показателей при помощи системы критериев.

Результаты оценки эффективности реализации следующих муниципальных программ, действующих в 2019 году:

1. «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Константиновское сельское поселение  на 2017-2019 годы», утверждена постановлением администрации Константиновского сельского поселения Малмыжского района Кировской области от 23.12.2016 № 49;

2. «Развитие муниципального образования Константиновского сельского поселения Малмыжского района Кировской области на 2017-2019», утверждена постановлением администрации от 15.10.2016 № 39».

3. «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Константиновское сельское поселение на 2016 – 2020 годы и с перспективой до 2032 года».

4. «Пожарная безопасность муниципального образования Константиновское сельское поселение Малмыжского района Кировской области на 2016-2019 годы», утверждена постановлением администрации Константиновского сельского поселения Малмыжского района Кировской области от 10.10.2016 № 34.

- Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Константиновском сельском поселении Малмыжского района Кировской области».

В данной программе финансирование мероприятий на 2019 год не требуется.

В течение года изменения в программу не вносились.

В программе имеются целевые показатели, основной целью которых является реализация на территории Константиновского сельского поселения Малмыжского района Кировской области мер по противодействию коррупции. Плановые значения целевых показателей выполнены по всем мероприятиям программы.

2. Муниципальная программа «Развитие муниципального образования Константиновского сельского поселения Малмыжского района Кировской области».

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2019 год был предусмотрен в сумме 123,9 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 123,9 тыс. руб. Уровень освоения средств по программе в 2019 году составил 94% или 116,3 тыс. руб..

Мероприятия программы выполнены по всем пунктам.

3. Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Константиновское сельское поселение».

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2019 год был предусмотрен в сумме 431 тыс. руб., Уровень освоения средств по программе в 2019 году составил 54% или 232 тыс. руб..

4. Муниципальная программа «Пожарная безопасность в Константиновском сельском поселении Малмыжского района Кировской области».

Объем средств за счет всех источников финансирования на 2019 год был предусмотрен в сумме 60 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 60 тыс. руб. Уровень освоения средств по программе в 2019 году составил 93% или 56 тыс. руб..

В программе имеются целевые показатели, основной целью которых является недопущение гибели людей на пожарах, уничтожения строений и сооружений и снижение общего количества пожаров.

Мероприятия программы выполнены по всем пунктам.

________________