Годовой отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в муниципальном образовании Малмыжское городское поселение Кировской области»

за 2015 год

Форма № 4

к Порядку

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 31.12.2015

«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в муниципальном образовании Малмыжское городское поселение Кировской области»

на 2013 – 2015 годы

Ответственный исполнитель: Администрация Малмыжского городского поселения Кировской области

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение и их обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление | 24.11.2015 | 407 | Изменение объема финансирования программных мероприятий |
| 2 | Постановление | 28.12.2015 | 480 | Изменение объема финансирования программных мероприятий |

Форма № 2

к Порядку

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений и борьба с                   преступностью в муниципальном образовании Малмыжское городское поселение Кировской области»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансового обеспечения | Финансирование за ______________, (период) тыс. рублей |  | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | план | факт (кассовые расходы) |  |
| Проведение мероприятия «День молодежи» | Администрация городского поселения | по плану |  | 26.06.2015 | 26.06.2015 | всего |  |  | Проведена военно-историческая игра для молодежи «Правнуки Победы», в рамках городского праздника «День молодежи» с целью патриотического воспитания молодежи, а также развитие положительного отношения молодежи к ценностям общества и наследию ВОВ |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 3000 руб. | 3000 руб. |  |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |
| Создание условий и поддержка деятельности добровольных общественных формирований граждан по охране общественного порядка | Администрация городского поселения | по плану |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего |  |  | Страхование членов ДНД, поощрение самых активных членов ДНД по итогам работы каждого квартала, приобретение удостоверений. |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 25152 руб. | 25152 руб. |  |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |
| Создание системы видеонаблюдения за местами массового скопления граждан и транспортными потоками на территории городского поселения | Администрация городского поселения | по плану |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего |  |  | Обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения. |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 25414 руб. | 25414 руб. |  |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |
| Разработка и распространение среди населения памяток (листовок) о порядке действий при обнаружении совершения правонарушений | Администрация городского поселения | по плану |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего |  |  | Распространение среди населения листовок о порядке действий при обнаружении совершения правонарушений |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 300 руб. | 300 руб. |  |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |

Форма № 3

к Порядку

СВЕДЕНИЯ

о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в муниципальном образовании Малмыжское городское поселение Кировской области»

| № п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному * 2014 | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  | план |  | факт 2015год |  |
| 1 | Количество зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких | ед. | 124 |  |  | 122 | Снижение общего числа зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких на 2% |
| 2 | Количество зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, совершенных лицами ранее судимыми | ед. | 164 |  | 156 |  | Снижение общего числа зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, совершенных лицами ранее судимыми на 5% |
| 3 | Количество зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними | ед. | 27 |  |  | 4 | Снижение общего числа зарегистрированных преступлений, совершенных несовершеннолетними на 85% |
| 4 | Количество зарегистрированных административных правонарушений | ед. | 1144 |  |  | 510 | Снижение общего числа административных правонарушений на 55,5% |
| 5 | Количество зарегистрированных административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними | ед. | 113 |  |  | 62 | Снижение общего числа административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними на 45% |
| 6 | Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий | ед. | 64 |  |  | 40 | Снижение количества зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий на 37,5% |

Глава администрации Малмыжского

городского поселения                                                                                   Ф.Г. Ашрапова