ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в  Малмыжском городском поселении Малмыжского района Кировской области»

на 2015-2017 годы (за 2015 год)

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансового обеспечения | Финансирование за 2015 год, (период) тыс. рублей |  | Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы (краткое описание)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  | план | факт (кассовые расходы) |  |
| Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них (уборка снега, услуги спец.техники, прочистка труб, планировка и грейдирование улиц, обочин, восстановление дорожного полотна, трубы, соль, щебень) | администрация Малмыжского городского поселения | 2015 | 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2015 | всего | 2049,7 | 2034,4 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них выполнено в полном плановом объеме. |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2049,7 | 2034,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |
| Ремонт дорог г. Малмыж | администрация Малмыжского городского поселения | 2015 | 2015 | Июнь 2015 | Июнь 2015 | всего | 244,2 | 199,9 | Работы по ремонту дорог выполнены в полном плановом объеме. Снижена сметная стоимость работ. |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 244,2 | 199,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |
| Ремонт щебеночного покрытия дорог | администрация Малмыжского городского поселения | 2015 | 2015 | Июнь 2015 | Июль 2015 | всего | 1541,7 | 1335,9 | Работы по ремонту щебеночного покрытия дорог выполнены в полном плановом объеме. Снижение при торгах. |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1541,7 | 1335,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |
| Установка и замена дорожных знаков, стоек | администрация Малмыжского городского поселения | 2015 | 2015 | Февраль 2015 | Сентябрь 2015 | всего | 90,6 | 79,3 | Работы по установке и замене дорожных знаков, стоек выполнены в полном плановом объеме. Снижение при торгах. |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 90,6 | 79,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |
| Краска для разметки пешеходных переходов – холодный пластик, отвердитель для холодного пластика | администрация Малмыжского городского поселения | 2015 | 2015 | Май 2015 | Май 2015 | всего | 67,2 | 67,2 | Краска для разметки пешеходных переходов – холодный пластик, отвердитель для холодного пластика закуплены и использованы в полном плановом объеме |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 67,2 | 67,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |
| Составление смет | администрация Малмыжского городского поселения | 2015 | 2015 | Март 2015 | Март 2015 | всего | 10,0 | 4,0 | Составление смет выполнено в полном плановом объеме. Снижена стоимость работ по составлению смет. |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 10,0 | 4,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |
| Устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров по ул. К. Маркса | администрация Малмыжского городского поселения | 2015 | 2015 | Июль 2015 | Сентябрь 2015 | всего | 819,5 | 818,9 | Работы по устройству асфальтобетонного покрытия тротуаров по ул. К. Маркса в г. Малмыж выполнены в полном плановом объеме |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 477,9 | 477,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет в т.ч. софинансирование населения | 341,6 131,0 | 341,0 131,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |
| Устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров по ул. К. Маркса Дополнительные работы | администрация Малмыжского городского поселения | 2015 | 2015 | Октябрь 2015 | Ноябрь 2015 | всего | 243,2 | 243,2 | Дополнительные работы по устройству асфальтобетонного покрытия тротуаров по ул. К. Маркса Выполнены в полном плановом объеме |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 243,2 | 243,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |
| Ремонт проезжей части по ул. Зеленая | администрация Малмыжского городского поселения | 2015 | 2015 | Октябрь 2015 | Ноябрь 2015 | всего | 106,1 | 106,1 | Работы по ремонту проезжей части по ул. Зеленая г. Малмыж выполнены в полном плановом объеме |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 106,1 | 106,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |

___________________

*Непосредственный результат реализации мероприятий муниципальной программы – описание работы, выполненной в рамках мероприятия, 
информация о мощностях объектов, введенных в результате реализации мероприятия, и (или) результат реализации соответствующего мероприятия.

В 2015 году администрация Малмыжского городского поселения участвовало в проекте поддержки местных инициатив, в рамках которого администрации было выделено 477,9 тыс. руб. в 2015 году и будет выделено 477,9 тыс. руб. в 2016 году. (Соглашение № 3-го/137 о предоставлении субсидии местному бюджету муниципального образования Малмыжское городское поселение Малмыжского района Кировской области из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области  от 01.06.2015 г. Работы по устройству асфальтобетонного покрытия тротуаров по ул. К. Маркса г. Малмыж выполнены в полном плановом объеме (акт приемочной комиссии от 23.09.2015 года).

Ремонт щебеночного покрытия улиц выполнен в полном плановом объеме (основание – акты приемки выполненных работ).

СВЕДЕНИЯ

о достижении показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной инфраструктуры в  Малмыжском городском поселении Малмыжского района Кировской области»

на 2015-2017 годы (за 2015 год)

| № п/п | Вид программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному * |  | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границе населённого пункта | км | 0,493 |  | 2,37 |  | 1,03 |  | Изменение цены ремонтных работ. |
|  | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 92 |  | 87 |  | 90 |  | Изменение цены ремонтных работ. |
|  | доля дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % |  | 3 | 5 | 5 |  |  | - |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет 83,6 % - высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы. Расчет проведен по методике оценки эффективности реализации муниципальной программы (Раздел 7 Программы).

_____________________________

* Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях

по состоянию на 01.01.2016

«Развитие транспортной инфраструктуры в  Малмыжском городском поселении Малмыжского района Кировской области»

на 2015-2017 годы (за 2015 год)

Ответственный исполнитель - администрация Малмыжского городского поселения Кировской области

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение и их обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление | 17.06.2015 | 194 | Изменение бюджетных ассигнований |
| 2 | Постановление | 03.07.2015 | 218 | Изменение бюджетных ассигнований |
| 3 | Постановление | 27.08.2015 | 306 | Изменение бюджетных ассигнований |
| 4 | Постановление | 06.10.2015 | 349 | Изменение бюджетных ассигнований |
| 5 | Постановление | 11.11.2015 | 386 | Изменение бюджетных ассигнований |
| 6 | Постановление | 24.11.2015 | 405 | Изменение бюджетных ассигнований |
| 7 | Постановление | 01.12.2015 | 419 | Изменение бюджетных ассигнований |
| 8 | Постановление | 15.12.2015 | 448 | Изменение бюджетных ассигнований |

Глава администрации

Малмыжского городского поселения                                                            Ф.Г. Ашрапова

01.04.2016 г.