Приложение № 1

к постановлению от 01.07.2022 № 112

Приложение № 11

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» Малмыжского городского поселения на 2018-2024 годы»

Перечень

мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

| Наименование мероприятий |  |  | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  | Показатели результата мероприятий по годам | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | 2018 (факт) | 2019 | 2020 (факт) | 2021 (план) | 2022 (план) | 2023 (план) | 2024 |  |  |
|  |  | Цель муниципальной программы - повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования Малмыжское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Задача 1 - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий в населённых пунктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Основное мероприятие 1.1.1. Благоустройство дворовых территорий |  |  | Администрация Малмыжского городского поселения | всего | 1665,3 | 781,21 | - | 384,09 | 500,0 | 308,3 | - | - | предусматривает оценку состояния сферы благоустройства дворовых и общественных территорий (с учетом их физического состояния). Количество благоустроенных дворовых территорий 86 ед. Количество благоустроенных общественных территорий: в 2018-3 ед., в 2020- 4 ед., в 2021- 2ед., в 2022 – 5 ед. |  |
|  |  |  |  | в том числе: областной бюджет | 16,48 | 7,73 | - | 3,80 | 4,95 | 3,05 | - | - |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 1632,16 | 765,66 | - | 376,45 | 490,05 | 302,2 | - | - |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 16,65 | 7,81 | - | 3,84 | 5,0 | 3,08 | - | - |  |  |
|  |  | Задача 2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий в населённых пунктах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Основное мероприятие 2.1.1.Благоустройствообщественных территорий |  |  | Администрация Малмыжского городского поселения посел | всего | 17255,55 | 4134,85 | - | 3148,28 | 2866,36 | 3247,05 | 3653,233 | 4111,920 |  |  |
|  |  |  |  | в том числе: областной бюджет | 170,54 | 40,94 | - | 30,87 | 28,38 | 32,15 | 36,16 | 40,71 |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | 16882,78 | 4052,57 | - | 3056,24 | 2809,32 | 3182,4 | 3580,54 | 4030,09 |  |  |
|  |  |  |  | местные бюджеты | 172,24 | 41,34 | - | 31,18 | 28,66 | 32,5 | 36,53 | 41,12 |  |  |
|  |  |  |  | Софинансирование программы из местного бюджета | 29,99 | - | - | 29,99 | - | - | - | - |  |  |