Утверждена

постановлением администрации Преображенского сельского

поселения

от 17.07.2017г. № 16

**Программа**

**комплексного развития**

**социальной инфраструктуры**

**ПРЕОБРАЖЕНСКОГО поселения**

**МАЛМЫЖСКОГО района Кировской области**

**на 2018 – 2027 годы**

**1. Паспорт программы комплексного развития социальной инфраструктуры Преображенского сельского поселения Малмыжского района Кировской области на 2018 – 2027 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Преображенского сельского поселения Малмыжского района Кировской области на 2018 – 2027 годы |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации;  Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  Устав муниципального образования Преображенского сельского поселения Малмыжского района Кировской области;  генеральный план муниципального образования Преображенского сельского поселения Малмыжского района Кировской области, утвержденный решением Преображенской сельской Думы от 29.12.2016 № 61 |
| Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение | Администрация муниципального образования Преображенского сельского поселения Малмыжского района Кировской области  612930, Кировская область, Малмыжский район, д.Преображенка, ул. Шахтерская, д. 2 |
| Цели и задачи программы | Цели программы:  обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения;  обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;  обеспечение сбалансированного развития социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;  достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта;  обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры поселения  Задачи программы:  анализ социально-экономического развития поселения, наличия и уровня обеспеченности населения поселения услугами объектов социальной инфраструктуры;  прогноз потребностей населения поселения в объектах социальной инфраструктуры до 2028 года;  формирование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально-экономического развития района и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития района, планом и программой комплексного социально-экономического развития Малмыжского района Кировской области;  оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения;  оценка эффективности реализации мероприятий и соответствия нормативам градостроительного проектирования;  предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры поселения;  предложения по повышению доступности среды для маломобильных групп населения поселения |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | 1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма.  2. Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности  3. Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения.  4. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих).  5. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Создание правовых, организационных условий для перехода к устойчивому социальному развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;  Развитие социальной инфраструктуры,образования,здравоохранения,культуры,физической культуры и спорта, повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений,преодоления распространения наркомании и алкоголизма;  Реконструкция объектов социальной инфраструктуры;  Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения;  Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение(врачей,учителей,работников культуры,муниципальных служащих)  Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения |
| Срок и этапы реализации программы | 2018 – 2027 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования Программы составляет 800 тыс. рублей, в том числе:  средства бюджета Кировской области тыс. рублей;  средства бюджета Малмыжского района 150 тыс. рублей;  средства бюджета муниципального образования Преображенское сельское поселение Малмыжского района Кировской области 50 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | повышение комфортности и качества проживания населения;  безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения;  территориальная доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения;  достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта;  эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры |

**2.Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры**

2.1.Описание социально-экономического состояния поселения

Общая площадь Преображенского сельского поселения составляет 16576 га. Численность населения по данным на 01.01.2016 – 350 человек.

В состав поселения входят 4 населённых пункта:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование населенного пункта | Численность населения населенного пункта, чел. |
| деревня Нижний Шугурак | 15 |
| деревня Носок | 17 |
| деревня Преображенка | 62 |
| деревня Тан | 256 |
| **ИТОГО** | 350 |

***Демографическая ситуация***

Общая численность населения поселения на 01.01.2016 составила 350 человек.

Детей до 6 лет включительно – 5 человек, от 7 до 15 лет включительно – 15 человек, от 16 до 17 лет включительно – 12 человек.

Численность населения трудоспособного возраста составляет 204 человек (58,3 % от общей численности населения), старше трудоспособного возраста – 114 человек (32,57 % от общей численности населения), из них работающие лица пенсионного возраста – 5 человек (1,42 % от общей численности населения), неработающие лица пенсионного возраста 109 человек (31,14 % от общей численности населения).

*Данные о среднегодовом приросте населения и тенденции его изменения*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | Естественный прирос (убыль) | -7 | -5 | -10 |
| 1.1 | Рождаемость, чел | 1 | 2 | 1 |
| 1.2 | Смертность, чел. | 8 | 7 | 11 |
| 2 | Общая численность населения | 380 | 362 | 350 |
| 3 | Продолжительность жизни | 76,3 | 75,2 | 77,5 |
| 3.1 | мужчины | 71,3 | 58 | 69,4 |
| 3.2 | женщины | 81,3 | 78,6 | 84,2 |

Демографическая ситуация в поселении с 2014 года началась ухудшаться, число умерших превышает число родившихся. Баланс населения также ухудшается, из-за превышения числа убывших с территории, над числом прибывшим на территорию. Средняя продолжительность жизни в поселении составляет 69,4 года у мужчин и 84,2 лет у женщин, это практически средний показатель продолжительности жизни в районе.

Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется следующими факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда). С развалом экономики в период перестройки, произошел развал социальной инфраструктуры на селе, обанкротилась ранее крупные сельскохозяйственные предприятия, появилась безработица, резко снизились доходы населения. Деструктивные изменения в системе медицинского обслуживания также оказывают влияние на рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии. В школах нет достаточного количество специалистов – учителей. Рождаемость с 2012 года держится на одном уровне из-за единичности молодых семей.

На показатели рождаемости влияют следующие факторы:

материальное благополучие;

государственные выплаты за рождение второго ребенка;

наличие собственного жилья;

уверенность в будущем подрастающего поколения.

***Инвестиции***

Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства) на территории муниципального образования Преображенское сельское поселение за январь-декабрь 2016 года составил 0 рублей, что на 0 % больше соответствующего периода 2015 года (0 млн. рублей).

***Финансы***

Бюджет муниципального образования Преображенское сельское поселение формируется большей частью за счет межбюджетных трансфертов (дотаций, субвенций, иных межбюджетных трансфертов) из бюджета Малмыжского района, а также областного бюджета.

Бюджет муниципального образования Преображенское сельское поселение за 2016 год по доходам составил 2064 тыс. рублей, что на 16,6 % выше, чем в 2015 году (1720,5 тыс. рублей).

Всего поступило налоговых и неналоговых доходов за 2016 год 445,7 тыс. рублей, что на 25,9 % выше, чем в 2015 году (330,4 рублей). Так, удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета в 2016 году составил 21,6 %, удельный вес безвозмездных поступлений от других бюджетов составил 78,4 %.

Бюджет муниципального образования Преображенское сельское поселение в 2016 году по расходам исполнен в сумме 1824,8 тыс. рублей или на 85,5 % от запланированных расходов, в 2015 году - в сумме 1726,6 тыс. рублей или на 90,8 % от запланированных расходов.

***Социальная сфера***

В 2016 году среднесписочная численность занятых в экономике составила 65 человек. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом за январь-декабрь 2016 года составила 5104 рублей, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (4926 рублей). Фонд начисленной заработной платы работников при этом увеличился на 3,5 % по сравнению с 2015 годом (3842,74 тыс. рублей) и составил 3981,51 тыс. рублей, что обусловлено увеличением минимального размера оплаты труда.

По состоянию на 01 января 2017 года, численность безработных граждан, официально зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, составила 3 человек, численность незанятых граждан составила 56 человек.

2.2.Сведения о градостроительной деятельности на территории поселения

С 2014 по 2016 годы на территории поселения введено:

81,8 м2 объектов жилого назначения;

0 м2 объектов общественно-делового назначения;

0 м2 объектов социального назначения;

0 м2 объектов производственного назначения.

2.3.Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения услугами в областяхобразования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры

Образование

На территории поселения находится 1 школа. Численность учащихся составляет 17 человек. Общая численность детей дошкольного возраста составляет 5 человек.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес местонахождения | Этажность | Мощность | Состояние |
| 1 | Муниципальное казенное образовательное учреждение Основная общеобразовательная школа д.Преображенка Кировской области | д.Преображенка, ул. Шахтерская, 3 | 1 | 80 | Удовлетворительное |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Кол-во образовательных учреждений | 1 | 1 | 1 |
| Кол-во учащихся | 23 | 22 | 17 |
| Кол-во детей дошкольного возраста | 8 | 9 | 5 |
| Кол-во педагогических работников | 7 | 6 | 6 |
| с высшим образованием | 7 | 5 | 5 |
| со средне - специальным образованием | 0 | 1 | 1 |

Из приведенной таблицы виден небольшой спад учащихся в поселении. Данный показатель говорит об ухудшении демографической ситуации.

Педагогический состав. В школах трудится 6 педагогических работника. Средний возраст педагогических работников более 50 лет, на лицо старение и отток кадрового состава педагогов в поселении, почти нет молодых специалистов. Основными причинами данной ситуации является низкая заработная плата, отсутствие благоустроенного жилья в поселении.

Здравоохранение

На территории поселения находится один фельдшерско-акушерский пункт. Жителям оказывается первая медицинская помощь.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес местонахождения | Этажность | Состояние |
| 1 | Фельдшерско-акушерский пункт | д.Преображенка, ул. Шахтерская, 2а | 1 | Удовлетворительное |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| Численность врачей с высшим образованием | 0 | 0 | 0 |
| Численность фельдшеров | 2 | 2 | 2 |
| Численность среднего медицинского персонала | 0 | 0 | 0 |
| Кол-во медицинских учреждений | 1 | 1 | 1 |

Специфика потери здоровья сельскими жителями определяется, прежде всего, условиями жизни и труда. Сельские жители практически лишены элементарных коммунальных удобств, труд чаще носит физический характер.

Причина высокой заболеваемости населения кроется в т.ч. и в особенностях проживания на селе:

низкий уровень жизни,

отсутствие средств на приобретение лекарств,

низкая социальная культура,

малая плотность населения,

высокая степень алкоголизации населения.

Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия.

Физическая культура и массовый спорт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес местонахождения | Мощность (м2 площади пола) | Состояние |
| 1 | Футбольное поле | д.Преображенка, ул. Шахтерская | 1000 | Удовлетворительное |

Проблемы в области развития физкультуры и спорта: необходима разработка стратегии, стратегического плана и программы развития физической культуры и спорта.

Наличие спортивных площадок по занимаемой площади обеспечивает 50 % населения по существующим нормативам на количество населения в поселении.

Культура

Предоставление услуг населению в области культуры в поселении осуществляют:

дом культуры в д.Преображенка;

библиотеки в д.Преображенка;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Адрес местонахождения | Мощность | Состояние |
|  | Клубы |  | место |  |
| 1 | Дом культуры | д.Преображенка, ул. Шахтерская, 2б | 230 | Удовлетворительное |
|  | Библиотеки |  | ед. хранения/читателей |  |
| 1 | Библиотека | д.Преображенка, ул. Шахтерская, 2 | 5157/300 | Удовлетворительное |

В Доме культуры поселения работают кружки для взрослых и детей различных направлений: настольного тенниса, бильярда и т.д.

Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга детей и подростков.Это проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, сельских праздников, уличных и настольных игр, различных спартакиад, соревнований по разным видам спорта.

Задача в культурно-досуговых учреждениях – вводить инновационные формы организации досуга населения и увеличить процент охвата населения

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.

Таблица 2.4.1. Уровень обеспеченности социальными объектами и доступности социальных объектов

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тип социального объекта | Адрес местонахождения социального объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами в соответствии с РНГП | Минимально допустимый уровень доступности объектов в соответствии с РНГП | Фактический уровень обеспеченности социальными объектами | Фактический максимальный уровень доступности социальных объектов |
| I | В сфере образования: |  |  |  |  |  |
| 1 | Общеобразовательные школы | д.Преображенка, ул. Шахтерская, 3 | 98 мест на 1 тыс. жителей | для учащихся I ступени обучения – 2 км пешеходной и 10 км транспортной доступности;  для учащихся II - III ступеней – 4 км пешеходной и 10 км транспортной доступности\* | 80 мест на 350 жителей | 2000 метров |
| 2 | Детские дошкольные учреждения |  | 58 мест на 1 тыс. жителей | 2 км пешеходной и  10 км транспортной доступности | 0 мест на 1 тыс. жителей |  |
| II | В сфере здравоохранения: |  |  |  |  |  |
| 1 | Фельдшерско-акушерские пункты, | д.Преображенка, ул.Шахтерская,2а | 1 на 300 человек | не нормируется | 1 на 350 человек | 7 км |
| 2 | … |  |  |  |  |  |
| III | В сфере физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |
| 1 | Футбольное поле | д.Преображенка, ул. Шахтерская | по заданию на проектирование | не нормируется | 1 на 350 человек | 7 км |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| IV | В сфере культуры |  |  |  |  |  |
| 1 | Дом культуры | д.Преображенка, ул. Шахтерская, 2б | 80 мест на 1 тыс. жителей | не нормируется | 230 мест на 350 человек | 7 км |
| 2 | Сельская библиотека | д.Преображенка, ул. Шахтерская, 2 |  |  |  | 7 км |

Исходя из данных таблицы 2.4.1 существует недостаточность обеспечения населения Преображенского сельского поселения следующими объектами социального назначения: детским дошкольным учреждением.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2.4. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктурыобразования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры

2.4.1. Прогноз изменения численности населения поселения

В существующем генеральном плане поселения, предлагается следующее проектное решение по демографической ситуации поселении: численность населения на расчетный период по генеральному плану (2025 г.) составит 200 человек, на первую очередь строительства (2020 г.) – 250 человек.

Прогноз изменения численности населения поселения на период до 2028 года построен на основе фактических данных о численностинаселения муниципального образования Преображенское сельское поселение Малмыжского района Кировской области, а такжена основе сведений о распределении населения по полу и возрасту. Прогноз изменениячисленности населения поселения представлен в таблице.

В период реализации Программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий дляпроживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

Таблица. Прогноз изменения численности населения Преображенского сельского поселения Малмыжского района Кировской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | Общая численность поселения | 309 | 294 | 283 | 279 | 260 | 238 | 216 | 195 | 180 | 162 |
|  | мужчины | 167 | 144 | 143 | 138 | 126 | 112 | 98 | 85 | 76 | 66 |
|  | женщины | 142 | 142 | 140 | 141 | 134 | 126 | 118 | 110 | 104 | 96 |
| 1.1 | Моложе трудоспособного возраста | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 |
|  | мужчины до 16 лет | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|  | женщины до 16 лет | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 1.2 | В трудоспособном возрасте | 162 | 138 | 119 | 108 | 97 | 86 | 75 | 64 | 60 | 53 |
|  | мужчины с 16 до 60 лет | 111 | 82 | 74 | 66 | 58 | 50 | 42 | 34 | 30 | 26 |
|  | женщины с 16 до 55 лет | 51 | 48 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 30 | 30 | 27 |
| 1.3 | Старше трудоспособного возраста | 136 | 146 | 155 | 162 | 155 | 145 | 135 | 125 | 115 | 105 |
|  | мужчины с 60 лет | 51 | 57 | 65 | 68 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 |
|  | женщины с 55 лет | 85 | 89 | 90 | 94 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 |

2.4.2. Объемы планируемого жилищного строительства (в том числе в соответствии с выданными разрешениями на строительство)

На территории Преображенского сельского поселения не запланировано строительство новых жилых домов.

По причине ветхого состояния жилых домов предусмотрен снос жилищного фонда площадью 150 кв.м.

Таблица 2.4.2.1. Характеристики проектируемого жилищного фонда

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Статус | Кол-во этажей | Площадь застройки, кв. м | Общая площадь, кв.м |
| 1 |  |  |  |  |  |

При подготовке документации по планировке территории были проведены расчеты обеспеченности объектами социального назначения, на основании которых документацией по планировке территории не предусмотрены земельные участки для строительства социальных объектов.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 2.4.2.2. Данные об объеме планируемого жилищного фонда в соответствии с выданными разрешениями на строительство за 2014 – 2016 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта капитального строительства | Характер строительства (новое строительство, реконструкция) | Реквизиты разрешения на строительство (номер, дата) | Срок действия разрешения на строительство, дата | Общая площадь объекта по проекту (для ИЖС – при наличии, либо ориентировочно), м2 | Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию, месяц, год |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.4.2.3. Данные по строительству объектов, не относящихся к жилищной сфере, в соответствии с выданными разрешениями на строительство за 2014 – 2016 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта капитального строительства | Характер строительства (новое строительство, реконструкция) | Реквизиты разрешения на строительство (номер, дата) | Срок действия разрешения на строительство, дата | Общая площадь объекта по проекту, м2 | Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию, месяц, год |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

2.4.3. Объемы прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры

Выбытие из эксплуатации существующих объектов социальной инфраструктуры в поселении не планируется.

2.4.4. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры исходя изпрогноза численности населения, объемов планируемого жилищного фонда ипрогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальнойинфраструктуры

Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры обусловлен вбольшей степени существующим уровнем обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры: данные о существующих объектах социальнойинфраструктуры свидетельствуют о недостаточном уровне обеспеченности объектами в области детских образовательных учреждений.

Исходя из того, что объемы планируемого жилищного фонда обусловлены переселением граждан из ветхого жилья в новое, а также предоставлением жильямолодым семьям, а не расширением территории, связанной с ростом численности населения за счет миграционных притоков, первостепенной задачей программы является достижение расчетного уровня обеспеченности населения Преображенского сельского поселения услугами выше указанных областях в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования Преображенского сельского поселения Малмыжского района Кировской области.

2.5. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения

В соответствии с Требованиями №1050 основой разработки программ социальнойинфраструктуры являются государственные и муниципальные программы, стратегии социально-экономического развития поселения, планы мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования, документы о развитиии комплексном освоении территорий.

Муниципальные программы, стратегия социально-экономического развития, план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, программа комплексного социально-экономического развития у муниципального образования Преображенское сельское поселение отсутствуют.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципальногообразования разрабатывалась на основе:

генерального плана Преображенского сельского поселения Малмыжского района Кировской области.

Также при разработке Программы учтены местные нормативы градостроительногопроектирования муниципального образования Преображенское сельское поселение Малмыжского района Кировской области.

Федеральным Законом от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон 172 ФЗ) регламентированы правовые основы стратегического планирования муниципальных образований.

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегическогопланирования относятся:

определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и социально-экономического развития муниципальных образований, согласованных сприоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;

разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация документовстратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органовместного самоуправления;

мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования,утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления;

иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенныефедеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами.

К документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне муниципального образования, относятся:

1) стратегия социально-экономического развития муниципального образования;

2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развитиямуниципального образования;

3) прогноз социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период;

4) бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период;

5) муниципальная программа.

При этом для городских и сельских поселений подготовка программ комплексногосоциально-экономического развития является приоритетным инструментом обеспеченияустойчивого развития.

Данный инструмент является более предпочтительным и в соответствии с пунктом 6 части 1 и пунктом 2 части 2 статьи 36 Устава муниципального образования Преображенское сельское поселение, в котором обозначено, что в полномочия Главы администрации поселения входит общее руководство разработкой и внесение на утверждение сельской Думы проекта планов и программ социально-экономическогоразвития муниципального образования.

Таким образом, следует отметить, что существующей нормативно-правовой базы достаточно для функционирования и развития социальной инфраструктурымуниципального образования Преображенское сельское поселение. Однако при этом в соответствии сдействующей нормативно-правовой базой не разработана и отсутствует Программасоциально-экономического развития муниципального образования, содержащая комплекспланируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления,исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей ирешение задач социально-экономического развития муниципального образования.

**3. Перечни мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения**

Исходя из существующего уровня обеспеченности населения услугами социальнойинфраструктуры, а также потребности населения втаких услугах на перспективу сформирован переченьмероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству,реконструкции объектов социальной инфраструктуры.

Перечень мероприятий разделен на 2 группы:

**Группа I. Мероприятия (инвестиционные проекты) по реконструкции существующих объектов социальной инфраструктуры:**

Капитальный ремонт Дома культуры в д.Преображенка.

**Группа II. Мероприятия (инвестиционные проекты) по новому строительствуобъектов социальной инфраструктуры:**

 Строительство не запланировано.



Детальный перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры представлен втаблице 3.1.

Таблица 3.1. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень мероприятий(инвестиционныхпроектов) по видамобъектов социальнойинфраструктуры | Наименование  объекта | Местоположение объекта | Технико-экономическиепараметры объекта | Период реализации мероприятий | | | | | | Ответственные исполнители |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 – 2027 |
| Группа I. Мероприятия (инвестиционные проекты) по реконструкции существующих объектов социальной инфраструктуры | | | | | | | | | | | |
| 1. Объекты здравоохранения: | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Капитальный ремонт Дома культуры д.Преображенка | Дом культуры д.Преображенка | д.Преображенка, ул. Шахтерская, д. 2Б | Двухэтажное здание общей  площадью 800 кв.м. Год  ввода в эксплуатацию 1983  год. Капитальный ремонт не проводился. |  | КР1 |  |  |  |  | Администрация Преображенского сельского поселения |

¹КР - капитальный ремонт

²СМР – строительно-монтажные работы

³ПИР – проектно-изыскательские работы

**4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения**

Общий объем финансирования Программы составляет 1000 тыс. рублей, в том числе:

средства бюджета Кировской области 800 тыс. рублей;

средства бюджета Малмыжского района 150 тыс. рублей;

средства бюджета муниципального образования Преображенское сельское поселение Малмыжского района Кировской области 50 тыс. рублей

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционныхпроектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальнойинфраструктуры представлена в таблице 4.1

Таблица 4.1. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень мероприятий(инвестиционных проектов) по видамобъектов социальной инфраструктурыс указанием источниковфинансирования | Общий объемфинансированиямероприятий,тыс. руб. |  | | | | | | Ответственные исполнители |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 – 2027 |
| I | Группа I. Мероприятия (инвестиционные проекты) по реконструкции существующих объектов социальной инфраструктуры | | | | | | | | |
| 1 | Объекты здравоохранения: | | | | | | | | |
| 1.1 | Капитальный ремонт Дома культуры д.Преображенка |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Преображенского сельского поселения |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета Малмыжского муниципального района | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета Преображенского сельского поселения Малмыжского муниципального района Кировской области | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники финансирования | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета Малмыжского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | средства местного бюджета Преображенского сельского поселения Малмыжского муниципального района Кировской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по группе мероприятий I:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **средства областного бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **средства местного бюджета Малмыжского муниципального района** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **средства местного бюджета Пр Преображенского сельского поселения Малмыжского муниципального района Кировской области** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **внебюджетные источники финансирования** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Группа II. Мероприятия (инвестиционные проекты) по строительству новых объектов социальной инфраструктуры** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по группе мероприятий II:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **средства областного бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **средства местного бюджета Малмыжского муниципального района** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **средства местного бюджета Преображенского сельского поселения Малмыжского муниципального района Кировской области** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **внебюджетные источники финансирования** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по группам мероприятий I и II:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **средства областного бюджета** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **средства местного бюджета Малмыжского муниципального района** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **средства местного бюджета Преображенского сельского поселения Малмыжского муниципального района Кировской области** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **внебюджетные источники финансирования** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5. Целевые индикаторы программы**

Целевые индикаторы Программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры муниципального образования Преображенское сельское поселение, установлены по мероприятиям (инвестиционным проектам) II группы (строительства новых объектов социальной инфраструктуры).

Расчет целевых индикаторов произведен в соответствии со следующими документами:

приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.11.2009 № 492 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период»;

местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Преображенское сельское поселение Малмыжского района Кировской области, утвержденные решением Преображенской сельской Думы от 18.02.2015 № 9.

Рассчитать целевые индикаторы по мероприятиям (инвестиционным проектам) I группы не представляется возможным в связи с отсутствием данных уровня износа существующих объектов социальной инфраструктуры, а также отсутствием конкретизации подвидов работ по капитальному ремонту. Расчет целевых индикаторов представлен в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Целевые индикаторы Программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень целевых показателей (в разрезе мероприятий, объектов) | Общий объем финансирования мероприятий, тыс. руб. |  | | | | | | Ответственные исполнители |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 – 2027 |
| 1 | Объекты здравоохранения: | | | | | | | | |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**6. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу**

Оценка эффективности мероприятий Программы включает оценку социально-экономической эффективности, а также оценку соответствия нормативам градостроительного проектирования, установленным местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования Преображенское сельское поселение Малмыжского района Кировской области.

Оценка социально-экономической эффективности мероприятий выражается:

 в улучшении условий качества жизни населения муниципального образования;

 в повышении уровня комфорта жизни за счет обеспеченности граждан услугамиздравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта в необходимомобъеме;

 в повышении доступности объектов социальной инфраструктуры для населениямуниципального образования.

Об эффективности мероприятий с точки зрения социально-экономическогофактора свидетельствуют целевые индикаторы Программы,рассчитанные на основе Приказа Министерства экономического развития РоссийскойФедерации от 30.11.2009 № 492 «Об утверждении методических рекомендаций поразработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации наочередной финансовый год и плановый период», и выражающиеся следующимипараметрами:

В области образования:

 увеличение численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях с 17 учащихся в 2016 году до 27 учащегося к 2025 году;

В области культуры:

 увеличение количества учреждений культурно-досугового типа с 2 ед. в 2016году до 3 ед. к 2025 году;

В области физической культуры и спорта:

 увеличение количества учреждений физической культуры и спорта с 1 ед. в 2016 году до 2 ед. к 2025 году;

Оценка эффективности мероприятий, включенных в Программу, с точки зрения достижения расчетного уровня обеспеченности населения услугами в областяхсоциальной инфраструктуры в соответствии с местными нормативамиградостроительного проектирования муниципального образования Преображенского сельского поселения представлена в таблице 6.1.

Необходимо отметить, что уровень обеспеченности населения объектамисоциальной инфраструктуры (по количеству таких объектов) на расчетный срок Программы (2027 год) соответствует минимально допустимому уровню обеспеченности,что свидетельствует об эффективности реализации мероприятий.

**7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы**

6.1.Предложения по совершенствованию нормативно-правового иинформационного обеспечения социально-экономического развитиямуниципального образования поселения

В соответствии с частью 2 статьи 39 Федерального закона 172-ФЗ по решениюорганов местного самоуправления могут разрабатываться, утверждаться (одобряться) и реализовываться в муниципальных районах и городских округах стратегия социально-экономического развития муниципального образования (далее – муниципальнаястратегия) и план мероприятий по реализации муниципальной стратегии. Таким образом,федеральный закон 172-ФЗ наделяет муниципальные районы и городские округа (т.е.крупные муниципальные образования) правом подготовки указанных стратегическихдокументов.

Муниципальная стратегия носит комплексный характер и направлена на развитиеразличных подсистем муниципальной экономики и социальной сферы. Исходя из части 2статьи 39 Федерального закона 172-ФЗ, реализация муниципальной стратегииосуществляется путем разработки плана мероприятий по реализации муниципальнойстратегии. Кроме того, частью 5 статьи 11 Федерального закона 172-ФЗ в перечнедокументов муниципального стратегического планирования предусмотренымуниципальные программы, которые также могут применяться в качестве механизмареализации муниципальной стратегии.

По мнению Минэкономразвития России, при наличии в муниципальном районе, городском округе муниципальной стратегии, плана мероприятий по ее реализации имуниципальных программ, предусмотренных частью 5 статьи 11 Федерального закона172-ФЗ, программа комплексного социально-экономического развития будет иметь избыточный характер и во многом дублировать положения указанных документов стратегического планирования. В этой ситуации разработка программы комплексного социально-экономического развития муниципального района, городского округапредставляется нецелесообразной.

В то же время из части 2 статьи 39 Федерального закона № 172-ФЗ следует, что органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов вправе непринимать муниципальную стратегию и план мероприятий по ее реализации. В этомслучае приоритетные направления, цели и задачи развития муниципальных районов,городских округов могут определяться в программах (планах) комплексного социально-экономического развития, предусмотренных пунктом 6 части 1 статьи 17 Федеральногозакона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ).

С учетом того, что для городских и сельских поселений подготовка программсоциально-экономического развития является приоритетным инструментом обеспеченияустойчивого развития, а также в связи с отсутствием в муниципальном образованиистратегии социально-экономического развития и плана мероприятий по реализациистратегии социально-экономического развития рекомендуется осуществить разработкупрограммы социально-экономического развития муниципального образования.

6.2.Предложения по совершенствованию нормативно-правового иинформационного обеспечения развития социальной инфраструктуры муниципального образования

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от01.10.1050 № 1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развитиясоциальной инфраструктуры поселений, городских округов» Программы комплексногоразвития социальной инфраструктуры включают в себя мероприятия, направленные на развитие 4-х основных областей социальной инфраструктуры: здравоохранение, образование, культура, физическая культура и массовый спорт.

Уровень обеспеченности населения услугами в данных областях оценивается путемсопоставления технико-экономических показателей существующих объектов социальнойинфраструктуры с минимальным уровнем обеспеченности населения такими объектами,установленным Местными нормативами градостроительного проектированиямуниципального образования Преображенское сельское поселение.

Местными нормативами градостроительного проектирования муниципальногообразования Преображенское сельское поселение Малмыжского района Кировской области, утвержденными решением Преображенской сельской Думы от 18.02.2016 № 9, определен минимальный уровень обеспеченности населениясоциальными объектами местного значения поселения.

Местными нормативами градостроительного проектирования Малмыжского района Кировской области, утвержденными решением Малмыжской районной Думы от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_, определен минимальный уровень обеспеченности населения социальными объектами местного значения муниципального района.

Региональными нормативами градостроительного проектирования Кировской области, утвержденными постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2014 № 19/261, определен минимальный уровень обеспеченности населения социальными объектами регионального значения.

В связи с тем, что нормативами градостроительного проектирования учтены все социальные объекты регионального и местного значения, нормативно-правовое иинформационное обеспечение развития социальной инфраструктуры муниципального образования Преображенское сельское поселение Малмыжского района Кировской области находится на достаточном уровне и не требует внесения изменений.