**Информационный**

**бюллетень**

|  |
| --- |
| органов местного самоуправления  муниципального образования  Малмыжский муниципальный район  Кировской области  учреждён 08 ноября 2006 года |

**№ 262 от 17.11.2015 г.** **Официальное издание** **Распространяется бесплатно**

8 ноября 2006 года районная Дума Малмыжского района приняла решение об учреждении своего печатного средства массовой информации - Информационного бюллетеня органов местного самоуправления муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области, где и будут официально публиковаться нормативные правовые акты, принимаемые органами местного самоуправления района, подлежащие обязательному опубликованию в соответствии с Уставом Малмыжского района.

**АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

30.11.2015№ 922

г. Малмыж

**Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Малмыжского района» на 2016-2020 годы**

В соответствии с постановлением администрации Малмыжского района от 06.03.2015 № 218 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области» администрация Малмыжского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Малмыжского района» (далее – муниципальная Программа) на 2016-2020 годы,согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Малмыжского района, заведующую отделом по экономическому развитию Сырцову И.Д.

3. Опубликовать постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области.

Глава администрации

Малмыжского района А.В. Костюнин

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Малмыжского района

от 30.10.2015 № 922

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Управления муниципальным имуществом Малмыжского района»**

**на 2016-2020 годы**

**ПАСПОРТ муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Малмыжского района» на 2016 - 2020 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной Программы | администрация Малмыжского района Кировской области |
| Соисполнители муниципальной Программы | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Малмыжского района |
| Наименование подпрограмм | отсутствуют |
| Цели муниципальной Программы | эффективное управление муниципальным имуществом Малмыжского района |
| Задачи муниципальной Программы | обеспечение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом Малмыжского района;  обеспечение поступления доходов от использования муниципального имущества Малмыжского района;  совершенствование системы учета и контроля использования муниципального имущества |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной Программы | доходы от управления и распоряжения муниципальным имуществом Малмыжского района;  доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности Малмыжского района (хозяйственного ведения, оперативного управления), в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества Малмыжского района и подлежащих государственной регистрации;  доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества Малмыжского района и подлежащих технической инвентаризации;  доля муниципальных унитарных предприятий и муниципальных казенных учреждений, в отношении которых проведены проверки использования муниципального имущества Малмыжского района, в общем числе муниципальных унитарных предприятий и муниципальных казенных учреждений (доля муниципальных учреждений, ежегодно охваченных проверками);  доля охваченных мониторингом муниципальных унитарных предприятий Малмыжского района |
| Этапы и сроки реализации муниципальной Программы | 2016 - 2020 годы.  Разделение реализации муниципальной Программы на этапы не предусматривается |
| Объем финансового обеспечения муниципальной Программы | общий объем ассигнований муниципальной Программы составит 1935,6 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета Малмыжского района 1935,6 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной Программы | обеспечение поступлений в местный бюджет доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом Малмыжского района к 2020 году в размере 8712,0 тыс. рублей;  увеличение доли объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности Малмыжского района (хозяйственного ведения, оперативного управления), в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества Малмыжского района и подлежащих государственной регистрации, до 85 % к 2020 году;  увеличение доли объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества Малмыжского района и подлежащих технической инвентаризации, до 86% к 2020 году;  увеличение доли муниципальных казенных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, в отношении которых проведены проверки использования муниципального имущества Малмыжского района, в общем числе муниципальных казенных учреждений и муниципальных унитарных предприятий до 100 %;  обеспечение доли муниципальных унитарных предприятий в отношении которых проведен мониторинг, на уровне 100%, ежегодно. |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Муниципальное имущество муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области (далее – муниципальное имущество) представлено:

имуществом, закрепленным на праве оперативного управления за муниципальными казенными учреждениями;

имуществом, закрепленным на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями;

имуществом, составляющим казну муниципального образования Малмыжский муниципальный район;

земельными участками, на которые в силу законодательства возникло право муниципальной собственности;

акциями (долями в уставных капиталах) хозяйственных обществ

Основными направлениями использования муниципального имущества являются:

передача в оперативное управление муниципальным бюджетным (казенным) учреждениям;

передача в хозяйственное ведение муниципальным унитарным предприятиям;

передача в аренду;

передача в безвозмездное пользование;

передача в залог;

передача в собственность иных лиц (приватизация);

передача земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, аренду и собственность.

По состоянию на 01 января 2015 года:

муниципальное образование Малмыжский муниципальный район является собственником имущества 55 муниципальных казенных учреждений, по состоянию на 01.01.2014 данный показатель составлял 54, увеличение обусловлено созданием муниципального казенного учреждения «Служба хозяйственного обеспечения»;

в оперативное управление муниципальных учреждений передано 228 единиц недвижимого имущества общей площадью 46,0 тыс. кв. метров. Остаточная стоимость основных фондов муниципальных учреждений составила 197608,0 тыс. рублей;

в хозяйственное ведение муниципальных унитарных предприятий передано 5 единиц недвижимого имущества общей площадью 726,0 кв. метров. Остаточная стоимость основных фондов муниципальных унитарных предприятий на конец года составила 685,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2014 в хозяйственное ведение было передано 7 единиц недвижимого имущества, снижение обусловлено продажей муниципального имущества;

действует 62 договора аренды муниципального недвижимого имущества общей площадью 2024,61 кв. метров;

действует 2 договора безвозмездного пользования муниципальным недвижимым имуществом общей площадью 330,6 кв. метров;

Учет муниципального имущества и ведение его реестра осуществляется отделом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Малмыжского района (далее – отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами).

Помимо объектов недвижимого имущества, договоров аренды и безвозмездного пользования, в реестре учитывается муниципальное движимое имущество на сумму свыше 114,0 тыс. рублей.

Необходимо отметить, что в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью Малмыжского района имеется ряд проблем, которые необходимо решить в ближайшей перспективе:

1.1. Отсутствие технической документации на большую часть объектов недвижимого имущества Малмыжского района. Данное обстоятельство сдерживает процессы по государственной регистрации прав собственности Малмыжского района (хозяйственного ведения, оперативного управления) на объекты недвижимого имущества, что соответственно отрицательно сказывается на вовлечении таких объектов в экономический оборот, на принятии решений о приватизации, разделе земельных участков, разграничении государственной собственности.

1.2. Неэффективное использование отдельных объектов муниципальной собственности Малмыжского района. По состоянию на 01.01.2015 6 объектов недвижимого имущества находится в казне Малмыжского района, которые не используются в настоящее время и не планируются к использованию для нужд Малмыжского райна. В отношении таких объектов требуется принятие решений о приватизации либо передаче в собственность муниципальных образований Малмыжского района при необходимости использования их для решения вопросов местного значения.

1.3. Снижение уровня поступления доходов в бюджет Малмыжского района от управления муниципальным имуществом.

Так, сумма поступлений доходов в бюджет Малмыжского района в 2014 году составила 7335,6 тыс. рублей, что на 510,4 тыс. руб. ниже уровня поступлений за 2013 год. По оценке на 2015 год поступление доходов от управления муниципальным имуществом ожидается в сумме 6318,0 тыс. рублей.

1.4. Наличие в структуре муниципальной собственности Малмыжского района муниципальных унитарных предприятий.

Общепризнанным фактом является то, что положительной считается динамика изменения количества муниципальных унитарных предприятий в сторону снижения. Именно на это направлена политика Правительства Российской Федерации. В настоящее время динамики в сторону снижения количества МУП в Малмыжском районе не наблюдается.

**2.** **Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной Программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной Программы, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной Программы, сроков и этапов реализации муниципальной Программы**

В сфере реализации муниципальной Программы действуют:

федеральное и региональное законодательство в сфере управления муниципальным имуществом, в том числе Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 21.12.2001 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

нормативные правовые акты Малмыжского района в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом, в том числе: решение районной Думы Малмыжского района [от 15.06.2015 № 15/39 «Об утверждении Положения об учете и ведении реестра муниципального имущества муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области](http://docs.cntd.ru/document/973026496)», постановление администрации Малмыжского района [от 01.07.2015 № 607 «Об утверждении Положения об оплате труда, стимулирующих и компенсационных выплатах руководителям муниципальных унитарных предприятий Малмыжского района](http://docs.cntd.ru/document/973041204)», решение районной Думы Малмыжского района [от 20.09.2010 № 15/47 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области».](http://docs.cntd.ru/document/973043066)

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной Программы определены Положением о порядке управления и распоряжения имуществом муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области, утвержденного решением районной Думы Малмыжского района от 20.09.2010 № 15/47. Целями управления муниципальным имуществом Малмыжского района являются обеспечение реализации органами исполнительной власти Малмыжского района их полномочий, обеспечение поступления доходов в бюджет Малмыжского района от использования муниципального имущества, создание условий для социально-экономического развития Малмыжского района. В качестве приоритетной (основной) цели управления муниципальным имуществом установлено его эффективное использование для функционирования органов исполнительной власти и решения задач муниципального развития.

2.2. Исходя из обозначенных приоритетов цель муниципальной Программы - эффективное управление муниципальным имуществом.

2.3. Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

обеспечение эффективности использования муниципального имущества и распоряжения муниципальным имуществом;

обеспечение поступления доходов от использования муниципального имущества;

совершенствование системы учета и контроля использования муниципального имущества;

2.4. Целевые показатели эффективности реализации муниципальной Программы:

доходы от управления и распоряжения муниципальным имуществом;

доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности Малмыжского района (хозяйственного ведения, оперативного управления), в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества Малмыжского района и подлежащих государственной регистрации;

доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества Малмыжского района и подлежащих технической инвентаризации;

доля муниципальных казенных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, в отношении которых проведены проверки использования муниципального имущества Малмыжского района, в общем числе муниципальных казенных учреждений и муниципальных унитарных предприятий. Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы представлены в приложении № 1 к муниципальной Программе.

2.4.1. Показатель «Доходы от управления и распоряжения муниципальным имуществом» предоставляется финансовым управлением администрации Малмыжского района.

Показатели: «Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности Малмыжского района (хозяйственного ведения, оперативного управления), в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества Малмыжского района и подлежащих государственной регистрации», «Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества Малмыжского района и подлежащих технической инвентаризации», «Доля муниципальных казенных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, в отношении которых проведены проверки использования муниципального имущества Малмыжского района, в общем числе муниципальных казенных учреждений и муниципальных унитарных предприятий» являются расчетными.

2.4.2. Показатель «Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности Малмыжского района (хозяйственного ведения, оперативного управления), в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества Малмыжского района и подлежащих государственной регистрации» рассчитывается по формуле:

ОБ% = ОБзр / ОБобщ х 100%, где

ОБ% - доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности Малмыжского района (хозяйственного ведения, оперативного управления), в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества Малмыжского района и подлежащих государственной регистрации;

ОБзр - количество объектов недвижимости, в отношении которых зарегистрировано право собственности Малмыжского района (хозяйственного ведения, оперативного управления)

ОБобщ - общее количество объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества Малмыжского района и подлежащих государственной регистрации.

2.4.3. Показатель «Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества Малмыжского района и подлежащих технической инвентаризации» рассчитывается по формуле:

ОБт% = ОБтех / ОБобщ х 100%, где

ОБт% - доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества Малмыжского района и подлежащих технической инвентаризации;

ОБтех - количество объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация;

ОБобщ - общее количество объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества Малмыжского района и подлежащих технической инвентаризации.

2.4.4. Показатель «Доля муниципальных казенных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, в отношении которых проведены проверки использования муниципального имущества, в общем числе муниципальных казенных учреждений и муниципальных унитарных предприятий» рассчитывается по формуле:

ОРГ% = ОРГпр / ОРГобщ х 100%, где

ОРГ% - доля муниципальных казенных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, в отношении которых проведены проверки использования муниципального имущества, в общем числе муниципальных казенных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Малмыжского района;

ОРГпр - количество муниципальных казенных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, в отношении которых проведены проверки использования муниципального имущества;

ОРГобщ - общее количество муниципальных казенных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Малмыжского района.

2.5. Основными ожидаемыми результатами муниципальной Программы к 2020 году должны стать:

обеспечение поступлений в бюджет Малмыжского района доходов от управления и распоряжения муниципальным имуществом в размере 8712,0 тыс. рублей;

увеличение доли объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности Малмыжского района (хозяйственного ведения, оперативного управления), в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества Малмыжского района Кировской области и подлежащих государственной регистрации, до 85% ;

увеличение доли объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества Малмыжского района и подлежащих технической инвентаризации, до 86%;

увеличение доли муниципальных казенных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, в отношении которых проведены проверки использования муниципального имущества в общем числе муниципальных казенных учреждений и муниципальных унитарных предприятий до 100%

обеспечение доли муниципальных унитарных предприятий в отношении которых проведен мониторинг, на уровне 100% ежегодно.

2.6. Срок реализации муниципальной Программы 2016-2020 годы без подразделения на этапы.

**3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной Программы**

3.1. Задача «Обеспечение эффективности использования муниципального имущества и распоряжения муниципальным имуществом» реализуется путем осуществления следующих отдельных мероприятий:

3.1.1. «Разграничение муниципального имущества, муниципальной собственности на землю, распоряжение муниципальным имуществом». В рамках реализации данного отдельного мероприятия осуществляется:

передача в федеральную и областную собственность муниципального имущества, необходимого для обеспечения реализации полномочий федеральных и областных органов государственной власти и не используемого для обеспечения исполнения полномочий органов исполнительной власти Малмыжского района и осуществления деятельности муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными казенными учреждениями;

принятие в собственность района федерального и областного имущества, фактически используемого или подлежащего к использованию в целях обеспечения исполнения полномочий органов исполнительной власти Малмыжского района и осуществления деятельности муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными казенными учреждениями;

разграничение государственной собственности на землю.

3.1.2. «Проведение оптимизации состава муниципального имущества».

В рамках реализации данного отдельного мероприятия планируется:

создание (реорганизация) автономных и бюджетных учреждений;

прекращение участия администрации Малмыжского района в хозяйственных обществах.

3.2. Задача «Обеспечение поступления доходов от использования муниципального имущества» реализуется путем осуществления следующих отдельных мероприятий:

3.2.1. «Приватизация муниципального имущества района». Данное отдельное мероприятие реализуется по следующим направлениям:

формирование и утверждение прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества;

организацию и проведение процедур продаж приватизируемого муниципального имущества.

3.2.2. «Предоставление муниципального имущества в аренду».

3.3. Задача «Совершенствование системы учета и контроля использования муниципального имущества» реализуется путем осуществления следующих отдельных мероприятий:

3.3.1. «Проведение учета муниципального имущества», которое включает в себя:

ведение реестра муниципального имущества Малмыжского района;

формирование информационной базы по землям Малмыжского района;

проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества;

осуществление государственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества, государственной регистрации права собственности Малмыжского района Кировской области на земельные участки при разграничении государственной собственности на землю в соответствии с федеральным законодательством, поскольку в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» только государственная регистрация является единственным доказательством существования зарегистрированного права и необходимым условием для заключения в отношении объектов недвижимого имущества каких-либо сделок;

ведение реестра зданий (помещений), арендуемых либо находящихся в безвозмездном пользовании органов исполнительной власти района и муниципальных казенных учреждений;

раскрытие информации о составе муниципального имущества, принятых нормативно-правовых актах, изменениях в законодательстве в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

проведение независимой оценки рыночной стоимости муниципального имущества;

3.3.2. «Осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального имущества района» включает в себя:

проведение проверок использования муниципального имущества;

составление реестра неиспользуемых и высвобождаемых зданий (помещений) муниципальной собственности, подготовка предложений по их дальнейшему использованию;

заключение договоров на ответственное хранение муниципального имущества, составляющего казну района, на период до передачи в оперативное управление, хозяйственное ведение, аренду или до приватизации;

поддержание муниципального имущества в надлежащем состоянии;

согласование сделок муниципальных организаций, установленных законодательством.

3.3.3. «Осуществление мониторинга деятельности муниципальных унитарных предприятий» включает в себя:

организацию проведения аудиторских проверок муниципальных унитарных предприятий, в которых участвует администрация Малмыжского района, по инициативе собственника;

проведение оценки эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий.

**4.** **Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной Программы.**

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая основа, необходимая для реализации муниципальной Программы. В дальнейшем разработка и утверждение нормативных правовых актов будут обусловлены:

изменениями федерального законодательства;

изменениями регионального законодательства;

принятыми управленческими решениями.

В случае изменения законодательства Российской Федерации в сфере управления имуществом отделом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами незамедлительно будут разработаны проекты нормативных правовых актов в целях приведения в соответствие с федеральным законодательством.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной Программы приведены в приложении № 2.

**5. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы**

Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы осуществляется за счет средств бюджета Малмыжского района. Финансирование муниципальной программы из других источников не предусмотрено.

Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной Программы за счет средств бюджета Малмыжского района составит 1935,6 тыс. рублей приведены в приложениях № 4, № 5

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной Программы, устанавливается решением районной Думы Малмыжского района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования муниципальной Программы на очередной финансовый год уточняются ежегодно при формировании бюджета Малмыжского района на очередной финансовый год и плановый период, а также в течение года – при изменении бюджета на текущий финансовый год.

Направлением финансирования реализации отдельных мероприятий являются «Прочие расходы»

**6. Анализ рисков реализации муниципальной Программы и описание мер управления рисками**

Для успешной реализации поставленных задач муниципальной Программы необходимо проводить анализ рисков, которые могут повлиять на ее выполнение.

Управление рисками - это систематическая работа по разработке и практической реализации мер по предотвращению и минимизации рисков, оценке эффективности их применения, а также контролю за применением федеральных нормативно-правовых актов Российской Федерации и распоряжений, приказов министерства государственного имущества Кировской области, предусматривающая непрерывное обновление, анализ и пересмотр имеющейся информации.

К рискам реализации муниципальной Программы следует отнести следующие:

6.1. Законодательные риски. В планируемом периоде возможно внесение изменений, в нормативно-правовые акты на федеральном и областном уровне, либо принятие новых нормативно-правовых актов в сфере реализации муниципальной Программы, что существенно повлияет на достижение поставленных целей и задач муниципальной Программы.

В целях снижения законодательных рисков планируется своевременное внесение изменений и дополнений в действующую нормативную базу.

6.2. Финансовые риски. Наиболее важной экономической составляющей муниципальной Программы является ее финансирование за счет средств бюджета Малмыжского района. Одним из наиболее важных рисков является уменьшение объема бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной Программы.

К финансово-экономическим рискам также относится неэффективное и нерациональное использование ресурсов муниципальной Программы.

Организация мониторинга и аналитического сопровождения реализации муниципальной Программы обеспечит управление данными рисками. Проведение экономического анализа по использованию ресурсов муниципальной Программы, определение экономии средств и перенесение их на наиболее затратные мероприятия минимизирует риски, а также сократит потери выделенных средств в течение финансового года. Своевременное принятие управленческих решений о более эффективном использовании средств и ресурсов муниципальной Программы, т.е. позволит реализовать мероприятия в полном объеме.

6.3. Непредвиденные риски. Данные риски связаны с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к увеличению расходов бюджета Малмыжского района и снижению расходов на муниципальную Программу. Немаловажное значение имеют организационные риски, связанные с ошибками управления, неверными действиями и суждениями людей, непосредственно задействованных в реализации муниципальной Программы.

Меры по минимизации непредвиденных рисков будут предприниматься в ходе оперативного управления.

Своевременно принятые меры по управлению рисками приведут к достижению поставленных целей муниципальной Программы.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1 к муниципальной Программе

**Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной Программы, отдельного мероприятия, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей эффективности (прогноз, факт) | | | | | | | |
|  |  |  | 2013 факт | 2014 факт | 2015 прогноз | 2016 план | 2017 план | 2018 план | 2019 план | 2020 план |
| 1 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" на 2016 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доходы от управления и распоряжения муниципальным имуществом Малмыжского района Кировской области | тыс. рублей | 7846,0 | 7335,6 | 6318,0 | 6362,4 | 6362,4 | 8512,0 | 8612,0 | 8712,0 |
| 1.2 | Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности Малмыжского района Кировской области (хозяйственного ведения, оперативного управления), в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества Малмыжского района Кировской области и подлежащих государственной регистрации | % | 35 | 37 | 40 | 49 | 58 | 67 | 76 | 85 |
| 1.3 | Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества Малмыжского района Кировской области и подлежащих технической инвентаризации | % | 50 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
| 1.4 | Доля муниципальных казенных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, в отношении которых проведены проверки использования муниципального имущества Малмыжского района Кировской области, в общем числе муниципальных казенных учреждений и муниципальных унитарных предприятий (доля муниципальных учреждений, ежегодно охваченных проверками) | % | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5 | Доля охваченных мониторингом муниципальных унитарных предприятий, за исключением находящихся в стадии ликвидации и конкурсного производства | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Отдельное мероприятие «Проведение оптимизации состава муниципального имущества Малмыжского района Кировской области» | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2.1. | Количество муниципальных унитарных предприятий | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Отдельное мероприятие «Приватизация муниципального имущества района» | тыс. рублей | 1461,8 | 597,5 | 37,5 | 82,0 | 82,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 |
| 3.1. | Доходы от приватизации муниципального имущества Малмыжского района Кировской области | тыс. рублей | 1461,8 | 597,5 | 37,5 | 82,0 | 82,0 | 311,0 | 311,0 | 311,0 |
| 4 | Отдельное мероприятие «Предоставление муниципального имущества района в аренду» | тыс. рублей | 6384,2 | 6738,1 | 6280,5 | 6280,4 | 6280,4 | 8201,0 | 8301,0 | 8401,0 |
| 4.1. | Доходы от аренды муниципального имущества Малмыжского района Кировской области | тыс. рублей | 6384,2 | 6738,1 | 6280,5 | 6280,4 | 6280,4 | 8201,0 | 8301,0 | 8401,0 |
| 5 | Отдельное мероприятие «Проведение учета муниципального имущества района» | % | 35 | 37 | 40 | 49 | 58 | 67 | 76 | 85 |
| 5.1. | Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности Малмыжского района Кировской области (хозяйственного ведения, оперативного управления), в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества Малмыжского района Кировской области и подлежащих государственной регистрации | % | 35 | 37 | 40 | 49 | 58 | 67 | 76 | 85 |
| 6 | Отдельное мероприятие «Проведение учета муниципального имущества района» | % | 50 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
| 6.1. | Доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества Малмыжского района Кировской области и подлежащих технической инвентаризации | % | 50 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 |
| 7 | Отдельное мероприятие «Осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального имущества района» | % | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| 7.1. | Доля муниципальных казенных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, в отношении которых проведены проверки использования муниципального имущества Малмыжского района Кировской области, в общем числе муниципальных казенных учреждений и муниципальных унитарных предприятий | % | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Отдельное мероприятие «Осуществление мониторинга деятельности муниципальных унитарных предприятий» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.1. | Доля охваченных мониторингом муниципальных унитарных предприятий, за исключением находящихся в стадии ликвидации и конкурсного производства | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2 к муниципальной Программе

**Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид правового акта (в разрезе подпрограмм, областных целевых программ, отдельных мероприятий) | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| 1 | Постановление администрации Малмыжского района | утверждение прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Малмыжского района | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Малмыжского района | ежегодно |
| 2 | Постановление администрации Малмыжского района | внесение изменений в муниципальную Программу | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Малмыжского района | по мере необходимости в течение срока реализации муниципальной Программы |
| 3 | Постановление администрации Малмыжского района | утверждение плана реализации муниципальной Программы на очередной финансовый год | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Малмыжского района | ежегодно до 30 декабря года, предшествующего отчетному году |
| 4 | Постановление администрации Малмыжского района | внесение изменений в план реализации муниципальной Программы | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Малмыжского района | одновременно с внесением изменений в муниципальную Программу |
| №  п/п | Вид правового акта (в разрезе подпрограмм, областных целевых программ, отдельных мероприятий) | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| 5 | решение районной Думы Малмыжского района [от 15.06.2015 № 15/39 «Об утверждении Положения об учете и ведении реестра муниципального имущества муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области](http://docs.cntd.ru/document/973026496)» | внесение изменений | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Малмыжского района | по мере необходимости |
| 6 | постановление администрации Малмыжского района [от 01.07.2015 № 607 «Об утверждении Положения об оплате труда, стимулирующих и компенсационных выплатах руководителям муниципальных унитарных предприятий Малмыжского района](http://docs.cntd.ru/document/973041204)» | внесение изменений | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Малмыжского района | по мере необходимости |
| 7 | решение районной Думы Малмыжского района [от 20.09.2010 № 15/47 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области».](http://docs.cntd.ru/document/973043066) | внесение изменений | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Малмыжского района | по мере необходимости |

Приложение № 4 к муниципальной Программе

**Расходы на реализацию муниципальной Программы за счет средств местного бюджета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | |
|  |  |  |  | 2016  план | 2017 план | 2018 план | 2019 план | 2020  план | Итого | |
|  | Муниципальная  Программа | «Управление муниципальным имуществом» на 2016 - 2020 годы | всего | 220,0 | 215,6 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1935,6 | |
| Ответственный исполнитель: Администрация Малмыжского района | 220,0 | 215,6 | 500 | 500 | 500 | 1935,6 | |
| Соисполнитель: Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Малмыжского района | 220,0 | 215,6 | 500 | 500 | 500 | 1935,6 | |
| 1 | Отдельное мероприятие | «Разграничение муниципального имущества Малмыжского района Кировской области, муниципальной собственности на землю, распоряжение муниципальным имуществом Малмыжского района Кировской области» | Ответственный исполнитель: Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Малмыжского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| 2 | Отдельное мероприятие | «Проведение оптимизации состава муниципального имущества Малмыжского района Кировской области» | Ответственный исполнитель: Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Малмыжского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| 3 | Отдельное мероприятие | «Обеспечение поступления доходов в местный бюджет части чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий» | Ответственный исполнитель: Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Малмыжского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| 4 | Отдельное мероприятие | «Приватизация муниципального имущества района» | всего | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100,0 | |
| Ответственный исполнитель: Администрация Малмыжского района | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100,0 | |
| Соисполнитель: Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Малмыжского района | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100,0 | |
| 5 | Отдельное мероприятие | «Предоставление муниципального имущества района в аренду» | всего | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100,0 | |
| Ответственный исполнитель: Администрация Малмыжского района | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100,0 | |
| Соисполнитель: Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Малмыжского района | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100,0 | |
| 6 | Отдельное мероприятие | «Проведение учета муниципального имущества района» | всего | 180,0 | 175,6 | 460 | 460 | 460 | 1735,6 | |
| Ответственный исполнитель: Администрация Малмыжского района | 180,0 | 175,6 | 460 | 460 | 460 | 1735,6 | |
| Соисполнитель: Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Малмыжского района | 180,0 | 175,6 | 460 | 460 | 460 | 1735,6 | |
| 7 | Отдельное мероприятие | «Осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального имущества района» | Ответственный исполнитель: Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Малмыжского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |
| 8 | Отдельное мероприятие | «Осуществление мониторинга деятельности муниципальных унитарных предприятий» | Ответственный исполнитель: Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Малмыжского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |

Х  - реализация мероприятия не требует финансирования.

Приложение № 5 к муниципальной Программе

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной Программы за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей | | | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | итого |
|  | Муниципальная программа | «Управление муниципальным имуществом» на 2016 - 2020 годы | всего | 220,0 | 215,6 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1935,6 |
| бюджет Малмыжского района | 220,0 | 215,6 | 500 | 500 | 500 | 1935,6 |
| 1. | Отдельное мероприятие | «Разграничение муниципального имущества Малмыжского района Кировской области, муниципальной собственности на землю, распоряжение муниципальным имуществом Малмыжского района Кировской области» | Финансирование не требуется | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Отдельное мероприятие | «Проведение оптимизации состава муниципального имущества Малмыжского района Кировской области» | Финансирование мероприятия не требуется | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Отдельное мероприятие | «Обеспечение поступления доходов в местный бюджет части чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий» | Финансирование мероприятия не требуется | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Отдельное мероприятие | «Приватизация муниципального имущества района» | Финансирование мероприятия не требуется | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100,0 |
| 5 | Отдельное мероприятие | «Предоставление муниципального имущества района в аренду» | Финансирование мероприятия не требуется | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100,0 |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей | | | | | |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | итого |
| 6 | Отдельное мероприятие | «Проведение учета муниципального имущества района» | всего | 180,0 | 175,6 | 460 | 460 | 460 | 1735,6 |
| бюджет Малмыжского района | 180,0 | 175,6 | 460 | 460 | 460 | 1735,6 |
| 7 | Отдельное мероприятие | «Осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального имущества района» | Финансирование мероприятия не требуется | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8 | Отдельное мероприятие | «Осуществление мониторинга деятельности муниципальных унитарных предприятий» | Финансирование мероприятия не требуется | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

**Учредитель: представительный орган местного самоуправления –**

**районная Дума** **Малмыжского района Кировской области**

Адрес: 612920, Отпечатано на лазерном принтере HP Kyocera FS-1120D

Кировская область, г. Малмыж Печать офсетная.

ул. Чернышевского, 2 «а» Тираж – 50 экз.

Ответственные за сбор и опубликование материалов:

постоянная депутатская комиссия районной Думы по мандатам, регламенту и депутатской этике и

консультант-юрисконсульт организационного отдела Д.Д. Хабибрахманова