РАЙОННАЯ ДУМА

МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

пятого созыва

РЕШЕНИЕ

18.05.2018                                                                                              № 6/18

г. Малмыж

Об итогах участия Малмыжского района в областной программе по поддержке местных инициатив в 2017 году

На основании перспективного плана работы районной Думы Малмыжского района на 2018 год, утвержденного решением районной Думы Малмыжского района от 13.02.2018 № 15/15 «О перспективном плане работы районной Думы Малмыжского района пятого созыва на 2018 год», районная Дума Малмыжского района РЕШИЛА:

Принять к сведению информацию заместителя главы администрации Малмыжского района по имущественным и экономическим вопросам, заведующей отделом по экономическому развитию Сырцовой Ирины Денисовны об итогах участия Малмыжского района в областной программе по поддержке местных инициатив в 2017 году согласно приложению.

Председатель районной Думы

Малмыжского района    О.Г. Толстобокова

|  | Приложение УТВЕРЖДЕНА решением районной Думы Малмыжского района от 18.05.2018 № 6/18 |
| --- | --- |

Информация об итогах участия Малмыжского района в областной программе по поддержке местных инициатив в 2017 году.

Малмыжский район участвует в проекте по поддержке местных инициатив Кировской области с 2011 года. Ответственным органом исполнительной власти за реализацию Проекта Правительством Кировской области определено министерство социального развития Кировской области. Проект включен в государственную программу Кировской области «Содействие развитию гражданского общества, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и укрепление единства российской нации» на 2013 - 2020 годы».

ППМИ – это механизм, позволяющий объединить ресурсы областного бюджета, бюджетов муниципальных образований, финансовые ресурсы физических и юридических лиц и направить их на решение социально-важных проблем. Он уникален тем, что именно жители населенных пунктов решают, какой проект они будут реализовывать и сколько собственных средств они готовы затратить для достижения результата.

В 2017 году реализовывались проекты, которые прошли конкурсный отбор в 2016 году. В 2017 году были выполнены следующие работы:

|  | Наименование проекта | Стоимость проекта –всего, тыс.руб | В т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОБ |  | За сч МО и др.вкладов | МБ |  | население |  | спонсоры |  |
|  |  |  | Тыс.р | % |  | Тыс.р | % | Тыс.р | % | Тыс.р | % |
|  | ремонт участка дорожного полотна в щебёночном исполнении по ул. Набережная, с. Аджим (700 метров) | 1732,742 | 1310,0 | 75,6 | 422,7 | 174,7 | 10,1 | 110,0 | 6,4 | 138,0 | 8.0 |
|  | обустройство детской игровой площадки с элементами озеленения, с. Ст. Ирюк | 551,763 | 365,8 | 66,3 | 185,9 | 31,3 | 5,7 | 86,4 | 15,7 | 68,2 | 12,4 |
|  | «Хранитель времени», ремонт кровли и фондохранилища МКУК Малмыжский краеведческий музей (частично) | 755,614 |  |  | 755,6 | 450,6 | 59,6 | 215,0 | 28,5 | 110,0 | 14,6 |

Кроме того, в 2017 году проводились повторные конкурсные процедуры по выбору подрядчика на проведение работ по ремонту фасада здания МКУК Малмыжский районный Центр культуры и досуга по ППМИ «Дом для всех и для каждого», проект, который победил в конкурсном отборе в 2015 году, с реализацией в 2016 году. Согласно условиям дополнительного соглашения с министерством социального развития Кировской  области  был продлен срок реализации проекта до 20 июля 2017 года. Проект был реализован ООО «Сантехмонтажстрой» в установленный соглашением срок. Стоимость ремонтных работ и услуг по осуществлению строительного контроля составила 986,9 тыс.рублей.

По проекту, который прошел конкурсный отбор для реализации в 2017 году - «Хранитель времени», ремонт кровли и фондохранилища МКУК Малмыжский краеведческий музей» муниципальный контракт по результатам торгов заключен с ООО «СК РЕОНВАЦИЯ» от 25.07.2017г по соглашению сторон был  расторгнут 31.10.2017 в части выполненных работ, в связи с тем, что в ходе выполнения работ подрядчик обнаружил аварийное состояние конструкций перекрытия и стропильных конструкций. Для возобновления эксплуатации здания необходимо было выполнить полную замену чердачного перекрытия и крыши здания. Была заказана новая проектно-сметная документация.

Работы в рамках муниципального контракта не возможно было исполнить, так как они не соответствовали проектно-сметной документации. Ориентировочная стоимость строительных работ составляет порядка 5млн.рублей. Исходя из сложившейся ситуации, были изысканы дополнительные средства и из бюджета муниципального образования Малмыжский муниципальный район в 2017 году были оплачены работы в рамках заключенного контракта в сумме 745244,18 рублей и услуги по проведению строительного контроля в сумме 3000 рублей.

Для дальнейшего проведения работ в рамках проектно-сметной документации в районном бюджете были изысканы средства в 2017 году. Первоначальная стоимость контакта составила 2619540 рублей, но по результатам торгов цена контракта снизилась до 2007900,66 рублей.

Исходя из сложившихся условий, было заключено дополнительное соглашение с Министерством социального развития Кировской области о продлении срока реализации проекта до 30.06.2018 года. 24.01.2018 был заключен новый контракт с ООО «Строй-Металл». Стоимость выполненных ремонтных работ по контракту составила 1112609,68 рублей (начальная максимальная цена контакта - 2078063,80 рублей). За счет средств районного бюджета в 2018 году были оплачены расходы по оплате услуг по строительному надзору в сумме 20000 рублей.

Таким образом, стоимость проекта по ремонту кровли и фондохранилища МКУК Малмыжский краеведческий музей составила:

|  | Наименование проекта | Предусмотрено на выполнение проекта, рублей |  |  | Объем выполненных работ, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | За счет областного бюджета | За счет МО и др. местных кладов | всего | За счет областного бюджета | За счет МО и др. местных кладов |
|  | «Хранитель времени», ремонт кровли и фондохранилища МКУК Малмыжский краеведческий музей | 2753805,0 | 2271435 | 482370,0 | 1888223,86 | 1557473,30 | 330750,56 |

Акты выполненных работ подписаны 26.04.2018 и документы направлены в Министерство социального развития Кировской области для получения субсидии.