РАЙОННАЯ ДУМА

МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

пятого созыва

РЕШЕНИЕ

26.10.2018                                                                           № 6/22

г. Малмыж

Об отчете о результатах контрольного мероприятия

На основании статьи 20 Положения о контрольно-счетной комиссии Малмыжского района Кировской области, утвержденного решением районной Думы от 20.12.2013 № 4/26 «Об утверждении Положения о контрольно-счетной комиссии Малмыжского района Кировской области», районная Дума Малмыжского района РЕШИЛА:

1. Принять к сведению отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверки законности и результативности использования бюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2015-2017 годы и 8 месяцев 2018 года».

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области.

Глава

Малмыжского района    В.В. Константинов

Председатель районной Думы

Малмыжского района    О.Г. Толстобокова

УТВЕРЖДЕН

Председатель

Контрольно-счетной комиссии

Малмыжского муниципального района

Кировской области

_________Г.А.Кулапина

«27» сентября 2018 года

ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверки  законности и результативности использования бюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2015-2017 годы  и 8 месяцев 2018 года»

1. Основание для проведения мероприятия:

Пункт 2.1.3 раздела II Плана работы контрольно-счетной комиссии Малмыжского района Кировской области на 2018 год, утвержденного распоряжением председателя контрольно-счетной комиссии Малмыжского района от 22.12.2017 № 15 (с изм от 29.06.18 № 8).

2. Предмет мероприятия:

Бюджетные средства, направленные на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Документы, подтверждающие плановые и фактические объёмы финансирования из бюджетов всех уровней, нормативные правовые акты, регламентирующие операции с бюджетными средствами, платежные и иные первичные документы, подтверждающие получение и расходование бюджетных средств, бухгалтерская отчетность и иная отчетность, информация о реализации муниципальной программы.

3. Цели мероприятия:

Проверить законность и эффективность использования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта».

4. Объекты мероприятия:

Администрация муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области.

5. Исследуемый период: 2015 –2017годы и 8 месяцев 2018 года.

6. Сроки проведения мероприятия – с 29.08.2018 по 27.09.2018годы.

7. Краткая характеристика проверяемой сферы.

Физическая культура и спорт являются эффективными средствами воспитания физически и духовно здорового молодого поколения. Путем участия в муниципальной программе « Развитие физической культуры и спорта» в Малмыжском районе создаются условия для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Реализация данных задач связана с обеспеченностью спортивными объектами. На территории Малмыжского района спортивно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу с детьми, подростками и молодежью осуществляет  МКОУ ДО «ДЮСШ», спортивный комплекс в с. Новая Смаиль, спортивные залы общеобразовательных школ. Особое внимание оказывается проведению физкультурно – спортивных мероприятий на межрегиональном,  областном,  межрайонном, районном уровне. Всего за 2016-2018 годы проведено 24 районных спортивных мероприятия, на межрайонном уровне – 5 мероприятий, на  областном уровне – 6 спортивных мероприятий, принято участие в межрегиональном чемпионате по рукопашному бою в г. Казани. Информирование населения района о физкультурно – спортивных мероприятиях, действующих объектах инфраструктуры физкультуры и спорта, производится путем размещения информационных материалов в районной газете «Сельская правда» и на сайте Малмыжского района, изготовления плакатов, стендов и другой печатной продукции о проводимых спортивных мероприятиях.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы утверждена Постановлением администрации Малмыжского района Кировской области от 25.01.2016г. № 39. Объем ассигнований на реализацию программы составит 2639,64 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета 1407,1 тыс. рублей; за счет средств бюджета Малмыжского района - 1232,54 тыс. руб.

В проверяемом периоде источниками финансирования деятельности администрации по муниципальной программе являлись:

- субвенция на присвоение массовых разрядов спортсменам и категории судьям по спорту;

- средства районного бюджета.

Средства субвенции предоставлялись в соответствии с Законом об областном бюджете Кировской области на соответствующий год в порядке, утвержденном постановлением Правительства Кировской области от 05.02.2013г. № 194/45 «Об утверждении порядков предоставления и расходования субвенций местным бюджетам из областного бюджета».

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

8.1. Анализ объёмов финансирования в целом, в том числе по видам источников финансирования.

Объем финансирования за период с 2015 по  2018 годы представлен в таблице:                                                                                           Таблица №1

|  | Областной бюджет, тыс. руб. |  | Районный бюджет, тыс. руб. |  | Всего, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 план | 5,04 | 100% | 84,8 | 94,3% | 89,84 | 94,6% |
| факт | 5,04 |  | 79,94 |  | 84,98 |  |
| 2016 план | - | - | 110,0 | 99,7% | 110,0 | 99,7% |
| факт | - |  | 109,7 |  | 109,7 |  |
| 2017 план | - | - | 100,0 | 100% | 100,0 | 100% |
| факт | - |  | 100,0 |  | 100,0 |  |
| 2018 план | - | - | 100,0 | 100% | 100,0 | 100% |
| факт | - |  | 100,0 |  | 100,0 |  |

В ходе анализа фактического освоения выделенных средств из районного бюджета установлено не полное исполнение в 2015 году -4858,20 руб. или 94,3 %. Пояснения, данные в пояснительной записке (ф.0103160) и Сведениях об исполнении бюджета (ф. 0503164) за 2015 год указывают причину их не исполнения «отсутствие их необходимости». Вывод, что при планировании ассигнований не учитываются все необходимые затраты на реализацию программы.

На 01.09.2018г. лимиты бюджетных обязательств исполнены в сумме 100,0 тыс. руб. Бюджетные сметы учреждения составлены на основании доведенных уведомлений о лимитах бюджетных обязательств в 2015-2018 годах в разрезе кодов бюджетной классификации расходов соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013г. № 65н «Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ». В нарушение требований п. 1 ст. 221 Бюджетного кодекса РФ и Приказа Минфина России от 20.11.2007г. № 112н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений», распоряжения администрации Малмыжского района № 103 от 12.12.2014г., при внесении изменений в показатели бюджетных смет в течение года не прилагались  обоснования (расчеты) изменений  плановых сметных показателей за 2015 - 2017гг. Должностное лицо, в обязанности которого входит ведение и внесение изменений в муниципальную программу не закреплено.

Основными видами расходов учреждения, в проверяемом периоде являлись расходы на покупку наградной продукции; оплата  питания, проезда, проживания спортсменов; оплата труда и отчисления налогов, привлеченных работников для судейства по договорам гражданско-правового характера; приобретение спортивного инвентаря. Наибольший удельный вес (более 80%) в общей структуре расходов занимают расходы на приобретение грамот, дипломов, медалей и обеспечение условий на участие команд в соревнованиях (проездные, питание, проживание).

8.2. Анализ использования бюджетных средств, оценка выполнения планов мероприятий по реализации муниципальной программы.

Расходы за исследуемый период в учреждении осуществляются путем заключения договоров с поставщиками товаров (услуг) и на основании авансовых отчетов главного специалиста – специалиста по физкультуре и спорту. В нарушение  Приказа Минфина России  от  01.12.2010г. № 157н п. 213, Учетной политики администрации в письменном заявлении подотчетного лица на выдачу денежных средств должны содержаться проставленные руководителем учреждения сумма и срок, на который выдаются наличные деньги, подпись с расшифровкой и датой.

За период с 2015 - 2016 годы в нарушение ст. 6 Бюджетного кодекса РФ, ст. 454 Гражданского кодекса РФ  при осуществлении закупок для реализации целей муниципальной программы не заключались договора на поставку товаров, в том числе при приобретении их в розницу.

Для проведения спортивных мероприятий по счету № 94 от 09.07.2018г. ИП Юнусова Ф.Г. приобретен товар на сумму 34140,00 руб. На момент проверки отчет о направлении расходования не представлен.

Допускались нарушения по п. 12 Учетной политики учреждения, превышение предельной суммы выдачи денежных средств под отчет в размере 20000 рублей на хозяйственные расходы и на проведение мероприятий (платежные поручения № 1689 от 17.08.2016 года на сумму 31440,00 руб.,  № 503 от 10.04.2017 года  на сумму 24750,00 руб.).

В нарушение Приказа Минфина России от 30.03.2015 года № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемого органами государственной власти, органами местного самоуправления» в товарных накладных, в актах на списание расходных материалов  имеются недооформления (отсутствует дата).

Ежегодно на основании годовых отчетов, представленных ответственными исполнителями, проводится оценка эффективности реализации муниципальной программы. При этом имеют место некачественного предоставления данных (приложение № 2 в Сведениях о достижении показателей эффективности необоснованно указано количество спортивных объектов, реконструированных и построенных за год), что приводит к искажению показателей отчетности, недостоверной информации. Из анализа целевых показателей эффективности  (8 пунктов) видно, что уровень достижения высокий, лишь по двум показателям наблюдается динамика снижения (в 2016 году снизилось количество спортсменов, выполнивших норматив первого разряда на 2 человека (60%) и в 2017 году уменьшение количества человек, занимающихся (обучающихся) в спортивной школе на 30 человек (88%).

Муниципальная программа – это основной документ, используемый при составлении проектов бюджетов на очередной финансовый год, в связи с этим необходимо включать реальные показатели для оценки эффективности ее реализации, развития спорта, достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств. Произвести анализ роста уровня призовых мест участников соревнований, количества людей, занимающихся спортом по возрастным категориям, увеличение видов спорта, количества межрегиональных соревнований. При этом пересмотреть и внести изменения в программу количественного значения показателей, которые должны быть достигнуты к 2020 году, уже перевыполнены по итогам 2016 года.

Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за период с 2015 по 2018 годы прошла успешно, но при этом выделяемых ежегодно средств едва хватает на проведение запланированных мероприятий. Ведь недостаточное финансирование не позволяет в полной мере обеспечить потребность для достижения более высоких спортивных результатов и участие всех желающих в занятиях физической культурой и спортом. Очень низкий уровень обеспеченности спортивным оборудованием и инвентарем объектов спортивной инфраструктуры. Необходимо выработать комплекс эффективных мер по пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта и привлечения внебюджетных источников, частных инвестиций на софинансирование строительства объектов спорта.

Предложения:

1. Направить отчёт о результатах проверки в районную Думу Малмыжского района Кировской области, Главе Малмыжского района Кировской области.

Приложения:

1. Акт, оформленный по результатам контрольного мероприятия, на 12 листах в 2 экземплярах.

2. Представление об устранении нарушений и недостатков на 3 листах в 2 экземплярах.

Главный инспектор

контрольно-счетной комиссии

Малмыжского района    З.М. Нурмухаметова