|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к постановлению избирательной  комиссии муниципального образования  от 24.07.2019 № \_\_1\_\_ |

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

**мероприятий по подготовке и проведению местного референдума**

на территории Рожкинского сельского **поселения по вопросу:**

«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Рожкинского сельского поселния.»

# *(вопрос референдума)*

# День голосования – 8 сентября 2019 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | | **Содержание мероприятия** | Срок исполнения | **Исполнители** |
| **НАЗНАЧЕНИЕ РЕФЕРЕНДУМА** | | | | |
|  | Принятие решения о назначении местного референдума (ч. 5 ст. 22 131-ФЗ[[1]](#footnote-2), п. 4 ст. 9 186-ЗО[[2]](#footnote-3)) | | В течение 30 дней со дня поступления в представительный орган муниципального образования документов, на основании которых назначается местный референдум | Представительный  орган муниципального образования |
|  | Опубликование в средствах массовой информации решения о назначении референдума (п. 5, 7 ст. 9 186-ЗО) | | Не менее чем за 45 дней до дня голосования (не позднее 24 июля 2019 года) и  не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о его назначении | Представительный орган муниципального образования |
| УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА | | | | |
|  | Уточнение перечня участков референдума и их границ в случаях, предусмотренных законом (п. 2 ст. 12 186-ЗО, п. 2.2 ст. 19 67-ФЗ) | | Вне периода кампании референдума, а в исключительных случаях - не позднее чем за 70 дней до дня голосования (не позднее 29 июня 2019 года) | Глава местной администрации муниципального района, городского округа по согласованию с территориальной избирательной комиссией |
|  | Опубликование списка участков референдума с указанием их границ (если участок референдума образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если участок референдума образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий референдума, помещений для голосования (п. 6 ст. 12 186-ЗО) | | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (не позднее 29 июля 2019 года) | Глава местной администрации муниципального района, городского округа |
| СПИСКИ УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА | | | | |
|  | Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях (п. 2.7 постановления Избирательной комиссии Кировской области от 21.06.2018 № 53/373 «Об Инструкции о составлении, уточнении и использовании списков избирателей при проведении дополнительных выборов депутатов Законодательного Собрания Кировской области шестого созыва, муниципальных выборов и местных референдумов, проводимых в Кировской области») | | За 45, 30 и 20 дней до дня голосования (24 июля, 8 августа, 18 августа 2019 года),  а за 10 (с 28 августа 2019 года) и менее дней до дня голосования – с периодичностью каждые три дня | Глава местной администрации муниципального района, руководитель организации, в которой избиратель временно пребывает, командир воинской части, Избирательная комиссия Кировской области |
|  | Составление списка избирателей (п. 9 ст. 11 186-ЗО) | | Не позднее чем за 11 дней до дня голосования (не позднее 27 августа 2019 года) | Территориальная комиссия |
|  | Передача первого экземпляра списка участников референдума в соответствующую участковую комиссию (п. 9 ст. 11 186-ЗО) | | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 28 августа 2019 года) | Территориальная комиссия |
|  | Представление списка участников референдума для ознакомления участников референдума и дополнительного уточнения (п. 12 ст. 11 186-ЗО) | | За 10 дней до дня голосования (не позднее 28 августа 2019 года) | Участковая комиссия |
|  | Уточнение списка участников референдума (п. 11, 13 ст. 11 186-ЗО) | | После получения списка участников референдума из территориальной комиссии и до окончания времени голосования | Участковая комиссия |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка участников референдума и заверение печатью участковой комиссии (п. 11 ст. 11 186-ЗО) | | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (не позднее 7 сентября 2019 года) | Председатель и секретарь участковой комиссии |
|  | Оформление (брошюрование) отдельных книг списка участников референдума (в случае разделения списка на отдельные книги) (п. 10, п. 11 ст. 11 186-ЗО) | | После подписания списка избирателей, но не позднее дня, предшествующего дню голосования (не позднее 7 сентября 2019 года) | Председатель участковой комиссии |
| УЧАСТКОВЫЕ КОМИССИИ РЕФЕРЕНДУМА | | | | |
|  | Формирование участковых комиссий (п. 2 ст. 13 186-ЗО, п. 1, 2 ст. 27 67-ФЗ[[3]](#footnote-4)) | | Участковые комиссии сформированы соответствующим постановлением территориальной комиссии на 5-летний срок полномочий | Территориальная комиссия |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ РЕФЕРЕНДУМА И АГИТАЦИЯ | | | | |
|  | Агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях (п. 2 ст. 22 186-3О) | | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в 00 часов дня, предшествующего дню голосования (с 10 августа до ноля часов 7 сентября 2019 года) | Граждане Российской Федерации, органы местного самоуправления, организации телерадиовещания и периодические печатные издания |
|  | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого участка референдума (п. 7 ст. 54 67-ФЗ) | | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 8 августа 2019 года) | Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии муниципального образования |
|  | Оповещение участников референдума избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом (п. 2 ст. 30 186-ЗО) | | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 28 августа 2019 года), а при проведении досрочного голосования – не позднее чем за пять дней до дня голосования (не позднее 22 августа 2019 года) | Избирательные комиссии муниципальных образований, территориальные и участковые комиссии |
| ФИНАНСИРОВАНИЕ РЕФЕРЕНДУМА | | | | |
|  | Перечисление на счет избирательной комиссии муниципального образования денежных средств на подготовку и проведение референдума (п. 1 ст. 23 186-ЗО, п. 2 ст. 57 67-ФЗ) | | После официального опубликования решения о назначении референдума | Глава местной администрации муниципального образования |
|  | Представление отчета о поступлении и расходовании средств бюджета, выделенных на подготовку и проведение голосования[[4]](#footnote-5) | | Не позднее чем через 10 дней после официального опубликования результатов голосования | Участковая комиссия референдума |
|  | Предоставление финансового отчета представительному органу муниципального образования о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение референдума (п. 7 ст. 23 186-ЗО) | | Не позднее 3 месяцев со дня официального опубликования результатов референдума | Избирательная комиссия муниципального образования |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕФЕРЕНДУМА | | | | |
|  | Утверждение числа, формы, текста бюллетеня, порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней (п. 4 ст. 63 67-ФЗ) | | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 18 августа 2019 года) | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Принятие решения о времени и месте передачи бюллетеней от соответствующей полиграфической организацией комиссии, разместившей заказ (п. 5 ст. 28 186-ЗО) | | Не позднее чем за два дня до получения бюллетеней | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Передача бюллетеней в участковые комиссии (п.7 ст. 28 186-ЗО) | | Не позднее чем за один день до дня голосования (не позднее 6 сентября 2019 года), в том числе досрочного голосования (не позднее 2 сентября 2019 года) | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Проведение досрочного голосования в помещении избирательной комиссии муниципального образования (п. 1 ст. 29 186-ЗО) | | За 10-4 дня до дня голосования (с 28 августа по 3 сентября 2019 года) | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Проведение досрочного голосования в помещении участковой комиссии (п. 1 ст. 29 186-ЗО) | | Не ранее чем за 3 дня до дня голосования (с 4 сентября по 7 сентября 2019 года) | Участковая  комиссия |
|  | Проведение голосования в день голосования на референдуме (п. 1 ст. 30 186-ЗО) | | С 8-00 до 20-00 часов 8 сентября 2019 года | Участковые комиссии |
|  | Подсчет голосов на участках референдума и составление протоколов об итогах голосования (п. 2 ст. 33 186-ЗО) | | После 20-00 часов без перерыва | Участковые комиссии |
|  | Рассмотрение поступивших в день голосования и до окончания подсчета голосов избирателей в участковую комиссию жалоб (заявлений) (п. 24 ст. 33 186-ЗО) | | После проведения всех необходимых действий и подсчетов до подписания протокола об итогах голосования | Участковая комиссия |
|  | Подписание протокола участковой комиссии об итогах голосования (п. 24 ст. 33 186-ЗО) | | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии | Члены участковых комиссий с правом решающего голоса |
|  | Передача первых экземпляров протоколов об итогах голосования в избирательную комиссию муниципального образования (п. 28 ст. 33 186-ЗО) | | Незамедлительно после подписания протоколов | Участковая комиссия |
|  | Определение результатов референдума (ст. 35 186-ЗО) | | После получения из участковых комиссий протоколов об итогах голосования | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Направление общих данных о результатах референдума в средства массовой информации (п. 2 ст. 36 186-ЗО) | | В течение одних суток после определения результатов | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Официальное опубликование результатов референдума, а также данных о числе голосов участников референдума, поданных по позициям «Да» и «Нет» (п. 3 ст. 36 186-ЗО) | | Не позднее чем через один месяц со дня голосования (не позднее 8 октября 2019 года) | Избирательная комиссия муниципального образования, средства массовой информации |
|  | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах референдума (п. 3 ст. 36 186-ЗО) | | В течение двух месяцев со дня голосования (не позднее 7 ноября 2019 года) | Избирательная комиссия муниципального образования, средства массовой информации |
|  | Представление в уполномоченный Правительством Кировской области орган исполнительной власти решения, принятого на местном референдуме и оформленного в виде правового акта (п. 5 ст. 73 67-ФЗ, ч. 1 ст. 43.1 131-ФЗ, ч. 4 ст. 2 306-ЗО[[5]](#footnote-6)) | | В течение 10 календарных дней со дня принятия (издания) муниципального правового акта | Представительный орган муниципального образования |
|  | Представление сведений в уполномоченный Правительством Кировской области орган исполнительной власти об официальном опубликовании (обнародовании) муниципального нормативного правового акта (ч. 4 ст. 2 306-ЗО) | | В течение 10 календарных дней со дня официального опубликования (обнародования) соответствующего нормативного правового акта | Представительный орган муниципального образования |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов | | В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Кировской области от 16.07.2009 № 52/314 «О Порядке хранения, передачи в архивы и уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением местного референдума в Кировской области» | Избирательная комиссия муниципального образования |

1. 131-ФЗ - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [↑](#footnote-ref-2)
2. 186-ЗО - Закон Кировской области от 29 июля 2003 года N 186-ЗО «О референдуме Кировской области и местном референдуме Кировской области» [↑](#footnote-ref-3)
3. 67-ФЗ - Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». [↑](#footnote-ref-4)
4. Инструкция о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и перечисления денежных средств, выделенных избирательным комиссиям муниципальных образований (комиссиям референдума) на подготовку и проведение выборов депутатов представительных органов и глав муниципальных образований и местных референдумов в Кировской области (утверждена постановлением Избирательной комиссии Кировской области от 10.06.2016 № 178/1340) [↑](#footnote-ref-5)
5. 306-ЗО – Закон Кировской области от 04.07.2013 № 306-ЗО «О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Кировской области» [↑](#footnote-ref-6)