КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению досрочных выборов  глав

Староиюкского и Тат- Верх- Гоньбинского  сельских поселений

Малмыжского   района  Кировской области 13 сентября 2015 года

#### Дата голосования – 13 сентября 2015 года

| № п/п | ###### Содержание мероприятия | Срок исполнения |  |  | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |
| ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Принятие решения о назначении выборов депутатов представительных органов, выборов глав муниципальных образований (ч. 5 ст. 5 ЗО, ч. 2, 3, 11 ст. 63 ЗО) | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования (не ранее 14 июня и не позднее 24 июня 2015 года) |  |  | Представительный орган муниципального образования |  |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации (ч. 5 ст. 5 ЗО) | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов |  |  | Представительный орган муниципального образования |  |
|  | Ввод в ГАС «Выборы» сведений о назначении выборов в муниципальных районах (п. 4.5.31, 4.5.37 Инструкции ЦИК России) | В течение одних суток со дня официального опубликования соответствующего решения в СМИ |  |  | Представительный орган муниципального образования, избирательная комиссия муниципального образования, системный администратор КСА ТИК |  |
|  | Ввод в ГАС «Выборы» сведений о назначении выборов в городских и сельских поселениях (п. 4.5.31, 4.5.37 Инструкции ЦИК России) | В течение двух рабочих дней со дня официального опубликования соответствующего решения в СМИ |  |  | Представительный орган муниципального образования, избирательная комиссия муниципального образования, системный администратор КСА ТИК |  |
| ## ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Образование избирательных участков (ч. 1 ст. 10 ЗО) | Образованы главой местной администрации муниципального района сроком на пять лет |  |  | Глава местной администрации муниципального района по согласованию с территориальной избирательной комиссией |  |
|  | Опубликование списка избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования (ч. 5 ст. 10 ЗО) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (не позднее 3 августа 2015 года) |  |  | Глава местной администрации поселения |  |
| # СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |  |  |  |
|  | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию (ч. 3 ст. 12 ЗО) | После назначения дня голосования |  |  | Глава местной администрации муниципального района |  |
|  | Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях (соответствующее постановление Избирательной комиссии Кировской области) | Еженедельно со дня представления сведений |  |  | Глава местной администрации муниципального района |  |
|  | Составление и передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию (п. 6 ст. 12 ЗО) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 2 сентября 2015 года) |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения (ч. 7 ст. 12 ЗО) | За 10 дней до дня голосования (не позднее 2 сентября 2015 года) |  |  | Участковая избирательная комиссия |  |
|  | Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей | За 10 дней до дня голосования (не позднее 2 сентября 2015 года) |  |  | Участковая избирательная комиссия |  |
|  | Уточнение списка избирателей (ч. 2 ст. 14 ЗО) | После получения списка избирателей из территориальной избирательной комиссии и до окончания времени голосования |  |  | Участковая избирательная комиссия |  |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью участковой избирательной комиссии (ч. 7 ст. 12 ЗО) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования (не позднее 12 сентября 2015 года) |  |  | Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |  |
|  | Оформление (брошюрование) отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) (ч. 6 ст. 12 ЗО) | После подписания списка избирателей, но не позднее 12 сентября 2015 года |  |  | Председатель участковой избирательной комиссии |  |
| ###### ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ |  |  |  |  |  |  |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий (ч. 5 ст. 17 ЗО, п. 1 ст. 27 ФЗ) | Участковые избирательные комиссии сформированы соответствующим постановлением территориальной избирательной комиссии на 5-летний срок полномочий |  |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  | Формирование окружных избирательных комиссий или возложение их полномочий на иные избирательные комиссии (при проведении выборов депутатов представительных органов) (ч. 2 ст. 20 ЗО) | К началу избирательной кампании |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| # ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Составление списка политических партий, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в выборах, а также направление указанного списка в избирательную комиссию муниципального образования (ч. 4 ст. 28 ЗО) |  | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | Управление Министерства юстиции РФ по Кировской области |  |
|  | Публикация списка политических партий, имеющих право участвовать в выборах в качестве избирательных объединений, в государственных или муниципальных периодических печатных изданиях, размещение его в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч. 4 ст. 28 ЗО) |  | Не позднее чем через три дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | Управление Министерства юстиции РФ по Кировской области |  |
|  | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном (государственном) периодическом печатном издании и размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч. 10 ст. 38 ЗО) |  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 2 сентября 2015 года) |  | Политическая партия, выдвинувшая кандидата |  |
| ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |
|  | Выдвижение кандидатов на должность главы муниципального образования (ч. 4 ст. 26. ч. 1 ст. 27, ч. 11 ст. 28 ЗО) | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов, но не позднее чем за 45 дней до дня голосования (не позднее 29 июля 2015 года до 17 часов) |  |  | Граждане РФ, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |  |
|  | Выдвижение кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования в порядке самовыдвижения (ч. 4 ст. 26, ч. 1 ст. 27 ЗО) | Со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и не позднее чем за 45 дней до дня голосования (не позднее 29 июля 2015 года до 17 часов) |  |  | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |  |
|  | Выдвижение избирательным объединением кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования по одномандатным (многомандатным) избирательным округам (ч. 4 ст. 26, ч. 11 ст. 28 ЗО) | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов, и не позднее чем за 45 дней до дня голосования (не позднее 29 июля 2015 года до 17 часов) |  |  | Избирательные объединения |  |
|  | Ввод в ГАС «Выборы» сведений о выдвижении кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных районов (п. 4.5.39 Инструкции ЦИК России) | По мере их введения в ГАС «Выборы», но не позднее чем через двое суток со дня приема от кандидата предусмотренных законом документов |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования, системный администратор КСА ТИК |  |
|  | Ввод в ГАС «Выборы» сведений о выдвижении кандидатов на выборах глав городских и сельских поселений (п. 4.5.32 Инструкции ЦИК России) | По мере их введения в ГАС «Выборы», но не позднее чем через два рабочих дня со дня приема от кандидата предусмотренных законом документов |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования, системный администратор КСА ТИК |  |
|  | Ввод в ГАС «Выборы» сведений о выдвижении кандидатов в депутаты представительных органов городских и сельских поселений (п. 4.5.39 Инструкции ЦИК России) | По мере их введения в ГАС «Выборы», но не позднее чем через три рабочих дня со дня приема от кандидата предусмотренных законом документов |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования, системный администратор КСА ТИК |  |
|  | Выдача письменного подтверждения о получении представленных документов кандидатами (ч. 4 ст. 26, ч. 13 ст. 28 ЗО) | Незамедлительно после представления и приема документов |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
|  | Сбор подписей избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата, выдвинутого на должность главы муниципального образования (ч. 1, 3, 4 ст. 29 ЗО) | Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о выдвижении кандидата |  |  | Кандидат, граждане Российской Федерации |  |
|  | Изменение с согласия кандидата избирательного округа, по которому этот кандидат первоначально был выдвинут (ч. 12 ст. 28 ЗО) | До представления документов для регистрации кандидата либо одновременно с этим |  |  | Избирательное объединение |  |
|  | Представление документов для регистрации кандидатов в соответствующую избирательную комиссию (ч. 1 ст. 30 ЗО) | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (не позднее 3 августа 2015 года до 17 часов) |  |  | Кандидат |  |
|  | Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата (ч. 22 ст. 30 ЗО) | В течение 10 дней со дня приема документов |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
|  | Направление в соответствующие органы представлений о проверке достоверности сведений о кандидатах (ч. 6 ст. 26 ЗО) | После представления соответствующих сведений кандидатом |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
|  | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, или несоблюдении требований закона к оформлению документов и о дне заседания избирательной комиссии, на которой будет рассматриваться вопрос о регистрации (ч. 2 ст. 30 ЗО) | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
|  | Ввод в ГАС «Выборы» сведений о регистрации кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных районов (п. 4.5.39 Инструкции ЦИК России) | По мере их введения в ГАС «Выборы», но не позднее чем через двое суток со дня принятия избирательной комиссией решения о регистрации кандидата |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования, системный администратор КСА ТИК |  |
|  | Ввод в ГАС «Выборы» сведений о регистрации кандидатов на выборах глав городских и сельских поселений (п. 4.5.32 Инструкции ЦИК России) | По мере их введения в ГАС «Выборы», но не позднее чем через два рабочих дня со дня принятия избирательной комиссией решения о регистрации кандидата |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования, системный администратор КСА ТИК |  |
|  | Ввод в ГАС «Выборы» сведений о регистрации кандидатов в депутаты представительных органов городских и сельских поселений (п. 4.5.39 Инструкции ЦИК России) | По мере их введения в ГАС «Выборы», но не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия избирательной комиссией решения о регистрации кандидата |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования, системный администратор КСА ТИК |  |
|  | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, представление отсутствующей копии документа, предусмотренного Законом области (ч. 2 ст. 30 ЗО) | Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  |  | Кандидат |  |
|  | Передача копии итогового протокола проверки подписных листов кандидату (ч. 15 ст. 30 3О) | Не позднее чем за 2 суток до заседания комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
|  | Принятие решения о регистрации кандидатов с указанием даты и времени регистрации либо об отказе в регистрации (ч. 22 ст. 30 ЗО) | В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
|  | Выдача в случае отказа кандидату копии решения избирательной комиссии с изложением оснований отказа (ч. 25 ст.30 ЗО) | В течение одних суток с момента принятия решения |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах (ч. 37 ст. 30 ЗО) | В течение 48 часов после регистрации |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| ## СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |  |  |
|  | Регистрация доверенных лиц, выдвинутых кандидатом (ч. 4 ст. 32 ЗО) | В течение 3 дней со дня поступления письменного заявления кандидата |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей (ч. 7 ст. 33 ЗО) | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации |  |  | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |  |
|  | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры (ч. 29 ст. 30 ЗО) | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 7 сентября 2015 года), а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до дня голосования (не позднее 11 сентября 2015 года) |  |  | Зарегистрированный кандидат |  |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата (ч. 30 ст. 30 ЗО) | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования (не позднее 7 сентября 2015 года) |  |  | Избирательное объединение |  |
| ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах (ч. 38 ст. 30, ч. 3, 4 ст. 55 ЗО) | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования (не позднее 28 августа 2015 года) |  |  | Участковые избирательные комиссии |  |
|  | Размещение на стендах в помещениях участковых избирательных комиссий информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов (в случае отмены регистрации) (ч. 38 ст. 30 ЗО) | После отмены регистрации |  |  | Участковые избирательные комиссии |  |
|  | Агитационный период (ч. 1 ст. 39 ЗО) | Со дня выдвижения кандидата и до ноля часов за сутки до дня голосования (до ноля часов 12 сентября 2015 года) |  |  | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |  |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов; представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образования (ч. 8 ст. 44 ЗО) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  |  | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |  |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях (в случае их наличия) (ч. 2 ст. 39 ЗО) | За 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования (с 15 августа до ноля часов 12 сентября 2015 года) |  |  | Зарегистрированные кандидаты |  |
|  | Предоставление перечня муниципальных (либо, при их отсутствии, государственных) организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (ч. 7 ст. 37 ЗО) | Не позднее чем на 5-й день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  |  | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области |  |
|  | Публикация перечня муниципальных (либо, при их отсутствии, государственных) организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (ч. 6 ст. 37 ЗО) | После представления сведений Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
|  | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, представление указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации в избирательную комиссию муниципального образования (ч. 8 ст. 40 ЗО) | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  |  | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |  |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени, предоставленного для проведения совместных агитационных мероприятий и размещения агитационных материалов (ч. 10 ст. 41 ЗО) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 13 августа 2015 года) |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования, представители организаций телерадиовещания |  |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения графика распределения платного эфирного времени (ч. 13 ст. 41 ЗО) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 13 августа 2015 года) |  |  | Организация телерадиовещания |  |
|  | Реализация права кандидата отказаться от использования предоставленного им для проведения предвыборной агитации эфирного времени (ч. 15 ст. 41 ЗО) | Не позднее чем за 5 дней до выхода в эфир |  |  | Зарегистрированный кандидат |  |
|  | Публикация информации об общем объеме печатной площади, которую муниципальное периодическое печатное издание безвозмездно предоставляет для целей предвыборной агитации (ч. 2 ст. 42 ЗО) | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования решения о назначении выборов |  |  | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |  |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади (ч. 4 ст. 42 ЗО) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 13 августа 2015 года) |  |  | Редакции соответствующих периодических печатных изданий, зарегистрированные кандидаты |  |
|  | Проведение жеребьевки в целях определения дат опубликования предвыборных агитационных материалов за плату (ч. 8 ст. 42 ЗО) | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 13 августа 2015 года) |  |  | Редакции соответствующих периодических печатных изданий, зарегистрированные кандидаты |  |
|  | Представление подразделению Сбербанка РФ платежного документа о перечислении средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади в полном объеме (ч. 16 ст. 41, ч. 11 ст. 42 ЗО) | Не позднее чем за 2 дня до дня предоставления эфирного времени, до публикации предвыборного агитационного материала |  |  | Зарегистрированный кандидат |  |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой подразделения Сбербанка Российской Федерации в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания (ч. 16 ст. 41, ч. 11 ст. 42 ЗО) | До предоставления эфирного времени, печатной площади |  |  | Зарегистрированный кандидат |  |
|  | Установление времени предоставления помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц с избирателями (ч. 1 ст. 43 ЗО) | После официального опубликования решения о назначении выборов |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
|  | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц с избирателями на время, установленное избирательной комиссией (ч. 2 ст. 43 ЗО) | В течение 3 дней со дня подачи указанных заявок |  |  | Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в том числе организации, имеющие на день официального опубликования решения о назначении выборов, в уставном капитале долю РФ, субъектов РФ и (или) муниципальных образований, превышающую 30 % |  |
|  | Направление уведомления в письменной форме в избирательную комиссию муниципального образования о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено другим зарегистрированным кандидатам (ч. 2 ст. 43 ЗО) | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения |  |  | Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной, муниципальной собственности, а также организации, имеющие на день официального опубликования решения о назначении выборов, в уставном капитале долю РФ, субъектов РФ и (или) муниципальных образований, превышающую 30 % |  |
|  | Размещение информации о факте предоставления помещения кандидату в информационно - телекоммуникационной сети Интернет, или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов (ч. 3 ст. 43 ЗО) | В течение 2 суток с момента получения уведомления |  |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
|  | Направление уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий о проведении публичных мероприятий (ч. 1 ст. 7 ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», ч. 2 ст. 53 ФЗ) | Не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения мероприятия |  |  | Организаторы публичных мероприятий |  |
|  | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч. 6 ст. 44 ЗО) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования (не позднее 13 августа 2015 года) |  |  | Органы местного самоуправления по предложению избирательной комиссии муниципального образования |  |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (ч. 3 ст. 36 ЗО) | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования (с 8 по 13 сентября 2015 года) |  |  | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие результаты опросов и прогнозы результатов выборов |  |
|  | Предоставление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий и иных агитационных материалов, сведений о месте нахождения организации (адресе места жительства лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, в избирательную комиссию муниципального образования (ч. 3 ст. 44 ЗО) | До начала их распространения |  |  | Зарегистрированный кандидат |  |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования данных учета объема и стоимости эфирного времени и печатной площади, представляемых для проведения предвыборной агитации (ч. 10 ст. 40 ЗО) | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования (не позднее 23 сентября 2015 года) |  |  | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |  |
|  | Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию (ч. 18 ст. 41 ЗО) | Не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир |  |  | Организации телерадиовещания |  |
|  | Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади (ч. 11 ст. 40 ЗО) | Не менее 3 лет со дня голосования |  |  | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации |  |
| ## ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |
|  | Перечисление на счет избирательной комиссии денежных средств на подготовку и проведение муниципальных выборов (ч. 1 ст. 46 ЗО) |  | Не позднее чем в 10-дневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов |  | Глава муниципального образования |  |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда (ч. 1, ст. 47 ЗО) |  | В период после письменного уведомления комиссии о его выдвижении кандидатом до представления документов для регистрации |  | Кандидат либо его уполномоченный представитель по финансовым вопросам |  |
|  | Регистрация уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата (ч. 1, 4 ст.262 ЗО) |  | После представления в избирательную комиссию необходимых для регистрации документов |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
|  | Представление избирательной комиссии сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов (п. 7 ст. 59 ФЗ) |  | Периодически, по представлению комиссии или требованию кандидата – в 3-днев-ный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно |  | Подразделение ОАО «Сбербанк России» |  |
|  | Передача в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов для опубликования (ч. 2 ст. 49 ЗО) |  | Не позднее 5 дней после окончания регистрации кандидатов и за 15 дней до дня голосования (за 15 дней – 28 августа 2015 года) |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
|  | Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов о размерах избирательного фонда, обо всех его источниках формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств фонда (ч.2 ст. 53 ЗО) |  |  |  | Кандидат |  |
|  | первый финансовый отчет |  | Одновременно с представлением документов для регистрации кандидата |  |  |  |
|  | итоговый финансовый отчет |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов |  | Кандидат |  |
|  | Осуществление контроля за порядком формирования средств избирательных фондов и расходованием этих средств (ч. 1 ст. 49 ЗО) |  | Постоянно, с момента формирования избирательного фонда |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
|  | Передача в средства массовой информации копии итогового финансового отчета кандидата для опубликования (ч. 3 ст. 49 ЗО) |  | Не позднее чем через 5 дней со дня их получения избирательной комиссией |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
|  | Опубликование муниципальными средствами массовой информации (при их отсутствии - государственными) сведений из итоговых финансовых отчетов кандидатов (ч. 4 ст. 49 ЗО) |  | В течение 3 дней со дня их получения |  | Муниципальные средства массовой информации |  |
|  | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательный фонд, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете пропорционально вложенным средствам (ст. 51 ЗО) |  | После дня голосования |  | Кандидат |  |
|  | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах кандидатов (ст. 51 ЗО) |  | По истечении 60 дней со дня голосования (с 12 ноября 2015 года) |  | Подразделение ОАО «Сбербанк России» по письменному указанию избирательной комиссии муниципального образования |  |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (ч. 4 ст. 46 ЗО) |  | Не позднее чем через 10 дней после официального опубликования результатов выборов |  | Участковые избирательные комиссии |  |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (ч. 4 ст. 46 ЗО) |  | Не позднее чем через 25 дней после официального опубликования результатов выборов |  | Окружные избирательные комиссии |  |
|  | Предоставление финансового отчета представительному органу муниципального образования о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов (ч. 4 ст. 46 ЗО) |  | Не позднее чем через 60 дней после официального опубликования результатов выборов |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
|  | Представление в Избирательную комиссию Кировской области отчета избирательной комиссии муниципального образования о расходовании средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов |  | Не позднее чем через 60 дней после официального опубликования результатов выборов |  | Избирательная комиссия муниципального образования |  |
| ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней для голосования, порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней (ч. 3 ст. 56 ЗО) |  |  | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования (не позднее 23 августа 2015 года) |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам избирательной комиссии, разместившей заказ на изготовление избирательных бюллетеней (ч. 9 ст. 56 ЗО) |  |  | Не позднее чем за 2 дня до получения комиссией избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям (ч. 10 ст. 56 ЗО, ч. 13 ст. 63 ФЗ) |  |  | Не позднее чем за один день до дня голосования (не позднее 11 сентября 2015 года); не позднее чем за один день до дня досрочного голосования (не позднее 31 августа 2015 года) |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом (ч. 2 ст. 57 ЗО) |  |  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования (не позднее 2 сентября 2015 года) |  | Избирательные комиссии муниципальных образований, участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии (ч. 1 ст. 571 ЗО) |  |  | За 10 и менее дней до дня голосования (со 2 по 12 сентября 2015 года) |  | Участковая избирательная комиссия |
|  | Проведение голосования (ст. 57 ЗО) |  |  | С 8 до 20 часов 13 сентября 2015 года |  | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования (ст. 61 ЗО) |  |  | Сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке |  | Участковая избирательная комиссия |
|  | Подписание протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования (ч. 23 ст. 61 ЗО) |  |  | На итоговом заседании участковой избирательной комиссии |  | Члены участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса |
|  | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в ч. 1 ст. 24 Закона области (ч. 26 ст. 61 ЗО) |  |  | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования |  | Участковая избирательная комиссия при обращении соответствующих лиц |
|  | Ввод в ГАС «Выборы» данных о предварительных итогах голосования и сводной таблицы предварительных итогов голосования по выборам депутатов представительных органов муниципальных районов (п. 4.5.44 Инструкции ЦИК России) |  |  | В течение двух суток после окончания голосования |  | Избирательная комиссия муниципального образования, системный администратор КСА ТИК |
|  | Ввод в ГАС «Выборы» данных о предварительных итогах голосования и сводной таблицы предварительных итогов голосования по выборам глав городских и сельских поселений (п. 4.5.34 Инструкции ЦИК России) |  |  | В течение трех рабочих дней после окончания голосования |  | Избирательная комиссия муниципального образования, системный администратор КСА ТИК |
|  | Ввод в ГАС «Выборы» данных о предварительных итогах голосования и сводной таблицы предварительных итогов голосования по выборам депутатов представительных органов городских и сельских поселений (п. 4.5.44 Инструкции ЦИК России) |  |  | В течение двух рабочих дней после окончания голосования |  | Избирательная комиссия муниципального образования, системный администратор КСА ТИК |
|  | Определение результатов выборов (ч. 1 ст. 62 ЗО) |  |  | Не позднее чем через 3 дня со дня голосования (не позднее 16 сентября 2015 года) |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Извещение зарегистрированного кандидата об избрании (ч. 15 ст. 62 ЗО) |  |  | После определения результатов о результатах выборов |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Представление в избирательную комиссию муниципального образования копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа, главы муниципального образования либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей (ч. 15 ст. 62 ЗО) |  |  | В 5-дневный срок после извещения зарегистрированного кандидата, избранного депутатом представительного органа, главой |  | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа, главой муниципального образования |
|  | Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в СМИ (ч. 2 ст. 64 ЗО) |  |  | В течение одних суток после определения результатов выборов |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Ввод в ГАС «Выборы» результатов выборов глав городских и сельских поселений (п. 4.5.35 Инструкции ЦИК России) |  |  | В течение одних суток после принятия решения |  | Избирательная комиссия муниципального образования, системный администратор КСА ТИК |
|  | Ввод в ГАС «Выборы» результатов выборов депутатов представительных органов (п. 4.5.43 Инструкции ЦИК России) |  |  | В течение двух суток после принятия решения |  | Избирательная комиссия муниципального образования, системный администратор КСА ТИК |
|  | Регистрация избранных депутатов представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования и выдача им удостоверения об избрании (ч. 16 ст. 62 ЗО) |  |  | После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, главы |  | Соответствующая избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из кандидатов (ч. 3 ст. 64 ЗО) |  |  | Не позднее 15 дней со дня голосования (не позднее 27 сентября 2015 года) |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Официальное опубликование в средствах массовой информации данных протокола о результатах выборов избирательной комиссии муниципального образования, данных протоколов об итогах голосования участковых избирательных комиссий (ч. 4 ст. 64 ЗО) |  |  | В течение 2 месяцев со дня голосования (не позднее 11 ноября 2015 года) |  | Избирательная комиссия муниципального образования |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов |  |  | В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Кировской области от 28.08.2007 № 4/26 «О порядке хранения и передачи в архивы, о Порядке уничтожения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области» с изм. от 07.06.2012 № 49/319 |  | Избирательная комиссия муниципального образования |

ЗО - Закон Кировской области от 28.07.2005 N 346-ЗО «О выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований в Кировской области».

Постановление ЦИК России от 25.05.2011 №  12/130-6 «Об Инструкции по размещению данных  Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет»

ФЗ - Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в ред. 06.04.2015)

В случае наличия муниципального телерадиоканала

В случае наличия  муниципального средства массовой информации