Оценка эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ за 2013 год

| № п/п | Название долгосрочной муниципальной целевой программы, сроки реализации | Период выполнения показателей эффективности1 | Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц) | Качественная оценка выполнения показателей эффективности2 | Оценка использования финансовых средств, тыс.руб. |  |  | Оценка эффективности реализации долгосрочной программы4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (З пл) | фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (З ф) | уровень использования финансовых средств (УФС)3 |  |
| 1 | «Развитие физической культуры и спорта в Малмыжском районе» на 2011-2015 годы | 2013 | =1 | показатели эффективности выполнены не в полном объеме | 145,7 | 145,2 | 1 | Программа эффективна, целесообразна к финансированию |
| 2 | Программа сохранения, развития, модернизации учреждений культуры и искусства Малмыжского района на 2009-2013 г.г. | 2013 | =1 | показатели эффективности выполнены в полном объеме | 439,6 | 439,6 | 1 | Программа эффективна, целесообразна к финансированию |
| 3 | «Поддержка и развитие малого предпринимательства в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области» на 2011-2015 годы | 2013 | =0,33 | показатели эффективности выполнены не в полном объеме | 54,4 | 52,0 | 0,95 | Программа эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей |
| 4 | «Развитие агропромышленного комплекса в Малмыжском районе» на 2011-2015 годы | 2013 | =0,36 | показатели эффективности выполнены не в полном объеме | 20,0 | 20,0 | 1 | Программа эффективна, целесообразна к финансированию |
| 5 | «Содействие занятости населения Кировской области в 2011-2013 годах» | 2013 | =0,33 | показатели эффективности выполнены не в полном объеме | 16950,2 | 14978,9 | 0,9 | Программа эффективна, целесообразна к финансированию |
| 6 | «Развитие транспортной инфраструктуры в Малмыжском районе Кировской области» на 2011-2015 годы | 2013 | =1 | показатели эффективности выполнены в полном объеме | 55153,715 | 55153,715 | 1 | программа эффективна, целесообразна к финансированию |
| 7 | «Энергоэффективность развитие энергетики муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области» | 2013 | =1 | показатели эффективности не выполнены в полном объеме | 16003,2 | 16003,2 | 1 | программа эффективна, целесообразна к финансированию |
| 8 | «Молодежь Малмыжского района» на 2013-2015 годы | 2013 | =1 | показатели эффективности выполнены в полном объеме | 40,0 | 38,1 | 0,95 | программа эффективна, целесообразна к финансированию |
| 9 | «Противодействие коррупции в Малмыжском районе» на 2011 – 2012 годы | 2013 | =1 | показатели эффективности выполнены не в полном объеме | 5,0 | 5,0 | 1 | программа эффективна, целесообразна к финансированию |
| 10 | Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Малмыжском районе Кировской области» на 2012-2015 годы | 2013 | =1 | показатели эффективности выполнены в полном объеме | 10,0 | 9,9 | 0,99 | программа эффективна, целесообразна к финансированию |
| 11 | «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области» на 2012-2015 годы | 2013 | =0,67 | показатели эффективности выполнены в полном объеме | 45,4 | 45,4 | 1 | программа эффективна, целесообразна к финансированию |
| 12 | «Охрана окружающей среды и природопользования в Малмыжском районе» на 2013 год | 2013 | =1 | показатели эффективности выполнены в полном объеме | 200,0 | 200,0 | 1 | программа эффективна, целесообразна к финансированию |
| 13 | «Обеспечение жильем молодых семей» на 2013 -2015годы | 2013 | =1 | показатели эффективности не выполнены | 307,1 | 73,5 | 0,24 | программа не эффективна, не целесообразна к финансированию |

1 Период выполнения показателей эффективности определяется в соответствии с утвержденной долгосрочной программой и может быть следующим:

за отчетный год;

с начала реализации программы.

2 Примеры качественной оценки выполнения показателей эффективности:

показатели эффективности выполнены в полном объеме (при СРЗНАЧ Оц =1);

показатели эффективности выполнены не в полном объеме (при СРЗНАЧ Оц меньше 1, но больше 0);

не выполнена половина и более половины показателей эффективности (при СРЗНАЧ Оц ≤ 0 ).

3УФС = З ф / З пл , где:

УФС – уровень использования финансовых средств;

З ф - фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период;

З пл - объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период.

4В соответствии с качественной шкалой оценки эффективности реализации долгосрочных программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к оценке эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ

В муниципальной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Малмыжском районе» на 2011-2015 годы показатели эффективности реализации программы выполнены не в полном объеме. В программе на выполнение программных мероприятий в 2013 году было предусмотрено финансирование из бюджета муниципального района в размере 145,7 тыс. рублей. Фактически было израсходовано на реализацию программных мероприятий 145,2 тыс. рублей. Уровень использования финансовых средств составил 99,7%. Исходя из качественной шкалы оценки реализации долгосрочных программ данная программа является эффективной, целесообразной к финансированию.

Показатели эффективности программы сохранения, развития, модернизации учреждений культуры и искусства Малмыжского района на 2009-2013 г.г. выполнены в полном объеме. В программе на выполнение программных мероприятий в 2013 году было предусмотрено финансирование из бюджета муниципального района в размере 439,6 тысячи рублей Фактически израсходовано 439,6 тысячи рублей. Уровень использования финансовых средств составил 100%. Таким образом, исходя из качественной шкалы оценки реализации долгосрочных программ данная программа является эффективной, целесообразной к финансированию.

В муниципальной целевой программе «Поддержка и развитие малого предпринимательства в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области» на 2011-2015 годы показатели эффективности реализации программы выполнены не в полном объеме. В программе на выполнение программных мероприятий в 2013 году было предусмотрено финансирование из бюджета муниципального района в размере 54,4 тыс. рублей. Фактически израсходовано 52,0 тыс. рублей. Уровень использования финансовых средств составил 95,6%. Исходя из качественной шкалы оценки реализации долгосрочных программ данная программа является эффективной, целесообразной к финансированию.

В муниципальной целевой программе «Развитие агропромышленного комплекса в Малмыжском районе» на 2011-2015 годы показатели эффективности реализации программы выполнены не в полном объеме. Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2013 году составил 20,0 тыс. рублей. Фактически же израсходовано 20,0 тыс. рублей. Уровень использования финансовых средств – 100%. В соответствии с качественной шкалой оценки реализации долгосрочных программ данная программа требует корректировки в части сокращения объемов финансирования на 2014 год, размер рекомендуемых ассигнований из бюджета муниципального района – не более 60-80% планируемых средств на 2014 год.

Показатели эффективности в муниципальной целевой программе «Содействие занятости населения Кировской области в 2011-2013 годах» показатели эффективности выполнены не в полном объеме. В программе на выполнение программных мероприятий в 2013 году было предусмотрено финансирование из бюджета муниципального района в размере 101,0 тыс. рублей. Фактически израсходовано 101,0 тыс. рублей. Уровень использования финансовых средств составил 100%. Исходя из качественной шкалы оценки реализации долгосрочных программ данная программа является эффективной, целесообразной к финансированию.

В муниципальной целевой программе «Развитие транспортной инфраструктуры в Малмыжском районе Кировской области» на 2011-2015 годы показатели эффективности реализации программы выполнены  в полном объеме. В программе на выполнение программных мероприятий в 2013 году было предусмотрено финансирование в размере 55153,715 тыс. рублей, из них: фактически израсходовано 55153,715 тыс. руб. Уровень использования финансовых средств составил 100%.–. Исходя из качественной шкалы оценки реализации долгосрочных программ данная программа является эффективной, целесообразной к финансированию.

Показатели эффективности в муниципальной целевой программе «Охрана окружающей среды и природопользования в Малмыжском районе на 2013 год» показатели эффективности выполнены в полном объеме. В программе на выполнение программных мероприятий в 2013 году было предусмотрено в размере 200,0тыс рублей. Фактически израсходовано 200,0 тыс. рублей. Уровень использования финансовых средств составил 100%. Исходя из качественной шкалы оценки реализации долгосрочных программ данная программа является эффективной, целесообразной к финансированию.

В муниципальной целевой программе «Молодежь Малмыжского района» на 2011-2015 годы показатели эффективности реализации программы выполнены  в полном объеме. В программе на выполнение программных мероприятий в 2013 году было предусмотрено финансирование из бюджета муниципального района в размере 40,0 тыс. рублей. Фактически на реализацию программных мероприятий на 2013 год израсходовано 38,1 тыс. рублей. Уровень использования финансовых средств составил 95,4%. Исходя из качественной шкалы оценки реализации долгосрочных программ, данная программа является эффективной, целесообразной к финансированию.

Показатели эффективности в муниципальной целевой программе «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области» выполнены в полном объеме. В программе на выполнение программных мероприятий в 2013 году было предусмотрено финансирование из бюджета муниципального района в размере 180,0 тыс. рублей. Фактически израсходовано 180,0 тыс.руб. Уровень использования финансовых средств – 100%. Исходя из качественной шкалы оценки реализации долгосрочных программ данная программа является эффективной, целесообразной к финансированию.

Показатели эффективности в муниципальной целевой программе «Противодействие коррупции в Малмыжском районе» на 2013-2014 годы выполнены не в полном объеме. В программе на выполнение программных мероприятий в 2013 году было предусмотрено финансирование 5,0 тыс.рублей. Израсходовано – 5,0 тыс.рублей. Уровень использования финансовых средств 100%. Исходя из качественной шкалы оценки реализации долгосрочных программ данная программа является эффективной, целесообразной к финансированию.

Показатели эффективности в муниципальной целевой программе «Комплексные меры противодействия немедицинскому потреблению наркотических средств и их незаконному обороту в Малмыжском районе Кировской области» на 2012-2015 годы выполнены в полном объеме. В программе на выполнение программных мероприятий в 2013 году было предусмотрено финансирование из бюджета муниципального района в размере 10,0 тыс. рублей. Фактически израсходовано 9,9 тыс. рублей. Уровень использования финансовых средств – 99%. Исходя из качественной шкалы оценки реализации долгосрочных программ данная программа является эффективной, целесообразной к финансированию.

В муниципальной целевой программе «Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области» на 2012-2015 годы показатели эффективности реализации программы выполнены в полном объеме. В программе на выполнение программных мероприятий в 2013 году было предусмотрено финансирование из бюджета муниципального района в размере 45,4 тыс. рублей. Фактически израсходовано 45,4 тыс. рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 100%. Исходя из качественной шкалы оценки реализации долгосрочных программ данная программа является эффективной, целесообразной к финансированию.

В муниципальной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей» на 2013-2015 годы показатели эффективности реализации программы не выполнены в полном объеме. В программе на выполнение программных мероприятий в 2013 году было предусмотрено финансирование из всех бюджетов – 307,1 тыс.рублей. За 2013 год из бюджета муниципального района израсходовано 73,5 тыс. рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 0,24%. Исходя из качественной шкалы оценки реализации долгосрочных программ данная программа не является эффективной, нецелесообразной к финансированию.