Оценка эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ за 2011 год

| № п/п | Название долгосрочной муниципальной целевой программы, сроки реализации | Период выполнения показателей эффективности1 | Среднее значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах (СРЗНАЧ Оц) | Качественная оценка выполнения показателей эффективности2 | Оценка использования финансовых средств, тыс.руб. |  |  | Оценка эффективности реализации долгосрочной программы4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период (З пл) | фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период (З ф) | уровень использования финансовых средств (УФС)3 |  |
| 1 | «Развитие физической культуры и спорта в Малмыжском районе» на 2011-2015 годы | 2011 год | =1 | показатели эффективности выполнены в полном объеме | 250,0 | 197,9 | 0,79 | Программа эффективна, целесообразна к финансированию |
| 2 | «Поддержка и развитие малого предпринимательства в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области» на 2011-2015 годы | 2011 год | =0,33 | показатели эффективности выполнены не в полном объеме | 26,5 | 26,472 | 0,99 | Программа эффективна, целесообразна к финансированию |
| 3 | «Развитие агропромышленного комплекса в Малмыжском районе» на 2011-2015 годы | 2011 год | =0,43 | показатели эффективности выполнены не в полном объеме | 20,0 | 10,0 | 0,5 | Программа эффективна, целесообразна к финансированию, но требует корректировки в части показателей эффективности и сокращения объемов финансирования. Предложение по финансированию данной программы на 2012 год – 60-80% от запланированных на 2012 год ассигнований |
| 4 | «Социальное развитие села до 2012 года в Малмыжском районе» | 2011 год | =1 | показатели эффективности выполнены в полном объеме | Всего: 905,0 тыс.руб., в том числе: 905,0 тыс. руб. – средства Аджимского с/п | Всего: 905,0 тыс.руб., в том числе: 905,0 тыс. руб. – средства Аджимского с/п | 1 | Программа эффективна, целесообразна к финансированию |
| 5 | «Капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных учреждений Малмыжского района» на 2011-2012 годы | 2011 год | =0,4 | показатели эффективности выполнены не в полном объеме | 3000,0 | 3001,0 | 1 | Программа эффективна, целесообразна к финансированию |
| 6 | «Внедрение современных моделей дошкольного образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений Малмыжского района» на 2011-2012 годы | 2011 | =1 | показатели эффективности выполнены в полном объеме | 200,0 | 200,0 | 1 | Программа эффективна, целесообразна к финансированию |
| 7 | «Содействие занятости населения Кировской области в 2011-2013 годах» | 2011 | показатели эффективности не определены | нет данных | 48 | 48 | 1 | Программа эффективна, целесообразна к финансированию |
| 8 | «Развитие транспортной инфраструктуры в Малмыжском районе Кировской области» на 2011-2012 годы | 2011 | =1 | показатели эффективности выполнены в полном объеме | Всего: 260,0 в том числе: 226,2 тыс.руб. – средства местного бюджета, 33,8 тыс. руб. - средства бюджетов поселений | 226,2 | 1 | программа эффективна, целесообразна к финансированию |
| 9 | «Комплексное развитие инженерных сетей в Малмыжском районе» на 2011-2013 годы | 2011 | =1 | показатели эффективности выполнены в полном объеме | Всего: 394,183 в том числе: 64,0 тыс.руб. – средства местного бюджета, 330,183 тыс.руб. – средства бюджетов Малмыжского г/п и Калининского с/п | 64,0 | 1 | программа эффективна, целесообразна к финансированию |
| 10 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Малмыжском районе» на 2011-2013 годы | 2011 | =1 | показатели эффективности выполнены в полном объеме | Всего: 200,0 в том числе 200,0 тыс. руб. - средства Калининского с/п | Всего: 200,0 в том числе 200,0 тыс. руб. - средства Калининского с/п | 1 | программа эффективна, целесообразна к финансированию |
| 11 | «Молодежь Малмыжского района» на 2011-2015 годы | 2011 | =1 | показатели эффективности выполнены в полном объеме | 40,0 | 39,9 | 0,99 | программа эффективна, целесообразна к финансированию |
| 12 | «Противодействие коррупции в Малмыжском районе» на 2011 – 2012 годы | 2011 | =0,5 | показатели эффективности выполнены не в полном объеме | 0,0 | 0,0 | 0,0 | программа эффективна, целесообразна к финансированию |
| 13 | «Модернизация здравоохранения в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области» на 2011-2012 годы | 2011 | =0,1 | показатели эффективности выполнены не в полном объеме | 943,0 | 942,7 | 0,99 | программа эффективна, целесообразна к финансированию |

1 Период выполнения показателей эффективности определяется в соответствии с утвержденной долгосрочной программой и может быть следующим:

за отчетный год;

с начала реализации программы.

2 Примеры качественной оценки выполнения показателей эффективности:

показатели эффективности выполнены в полном объеме (при СРЗНАЧ Оц =1);

показатели эффективности выполнены не в полном объеме (при СРЗНАЧ Оц меньше 1, но больше 0);

не выполнена половина и более половины показателей эффективности (при СРЗНАЧ Оц ≤ 0 ).

3УФС = З ф / З пл , где:

УФС – уровень использования финансовых средств;

З ф - фактически освоенный объем финансирования программы за соответствующий период;

З пл - объем финансирования, запланированный программой на соответствующий период.

4В соответствии с качественной шкалой оценки эффективности реализации долгосрочных программ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к оценке эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ

В муниципальной целевой программе «Развитие физической культуры в Малмыжском районе» на 2011-2015 годы показатели эффективности реализации программы выполнены в полном объеме. В программе на выполнение программных мероприятий в 2011 году было предусмотрено финансирование из бюджета муниципального района в размере 250,0 тыс. рублей. Фактически было израсходовано на реализацию программных мероприятий 197,9 тыс. рублей. Уровень использования финансовых средств составил 79%. Исходя из качественной шкалы оценки реализации долгосрочных программ данная программа является эффективной, целесообразной к финансированию.

В муниципальной целевой программе «Поддержка и развитие малого предпринимательства в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области» на 2011-2015 годы показатели эффективности реализации программы выполнены не в полном объеме. В программе на выполнение программных мероприятий в 2011 году было предусмотрено финансирование из бюджета муниципального района в размере 26,5 тыс. рублей. Фактически израсходовано 26,472 тыс. рублей. Уровень использования финансовых средств составил 99%. Исходя из качественной шкалы оценки реализации долгосрочных программ данная программа является эффективной, целесообразной к финансированию.

В муниципальной целевой программе «Развитие агропромышленного комплекса в Малмыжском районе» на 2011-2015 годы показатели эффективности реализации программы выполнены не в полном объеме. Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2011 году составил 20,0 тыс. рублей. Фактически же израсходовано 10,0 тыс. рублей. Уровень использования финансовых средств – 50%. В соответствии с качественной шкалой оценки реализации долгосрочных программ данная программа требует корректировки в части сокращения объемов финансирования на 2012 год, размер рекомендуемых ассигнований из бюджета муниципального района – не более 60-80% планируемых средств на 2012 год.

Показатели эффективности реализации программы «Социальное развитие села до 2012 года в Малмыжском районе» выполнены в полном объеме. В программе на выполнение программных мероприятий в 2011 году было предусмотрено финансирование из бюджета муниципального района в размере 905,0 тыс. рублей, из них 905,0 тыс. руб. – средства Аджимского с/п. Фактически на реализацию мероприятий программы израсходовано 905,0 тыс. рублей (средства Аджимского с/п). Уровень использования финансовых средств составил 100%. Исходя из качественной шкалы оценки реализации долгосрочных программ данная программа является эффективной, целесообразной к финансированию.

В муниципальной целевой программе «Капитальный ремонт муниципальных дошкольных образовательных учреждений Малмыжского района» на 2011-2012 годы» показатели эффективности выполнены не в полном объеме, планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2011 году составил 3000,0 тыс. рублей. Фактически израсходовано 3001,0 тыс. рублей. Уровень использования финансовых средств – 100%. В соответствии с качественной шкалой оценки реализации долгосрочных программ данная программа является эффективной, целесообразной к финансированию.

В муниципальной целевой программе «Внедрение современных моделей дошкольного образования на базе муниципальных дошкольных образовательных учреждений Малмыжского района» на 2011-2012 годы показатели эффективности реализации программы выполнены  в полном объеме. В программе на выполнение программных мероприятий в 2011 году было предусмотрено финансирование из бюджета муниципального района в размере 200,0 тыс. рублей. Фактический расход средств составил 200,0 тыс. рублей. Исходя из качественной шкалы оценки реализации долгосрочных программ данная программа является эффективной, целесообразной к финансированию.

Показатели эффективности в муниципальной целевой программе «Содействие занятости населения Кировской области в 2011-2013 годах» не определены. Запланированные в бюджете муниципального района средства на реализацию мероприятий программы освоены в полном объеме. Следовательно, программа работает, несмотря на отсутствие показателей эффективности, может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2012 год.

В муниципальной целевой программе «Развитие транспортной инфраструктуры в Малмыжском районе Кировской области» на 2011-2012 годы показатели эффективности реализации программы выполнены  в полном объеме. В программе на выполнение программных мероприятий в 2011 году было предусмотрено финансирование из бюджета муниципального района в размере 260,0 тыс. рублей, из них: 226,2 тыс. руб. – средства местного бюджета, 33,8 тыс. руб. – средства бюджетов поселений. Фактически на реализацию программных мероприятий израсходовано 226,2 тыс. рублей. Уровень использования финансовых средств – 100%. Исходя из качественной шкалы оценки реализации долгосрочных программ данная программа является эффективной, целесообразной к финансированию.

Показатели эффективности в муниципальной целевой программе «Комплексное развитие инженерных сетей в Малмыжском районе» на 2011-2013 годы» выполнены в полном объеме. В программе на выполнение программных мероприятий в 2011 году было предусмотрено финансирование из бюджета муниципального района в размере 394,183 тыс. рублей, из них: 64,0 тыс. руб. – средства местного бюджета, 330,183 тыс. руб. – средства бюджетов Малмыжского г/п и Калининского с/п. Фактический расход средств составил 64,0 тыс. рублей. Исходя из качественной шкалы оценки реализации долгосрочных программ данная программа является эффективной, целесообразной к финансированию.

В муниципальной целевой программе «Молодежь Малмыжского района» на 2011-2015 годы показатели эффективности реализации программы выполнены  в полном объеме. В программе на выполнение программных мероприятий в 2011 году было предусмотрено финансирование из бюджета муниципального района в размере 40,0 тыс. рублей. Фактически на реализацию программных мероприятий на 2011 год израсходовано 39,9 тыс. рублей. Исходя из качественной шкалы оценки реализации долгосрочных программ, данная программа является эффективной, целесообразной к финансированию.

Показатели эффективности в муниципальной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Малмыжском районе» на 2011-2013 годы выполнены в полном объеме. В программе на выполнение программных мероприятий в 2011 году было предусмотрено финансирование из бюджета муниципального района в размере 200,0 тыс. рублей, из них: 200,0 тыс. руб. – средства бюджета Калининского с/п. Фактически израсходовано 200,0 тыс.руб.(средства Калининского с/п) Исходя из качественной шкалы оценки реализации долгосрочных программ данная программа является эффективной, целесообразной к финансированию.

В муниципальной целевой программе «Модернизация здравоохранения в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области» на 2011-2015 годы показатели эффективности реализации программы выполнены не  в полном объеме. В программе на выполнение программных мероприятий в 2011 году было предусмотрено финансирование из бюджета муниципального района в размере 943,0 тыс. рублей. Фактически израсходовано 942,7 тыс. рублей. Исходя из качественной шкалы оценки реализации долгосрочных программ данная программа является эффективной, целесообразной к финансированию.

Показатели эффективности в муниципальной целевой программе «Противодействие коррупции в Малмыжском районе» на 2011-2012 годы выполнены не в полном объеме. В программе на выполнение программных мероприятий в 2011 году финансирование не было предусмотрено. Исходя из качественной шкалы оценки реализации долгосрочных программ данная программа является эффективной, целесообразной к финансированию.