Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Малмыжского района

от 10.03.2016 № 159

ПЛАН

на 2016 год реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности

населения Малмыжского района» на 2014 – 2020 годы

| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Плановый срок |  | Источники финансирования | Плановые бюджетные ассигнования на очередной финансовый год, (тыс. рублей) | Ожидаемый результат реализации мероприятия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Малмыжского района» на 2014 – 2020 годы |  |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 1924,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 903,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 1020,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 |  |
| 41 | Отдельное мероприятие: «Расходы на осуществление деятельности единой дежурно-диспетчерской службы» |  | отдел по ГО и ЧС администрации Малмыжского района, отдел бухгалтерского учета администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | бюджет Малмыжского района | 820,5 | усовершенствование реагирования при ЧС |
| 2 | Отдельное мероприятие: «Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и содержания в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации скотомогильников (биотермических ям) на территории Малмыжского района» | отдел по ГО и ЧС администрации Малмыжского района, управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Малмыжского района |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 165,6 | снижение доли риска заболевания населения от болезней, общих для человека и животных |
| 3 | Отдельное мероприятие: «Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории Малмыжского района» | отдел по ГО и ЧС администрации Малмыжского района, управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Малмыжского района |  | 01.01.2016 | 01.12.2016 | областной бюджет | 738,0 | увеличение количества отловленных безнадзорных домашних животных |
| 4 | Отдельное мероприятие: «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Малмыжском районе» | отдел по ГО и ЧС администрации Малмыжского района, отдел архитектуры, строительства и ЖКИ администрации Малмыжского района |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | бюджет Малмыжского района | 200,0 | - увеличение количества закрытых свалок бытовых отходов; увеличение объема вывезенных бытовых отходов; увеличение количества субботников по благоустройству территории |

_______________