АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.01.2016                                                                                                  № 20

г. Малмыж

О внесении изменений в постановление администрации Малмыжского района от 29.12.2014 № 1473

В  соответствии с постановлением администрации Малмыжского района от 06.03.2015 № 218 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области» администрация Малмыжского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Малмыжского района от 29.12.2014 № 1473 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого предпринимательства в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области» (с изменениями, внесенными постановлением администрации Малмыжского района от 01.06.2015 № 520) следующие изменения:

  - Наименование постановления изложить в следующей редакции:

«Об утверждении плана на 2015 год реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого предпринимательства в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области» на 2014 - 2020 годы».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Утвердить план на 2015 год реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого предпринимательства в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области» на 2014 - 2020 годы (далее – план реализации) согласно приложению».

2. Утвердить план на 2015 год реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого предпринимательства в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области» на     2014 – 2020 годы в новой редакции согласно приложению.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Малмыжского района в разделе «Муниципальные программы» в течение          10 рабочих дней со дня его принятия.

Глава администрации

Малмыжского района				                                        А.В. Костюнин

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Малмыжского района

от 21.01.2016  №  20

ПЛАН

на 2015 год реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого предпринимательства в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области» на 2014 – 2020 годы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Плановые бюджетные ассигнования на очередной финансовый год, (тыс. рублей) | Ожидаемый результат реализации мероприятия программы (краткое описание)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого предпринимательства Малмыжский муниципальный район Кировской области» на 2014 – 2020 годы |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 20,0 |  |
| 1. | Отдельное мероприятие «Сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам поддержки и развития малого предпринимательства, формирование позитивного общественного мнения о малом предпринимательстве» | отдел по экономическому развитию администрации Малмыжского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | бюджет Малмыжского района | 20,0 |  |
| 1.1. | Публикация в районной газете «Сельская правда» материалов о работе и достижениях малого бизнеса, формах его поддержки и изменениях в законодательстве | отдел по экономическому развитию администрации Малмыжского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | бюджет Малмыжского района | 0,0 | регулярное информирование субъектов малого предпринимательства о различных формах его поддержки. Повышение имиджа субъектов малого предпринимательства |
| 1.2. | Проведение районного конкурса «Предприниматель года» в соответствии с нормативно-правовыми актами администрации Малмыжского района | отдел по экономическому развитию администрации Малмыжского района | 01.03.2015 | 01.06.2015 | бюджет Малмыжского района | 20,0 | выявление и поощрение лучших предпринимателей, которые вносят значительный вклад в социально-экономическое развитие района |
| 1.3. | Обеспечение участия субъектов малого предпринимательства в межрайонных и областных конкурсах, выставках, ярмарках, фестивалях | отдел по экономическому развитию администрации Малмыжского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | бюджет Малмыжского района | 0,0 | стимулирование развития малого бизнеса, поиск новых деловых партнеров |
| 2. | Отдельное мероприятие «Информационно-консультационная и организационная поддержка субъектов малого предпринимательства» | отдел по экономическому развитию администрации Малмыжского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | финансирование мероприятия не требуется | Х |  |
| 2.1. | Организация и проведение тематических семинаров, совещаний, «круглых столов», тренингов и других мероприятий по вопросам поддержки и развития малого предпринимательства | отдел по экономическому развитию администрации Малмыжского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | финансирование мероприятия не требуется | Х | информирование субъектов малого предпринимательства о всех видах государственной поддержки, изменениях в законодательстве; обсуждение актуальных проблем малого бизнеса, поиск возможных путей их решения |
| 2.2. | Ведение раздела «Малое предпринимательство» на официальном сайте Малмыжского района | отдел по экономическому развитию администрации Малмыжского района | 01.01.2015 | 21.12.2015 | финансирование мероприятия не требуется | Х | широкомасштабное информирование заинтересованных лиц о формах и условиях государственной поддержки, о проводимых районных, межрайонных, областных конкурсах, фестивалях, ярмарках, выставках, семинарах, форумах и т.п. |
| 2.3. | Активное взаимодействие с Союзом предпринимателей Малмыжского района | отдел по экономическому развитию администрации Малмыжского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | финансирование мероприятия не требуется | Х | установление диалога бизнес-власть |
| 3. | Отдельное мероприятие «Обеспечение возможности передачи свободного муниципального имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный распоряжением администрации Малмыжского района от 01.11.2008 № 763» | отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Малмыжского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | финансирование мероприятия не требуется | Х | стимулирование развития малого бизнеса в районе |
| 4. | Отдельное мероприятие «Популяризация товаров, производимых субъектами малого предпринимательства Малмыжского района» | отдел по экономическому развитию администрации Малмыжского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | финансирование мероприятия не требуется | Х |  |
| 4.1. | Формирование перечня продукции, производимой субъектами малого предпринимательства Малмыжского района (далее – перечень) | отдел по экономическому развитию администрации Малмыжского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | финансирование мероприятия не требуется | Х | наличие актуальной информации о местных товаропроизводителях |
| 4.2. | Размещение перечня на официальном сайте Малмыжского района и обеспечение его регулярной актуализации | отдел по экономическому развитию администрации Малмыжского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | финансирование мероприятия не требуется | Х | увеличение объемов продаж продукции местных товаропроизводителей; расширение торговых связей за пределами Малмыжского района |
| 5. | Отдельное мероприятие «Формирование и ведение торгового реестра Малмыжского района» | отдел по экономическому развитию администрации Малмыжского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | финансирование мероприятия не требуется | Х | осуществление мониторинга процессов, происходящих в среде субъектов предпринимательской деятельности в сфере торговли в Малмыжском районе |

____________