**АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_01.04.2016\_\_\_\_\_ № \_\_\_226\_\_\_\_\_

г. Малмыж

**О внесении изменения в постановление администрации**

**Малмыжского района от 26.12.2014 № 1460**

В соответствии с постановлением администрации Малмыжского района от 30.09.2013 № 912 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области» администрация Малмыжского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Малмыжского района от 26.12.2014 № 1460 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Малмыжском районе» (с изменениями, внесенными постановлением администрации Малмыжского района от 30.12.2015 № 1173), утвердив план на 2015 год реализации муниципальной программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Малмыжском районе» в новой редакции согласно приложению.
2. Разместить настоящее постановление в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Малмыжского района в разделе «Муниципальные программы» в течение 10 рабочих дней со дня принятия.

Глава администрации

Малмыжского района А.В. Костюнин

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Малмыжского района

от\_01.01.2016\_\_№ \_\_\_226\_

**ПЛАН**

**на 2015 год реализации муниципальной программы**

**«Повышение эффективности реализации молодежной политики в Малмыжском районе»**

| № п/п | Наименование  муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель  (соисполнитель) | Срок реализации  мероприятия | | Источники  финансирования | Финансирование  очередной финансовый  год,  (тыс. рублей) | Ожидаемый  результат реализации  мероприятия программы  (краткое описание)\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало  реализации  мероприятия | окончание  реализации  мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Малмыжском районе» |  |  |  | всего | 1476,57 |  |
| федеральный бюджет | 325,69 |
| областной бюджет | 252,41 |
| бюджет Малмыжского района | 248,47 |
| иные внебюджетные источники | 650,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Отдельное мероприятие «Информационная поддержка» | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | финансирование не требуется | х |  |
| 1.1 | Взаимодействие со средствами массовой информации | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | финансирование не требуется | х | широкомасштабное информирование заинтересованных лиц о формах и условиях государственной поддержки, о проводимых районных, межрайонных областных конкурсах, фестивалях и т.д. |
| 1.2 | Участие в консилиумах, направленных на профилактику негативных явлений | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | финансирование не требуется | х | рассмотрение вопросов межведомственной работы с молодежью, составление планов межведомственной работы |
| 1.3 | Оказание информационной, межведомственной и межсекторной поддержки молодежным объединениям «Совет молодежи», «Совет старшеклассников» | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | финансирования не требуется | х | установление диалога молодежь-власть |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Отдельное мероприятие «Поддержка талантливой молодежи» | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | бюджет Малмыжского района | 8,0 |  |
| 2.1. | Участие в областных грантовых конкурсах. Реализация проектов в сфере молодежной политики | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | финансирование не требуется | х | участие в областных конкурсах грантовых проектов. Реализация проекта |
| 2.2. | Обеспечение участия молодых специалистов в районном конкурсе «Лучший по профессии» | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.01.2015 | 30.04.2015 | бюджет Малмыжского района | х | выявление и поощрение лучших работников предприятий в возрасте до 30 лет |
| 2.3 | Организация и проведение районного конкурса «Лидер года». Участие в областном конкурсе «Лидер года» | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.02.2015 | 30.03.2015 | бюджет Малмыжского района | 2,5 | выявление и поощрение лидеров учебных заведений |
| 2.4 | Проведение районных фестивалей, конкурсов, направленных на выявление и развитие творческого потенциала | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации | 01.01.2015 | 31.12.2015 | бюджет Малмыжского района | х | выявление и поощрение талантливой молодежи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | молодежи | Малмыжского района |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Проведение районного праздника «День молодежи» | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.06.2015 | 30.06.2015 | бюджет Малмыжского района | 5,4 | проведение районного мероприятия посвященного Дню молодежи, организация конкурсов, поощрение талантливой молодежи |
| 2.6 | Организация и проведение районного конкурса «Лучший молодой специалист» | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.04.2015 | 30.06.2015 | бюджет Малмыжского района | 0,1 | выявление и поощрение лучших работников предприятий |
| 2.7 | Организация и проведение районного конкурса «Лучший по профессии среди работников сельхоз предприятий» | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.09.2015 | 01.12.2015 | финансирование не требуется | х | выявление и поощрение лучших работников сельскохозяйственных предприятий |
| 2.8 | Оказание помощи талантливой молодежи в участии в областных, всероссийских, межрегиональных и международных конкурсах | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | бюджет Малмыжского района | х | оказании помощи в поездках на конкурсы талантливой молодежи, обеспечение участия талантливой молодежи в областных конкурсах |
| 3. | Отдельное мероприятие «Воспитание гражданственности и патриотизма» | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2015 | 31.12.2015 | бюджет Малмыжского района | 8,7 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | администрации Малмыжского района |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация и проведение районного фестиваля военно-патриотической песни | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.10.2015 | 31.12.2015 | финансирование не требуется | 7,2 | выявление и поощрение талантливой молодежи |
| 3.2 | Организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | финансирование не требуется | х | организация встреч с ветеранами Великой Отечественной войны с молодежью района |
| 3.3 | Организация и проведение районной спартакиады допризывной и призывной молодежи | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | финансирование не требуется | х | проведение спортивных мероприятий, выявление и поощрение лучших спортсменов, участников мероприятия |
| 3.4 | Организация и проведение районного дня призывника | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | финансирование не требуется | х | формирование положительного имиджа защитника родины |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.5 | Организация и проведение Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.05.2015 | 10.05.2015 | финансирование не требуется | х | раздача буклетов, ленточек символ Победы |
| 3.6 | Оказание помощи военно-патриотическим клубам, общественным объединениям района в приобретении оборудования, организации мероприятий, участии в областных мероприятиях | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | бюджет Малмыжского района | х | приобретение инвентаря, призов на мероприятие по военно-патриотическому воспитанию молодежи |
| 3.7 | Реализация проекта «Наша общая победа» | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | финансирование не требуется | х | помощь волонтерам в создании видеоархива ветеранов - участников 1941-1945г.г. Великой Отечественной войне |
| 3.8 | Организация и проведение районной акции «Я гражданин России» | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | бюджет Малмыжского района | 1,5 | способствовать становлению личности как гражданина, впервые получающих паспорт.  Раздача буклетов, памятных подарков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.9 | Организация районной «Вахты памяти» | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.05.2015 | 09.05.2015 | финансирование не требуется | х | выставление почетного караула у памятника 9 мая |
| 4. | Отдельное мероприятие «Организация работы с молодыми семьями» | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | бюджет Малмыжского района | 5,2 |  |
| 4.1 | Организация и проведение районной акции «День матери» | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.11.2015 | 30.11.2015 | бюджет Малмыжского района | 0,9 | популяризация и пропаганда материнства, организации акций |
| 4.2 | Организация и проведение районных конкурсов с участием с молодых семей | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | бюджет Малмыжского района | 4,3 | конкурсы с молодыми семьями, поощрение лучших молодых семей |
| 4.3 | Поддержка мероприятий, проводимых клубами молодых семей по месту жительства | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | бюджет Малмыжского района | х | оказание поддержки клубам молодых семей клубов по месту жительства в проведении мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5. | Отдельное мероприятие «Реализация комплекса мероприятий профилактической направленности» | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | бюджет Малмыжского района | 24,02 |  |
| 5.1 | Организация и проведение районных акций, направленных на профилактику негативных явлений (СПИД, ВИЧ, наркотики, алкоголь и т.д.) | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | бюджет Малмыжского района | 1,92 | раздача буклетов по профилактике негативных явлений |
| 5.2 | Участие в межведомственной операции «Подросток» | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района, управление образования администрации Малмыжского района, комиссия по делам несовершеннолетних администрации Малмыжского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | финансирование не требуется | х | вовлечение подростков в мероприятия профилактической направленности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5.3 | Организация временных и сезонных работ для подростков | управление образования администрации Малмыжского района; управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | бюджет Малмыжского района | 22,10 | трудоустройство подростков в период летних каникул |
| 5.4 | Организация ярмарок вакансий для молодежи | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | финансирование не требуется | х | информирование подростков и молодежи о вакансиях временных и сезонных работ во время каникул |
| 6. | Отдельное мероприятие «Содействие развитию общественного движения, инициатив в молодежной среде» | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | бюджет Малмыжского района | 101,35 |  |
| 6.1 | Координация работы волонтеров | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | финансирование не требуется | х | развитие и популяризация волонтерского движения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6.2 | Организация и проведение добровольческих акций | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | бюджет Малмыжского района | 4,66 | распространение брошюр: «Агитация здорового образа жизни; профилактика негативных явлений» и т.д. |
| 6.3 | Организация и проведение районного конкурса школьных социальных проектов | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | бюджет Малмыжского района | х | выявление лучших проектов способствующих развитию района, |
| 6.4 | Организация и проведение Всероссийской акция «Весенняя неделя добра» | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | бюджет Малмыжского района | 1,69 | вовлечение населения в добровольческие акции |
| 6.5 | Поддержка деятельности детской организации «Юность Вятского края» | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | финансирование не требуется | х | оказание поддержки в организации мероприятий проводимых детской организации «Юность Вятского края» |
| 6.6 | Участие в организации и проведении межреспубликанского слета «Костер дружбы» | управление обра зования , управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.01.2015 | 01.06.2015 | бюджет Малмыжского района | 95,0 | проведение межреспубликанского слета «Костер дружбы» в г. Малмыже. Прием делегаций из Татарстана и Марий Эл. Укрепление межрегиональных связей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7. | Отдельное мероприятие «Вовлечение молодежи в мероприятия, направленные на здоровый образ жизни» | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | бюджет Малмыжского района | х |  |
| 7.1 | Организация и проведение районного конкурса по здоровому образу жизни | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | бюджет Малмыжского района | х | проведение соревнований, выявление и поощрение лучших. Популяризация здорового образа жизни. |
| 7.2 | Организация и проведение районного туристического слета молодежи. Участие в областном туристическом слете | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.08.2015 | 01.10.2015 | финансирование не требуется | х | проведение турслёта , поощрение лучших команд, по итогам соревнований обеспечение участия победителя соревнований в областном турслете |
| 7.3 | Содействие в организации соревнований по мотокроссу «Болтушина гора» | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.01.2015 | 01.08.2015 | финансирование не требуется | х | подготовка положения о соревновании, подготовка трассы, проведение соревнований |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8. | Отдельное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 1523,3 |  |
| федеральный бюджет | 325,69 |
| областной бюджет | 252,41 |
| бюджет Малмыжского района | 101,20 |
| иные внебюджетные источники | 650,0 |
| 8.1 | Организация учета молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | финансирование не требуется | х | прием документов от молодых семей нуждающихся в улучшении жилищных условий, ведение реестра молодых семей нуждающихся в улучшении жилищных условий |
| 8.2 | Организация информационно - разъяснительной работы среди населения | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | финансирование не требуется | х | информирование населения об областных и районных программах поддержки молодых семей, размещение информации о жилищных программах для молодежи в районной газете «Сельская правда» и на официальном сайте Малмыжского района |
| 8.3 | Формирование списков молодых семей для участия в муниципальной программе | управление культуры, молодежной политики и спорта | 20.08.2015 | 01.09.2015 | финансирование не требуется | х | прием документов от молодых семей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | администрации Малмыжского района |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Оказание финансовой поддержки семьям, признанным участниками программы и удовлетворяющим требованиям муниципальной программы | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.01.2015 | 31.12.2015 | всего | 1329,3 | выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на приобретение жилья исходя из объемов финансирования средств областного и федерального бюджетов, а также объемов софинансирования предусмотренных на эти цели в бюджете Малмыжского района |
| федеральный бюджет | 325,69 |
| областной бюджет | 252,41 |
| бюджет Малмыжского района | 101,2 |
| иные внебюджетные источники | 650,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы – описание работы, планируемой к выполнению в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, планируемых к вводу в результате реализации мероприятия, изменение показателей эффективности и (или) иные результаты.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_