# Приложение № 1

к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Едини ца измерения | Значение показателей эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год (план) | 2019 год (план) | 2020 год (план) | 2021 год (план) | 2022 год (план) | 2023 год (план) | 2024 год (план) | 2025 год (план) |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области» на 2014-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество семинаров по проблемным вопросам муниципальной службы | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Количество обращений граждан в органы местного самоуправления, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество муниципальных служащих, прошедших дополнительную профессиональную подготовку или повышение квалификации | человек | 22 | 7 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Количество заседаний административной комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Количество заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Малмыжского района | единиц | 26 | 32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6 | Удельный вес граждан, получивших меры социальной поддержки в виде субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общей численности граждан, обратившихся в администрацию района и имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки | % | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля архивных документов находящихся в государственной собственности области, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Укомплектованность списков кандидатов в присяжные заседатели от Кировской области для Кировского областного суда, Приволжского окружного военного суда, 3-го окружного военного суда | % | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Удельный вес населенных пунктов, обеспеченных возможностью приема цифрового эфирного телевизионного вещания | % | x | x | x | x | x | x | 100 | x | x | х | х | х | х |
| 10 | Количество участников и инвалидов Великой Отечественной войны, получивших социальную поддержку в ремонте жилых помещений | человек | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Количество запросов, направленных через СМЭВ | единиц | x | x | x | x | x | x | x | 54 | 55 | 57 | 59 | 60 | 60 |
| 12 | Количество услуг, оказываемых органами местного самоуправления муниципального образования Малмыжский муниципальный район в электронном виде | единиц | x | x | x | x | x | x | x | 15 | 17 | 23 | 29 | 31 | 31 |

___________