**АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27.11.2018 № 694

г. Малмыж

**О внесении изменения в постановление администрации**

**Малмыжского района от 28.12.2017 № 913**

Администрация Малмыжского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации Малмыжского района от 28.12.2017 № 913 «Об утверждении Плана реализации на 2018 год муниципальной программы «Развитие образования в Малмыжском районе» на 2014-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Малмыжского района от 14.03.2018 № 137,от 13.07.2018 № 400, от 30.10.2018 № 607), утвердив план реализации на 2018 год муниципальной программы «Развитие образования в Малмыжском районе» на 2014-2020 годы в новой редакции согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Малмыжского района в разделе «муниципальные программы» в течении 10 рабочих дней со дня его принятия.

Глава Малмыжского района В.В. Константинов

|  |
| --- |
| Приложение  УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  Малмыжского района  от 27.11.2018 № 694 |

**ПЛАН**

**реализации на 2018 год муниципальной программы**

**«Развитие образования в Малмыжском районе» на 2014 – 2020 годы**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок реализации мероприятия | | Источники финансирования | Плановые бюджетные ассигнова-ния на очередной финансовый год (тыс. рублей) | Ожидаемый результат реализации мероприятия программы краткое описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало реали-зации мероп-  риятия | оконча-ние реализа-ции мероп-риятия |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в Малмыжском районе» на 2014 -2020 годы | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 294552,54 |  |
| федеральный бюджет | 4464,90 |
| областной бюджет | 163124,37 |
| бюджет Малмыжского района | 126963,27 |
| 1 | Отдельное мероприятие «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация питания детей | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 7637,2 | обеспечение детей полноценным сбалансированным питанием |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| бюджет Малмыжского района | 7637,2 |
| 1.2 | Приобретение топлива, теплоэнергии | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 4520,8 | создание благоприятных условий для образовательного и воспитательного процесса, теплового режима в помещениях |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| бюджет Малмыжского района | 4520,8 |
| 1.3 | Приобретение оборудования,  - в том числе по учреждениям: | управление образования  администрации Малмыжского района |  |  | всего | 802,4 | обеспечение учреждений необходимым оборудованием для образовательного процесса, технологическим оборудованием |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 90,7 |
| бюджет Малмыжского района | 711,7 |
| 1.3.1 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 «Золотой ключик»  г. Малмыжа Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 162,1 |  |
| областной бюджет | 15,0 | приобретение принтера |
| бюджет Малмыжского района | 147,1 | приобретение водонагревателя, утюга, теневого навеса, светильников |
| 1.3.2 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малышок»  с. Калинино Малмыжского района Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | бюджет Малмыжского  района | 2,85 | приобретение ламинатора |
| 1.3.3 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 «Сказка»  г. Малмыжа Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | бюджет Малмыжского района | 210,0 | приобретение жаровочного шкафа, газ.котла, весов, тех. стола, холодильника, тепловой завесы, видеорегистратора, столов детских, утюга, ковра, станции вывода сигнала, водонагревателя, стола комп., банкетки |
| 1.3.4 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Светлячок»  г. Малмыжа Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 189,9 |  |
| областной бюджет | 5,0 | приобретение методической литературы |
| бюджет Малмыжского района | 184,9 | приобретение весов, столов детских, компьютера и принтера, кроватей, скамеек, шкафа навесного, кастрюли |
| 1.3.5 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колосок» с. Рожки Малмыжского района Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 30,8 |  |
| областной бюджет | 10,8 | приобретение столов детских |
| бюджет Малмыжского района | 20,0 | приобретение синтезатора |
| 1.3.6 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сандугач» с. Новая Смаиль Малмыжского района Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 14,2 |  |
| областной бюджет | 4,0 | приобретение методической литературы |
| бюджет Малмыжского района | 10,2 | приобретение ноутбука, эл.счетчика |
| 1.3.7 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 «Полянка»  г. Малмыжа Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 148,3 |  |
| областной бюджет | 25,9 | приобретение ноутбука, принтера |
| бюджет Малмыжского района | 122,4 | приобретение весов водонагревателей, котла отопительного, триммера, кварцевой установки |
| 1.3.8 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Савали Малмыжского района Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 24,2 |  |
| областной бюджет | 10,0 | приобретение методической литературы |
| бюджет Малмыжского района | 14,2 | приобретение мясорубки, принтера, утюга, пылесоса, стола |
| 1.3.9 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колосок» с. Калинино Малмыжского района Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | областной бюджет | 20,0 | приобретение принтера |
| 1.4 | Приобретение материальных запасов | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 1075,39 | приобретение канцтоваров, мягкого инвентаря, средств гигиены, прочих материалов |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 344,89 |
| бюджет Малмыжского района | 730,5 |
| 1.5 | Оплата услуг связи | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 161,6 | обеспечение учреждений телефонной связью, интернетом |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| бюджет Малмыжского района | 161,6 |
| 1.6 | Уплата налогов и сборов | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 1538,7 | уплата налогов и сборов, штрафов |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 5,2 |
| бюджет Малмыжского района | 1533,5 |
| 1.7 | Возмещение части родительской платы | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 2663,4 | возмещение части родительской платы |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 2663,4 |
| бюджет Малмыжского района | 0 |
| 1.8 | Реализация других мероприятий, обеспечивающих деятельность учреждения (расходы на оплату труда сотрудникам (с начислениями) расходы связанные с содержанием имущества и др.) | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 46992,68 | выплата заработной платы работникам, уплата взносов в ФСС, ПФ РФ, другие расходы, оплата по договорам, содержание имущества |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 19601,36 |
| бюджет Малмыжского района | 27391,32 |
| 2 | Отдельное мероприятие «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение основных средств,  - в том числе по учреждениям: | управление образования  администрации Малмыжского района |  |  | всего | 2918,2 | приобретение компьютерного интерактивного и технологического оборудования, транспортных средств, для перевозки детей |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 1633,5 |
| бюджет Малмыжского района | 1284,7 |
| 2.1.1 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Аджим | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 117,65 |  |
| областной бюджет | 65,8 | приобретение мебели ученической, учебников |
| бюджет Малмыжского района | 51,85 | приобретение светильников, стремянки, компьютера, принтера |
| 2.1.2 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Ральники | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 118,3 |  |
| областной бюджет | 28,3 | приобретение учебников |
| бюджет Малмыжского района | 90,0 | приобретение компьютера, принтера (2 комплекта) |
| 2.1.3 | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Тат-Верх-Гоньба | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 127,6 |  |
| областной бюджет | 43,1 | приобретение учебников, МФУ |
| бюджет Малмыжского района | 84,5 | приобретение телевизора, ноутбука, светильников |
| 2.1.4 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Новая Смаиль | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 193,9 |  |
| областной бюджет | 165,8 | приобретение учебников, ученических столов, стульев, компьютеров |
| бюджет Малмыжского района | 28,1 | приобретение рукосушителей |
| 2.1.5 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Калинино | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | областной бюджет | 282,36 | приобретение учебников, компьютерной техники, мебели |
| 2.1.6 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа п. Плотбище | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 98,0 |  |
| областной бюджет | 30,6 | приобретение учебников |
| бюджет Малмыжского района | 67,4 | приобретение компьютера, принтера, эл. плиты |
| 2.1.7 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Старый Ирюк | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 280,4 |  |
| областной бюджет | 195,4 | приобретение учебников, мебели ученической, проектора, экрана, лаб. оборудования, ноутбука, дидактического материала |
| бюджет Малмыжского района | 85,0 | приобретение детских кроватей, пылесоса, вытяжки, сушилки для посуды, светильников, кух шкафов, весов |
| 2.1.8 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Мари-Малмыж | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 159,3 |  |
| областной бюджет | 64,2 | приобретение учебников, мебели |
| бюджет Малмыжского района | 95,1 | приобретение кроватей, стульев, компьютера, принтера |
| 2.1.9 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  с. Константиновка | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 118,7 |  |
| областной бюджет | 66,5 | приобретение столов и стульев ученических, учебников |
| бюджет Малмыжского района | 52,2 | приобретение компьютера, принтера, компрессора, терминала гланасс |
| 2.1.10 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа д. Арык | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 77,4 |  |
| областной бюджет | 23,0 | приобретение учебников |
| бюджет Малмыжского района | 54,4 | приобретение компьютера, принтера, водонагревателя |
| 2.1.11 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа д. Большой Сатнур | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 58,7 |  |
| областной бюджет | 13,0 | приобретение учебников |
| бюджет Малмыжского района | 45,7 | приобретение компьютера, принтера |
| 2.1.12 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  № 2 г. Малмыжа | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 225,5 |  |
| областной бюджет | 168,5 | приобретение учебников, интерактивного оборудования |
| бюджет Малмыжского района | 57,0 | приобретение компьютера, принтера, счетчиков эл., водонагревателя |
| 2.1.13 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа д. Старый Буртек | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 55,0 |  |
| областной бюджет | 10,0 | приобретение учебников |
| бюджет Малмыжского района | 45,0 | приобретение компьютера, принтера |
| 2.1.14 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Каксинвай | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 131,8 |  |
| областной бюджет | 41,8 | приобретение учебников |
| бюджет Малмыжского района | 90,0 | приобретение компьютера, принтера (2 комплекта) |
| 2.1.15 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Старая Тушка | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 67,4 |  |
| областной бюджет | 61,7 | приобретение учебников, ноутбука |
| бюджет Малмыжского района | 5,7 | приобретение мотокосы |
| 2.1.16 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Рожки | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 179,2 |  |
| областной бюджет | 129,2 | приобретение учебников, мебели в учебные классы |
| бюджет Малмыжского района | 50,0 | приобретение компьютера, принтера |
| 2.1.17 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  с. Большой Китяк | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 185,5 |  |
| областной бюджет | 55,0 | приобретение учебников, мебели |
| бюджет Малмыжского района | 130,5 | приобретение светильников, компьютера, принтера (2 комплекта) |
| 2.1.18 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Савали | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 264,1 |  |
| областной бюджет | 158,2 | приобретение учебников, ноутбука, проектора и кронштейна |
| бюджет Малмыжского района | 105,9 | приобретение компьютера, принтера, плиты эл., звуковой карты |
| 2.1.19 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа д. Кинерь | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 69,0 |  |
| областной бюджет | 13,2 | приобретение учебников |
| бюджет Малмыжского района | 55,8 | приобретение компьютера, принтера, рециркулятор УФ |
| 2.1.20 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа д. Новый Кокуй | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | бюджет Малмыжского района | 45,0 | приобретение компьютера, принтера |
| 2.1.21 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Старый Бурец | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | областной бюджет | 45,0 | приобретение компьютера, принтера |
| 2.2 | Организация питания детей | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 9446,5 | обеспечение детей сбалансированным питанием |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| бюджет Малмыжского района | 9446,5 |
| 2.3 | Расходы на приобретение топлива, теплоэнергию | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 17782,4 | обеспечение благоприятных условий для образовательного процесса, обеспечение теплового режима |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| бюджет Малмыжского района | 17782,4 |
| 2.4 | Оплата услуг связи | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 315,9 | обеспечение учреждений телефонной связью, интернетом |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| бюджет Малмыжского  района | 315,9 |
| 2.5 | Приобретение материальных запасов | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 1721,8 | приобретение канцтоваров, хозяйственных товаров, ГСМ |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 295,8 |
| бюджет Малмыжского района | 1426,0 |
| 2.6 | Уплата налогов и сборов | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 2711,1 | уплата налогов и сборов, штрафов |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 1,1 |
| бюджет Малмыжского района | 2710,0 |
| 2.7 | Ремонт спортивного зала муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Большой Китяк | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.03.2018 | 31.08.2018 | всего | 1324,1 | увеличение числа детей занимающихся физкультурой и спортом во внеурочное время в сельской местности |
| федеральный бюджет | 1195,0 |
| областной бюджет | 62,9 |
| бюджет Малмыжского района | 66,2 |
| 2.8 | Выполнение проектных и изыскательских работ по строительству школы в  г. Малмыже на 500 мест | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.03.2018 | 31.12.2018 | всего | 2000,0 | проектная и рабочая документация, содержащая результаты инженерных изысканий, положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов проектных изысканий, положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| бюджет Малмыжского района | 2000,0 |
| 2.9 | Приобретение здания для размещения общеобразовательной школы на 20 учащихся в п. Плотбище Малмыжского района Кировской области с оснащением | администрация Малмыжского района, управление образования  администрации Малмыжского района | 01.07.2018 | 31.12.2018 | всего | 8500,0 | приобретение здания для размещения общеобразовательной школы на 20 учащихся в  п. Плотбище Малмыжского района Кировской области с оснащением |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| бюджет Малмыжского района | 8500,0 |
| 2.10 | Реализация мер направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации,  - в том числе по учреждениям: | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.07.2018 | 31.10.2018 | всего | 695,5 | создание условий для осуществления образовательного процесса |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 660,7 |
| бюджет Малмыжского района | 34,8 |
| 2.10.1 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа c. Каксинвай | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.07.2018 | 30.10.2018 | всего | 314,0 | ремонт кровли здания школы, создание благоприятных условий для осуществления образовательного процесса |
| областной бюджет | 298,3 |
| бюджет Малмыжского района | 15,7 |
| 2.10.2 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа им. генерал-лейтенанта В.Г. Асапова с. Калинино | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.07.2018 | 30.10.2018 | всего | 381,5 | частичный ремонт кровли, стен и окон, замена пола в столовой, замена окон, создание безопасных условий для осуществления образовательного процесса |
| областной бюджет | 362,4 |
| бюджет Малмыжского района | 19,1 |
| 2.11 | Реализация других мероприятий, обеспечивающих деятельность учреждения (расходы на оплату труда сотрудникам (с начислениями), расходы связанные с содержанием имущества) | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 144799,86 | выплата заработной платы работникам, уплата взносов в ФСС, ПФ РФ, другие расходы |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 118921,7 |
| бюджет Малмыжского района | 25878,16 |
| 3 | Отдельное мероприятие «Развитие системы дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оплата услуг связи | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 44,6 | обеспечение учреждений телефонной связью, интернетом |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| бюджет Малмыжского района | 44,6 |
| 3.2 | Обеспечение теплового режима | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 1099,4 | обеспечение теплового режима в учреждении |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| бюджет Малмыжского района | 1099,4 |
| 3.3 | Приобретение сувениров, грамот, подарков | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 41,0 | приобретение сувениров, грамот, подарков для вручения на различных мероприятиях |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| бюджет Малмыжского района | 41,0 |
| 3.4 | Уплата налогов и сборов | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 144,2 | уплата налогов и сборов, штрафов |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| бюджет Малмыжского района | 144,2 |
| 3.5 | Реализация мер направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 140,0 | косметический ремонт помещений, частичный ремонт межэтажных перекрытий |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| бюджет Малмыжского района | 140,0 |
| 3.6 | Реализация других мероприятий, обеспечивающих деятельность учреждения (расходы на оплату труда сотрудникам (с начислениями), расходы на оплату договоров на приобретение коммунальных услуг, на оказание услуг, связанных с содержанием имущества) | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 6701,81 | выплата заработной платы работникам учреждений, уплата взносов в ФСС, ПФ РФ, оплата по договорам связанных с содержанием имущества, коммунальных услуг |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| бюджет Малмыжского района | 6701,81 |
| 4 | Отдельное мероприятие «Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Выплата вознаграждения, причитающееся приемному родителю | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 459,0 | выплата вознаграждения, причитающееся приемному родителю |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 459,0 |
| бюджет Малмыжского района | 0 |
| 4.2 | Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 4763,0 | ежемесячные денежные выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 4763,0 |
| бюджет Малмыжского района | 0 |
| 4.3 | Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 8290,7 | обеспечение детей-сирот жилым помещением (приобретение квартир отвечающих требованиям), расходы по администрированию |
| федеральный бюджет | 3269,9 |
| областной бюджет | 5020,8 |
| бюджет Малмыжского района | 0 |
| 5 | Отдельное мероприятие «Проведение детской оздоровительной кампании» | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 1742,85 | оздоровление учащихся в лагерях с дневным пребыванием детей |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 565,47 |
| бюджет Малмыжского района | 1177,38 |
| 6 | Отдельное мероприятие «Повышение профессионального уровня педагогов» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Прохождение курсов повышения квалификации | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 389,95 | повышение квалификации педагогическими работниками |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 344,75 |
| бюджет Малмыжского района | 45,2 |
| 6.2 | Возмещение расходов, связанных с предоставлением бесплатной жилой площади с отоплением и бесплатным электроснабжением | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 6599,0 | возмещение расходов , связанных с предоставлением бесплатной жилой площади с отоплением и бесплатным электроснабжением |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 6599,0 |
| бюджет Малмыжского района | 0 |
| 7 | Отдельное мероприятие «Управление в системе образования» |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Обслуживание и ремонт оборудования, программное обеспечение | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 229,4 | обслуживание компьютерного оборудования, поддержание его в рабочем состоянии, защита информации, программное обеспечение |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 31,4 |
| бюджет Малмыжского района | 198,0 |
| 7.2 | Оплата услуг связи | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 144,0 | обеспечение телефонной связью, интернетом |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 30,0 |
| бюджет Малмыжского района | 114,0 |
| 7.3 | Приобретение сувениров, грамот, подарков | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 17,5 | приобретение сувениров, грамот, подарков для вручения на различных мероприятиях |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| бюджет Малмыжского района | 17,5 |
| 7.4 | Приобретение материальных запасов | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 112,6 | обеспечение учреждения необходимыми расходными материалами для работы, бензина, системных блоков |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 9,5 |
| бюджет Малмыжского района | 103,1 |
| 7.5 | Реализация других мероприятий, обеспечивающих деятельность учреждения (расходы на оплату труда сотрудникам (с начислениями) расходы, связанные с содержанием имущества, и др.) | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 6023,7 | выплата заработной платы, уплата взносов в ФСС, ПФ РФ, прочие расходы |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 1018,2 |
| бюджет Малмыжского района | 5005,5 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**