**АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

13.07.2018 № 400

г. Малмыж

**О внесении изменения в постановление администрации**

**Малмыжского района от 28.12.2017 № 913**

Администрация Малмыжского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации Малмыжского района от 28.12.2017 № 913 «Об утверждении Плана реализации на 2018 год муниципальной программы «Развитие образования в Малмыжском районе» на 2014-2020 годы» (с изменением, внесенным постановлением администрации Малмыжского района от 14.03.2018 № 137), утвердив план реализации на 2018 год муниципальной программы «Развитие образования в Малмыжском районе» на 2014-2020 годы в новой редакции согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Малмыжского района в разделе «муниципальные программы» в течении 10 рабочих дней со дня его принятия.

И.о. главы Малмыжского района В.В. Кошкин

|  |
| --- |
| Приложение  УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  Малмыжского района  от 13.07.2018 № 400 |

**ПЛАН**

**реализации на 2018 год муниципальной программы**

**«Развитие образования в Малмыжском районе» на 2014 – 2020 годы**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок реализации мероприятия | | Источники финансирования | Плановые бюджетные ассигнова-ния на очередной финансовый год (тыс. рублей) | Ожидаемый результат реализации мероприятия программы краткое описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало реали-зации мероп-  риятия | оконча-ние реализа-ции мероп-риятия |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в Малмыжском районе» на 2014 -2020 годы | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 289879,91 |  |
| федеральный бюджет | 1533,50 |
| областной бюджет | 165695,23 |
| бюджет Малмыжского района | 122651,18 |
| 1 | Отдельное мероприятие «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация питания детей | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 7583,9 | обеспечение детей полноценным сбалансированным питанием |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| бюджет Малмыжского района | 7583,9 |
| 1.2 | Приобретение топлива, теплоэнергии | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 4481,1 | создание благоприятных условий для образовательного и воспитательного процесса, теплового режима в помещениях |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| бюджет Малмыжского района | 4481,1 |
| 1.3 | Приобретение оборудования,  - в том числе по учреждениям: | управление образования  администрации Малмыжского района |  |  | всего | 665,4 | обеспечение учреждений необходимым оборудованием для образовательного процесса, технологическим оборудованием |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 88,7 |
| бюджет Малмыжского района | 576,7 |
| 1.3.1 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 «Золотой ключик»  г. Малмыжа Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 135,1 |  |
| областной бюджет | 22,0 | приобретение принтера |
| бюджет Малмыжского района | 113,1 | приобретение водонагревателя, утюга, теневого навеса |
| 1.3.2 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малышок»  с. Калинино Малмыжского района Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | бюджет Малмыжского  района | 10,0 | приобретение кроватей детских |
| 1.3.3 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 «Сказка»  г. Малмыжа Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 213,0 |  |
| областной бюджет | 3,0 | приобретение принтера |
| бюджет Малмыжского района | 210,0 | приобретение жаровочного шкафа, газ.котла, весов, тех. стола, холодильника, тепловой завесы, видеорегистратора, столов детских, утюга, ковра, станции вывода сигнала |
| 1.3.4 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Светлячок»  г. Малмыжа Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 146,3 |  |
| областной бюджет | 5,0 | приобретение методической литературы |
| бюджет Малмыжского района | 141,3 | приобретение весов, столов детских, компьютера и принтера, кроватей, скамеек, шкафа навесного |
| 1.3.5 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колосок» с. Рожки Малмыжского района Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 30,8 |  |
| областной бюджет | 10,8 | приобретение столов детских |
| бюджет Малмыжского района | 20,0 | приобретение синтезатора |
| 1.3.6 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сандугач» с. Новая Смаиль Малмыжского района Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 39,0 |  |
| областной бюджет | 4,0 | приобретение методической литературы |
| бюджет Малмыжского района | 35,0 | приобретение ноутбука |
| 1.3.7 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 «Полянка»  г. Малмыжа Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 46,9 |  |
| областной бюджет | 13,9 | приобретение ноутбука |
| бюджет Малмыжского района | 33,0 | приобретение водонагревателей, весов, триммера, кварцевой установки |
| 1.3.8 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Савали Малмыжского района Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 24,2 |  |
| областной бюджет | 10,0 | приобретение методической литературы |
| бюджет Малмыжского района | 14,2 | приобретение мясорубки, принтера, утюга, пылесоса, стола |
| 1.3.9 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колосок» с. Калинино Малмыжского района Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | областной бюджет | 20,0 | приобретение принтера |
| 1.4 | Приобретение материальных запасов | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 1046,1 | приобретение канцтоваров, мягкого инвентаря, средств гигиены, прочих материалов |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 315,6 |
| бюджет Малмыжского района | 730,5 |
| 1.5 | Оплата услуг связи | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 161,6 | обеспечение учреждений телефонной связью, интернетом |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| бюджет Малмыжского района | 161,6 |
| 1.6 | Уплата налогов и сборов | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 1482,6 | уплата налогов и сборов, штрафов |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 5,2 |
| бюджет Малмыжского района | 1477,4 |
| 1.7 | Возмещение части родительской платы | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 2663,4 | возмещение части родительской платы |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 2663,4 |
| бюджет Малмыжского района | 0 |
| 1.8 | Реализация других мероприятий, обеспечивающих деятельность учреждения (расходы на оплату труда сотрудникам (с начислениями) расходы связанные с содержанием имущества и др.) | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 45453,5 | выплата заработной платы работникам, уплата взносов в ФСС, ПФ РФ, другие расходы, оплата по договорам, содержание имущества |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 19613,5 |
| бюджет Малмыжского района | 25840,0 |
| 2 | Отдельное мероприятие «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение основных средств,  - в том числе по учреждениям: | управление образования  администрации Малмыжского района |  |  | всего | 2837,9 | приобретение компьютерного интерактивного и технологического оборудования, транспортных средств, для перевозки детей |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 1474,2 |
| бюджет Малмыжского района | 1363,7 |
| 2.1.1 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Аджим | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 165,2 |  |
| областной бюджет | 70,2 | приобретение мебели ученической |
| бюджет Малмыжского района | 95,0 | приобретение светильников, стремянки, компьютера, принтера |
| 2.1.2 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Ральники | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 114,5 |  |
| областной бюджет | 24,5 | приобретение учебников |
| бюджет Малмыжского района | 90,0 | приобретение компьютера, принтера (2 комплекта) |
| 2.1.3 | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Тат-Верх-Гоньба | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 100,5 |  |
| областной бюджет | 40,5 | приобретение учебников, ноутбука |
| бюджет Малмыжского района | 60,0 | приобретение телевизора, ноутбука, светильников |
| 2.1.4 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Новая Смаиль | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | областной бюджет | 170,5 | приобретение учебников, ученических столов, стульев, компьютеров |
| 2.1.5 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Калинино | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | областной бюджет | 282,36 | приобретение учебников, компьютерной техники, мебели |
| 2.1.6 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа п. Плотбище | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 60,2 |  |
| областной бюджет | 15,2 | приобретение учебников |
| бюджет Малмыжского района | 45,0 | приобретение компьютера, принтера |
| 2.1.7 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Старый Ирюк | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 235,0 |  |
| областной бюджет | 150,0 | приобретение учебников, мебели ученической, проектора, экрана, лаб. оборудования, ноутбука, дидактического материала |
| бюджет Малмыжского района | 85,0 | приобретение детских кроватей, пылесоса, вытяжки, сушилки для посуды |
| 2.1.8 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Мари-Малмыж | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 223,5 |  |
| областной бюджет | 46,0 | приобретение учебников, мебели |
| бюджет Малмыжского района | 177,5 | приобретение шкафа для игрушек, кроватей, телевизора, морозилки, стульев, насоса, матрацев, стеллажей, компьютера, принтера |
| 2.1.9 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  с. Константиновка | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 111,6 |  |
| областной бюджет | 59,4 | приобретение столов и стульев ученических, учебников |
| бюджет Малмыжского района | 52,2 | приобретение компьютера, принтера |
| 2.1.10 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа д. Арык | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 77,4 |  |
| областной бюджет | 23,0 | приобретение учебников |
| бюджет Малмыжского района | 54,4 | приобретение компьютера, принтера |
| 2.1.11 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа д. Большой Сатнур | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 58,7 |  |
| областной бюджет | 13,0 | приобретение учебников |
| бюджет Малмыжского района | 45,7 | приобретение компьютера, принтера |
| 2.1.12 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  № 2 г. Малмыжа | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 232,0 |  |
| областной бюджет | 175,0 | приобретение учебников, интерактивного оборудования |
| бюджет Малмыжского района | 57,0 | приобретение компьютера, принтера, счетчиков эл., водонагревателя |
| 2.1.13 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа д. Старый Буртек | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 55,0 |  |
| областной бюджет | 10,0 | приобретение учебников |
| бюджет Малмыжского района | 45,0 | приобретение компьютера, принтера |
| 2.1.14 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Каксинвай | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 125,7 |  |
| областной бюджет | 35,7 | приобретение учебников |
| бюджет Малмыжского района | 90,0 | приобретение компьютера, принтера (2 комплекта) |
| 2.1.15 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Старая Тушка | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 84,9 |  |
| областной бюджет | 61,9 | приобретение учебников, ноутбука |
| бюджет Малмыжского района | 23,0 | приобретение ноутбука |
| 2.1.16 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Рожки | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 139,2 |  |
| областной бюджет | 89,2 | приобретение учебников, мебели в учебные классы |
| бюджет Малмыжского района | 50,0 | приобретение компьютера, принтера |
| 2.1.17 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  с. Большой Китяк | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 234,6 |  |
| областной бюджет | 55,0 | приобретение учебников, мебели |
| бюджет Малмыжского района | 179,6 | приобретение светильников, компьютера, принтера (2 комплекта) |
| 2.1.18 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Савали | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 180,3 |  |
| областной бюджет | 134,3 | приобретение учебников, ноутбука, проектора и кронштейна |
| бюджет Малмыжского района | 46,0 | приобретение компьютера, принтера |
| 2.1.19 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа д. Кинерь | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 77,53 |  |
| областной бюджет | 11,78 | приобретение учебников |
| бюджет Малмыжского района | 65,75 | приобретение компьютера, принтера |
| 2.1.20 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа д. Новый Кокуй | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | бюджет Малмыжского района | 45,0 | приобретение компьютера, принтера |
| 2.1.21 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Старый Бурец | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | областной бюджет | 45,0 | приобретение компьютера, принтера |
| 2.2 | Организация питания детей | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 9251,9 | обеспечение детей сбалансированным питанием |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| бюджет Малмыжского района | 9251,9 |
| 2.3 | Расходы на приобретение топлива, теплоэнергию | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 17967,1 | обеспечение благоприятных условий для образовательного процесса, обеспечение теплового режима |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| бюджет Малмыжского района | 17967,1 |
| 2.4 | Оплата услуг связи | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 310,6 | обеспечение учреждений телефонной связью, интернетом |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| бюджет Малмыжского  района | 310,6 |
| 2.5 | Приобретение материальных запасов | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 1832,5 | приобретение канцтоваров, хозяйственных товаров, ГСМ |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 279,0 |
| бюджет Малмыжского района | 1553,5 |
| 2.6 | Уплата налогов и сборов | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 3139,7 | уплата налогов и сборов, штрафов |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 1,1 |
| бюджет Малмыжского района | 3138,6 |
| 2.7 | Организация отдыха детей | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 1547,1 | оздоровление учащихся в лагерях с дневным пребыванием детей |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 565,8 |
| бюджет Малмыжского района | 981,3 |
| 2.8 | Ремонт спортивного зала муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Большой Китяк | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.03.2018 | 31.08.2018 | всего | 1699,1 | увеличение числа детей занимающихся физкультурой и спортом во внеурочное время в сельской местности |
| федеральный бюджет | 1533,5 |
| областной бюджет | 80,7 |
| бюджет Малмыжского района | 84,9 |
| 2.9 | Выполнение проектных и изыскательских работ по строительству школы в  г. Малмыже на 500 мест | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.03.2018 | 31.12.2018 | всего | 2000,0 | проектная и рабочая документация, содержащая результаты инженерных изысканий, положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов проектных изысканий, положительное заключение по проверке достоверности определения сметной стоимости |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| бюджет Малмыжского района | 2000,0 |
| 2.10 | Приобретение зданий для размещения образовательных организаций с их оснащением | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.07.2018 | 31.12.2018 | всего | 5000,0 | приобретение здания для размещения МКОУ ООШ п. Плотбище |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| бюджет Малмыжского района | 5000,0 |
| 2.11 | Реализация мер направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации,  - в том числе по учреждениям: | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.07.2018 | 31.10.2018 | всего | 695,5 | создание условий для осуществления образовательного процесса |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 660,7 |
| бюджет Малмыжского района | 34,8 |
| 2.11.1 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа c. Каксинвай | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.07.2017 | 30.10.2017 | всего | 314,0 | ремонт кровли здания школы, создание благоприятных условий для осуществления образовательного процесса |
| областной бюджет | 298,3 |
| бюджет Малмыжского района | 15,7 |
| 2.11.2 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа им. генерал-лейтенанта В.Г. Асапова с. Калинино | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.07.2017 | 30.10.2017 | всего | 381,5 | частичный ремонт кровли, стен и окон, замена пола в столовой, создание безопасных условий для осуществления образовательного процесса |
| областной бюджет | 362,4 |
| бюджет Малмыжского района | 19,1 |
| 2.12 | Реализация других мероприятий, обеспечивающих деятельность учреждения (расходы на оплату труда сотрудникам (с начислениями), расходы связанные с содержанием имущества) | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 144686,36 | выплата заработной платы работникам, уплата взносов в ФСС, ПФ РФ, другие расходы |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 118119,03 |
| бюджет Малмыжского района | 26567,33 |
| 3 | Отдельное мероприятие «Развитие системы дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оплата услуг связи | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 44,6 | обеспечение учреждений телефонной связью, интернетом |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| бюджет Малмыжского района | 44,6 |
| 3.2 | Обеспечение теплового режима | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 1099,4 | обеспечение теплового режима в учреждении |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| бюджет Малмыжского района | 1099,4 |
| 3.3 | Приобретение сувениров, грамот, подарков | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 41,0 | приобретение сувениров, грамот, подарков для вручения на различных мероприятиях |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| бюджет Малмыжского района | 41,0 |
| 3.6 | Уплата налогов и сборов |  |  |  | всего | 141,9 | уплата налогов и сборов, штрафов |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| бюджет Малмыжского района | 141,9 |
| 3.7 | Реализация других мероприятий, обеспечивающих деятельность учреждения (расходы на оплату труда сотрудникам (с начислениями), расходы на оплату договоров на приобретение коммунальных услуг, на оказание услуг, связанных с содержанием имущества | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 6668,85 | выплата заработной платы работникам учреждений, уплата взносов в ФСС, ПФ РФ, оплата по договорам связанных с содержанием имущества, коммунальных услуг |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| бюджет Малмыжского района | 6668,85 |
| 4 | Отдельное мероприятие «Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Выплата вознаграждения, причитающееся приемному родителю | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 437,0 | выплата вознаграждения, причитающееся приемному родителю |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 437,0 |
| бюджет Малмыжского района | 0 |
| 4.2 | Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся по опекой (попечительством), в приемной семье | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 4691,0 | ежемесячные денежные выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся по опекой (попечительством), в приемной семье |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 4691,0 |
| бюджет Малмыжского района | 0 |
| 4.3 | Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 8508,5 | обеспечение детей-сирот жилым помещением (приобретение квартир отвечающих требованиям), расходы по администрированию |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 8508,5 |
| бюджет Малмыжского района | 0 |
| 5 | Отдельное мероприятие «Повышение профессионального уровня педагогов» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Прохождение курсов повышения квалификации | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 548,9 | повышение квалификации педагогическими работниками |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 503,7 |
| бюджет Малмыжского района | 45,2 |
| 5.2 | Возмещение расходов, связанных с предоставлением бесплатной жилой площади с отоплением и бесплатным электроснабжением | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 6599,0 | возмещение расходов , связанных с предоставлением бесплатной жилой площади с отоплением и бесплатным электроснабжением |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 6599,0 |
| бюджет Малмыжского района | 0 |
| 6 | Отдельное мероприятие «Управление в системе образования» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Обслуживание и ремонт оборудования, программное обеспечение | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 229,4 | обслуживание компьютерного оборудования, поддержание его в рабочем состоянии, защита информации, программное обеспечение |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 31,4 |
| бюджет Малмыжского района | 198,0 |
| 6.2 | Оплата услуг связи | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 144,0 | обеспечение телефонной связью, интернетом |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 30,0 |
| бюджет Малмыжского района | 114,0 |
| 6.3 | Приобретение сувениров, грамот, подарков | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 17,5 | приобретение сувениров, грамот, подарков для вручения на различных мероприятиях |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| бюджет Малмыжского района | 17,5 |
| 6.4 | Приобретение материальных запасов | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 112,6 | обеспечение учреждения необходимыми расходными материалами для работы, бензина, системных блоков |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 9,5 |
| бюджет Малмыжского района | 103,1 |
| 6.5 | Реализация других мероприятий, обеспечивающих деятельность учреждения (расходы на оплату труда сотрудникам (с начислениями) расходы, связанные с содержанием имущества, и др.) | управление образования  администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 6090,9 | выплата заработной платы, уплата взносов в ФСС, ПФ РФ, прочие расходы |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 1018,2 |
| бюджет Малмыжского района | 5072,7 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**