АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2016                                                                                                                № 459

г. Малмыж

- О внесении изменения в постановление администрации

- Малмыжского района от 30.12.2015 № 1161

- Администрация Малмыжского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. Внести изменение в постановление администрации Малмыжского района от 30.12.2015 № 1161 «Об утверждении плана реализации на 2016 год муниципальной программы «Развитие образования в Малмыжском районе» на 2014-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации Малмыжского района от 16.05.2016 № 337), утвердив план на 2016 год реализации муниципальной программы «Развитие образования в Малмыжском районе» на 2014-2020 годы в новой редакции согласно приложению.

- 2. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Малмыжского района в разделе «муниципальные программы» в течении 10 рабочих дней со дня его принятия.

Глава администрации

Малмыжского района                                                                          А.В. Костюнин

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Малмыжского района

от 07.07.2016 № 459

ПЛАН

на 2016 год реализации муниципальной программы

«Развитие образования в Малмыжском районе» на 2014 – 2020 годы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Плановые бюджетные ассигнова-ния на очередной финансовый год (тыс. рублей) | Ожидаемый результат реализации мероприятия программы краткое описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реали-зации мероп- риятия | оконча-ние реализа-ции мероп-риятия |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в Малмыжском районе» на 2014 -2020 годы | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 273953,76 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1181,10 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 172001,82 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 100770,84 |  |
| 1. | Отдельное мероприятие «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация питания детей | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 8792,0 | обеспечение детей полноценным сбалансированным питанием |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 8792,0 |  |
| 1.2 | Приобретение топлива, теплоэнергии | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 4879,3 | создание благоприятных условий для образовательного и воспитательного процесса, теплового режима в помещениях |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 4879,3 |  |
| 1.3 | Приобретение оборудования, - в том числе по учреждениям: | управление образования администрации Малмыжского района |  |  | всего | 652,4 | обеспечение учреждений необходимым оборудованием для образовательного процесса, технологическим оборудованием |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 72,3 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 580,1 |  |
| 1.3.1 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 «Золотой ключик» г. Малмыжа Кировской области | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | бюджет Малмыжского района | 206,6 | приобретение принтера, водонагревателя, стир.машины, кроватей, музыкального центра, стендов, модема |
| 1.3.2 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малышок» с. Калинино Малмыжского района Кировской области | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 28,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 5,0 | приобретение метод.литературы |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 23,0 | приобретение весов, модема, пылесоса, блендера |
| 1.3.3 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 «Сказка» г. Малмыжа Кировской области | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 151,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 20,0 | приобретение системного блока |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 133,5 | приобретение газового котла, стир.машины, жаровочного шкафа, ковра, газового счетчика, модема, утюга, шкафов детских |
| 1.3.4 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Светлячок» г. Малмыжа Кировской области | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | бюджет Малмыжского района | 43,8 | приобретение столов детских, мойки, модема, игрушек |
| 1.3.5 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колосок» с. Рожки Малмыжского района Кировской области | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | бюджет Малмыжского района | 25,0 | приобретение модема, унитазов, раковин |
| 1.3.6 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Сандугач» с. Новая Смаиль Малмыжского района Кировской области | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | бюджет Малмыжского района | 83,0 | приобретение жалюзи, модема, карнизов, паласов, штор |
| 1.3.7 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 «Полянка» г. Малмыжа Кировской области | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 25,9 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 8,0 | приобретение методической литературы |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 17,9 | приобретение водонагревателя, модема, радиокнопки |
| 1.3.8 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Савали Малмыжского района Кировской области | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 29,5 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 19,5 | приобретение стендов, магнитной доски, методических пособий |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 10,00 | приобретение водонагревателя, паласа, модема |
| 1.4 | Приобретение материальных запасов | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 701,2 | приобретение канцтоваров, мягкого инвентаря, средств гигиены, прочих материалов |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 358,9 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 342,3 |  |
| 1.5 | Оплата услуг связи | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 177,2 | обеспечение учреждений телефонной связью, интернетом |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 177,2 |  |
| 1.6 | Уплата налогов и сборов | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 1300,0 | уплата налогов и сборов, штрафов |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 1300,0 |  |
| 1.7 | Возмещение части родительской платы | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 3691,8 | возмещение части родительской платы |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 3691,8 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 0 |  |
| 1.8 | Реализация других мероприятий, обеспечивающих деятельность учреждения (расходы на оплату труда сотрудникам (с начислениями) расходы связанные с содержанием имущества и др.) | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 40256,0 | выплата заработной платы работникам, уплата взносов в ФСС, ПФ РФ, другие расходы, оплата по договорам, содержание имущества |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 18021,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 22235,0 |  |
| 2. | Отдельное мероприятие «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение основных средств, - в том числе по учреждениям: | управление образования администрации Малмыжского района |  |  | всего | 3030,8 | приобретение компьютерного интерактивного и технологического оборудования, транспортных средств, для перевозки детей |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1576,2 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 1454,6 |  |
| 2.1.1 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Аджим | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 73,5 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 43,5 | приобретение столов ученических, светильников, учебников |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 30,0 | приобретение протирочной машины |
| 2.1.2 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа д. Мелеть | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 15,2 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 13,0 | приобретение учебников |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 2,2 | приобретение стола производственного |
| 2.1.3 | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Тат-Верх-Гоньба | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 47,6 | приобретение ученических столов, стульев, учебников |
| 2.1.4 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Новая Смаиль | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 386,3 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 136,3 | приобретение учебников, ученических столов, стульев |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 250,0 | приобретение теплотрассы |
| 2.1.5 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Калинино | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 261,7 | приобретение учебников, компьютерной техники, мебели |
| 2.1.6 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа п. Плотбище | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 20,0 | приобретение учебников |
| 2.1.7 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Старый Ирюк | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 149,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 114,0 | приобретение учебников |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 35,0 | приобретение овощепротирочной машины |
| 2.1.8 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Мари-Малмыж | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 26,3 | приобретение учебников |
| 2.1.9 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Константиновка | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 1079,3 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 49,9 | приобретение столов ученических, учебников |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 1029,4 | приобретение ванн моечных, приобретение автобуса для перевозки детей |
| 2.1.10 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа д. Арык | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 30,1 | приобретение классной доски, учебников |
| 2.1.11 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа д. Большой Сатнур | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 11,8 | приобретение учебников |
| 2.1.12 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 г. Малмыжа | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 105,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 100,0 | приобретение орг.техники учебников |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 5,0 | приобретение стола |
| 2.1.13 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лицей г. Малмыжа» | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 325,0 | приобретение учебников |
| 2.1.14 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Каксинвай | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 49,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 44,0 | приобретение учебников |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 5,0 | приобретение стола |
| 2.1.15 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа д. Преображенка | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 26,3 | приобретение учебников |
| 2.1.16 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Рожки | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 69,9 | приобретение учебников |
| 2.1.17 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Большой Китяк | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 73,8 | приобретение учебников, мебели |
| 2.1.18 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Савали | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | областной бюджет | 123,7 | приобретение учебников, столов |
| 2.2 | Организация питания детей | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 7776,0 | обеспечение детей сбалансированным питанием |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 7776,0 |  |
| 2.3 | Расходы на приобретение топлива, теплоэнергию | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 18350,7 | обеспечение благоприятных условий для образовательного процесса, обеспечение теплового режима |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 18350,7 |  |
| 2.4 | Оплата услуг связи | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 300,4 | обеспечение учреждений телефонной связью, интернетом |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 300,4 |  |
| 2.5 | Приобретение материальных запасов | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 1426,6 | приобретение канцтоваров, хозяйственных товаров |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 274,4 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 1152,2 |  |
| 2.6 | Уплата налогов и сборов | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 2911,6 | уплата налогов и сборов, штрафов |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 2911,6 |  |
| 2.7 | Организация отдыха детей | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 3810,3 | оздоровление учащихся в лагерях с дневным пребыванием детей |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 987,1 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 2823,2 |  |
| 2.8 | Ремонт спортивного зала муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Савали Малмыжского района Кировской области | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 30.08.2016 | всего | 1243,3 | увеличение численности детей занимающихся физкультурой и спортом |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1181,1 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 62,2 |  |
| 2.9 | Реализация других мероприятий, обеспечивающих деятельность учреждения (расходы на оплату труда сотрудникам (с начислениями), расходы связанные с содержанием имущества) | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 142719,26 | выплата заработной платы работникам, уплата взносов в ФСС, ПФ РФ, другие расходы |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 126972,42 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 15746,84 |  |
| 3. | Отдельное мероприятие «Развитие системы дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оплата услуг связи | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 31,7 | обеспечение учреждений телефонной связью, интернетом |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 31,7 |  |
| 3.2 | Обеспечение теплового режима | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 1301,0 | обеспечение теплового режима в учреждении |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 1301,0 |  |
| 3.3 | Приобретение материальных запасов | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 39,3 | обеспечение учреждения канцтоварами и хозяйственными средствами |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 39,3 |  |
| 3.4 | Уплата налогов и сборов | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 39,0 | уплата налогов и сборов, штрафов |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 39,0 |  |
| 3.5 | Реализация других мероприятий, обеспечивающих деятельность учреждения (расходы на оплату труда сотрудникам (с начислениями), расходы на оплату договоров на приобретение коммунальных услуг, на оказание услуг, связанных с содержанием имущества | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 5649,3 | выплата заработной платы работникам учреждений, уплата взносов в ФСС, ПФ РФ, оплата по договорам связанных с содержанием имущества, коммунальных услуг |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 5649,3 |  |
| 4. | Отдельное мероприятие «Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Выплата вознаграждения, причитающееся приемному родителю | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 497,0 | выплата вознаграждения, причитающееся приемному родителю |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 497,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 0 |  |
| 4.2 | Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся по опекой (попечительством), в приемной семье | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 4688,0 | ежемесячные денежные выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся по опекой (попечительством), в приемной семье |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 4688,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 0 |  |
| 4.3 | Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 7199,7 | обеспечение детей-сирот жилым помещением (приобретение квартир отвечающих требованиям) |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 7199,7 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 0 |  |
| 5. | Отдельное мероприятие «Повышение профессионального уровня педагогов» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Прохождение курсов повышения квалификации | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 300,0 | повышение квалификации педагогическими работниками |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 300,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района |  |  |
| 5.2 | Возмещение расходов, связанных с предоставлением бесплатной жилой площади с отоплением и бесплатным электроснабжением | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 6400,0 | возмещение расходов , связанных с предоставлением бесплатной жилой площади с отоплением и бесплатным электроснабжением |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 6400,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 0 |  |
| 6. | Отдельное мероприятие «Управление в системе образования» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Обслуживание и ремонт оборудования, программное обеспечение | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 161,5 | обслуживание компьютерного оборудования, поддержание его в рабочем состоянии, защита информации, программное обеспечение |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 5,4 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 156,1 |  |
| 6.2 | Оплата услуг связи | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 119,6 | обеспечение телефонной связью, интернетом |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 17,6 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 102,0 |  |
| 6.3 | Приобретение сувениров, грамот, подарков | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 7,4 | приобретение сувениров, грамот, подарков для вручения на различных мероприятиях |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 7,4 |  |
| 6.4 | Приобретение материальных запасов | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 130,5 | обеспечение учреждения необходимыми расходными материалами для работы, бензина |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 29,6 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 100,9 |  |
| 6.5 | Приобретение основных средств | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 56,0 | приобретение компьютерного оборудования |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 56,0 |  |
| 6.6 | Реализация других мероприятий, обеспечивающих деятельность учреждения (расходы на оплату труда сотрудникам (с начислениями) расходы, связанные с содержанием имущества, и др.) | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 5314,9 | выплата заработной платы, уплата взносов в ФСС, ПФ РФ, прочие расходы |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 910,4 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 4404,5 |  |

__________