**АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

26.01.2016 № 57

г. Малмыж

**О внесении изменения в постановление администрации**

**Малмыжского района от 29.12.2014 № 1474**

Администрация Малмыжского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести изменение в постановление администрации Малмыжского района от 29.12.2014 № 1474 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие образования в Малмыжском районе» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Малмыжского района от 25.05.2015 № 477, от 15.07.2015 № 649, от 16.10.2015 № 892, от 29.12.2015 № 1141), утвердив план на 2015 год реализации муниципальной программы «Развитие образования в Малмыжском районе» на 2014-2020 годы в новой редакции согласно приложению.

Глава администрации

Малмыжского района А.В. Костюнин

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Малмыжского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН**

**на 2015 год реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования в Малмыжском районе» на 2014 – 2020 годы**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок реализации мероприятия | | Источники финансирования | Плановые бюджетные ассигнова-ния на очередной финансо-вый год (тыс. рублей) | Ожидаемый результат реализации мероприятия программы краткое описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало реали-зации мероп-  риятия | оконча-ние реализа-ции мероп-риятия |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в Малмыжском районе» на 2014 -2020 годы | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | всего | 328819,3 |  |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 218346,0 |
| бюджет Малмыжского района | 110473,3 |
| 1. | Отдельное мероприятие «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организация питания детей | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | всего | 8730,4 | обеспечение детей полноценным сбалансированным питанием |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| бюджет Малмыжского района | 8730,4 |
| 1.2 | Приобретение топлива, теплоэнергии | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | всего | 4696,8 | создание благоприятных условий для образовательного и воспитательного процесса, теплового режима в помещениях |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| бюджет Малмыжского района | 4696,8 |
| 1.3 | Приобретение оборудования,  - в том числе по учреждениям: | управление образования  администрации Малмыжского района |  |  | всего | 809,5 | обеспечение учреждений необходимым оборудованием для образовательного процесса, технологическим оборудованием |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| бюджет Малмыжского района | 809,5 |
| 1.3.1 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 «Золотой ключик»  г. Малмыжа Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | бюджет Малмыжского района | 157,5 | приобретение протирочной машины, холодильника, светильников, утюга, кроватей, водонагревателей 5 шт., стола производственного, сушилок, облучателя, столов регулируемых |
| 1.3.2 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колосок»  с. Калинино Малмыжского района Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | бюджет Малмыжского района | 83,7 | приобретение детских стульев (51шт), столов с регулируемыми ножками, огнетушителя, насоса, расширительного бака |
| 1.3.3 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малышок»  с. Калинино Малмыжского района Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | бюджет Малмыжского  района | 86,9 | приобретение ноутбука, весов, детской мебели |
| 1.3.4 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 «Сказка»  г. Малмыжа Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | бюджет Малмыжского района | 144,2 | приобретение светильников 5шт., столов детских регулируемых 18 шт., стульев детских 80 шт.,  детских 2-х ярусных кроватей, весов, кухонного комбайна, мясорубки, насоса |
| 1.3.5 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1 «Светлячок»  г. Малмыжа Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | бюджет Малмыжского района | 20,5 | приобретение холодильника |
| 1.3.6 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ручеек» д. Кинерь  Малмыжского района Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | бюджет Малмыжского района | 12,4 | приобретение стеллажа для тарелок |
| 1.3.7 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колосок»  с. Рожки  Малмыжского района Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | бюджет Малмыжского района | 57,2 | приобретение ламп, светильников, противопожарного люка, весов |
| 1.3.8 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко»  с. Старый Ирюк Малмыжского района Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | бюджет Малмыжского района | 105,3 | приобретение детских столов и стульев, столов производственных |
| 1.3.9 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 «Полянка»  г. Малмыжа Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | бюджет Малмыжского района | 27,6 | приобретение водонагревателя, контейнера, светильников, плиты |
| 1.3.10 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Савали Малмыжского района Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | бюджет Малмыжского района | 37,3 | приобретение столов, скамеек |
| 1.3.11 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Березка» с. Аджим Малмыжского района Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | декабрь  2015 | декабрь  2015 | бюджет Малмыжского района | 32,4 | приобретение новогодней елки, мясорубки, водонагревателя |
| 1.3.12 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» с. Мари- Малмыж Малмыжского района Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | декабрь 2015 | декабрь  2015 | бюджет Малмыжского района | 21,7 | приобретение холодильника |
| 1.4 | Приобретение материальных запасов | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | всего | 1263,4 | приобретение канцтоваров, мягкого инвентаря, средств гигиены, прочих материалов |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 358,4 |
| бюджет Малмыжского района | 905,0 |
| 1.5 | Оплата услуг связи | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | всего | 72,6 | обеспечение учреждений телефонной связью |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| бюджет Малмыжского района | 72,6 |
| 1.6 | Уплата налогов и сборов | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | всего | 709.2 | уплата налогов и сборов, штрафов |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| бюджет Малмыжского района | 709.2 |
| 1.7 | Строительство здания детского сада в с. Новая Смаиль | управление образования  администрации Малмыжского района, отдел бухгалтерского учета администрации Малмыжского района | январь 2015 | август  2015 | всего | 42656,9 | уменьшение очереди в детские дошкольные учреждения, ввод дополнительно 29 мест |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 34122,2 |
| бюджет Малмыжского района | 8534,7 |
| 1.8 | Возмещение части родительской платы | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | всего | 2727,3 | возмещение части родительской платы |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 2727,3 |
| бюджет Малмыжского района | 0 |
| 1.9 | Реализация других мероприятий, обеспечивающих деятельность учреждения (расходы на оплату труда сотрудникам (с начислениями) расходы связанные с содержанием имущества и др.) | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | всего | 40609,6 | выплата заработной платы работникам, уплата взносов в ФСС, ПФ РФ, другие расходы, оплата по договорам, содержание имущества |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 19019,8 |
| бюджет Малмыжского района | 21589,8 |
| 2. | Отдельное мероприятие «Развитие общего образования» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение ремонта,  - в том числе по учреждениям: | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | август  2015 | всего | 3787,6 |  |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| бюджет Малмыжского района | 3787,6 |
| 2.1.1 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 г. Малмыжа Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | август  2015 | бюджет Малмыжского района | 418,0 | ремонт окон спортивного зала в здании по ул.К.Маркса, 7 |
| 2.1.2 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Савали Малмыжского района Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | август  2015 | бюджет Малмыжского района | 991,6 | ремонт коридоров 1,2 этажей здания школы |
| 2.1.3 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Ральники  Малмыжского района Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | октябрь  2015 | декабрь  2015 | бюджет Малмыжского района | 931,8 | реконструкция трубопроводов и радиаторов отопления, увеличение дверных проемов, замена полов 1,2 этажей, отделка карниза крыш школы несгораемым материалом |
| 2.1.4 | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Тат-Верх-Гоньба Малмыжского района Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | октябрь  2015 | декабрь  2015 | бюджет Малмыжского района | 139,8 | герметизация пожарного водоема |
| 2.1.5 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Старый Ирюк Малмыжского района Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | октябрь  2015 | декабрь  2015 | бюджет Малмыжского района | 899,5 | ремонт кровли здания школы, замена окон, ремонт полов в коридорах |
| 2.1.6 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Калинино  Малмыжского района Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | октябрь  2015 | декабрь  2015 | бюджет Малмыжского района | 238,0 | герметизация пожарного водоема |
| 2.1.7 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа д. Мелеть  Малмыжского района Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | октябрь  2015 | декабрь  2015 | бюджет Малмыжского района | 107,0 | ремонт крыши здания школы, устройство разделяющей стены в интернате |
| 2.2 | Приобретение оборудования,  - в том числе по учреждениям: | управление образования  администрации Малмыжского района |  |  | всего | 1696,4 | приобретение компьютерного интерактивного и технологического оборудования |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 1419,9 |
| бюджет Малмыжского района | 276,5 |
| 2.2.1 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Аджим  Малмыжского района Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | областной бюджет | 34,6 | приобретение учебников |
| 2.2.2 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа д. Мелеть  Малмыжского района Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | всего | 15,7 |  |
| областной бюджет | 5,7 | приобретение учебников |
| бюджет Малмыжского района | 10,0 | приобретение стеллажа для посуды |
| 2.2.3 | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Тат-Верх-Гоньба  Малмыжского района Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | областной бюджет | 52,7 | приобретение ученических столов, стульев, учебников |
| 2.2.4 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Новая Смаиль  Малмыжского района Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | областной бюджет | 168,6 | приобретение учебников, ученических столов, стульев |
| 2.2.5 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Калинино  Малмыжского района Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | областной бюджет | 212,7 | приобретение учебников, телевизора, ноутбука |
| 2.2.6 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа п. Плотбище  Малмыжского района Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | областной бюджет | 19,9 | приобретение учебников |
| 2.2.7 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Старый Ирюк  Малмыжского района Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | областной бюджет | 133,8 | приобретение столов ученических, 2-х ноутбуков, учебников, фотоаппарата, проектора, мячей |
| 2.2.8 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Мари-Малмыж  Малмыжского района Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | областной бюджет | 21,4 | приобретение учебников |
| 2.2.9 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  с. Константиновка  Малмыжского района Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | всего | 44,1 |  |
| областной бюджет | 20,1 | приобретение учебников |
| бюджет Малмыжского района | 24,0 | приобретение водонагревателей, печати, штампа |
| 2.2.10 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа д. Арык  Малмыжского района Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | областной бюджет | 32,7 | приобретение классной доски, учебников |
| 2.2.11 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  № 2 г. Малмыжа Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | всего | 132,1 |  |
| областной бюджет | 96,6 | приобретение интерактивной доски, учебников |
| бюджет Малмыжского района | 35,5 | приобретение противопожарного люка, противопожарной двери |
| 2.2.12 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лицей  г. Малмыжа» Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | всего | 263,8 |  |
| областной бюджет | 258,6 | приобретение учебников, 2 комплекта компьютерного оборудования |
| бюджет Малмыжского района | 5,2 | приобретение спец. литературы |
| 2.2.13 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа с. Каксинвай  Малмыжского района Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | всего | 52,3 |  |
| областной бюджет | 25,0 | приобретение учебников |
| бюджет Малмыжского района | 27,3 | приобретение противопожарного люка, сушилки для посуды |
| 2.2.14 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа д. Преображенка  Малмыжского района Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | областной бюджет | 24,0 | приобретение учебников |
| 2.2.15 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Рожки  Малмыжского района Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | областной бюджет | 86,6 | приобретение учебников, жидкокристаллической панели |
| 2.2.17 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Большой Китяк Малмыжского района Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | областной бюджет | 28,4 | приобретение учебников |
| 2.2.18 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Савали Малмыжского района Кировской области | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | всего | 144,2 |  |
| областной бюджет | 108,2 | приобретение учебников, столов |
| бюджет Малмыжского района | 36,0 | приобретение противопожарной двери |
| 2.3 | Организация питания детей | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | всего | 8554,5 | обеспечение детей сбалансированным питанием |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| бюджет Малмыжского района | 8554,5 |
| 2.4 | Расходы на приобретение топлива, теплоэнергию | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | всего | 17594,5 | обеспечение благоприятных условий для образовательного процесса, обеспечение теплового режима |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| бюджет Малмыжского района | 17594,5 |
| 2.5 | Оплата услуг связи | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | всего | 257,2 | обеспечение учреждений телефонной связью, интернетом |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| бюджет Малмыжского района | 257,2 |
| 2.6 | Приобретение материальных запасов | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | всего | 2041,4 | приобретение канцтоваров, хозяйственных товаров |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 307,2 |
| бюджет Малмыжского района | 1734,2 |
| 2.7 | Уплата налогов и сборов | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | всего | 3674,7 | уплата налогов и сборов, штрафов |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| бюджет Малмыжского района | 3674,7 |
| 2.8 | Организация отдыха детей | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | всего | 2241,8 | оздоровление учащихся в лагерях с дневным пребыванием детей |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 1206,1 |
| бюджет Малмыжского района | 1035,7 |
| 2.9 | Реализация других мероприятий, обеспечивающих деятельность учреждения (расходы на оплату труда сотрудникам (с начислениями), расходы связанные с содержанием имущества, и д.) | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | всего | 142226,0 | выплата заработной платы работникам, уплата взносов в ФСС, ПФ РФ, другие расходы |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 128219,1 |
| бюджет Малмыжского района | 14006,9 |
| 3. | Отдельное мероприятие «Развитие системы дополнительного образования детей» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Оплата услуг связи | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | всего | 31,7 | обеспечение учреждений телефонной связью, интернетом |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| бюджет Малмыжского района | 31,7 |
| 3.2 | Обеспечение теплового режима | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | всего | 1285,1 | обеспечение теплового режима в учреждении |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| бюджет Малмыжского района | 1285,1 |
| 3.3 | Приобретение материальных запасов | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | всего | 38,4 | обеспечение учреждения канцтоварами и хозяйственными средствами |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| бюджет Малмыжского района | 38,4 |
| 3.4 | Уплата налогов и сборов | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | всего | 38,4 | уплата налогов и сборов, штрафов |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| бюджет Малмыжского района | 38,4 |
| 3.5 | Приобретение оборудования | управление образования  администрации Малмыжского района | декабрь  2015 | декабрь  2015 | всего | 38,9 | приобретен компьютерного оборудования |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| бюджет Малмыжского района | 38,9 |
| 3.6 | Реализация других мероприятий, обеспечивающих деятельность учреждения (расходы на оплату труда сотрудникам (с начислениями), расходы на оплату договоров на приобретение коммунальных услуг, на оказание услуг, связанных с содержанием имущества | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | всего | 5722,5 | выплата заработной платы работникам учреждений, уплата взносов в ФСС, ПФ РФ, оплата по договорам связанных с содержанием имущества, коммунальных услуг |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| бюджет Малмыжского района | 5722,5 |
| 4. | Отдельное мероприятие «Развитие специального (коррекционного) образования» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Приобретение оборудования | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | всего | 8,2 |  |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 7,9 | приобретение классной доски |
| бюджет Малмыжского района | 0,3 | приобретение светильников |
| 4.2 | Организация питания детей | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | всего | 1847,2 | обеспечение учащихся полноценным сбалансированным питанием |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 1818,0 |
| бюджет Малмыжского района | 29,2 |
| 4.3 | Обеспечение теплового режима | управление образования  администрации  Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | всего | 691,5 | создание условий для образовательной деятельности (обеспечение  теплового режима) |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 691,5 |
| бюджет Малмыжского района | 0 |
| 4.4 | Уплата налогов и сборов | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | всего | 58,3 | уплата налогов и сборов, штрафов |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| бюджет Малмыжского района | 58,3 |
| 4.5 | Реализация других мероприятий, обеспечивающих деятельность учреждения (расходы на оплату труда сотрудникам (с начислениями), расходы на оплату договоров на | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | всего | 13026,2 | выплата заработной платы работникам учреждений, уплата взносов в ФСС, ПФ РФ, оплата по договорам связанных с содержанием имущества, коммунальных услуг |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 11578,6 |
| бюджет Малмыжского района | 1447,6 |
|  | приобретение коммунальных услуг, на оказание услуг, связанных с содержанием имущества |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Отдельное мероприятие «Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Выплата вознаграждения, причитающееся приемному родителю | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | всего | 315,5 | выплата вознаграждения, причитающееся приемному родителю |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 315,5 |
| бюджет Малмыжского района | 0 |
| 5.2 | Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся по опекой (попечительством), в приемной семье | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | всего | 5350,8 | ежемесячные денежные выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся по опекой (попечительством), в приемной семье |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 5350,8 |
| бюджет Малмыжского района | 0 |
| 5.3 | Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | всего | 4954,3 | обеспечение детей-сирот жилым помещением (приобретение квартир отвечающих требованиям), исполнение судебного производства |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 4916,8 |
| бюджет Малмыжского района | 37,5 |
| 6. | Отдельное мероприятие «Повышение профессионального уровня педагогов» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Прохождение курсов повышения квалификации | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | всего | 295,1 | повышение квалификации педагогическими работниками |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 281,7 |
| бюджет Малмыжского района | 13,4 |
| 6.2 | Возмещение расходов, связанных с предоставлением бесплатной жилой площади с отоплением и бесплатным электроснабжением | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | всего | 5123,0 | возмещение расходов , связанных с предоставлением бесплатной жилой площади с отоплением и бесплатным электроснабжением |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 5123,0 |
| бюджет Малмыжского района | 0 |
| 7. | Отдельное мероприятие «Управление в системе образования» |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Обслуживание и ремонт оборудования, программное обеспечение | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | всего | 150,2 | обслуживание компьютерного оборудования, поддержание его в рабочем состоянии, защита информации, программное обеспечение |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 4,5 |
| бюджет Малмыжского района | 145,7 |
| 7.2 | Оплата услуг связи | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | всего | 127,1 | обеспечение телефонной связью, интернетом |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 22,0 |
| бюджет Малмыжского района | 105,1 |
| 7.3 | Приобретение сувениров, грамот, подарков | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | всего | 5,3 | приобретение сувениров, грамот, подарков для вручения на различных мероприятиях |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| бюджет Малмыжского района | 5,3 |
| 7.4 | Приобретение материальных запасов | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | всего | 99,4 | обеспечение учреждения необходимыми расходными материалами для работы |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 24,0 |
| бюджет Малмыжского района | 75,4 |
| 7.5 | Приобретение оборудования | управление образования  администрации Малмыжского района | декабрь 2015 | декабрь  2015 | всего | 17,2 | приобретение принтера, телефонных аппаратов, кресла, стульев |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 0 |
| бюджет Малмыжского района | 17,2 |
| 7.6 | Реализация других мероприятий, обеспечивающих деятельность учреждения (расходы на оплату труда сотрудникам (с начислениями) расходы, связанные с содержанием имущества, и др.) | управление образования  администрации Малмыжского района | январь 2015 | декабрь  2015 | всего | 5245,2 | выплата заработной платы, уплата взносов в ФСС, ПФ РФ, прочие расходы |
| федеральный бюджет | 0 |
| областной бюджет | 831,7 |
| бюджет Малмыжского района | 4413,5 |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**