|  |
| --- |
| Приложение |
| УТВЕРЖДЕН |
| постановлением администрации |
| Малмыжского района |
| от 27.03.2024 № 209 |

**ПЛАН**

**реализации на 2024 год муниципальной программы «Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области на 2024-2028 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель  (соисполнитель) | Срок реализации  мероприятия | | Источники  финансирования | Финансирование  на 2024  год,  (тыс. рублей) | Ожидаемый  результат реализации  мероприятия программы  (краткое описание)\* |
| начало  реализации  мероприятия | окончание  реализации  мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном образовании  Малмыжский  муниципальный район Кировской области на 2024-2028 годы» | управление инвестиционной и социальной политики администрации Малмыжского района;  сектор  экономического развития администрации Малмыжского района;  отдел бухгалтерского учета администрации Малмыжского района;  муниципальное казенное учреждение культуры Малмыжская централизованная библиотечная система Кировской области;  муниципальное казенное учреждение культуры Малмыжский районный Центр культуры и досуга Кировской области;  муниципальное казенное учреждение культуры Малмыжский краеведческий музей;  муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей Малмыжская детская школа искусств Кировской области имени С.Б. Сахара;  отдел архитектуры, строительства и ЖКИ администрации Малмыжского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 |
| бюджет Малмыжского района | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 |
|  |
| 1 | Отдельное мероприятие  «Идентификация проблемы населением для включения ее в проект поддержки местных инициатив» | управление инвестиционной и социальной политики администрации Малмыжского  района,  сектор экономического развития администрации Малмыжского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 |
| бюджет Малмыжского района | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 |
|  |  |
| 1.1 | Информирование всех групп населения о проекте по поддержке местных инициатив | управление инвестиционной и социальной политики администрации Малмыжского  района,  сектор экономического развития администрации Малмыжского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 0,00 | вовлечение населения в решение собственных проблем;  снижение иждивенческого настроения среди населения;  активизация  5 публикаций на сайте администрации Малмыжского района.  Рассмотрение вопросов ППМИ на  совещаниях с  с главами поселений не менее 3 раз в течение года. |
| федеральный бюджет | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 |
| бюджет Малмыжского района | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 |
|  |  |
| 1.2 | Проведение собраний в трудовых коллективах, конференций граждан по выбору проблемы для включения ее в проект по поддержке местных инициатив | управление инвестиционной и социальной политики администрации Малмыжского  района | 01.06.2024 | 31.08.2024 | всего | 0,00 | снижение иждивенческого настроения среди населения, вовлечение их в решение общих проблем;  выбор вклада населения, избрание инициативной группы.  Проведение 10 собраний в трудовых коллективах |
| федеральный бюджет | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 |
| бюджет Малмыжского района | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 |
|  |  |
| 1.3 | Формирование конкурсной заявки на 2025 год | управление инвестиционной и социальной политики администрации Малмыжского  района | 01.08.2024 | 01.10.2024 | всего | 0,00 | подготовка одной конкурсной заявки.  Победа в конкурсном отборе среди муниципальных образований Кировской области |
| федеральный бюджет | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 |
| бюджет Малмыжского района | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 |
| 2 | «Реализация проектов, прошедших конкурсный отбор среди других муниципальных образований области» в 2024 году (по результатам конкурсного отбора) | управление инвестиционной и социальной политики администрации Малмыжского  района;  администрации Малмыжского  района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 0,00 | Полное исполнение обязательств по муниципальным контрактам перед подрядчиками |
| федеральный бюджет | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 |
| бюджет Малмыжского района | 0,00 |
| иные внебюджетные источники | 0,00 |
|  |  |
| 3 | Содержание и эксплуатация объекта с участием населения (по смете балансодержателя) |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 0,00 | Проведение работ по обустройству объекта, улучшение инфраструктуры района |
| федеральный бюджет | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 |
| бюджет Малмыжского района | 0,00 |
| всего | 0,00 |

\*Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы – описание работы, планируемой к выполнению в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, планируемых к вводу в результате реализации мероприятия, изменение показателей эффективности и (или) иные результаты.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_