АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2024                                                                                                        №  209

г. Малмыж

О внесении изменений в постановление  администрации Малмыжского района от 20.12.2023 №  997

Администрация Малмыжского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Малмыжского района от 20.12.2023  №  997 «Об утверждении плана реализации на 2024 год муниципальной программы  «Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области» на 2024-2028 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации Малмыжского района от 09.02.2024 № 104), утвердив план реализации на 2024 год муниципальной программы «Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области» на 2024-2028 годы  в новой редакции согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Малмыжского района в разделе «Муниципальные программы» в течение 10 рабочих дней со дня принятия.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего обязанности начальника управления инвестиционной и социальной политики администрации Малмыжского района Якупову Е.А.

Глава Малмыжского района	                                                  	        Э.Л. Симонов

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Малмыжского района

от 27.03.2024 № 209

- ПЛАН

реализации на 2024 год муниципальной программы «Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области на 2024-2028 годы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Финансирование на 2024 год, (тыс. рублей) | Ожидаемый результат реализации мероприятия программы (краткое описание)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области на 2024-2028 годы» | управление инвестиционной и социальной политики администрации Малмыжского района; сектор экономического развития администрации Малмыжского района; отдел бухгалтерского учета администрации Малмыжского района; муниципальное казенное учреждение культуры Малмыжская централизованная библиотечная система Кировской области; муниципальное казенное учреждение культуры Малмыжский районный Центр культуры и досуга Кировской области; муниципальное казенное учреждение культуры Малмыжский краеведческий музей; муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей Малмыжская детская школа искусств Кировской области имени С.Б. Сахара; отдел архитектуры, строительства и ЖКИ администрации Малмыжского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 |  |
| 1 | Отдельное мероприятие «Идентификация проблемы населением для включения ее в проект поддержки местных инициатив» | управление инвестиционной и социальной политики администрации Малмыжского района, сектор экономического развития администрации Малмыжского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 |  |
| 1.1 | Информирование всех групп населения о проекте по поддержке местных инициатив | управление инвестиционной и социальной политики администрации Малмыжского района, сектор экономического развития администрации Малмыжского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 0,00 | вовлечение населения в решение собственных проблем; снижение иждивенческого настроения среди населения; активизация 5 публикаций на сайте администрации Малмыжского района. Рассмотрение вопросов ППМИ на совещаниях с с главами поселений не менее 3 раз в течение года. |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 |  |
| 1.2 | Проведение собраний в трудовых коллективах, конференций граждан по выбору проблемы для включения ее в проект по поддержке местных инициатив | управление инвестиционной и социальной политики администрации Малмыжского района | 01.06.2024 | 31.08.2024 | всего | 0,00 | снижение иждивенческого настроения среди населения, вовлечение их в решение общих проблем; выбор вклада населения, избрание инициативной группы. Проведение 10 собраний в трудовых коллективах |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 |  |
| 1.3 | Формирование конкурсной заявки на 2025 год | управление инвестиционной и социальной политики администрации Малмыжского района | 01.08.2024 | 01.10.2024 | всего | 0,00 | подготовка одной конкурсной заявки. Победа в конкурсном отборе среди муниципальных образований Кировской области |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 |  |
| 2 | «Реализация проектов, прошедших конкурсный отбор среди других муниципальных образований области» в 2024 году (по результатам конкурсного отбора) | управление инвестиционной и социальной политики администрации Малмыжского района; администрации Малмыжского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 0,00 | Полное исполнение обязательств по муниципальным контрактам перед подрядчиками |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,00 |  |
| 3 | Содержание и эксплуатация объекта с участием населения (по смете балансодержателя) |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | всего | 0,00 | Проведение работ по обустройству объекта, улучшение инфраструктуры района |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | всего | 0,00 |  |

*Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы – описание работы, планируемой к выполнению в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, планируемых к вводу в результате реализации мероприятия, изменение показателей эффективности и (или) иные результаты.

______________