**Отчет о выполнении муниципальных программ**

**за первое полугодие 2018 года**

**муниципального образования Малмыжский муниципальный район**

**Кировской области**

Отдел по экономическому развитию администрации Малмыжского района предоставляет информацию о выполнении муниципальных программ Малмыжского района за 1 полугодие 2018 года.

По состоянию на 01.07.2018 года в реестре программ числится 14 муниципальных программ. Из 14 муниципальных программ финансирование из районного бюджета предусмотрено по 13 программам.

На реализацию муниципальной программы **«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений 2014-2020 годы»** на 2018 год предусмотрено 37956,0  тыс. руб., в т.ч. средства федерального бюджета – 1314,6  тыс.руб., средства областного бюджета – 8012 тыс.руб., средства районного бюджета – 28629,4 тыс.руб. За 1 полугодие 2017 года использование финансовых средств составляет 19218 тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета –600,5 тыс.руб., средства областного бюджета –3657,4 тыс.руб., средства районного бюджета в сумме 14960,1 тыс.руб. Освоение денежных средств составляет 50,6%.

По муниципальной программе **«Поддержка и развитие малого предпринимательства в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области на 2014-2020 годы»** на 2018 год предусмотрено финансирование из средств районного бюджета 35 тыс.руб. За 1 полугодие 2018 года освоено 23,5 тыс.руб. или 67,1% от запланированных объемов. Средства израсходованы на проведение районного конкурса «Предприниматель года», победители награждены почетными грамотами и подарками.

По муниципальной программе **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Малмыжского района на 2014-2020 годы»**  на 2018 год предусмотрено финансирование  в сумме 1274,6 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета в сумме 404,0 тыс.руб., из средств районного бюджета в сумме 870,6 тыс. руб. За 1 полугодие 2018 года освоено 485,9  тыс.руб. Освоение денежных средств составляет 38,1 %.

•   По отдельному мероприятию «Расходы на осуществление деятельности единой дежурно-диспетчерской службы»   в Малмыжском  районе на 2014-2020 годы» на 2018 год предусмотрено финансирование из средств районного бюджета 870,6 тыс.руб. За 1 полугодие 2018 года израсходовано денежных средств на сумму 481,3 тыс.руб., что составляет 55,3% от годовых назначений.

•        По отдельному мероприятию «Защита населения от болезней общих для человека т и животных, в части организации и содержания в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства РФ скотомогильников на территории Малмыжского района на 2014-2020»предусмотрено финансирование из районного бюджета в сумме 142 тыс.руб. За 1 полугодие  2017 года бюджетные средства не освоены.

•       По отдельному мероприятию «Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории Малмыжского района» на 2018 год запланировано за счет областного бюджета в сумме 302 тыс.руб. В 1 полугодии 2018 денежные средства израсходованы в сумме 4,6тыс.руб. или 1,5%.

По муниципальной программе **«Профилактика правонарушений и преступлений в Малмыжском районе Кировской области на 2014-2020 годы»** предусмотрено финансирование на текущий год из средств районного бюджета в сумме 52,5 тыс.руб.  За 1 полугодие 2018 года освоено 20,1тыс.рублей или 38% от запланированных годовых расходов.

Муниципальная программа «**Развитие транспортной системы в Малмыжском районе на 2014-2020 годы»** на 2018 год предусматривает выполнение мероприятий на сумму 40400,91 тыс. руб. За 1 полугодие 2018 года освоение денежных средств составило 24,8%. В рамках выполнения мероприятий программы средства израсходованы в сумме 10026,4тыс.руб. Средства израсходованы на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; предоставлена субсидия муниципальному унитарному предприятию "МалмыжПат", осуществляющего регулярные пассажирские перевозки.

Муниципальная программа **«Энергоэффективность и развитие энергетики в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области на 2014-2020 годы»** на 2018 год предусматривает финансирование в сумме 654,0 тыс. руб. из внебюджетных источников. За 1 полугодие 2018 года освоено 654,0 тыс.руб., что составляет 100%. Средства израсходованы на модернизацию и реконструкцию многоквартирных домов с применением энергосберегающих технологий, произведен ремонт тепловых сетей.

Муниципальной программой **«Управление муниципальным имуществом Малмыжского района»  на 2016-2020 годы»** на 2018 год предусмотрено финансирование из районного бюджета в сумме 1734,5 тыс. руб. За 1 полугодие 2018 года освоено 567,5  тыс.руб. Освоение денежных средств составляет 32,7% от годовых объемов.

Муниципальная программа «**Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области на 2015-2020 годы»** на 2018 год предусматривает выполнение мероприятий на сумму 2521,4 тыс.руб., в т.ч. средства областного бюджета – 2271,4  тыс.руб., средства районного бюджета – 250,0 тыс.руб.  За  1 полугодие 2018 года денежные средства освоены в размере 61,8%.на отдельное мероприятие «Реализация проектов, прошедших конкурсный отбор среди других муниципальных образований области».

По муниципальной программе **«Повышение эффективности реализации молодежной политики в Малмыжском  районе на 2014-2020 годы»** на 2018 год предусмотрено финансирование на сумму 209,87 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 1 полугодие 2018 года израсходовано денежных средств на сумму 184,9 тыс.рублей.

•        В т.ч. по отдельному мероприятию «Поддержка талантливой молодежи» Малмыжского  на 2018 год предусмотрено финансирование из средств районного бюджета в сумме 15,0 тыс.руб. За 1 полугодие 2018 года израсходовано на проведение районного праздника «День молодежи»,организован конкурс на выявление и поощрение лидеров учебных заведений  и лучших работников предприятий в сумме 5,0 тыс.рублей.

По отдельному мероприятию «Создание по развитию общественного движения, инициатив в молодежной среде» в 2018 году запланировано 184,87 тыс.рублей. В первом полугодии 2018 года освоено денежных средств в сумме 179,87 тыс.рублей. Оказана помощь в организации поездки делегации на межреспубликанский слет «Костер дружбы» в Марий Эл, по укреплению межрегиональных связей организована встреча делегаций из Татарстана, Кировской области.

На реализацию муниципальной программы **«Развитие образования в Малмыжском районе на 2014-2020 годы»** на  2018 год предусмотрено 289879,91 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета в сумме 122651,18 тыс.руб., из средств областного бюджета в сумме 165695,23 тыс.руб., из средств федерального бюджета 1533,5 тыс.рублей. За 1 полугодие  2018 года освоено 145451,3 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета – 59509,6 тыс.руб., из средств областного бюджета – 85941,7 тыс.рублей. В рамках выполнения мероприятий программы средства израсходованы на функционирование учреждений дошкольного образования, школ, учреждений дополнительного образования, служб, обслуживающих систему образования,  на организацию проведения лагерей с дневным пребыванием  детей в каникулярное время.  Освоение денежных средств составляет 50,2%.

•        По отдельному мероприятию «Развитие дошкольного образования» на 2014-2018 годы» на 2018 год предусмотрено 63537,6 тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета в сумме 40851,20 тыс. руб., из средств областного бюджета в сумме 22686,4 тыс.руб. За 1 полугодие 2018 года освоено 32090,3  тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета – 20261,2 тыс.руб., из средств областного бюджета – 11829,1 тыс.рублей.

•        По отдельному мероприятию «Развитие общего образования на  2014-2020 годы» на 2018 год предусмотрено 190967,76 тыс.руб., в т. ч. из средств районного бюджета 68253,73 тыс.руб., из средств областного бюджета 121180,2 тыс.руб., из средств федерального бюджета 1226,5 тыс.руб. За 1 полугодие 2018 года освоено 96509,9  тыс.руб., что составляет 50,50% годовых назначений.

•     По отдельному мероприятию «Развитие системы дополнительного образования детей в Малмыжском районе» на 2018 год предусмотрено 7995,75  тыс.руб., в т.ч. из средств районного бюджета – 7995,75 тыс.руб. За 1 полугодие  2018 года освоено 4499,4 тыс.руб. из средств районного бюджета. В рамках выполнения мероприятий программы средства предусмотрены на оплату услуг  телефонной связи и интернет, на  обеспечение теплового режима в учреждениях, на приобретение канцелярских товаров.

•      По отдельному мероприятию «Социализация детей-сирот, оставшихся без попечения родителей» на 2018 год предусмотрено из областного бюджета 13636,5 тыс.руб.За 1полугодие освоено денежных средств в сумме 4789,4тыс.руб на приобретение  трех квартир для детей-сирот; на денежные выплаты на содержание детей, оставшихся без попечения родителей.

•    По отдельному мероприятию «Повышение профессионального уровня педагогов» на 2018 год запланировано  из средств областного бюджета 7147,9тыс.рублей. За 1 полугодие 2018 года израсходовано 4329,3 тыс.руб.из средств областного бюджета на повышение квалификации педагогов  и возмещение расходов, связанных с предоставлением бесплатной жилой площади с отоплением и электроснабжением.

•        По отдельному мероприятию «Управление в системе образования» на 2018 год предусмотрено из средств областного бюджета 1089,1 тыс.руб., из районного бюджета 5505,3 тыс.рублей. За 1 полугодие освоено 3233 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета 496,5 тыс.руб., из средств районного бюджета 2736,5тыс.рублей. Средства израсходованы на обслуживание компьютерного оборудования, приобретение сувениров, подарков для вручения на различных мероприятиях.

Муниципальная программа **«Развитие агропромышленного комплекса в Малмыжском районе Кировской области на 2014-2020 годы »** на 2018 год предусматривает выполнение мероприятий на сумму 53249,38 тыс.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета финансирование предусмотрено в сумме 4398,94 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – 4119,03 тыс.руб., за счет иных внебюджетных источников – 44731,41тыс.руб. За 1 полугодие 2018 года освоено 4754,46 тыс.руб. бюджетных средств, в т.ч. 1879,75 тыс.руб.из средств федерального бюджета, 1579,48 тыс.руб. из средств областного бюджета, 9,81 тыс.рублей из средств районного бюджета. Уровень использования денежных средств составляет – 40,7%.

По муниципальной программе **«Развитие культуры в Малмыжском районе на 2014-2020 годы»** на 2018 год  предусмотрено финансирование в сумме 42097,7 тыс.руб., в т.ч. из средств областного бюджета в сумме 403,1 тыс.руб., из средств районного бюджета в сумме 41318,0 тыс. руб.  За 1 полугодие 2018 года освоено 22440,7 тыс.руб., из них 220,5 тыс.руб. из средств областного бюджета, 22220,2 тыс.руб. из средств районного бюджета. Эффективность использования денежных средств составляет 53,3%.

•        По отдельному мероприятию «Поддержка и развитие народного творчества и досуговой деятельности» на 2018 год предусмотрено финансирование из средств районного бюджета в сумме 13444,4 тыс.руб. За 1 полугодие 2018 года освоено 7150,6 тыс.руб., на организацию и проведение районных, межрайонных фестивалей, смотров, конкурсов народного творчества.

•        По отдельному мероприятию «Научно-просветительская и образовательная деятельность музея» на 2018 год предусмотрено финансирование в сумме 6075,7 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 1 полугодие 2018 года освоено 4166,3 тыс.руб. средств районного бюджета.

•        По отдельному мероприятию «Обеспечение уставной деятельности –организация библиотечного обслуживания» на 2018 год предусмотрено 11857,1 тыс.руб. из средств районного бюджета. За 1 полугодие 2018 года израсходовано 5941,4 тыс.руб. средств районного бюджета.

•        По отдельному мероприятию «Обеспечение развития индивидуальных творческих способностей учащихся» на 2018 год предусмотрено 5795,4 тыс.руб. из средств районного бюджета, за 1 полугодие 2018 года израсходовано 3324,6 тыс.руб., что составляет 57,1% годовых объемов.

•        На отдельное мероприятие «Обеспечение финансовой деятельности учреждений культуры» запланировано  из средств районного бюджета 2868,4  тыс.руб., из них израсходовано 1428,2 тыс.руб.

•        На отдельное мероприятие «Расходы на проведение районных мероприятий» на 2018 год из средств районного бюджета предусмотрено финансирование на сумму 400 тыс.руб. За 1 полугодие расходовано 9,1 тыс.рублей.

На реализацию муниципальной программы **«Развитие физической культуры и спорта в Малмыжском районе на 2014 - 2020 годы»** на 2018 год предусмотрено  100,0 тыс.рублей из средств районного бюджета .За 1 полугодие  2018 года освоено 65,9 тыс.руб. Уровень использования финансовых средств составляет 65,9%. Организована и проведена физкультурно-оздоровительная работа с детьми, учащейся молодежью. Проведены массовые  соревнования среди детей-инвалидов, взрослого населения. Организованы занятия в кружках и секциях МКОУ ДОД ДЮСШ.

Муниципальная программа **«Развитие муниципального управления в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области на 2014-2020 годы»** предусматривает финансирование в 2018 году на сумму 28370,3 тыс. руб., в т.ч. из средств районного бюджета в сумме 27466,3 тыс.руб., из средств областного бюджета 888,5 тыс.руб., из федерального бюджета15,5 тыс.руб.  За 1 полугодие 2018 года освоено 14422,7  тыс.руб., в том числе 13974,3  тыс.руб. из средств районного бюджета, 448,4  тыс.руб. – из средств областного бюджета. Уровень использования денежных средств на 01.07.2018  года составляет – 50,8%. Денежные средства использованы на оформление доски почета «Лучший по профессии», на организацию повышения квалификации и прохождение профессиональной переподготовки лиц, замещающих муниципальные должности; на выплату доплат к трудовой пенсии за выслугу лет  выборных должностных лиц.