Сводный отчет

о реализации муниципальных программ

за первое полугодие 2020 года

муниципального образования  Малмыжский  муниципальный район

Кировской области

По состоянию на 01.07.2020 года администрацией района реализуется 15 муниципальных программ. В бюджете муниципального образования  Малмыжского района предусмотрены  средства на финансирование  14 муниципальных программам.

На реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений 2014-2025 годы» на 2020 год предусмотрено 39116,6  тыс. рублей, в т.ч. средства областного бюджета – 4065,2тыс.рублей, средства районного бюджета – 35051,4 тыс.рублей. За 1 полугодие 2020 года использование финансовых средств составляет 20437,8 тыс.рублей, в том числе средства областного бюджета – 2032,8 тыс.рублей, средства районного бюджета в сумме 18405,0 тыс.рублей. Освоение денежных средств составляет 52,25%:

- По отдельному мероприятию «Реализация бюджетного процесса» выполнение денежных средств составило 50,25% от плана.

- По отдельному мероприятию «Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам из бюджета района» освоение денежных средств составило 53,89%.

По муниципальной программе «Поддержка и развитие малого предпринимательства в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области на 2014-2025 годы» на 2020 год предусмотрено финансирование мероприятий из средств районного бюджета 20 тыс. руб. За 1 полугодие 2020года денежные средства не освоены.

По отдельному мероприятию «Сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам поддержки и развития малого предпринимательства, формирование позитивного общественного мнения о малом предпринимательстве» опубликовано в районной газете «Сельская правда» 49  информационных статей о работе малого бизнеса и достижениям.

По отдельному мероприятию «Информационно-консультационная поддержка субъектов малого предпринимательства» организованы  и проведены 2 координационных совета по актуальным вопросам для СМП.

По муниципальной программе «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Малмыжского района на 2014-2025 годы»  на 2020год предусмотрено финансирование  в сумме 3021,55 тыс.рублей, в т.ч. из средств областного бюджета в сумме 351,0 тыс.рублей, из средств районного бюджета в сумме 2670,55 тыс. рублей. За 1 полугодие 2020 года освоено 1085,6  тыс.рублей. Освоение денежных средств составляет 35,93 %, в том числе:

•    По отдельному мероприятию «Расходы на осуществление деятельности единой дежурно-диспетчерской службы»   в Малмыжском  районе на 2014-2025 годы» на 2020 год предусмотрено финансирование из средств районного бюджета 1656,7 тыс.рублей. За 1 полугодие 2020 года израсходовано денежных средств на сумму 809,2 тыс.рублей, что составляет 48,84% от годовых назначений.

•     По отдельному мероприятию «Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и содержания в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства РФ скотомогильников на территории Малмыжского района» предусмотрено финансирование из областного бюджета в сумме 15 тыс.рублей. За 1 полугодие  2020 года бюджетные средства не освоены.

•    По отдельному мероприятию «Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории Малмыжского района»  на 2020 год запланировано за счет областного бюджета в сумме 336,0 тыс.рублей. В 1 полугодии 2020 денежные средства не освоены.

•   По отдельному мероприятию «Иные межбюджетные трансферты переданных полномочий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством РФ случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах» предусмотрено финансирование из районного бюджета в сумме 982,7тыс.рублей, что составляет 26,55 % от годовых значений.

•   По отдельному мероприятию «Система оповещения» предусмотрено финансирование за счет районного бюджета в сумме 31.14 тыс.рублей. За первое полугодие израсходовано 15,6 или 50,1% от плана.

По муниципальной программе «Профилактика правонарушений и преступлений в Малмыжском районе Кировской области на 2014-2025 годы» предусмотрено финансирование на текущий год из средств районного бюджета в сумме 42,0 тыс.рублей.  За 1 полугодие 2020года денежные средства не освоены.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Малмыжском районе на 2014-2025 годы» на 2020 год предусматривает выполнение мероприятий на сумму 52570,23 тыс. рублей. За 1 полугодие 2020 года освоение денежных средств составило 27,71%. В рамках выполнения мероприятий программы средства израсходованы в сумме 14565,07тыс.рублей, в т.ч. на содержание автомобильных дорог общего пользования  вне границ населенных пунктов 12162,4 тыс.рублей, предоставлена субсидия муниципальному унитарному предприятию «МалмыжПат»в размере 1724,588 тыс.рублей . За первое полугодие освоено денежных средств 27,7%.

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики в муниципальном образовании  Малмыжский  муниципальный  район  Кировской  области  на 2014-2025 годы» на 2020 год предусматривает финансирование в сумме 315,0 тыс. руб. из внебюджетных источников. За 1 полугодие 2020 года освоено 315,0 тыс.рублей, что составляет 100%. Средства израсходованы на модернизацию и реконструкцию многоквартирных домов  с применением энергосберегающих технологий, произведен ремонт крыши по ул.К.Маркса д.11, Горная д.17,19,23.  Отремонтирован фасад по ул.Чернышевского, ул. Горная.

Муниципальной программой «Управление муниципальным имуществом Малмыжского района»  на 2016-2025 годы»  на 2020 год предусмотрено финансирование из районного бюджета в сумме 1818,86 тыс. рублей. За 1 полугодие 2020 года освоено 941,5  тыс.рублей. Освоение денежных средств составляет 51,76% от годовых объемов. Проведена техническая инвентаризация 1 объекта недвижимости, проведена оценка экономического обоснования применения повышающего коэффициента при расчете арендной платы.

Муниципальная программа «Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области на 2015-2025 годы» на 2020 год предусматривает выполнение мероприятий на сумму 10174,75 тыс.рублей, в т.ч. средства областного бюджета – 9167,05  тыс.рублей, районного бюджета 1007,70 тыс.рублей.  За  1 полугодие 2020 года денежные средства освоены на 89,5%. Перечислены в бюджет поселений межбюджетные трансферты по 10 проектов поддержки местных инициатив, реализованных в 2019 году.

По муниципальной программе «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Малмыжском  районе  на 2014-2025 годы»  на 2020 год предусмотрено финансирование на сумму 24,0 тыс.рублей из средств районного бюджета. За 1 полугодие 2019 года израсходовано денежных средств на сумму 4,0 тыс.рублей.  в том числе:

- По отдельному мероприятию «Поддержка талантливой молодежи» Малмыжского района на 2019 год предусмотрено финансирование из средств районного бюджета в сумме 15,0 тыс.рублей. За 1 полугодие 2019 года израсходовано 2,5 тыс.рублей. Организован  и проведен конкурс на выявление и поощрение лидеров учебных заведений и общественных организаций, победитель направлен в г. Киров на областной конкурс.

- По отдельному мероприятию «Содействие развитию общественного движения, инициатив в молодежной среде» в 2019 году запланировано 5,0 тыс.рублей. В первом полугодии 2019 года освоено денежных средств в сумме 1,5 тыс.рублей. Организована акция «Добрая Вятка», направленная на вовлечение населения в добровольческие акции, участие в которой приняли более 10 организаций.

На реализацию муниципальной программы «Развитие образования в Малмыжском районе на 2014-2025 годы» на  2020 год предусмотрено 331270,37 тыс.рублей, в т.ч. из средств федерального бюджета 1088,2 тыс.рублей, средств районного бюджета в сумме 134882,37тыс.рублей, из средств областного бюджета в сумме 185505,8 тыс.рублей.  За 1 полугодие  2020 года освоено 157992 тыс.рублей, в т.ч. из средств районного бюджета – 63962,24 тыс.рублей, из средств областного бюджета – 94029,76 тыс.рублей. В рамках выполнения мероприятий программы средства израсходованы на функционирование учреждений дошкольного образования, школ, учреждений дополнительного образования, служб, обслуживающих систему образования,  на организацию проведения лагерей с дневным пребыванием  детей в каникулярное время.  Освоение денежных средств  по программе составляет 47,69%  в том числе:

•     По отдельному мероприятию «Развитие дошкольного образования» на 2014-2025 годы»  на 2020 год предусмотрено 74724,88 тыс.рублей, в т.ч. из средств районного бюджета в сумме 47782,48тыс. рублей, из средств областного бюджета в сумме 26942,4 тыс.рублей. За 1 полугодие 2020 года освоено 33422,28  тыс.рублей, в т.ч. из средств районного бюджета – 21665,62 тыс.рублей, из средств областного бюджета – 11756,66 тыс.рублей.

•     По отдельному мероприятию «Развитие общего образования на  2014-2025годы» на 2020 год предусмотрено 198991,82 тыс.рублей, в т. ч. из средств районного бюджета 70892,82 тыс.рублей, из средств областного бюджета 128099,0 тыс.рублей. За 1 полугодие 2020 года освоено 105158,11  тыс.рублей, что составляет 52,85% годовых значений.

•    По отдельному мероприятию «Развитие системы дополнительного образования детей в Малмыжском районе»  на 2020 год предусмотрено 9585,5  тыс.рублей, в т.ч. из средств районного бюджета – 9585,50 тыс.рублей. За 1 полугодие  2020 года освоено 5597,5 тыс.рублей из средств районного бюджета. В рамках выполнения мероприятий программы средства предусмотрены на оплату услуг  телефонной связи и интернет, на  обеспечение теплового режима в учреждениях, на приобретение канцелярских товаров.

•       По отдельному мероприятию «Социализация детей-сирот, оставшихся без попечения родителей» на 2020 год предусмотрено из областного бюджета 9929,50 тыс.рублей. За 1полугодие освоено денежных средств в сумме1420,20 тыс.рублей на приобретение  двух квартир для детей-сирот; на денежные выплаты на содержание детей, оставшихся без попечения родителей.

•       По отдельному мероприятию «Управление в системе образования» на 2020 год предусмотрено из средств областного бюджета 7182,7 тыс.рублей, из районного бюджета  6168,7 тыс.рублей, из областного бюджета 1014,0 тыс.рублей. За 1 полугодие освоено 3741,87 тыс.рублей, в т.ч. из средств областного бюджета 508,0 тыс.рублей, из средств районного бюджета 3233,87тыс.рублей. Средства израсходованы на обслуживание и приобретение компьютерного оборудования, поддержание его в рабочем состоянии, оплата счетов за телефон и интернет.

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Малмыжском  районе Кировской области на 2014-2025 годы » на 2020 год предусматривает выполнение мероприятий на сумму 7490,84 тыс.рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета финансирование предусмотрено в сумме 7490,84 тыс.рублей, за счет средств областного бюджета – 2585,7 тыс.рублей, за счет средств федерального бюджета 2522,7 тыс.рублей, за счет районного бюджета 253,05 тыс.рублей, за счет иных внебюджетных источников – 2129,39тыс.рублей. За 1 полугодие 2020года освоено 1487,34 тыс.рублей бюджетных средств, в т.ч. 484,24 тыс.рублей из средств федерального бюджета, 1006,1 тыс.рублей  из средств областного бюджета. Уровень использования денежных средств составляет  29,66%.

По муниципальной программе «Развитие культуры в Малмыжском районе на 2014-2025 годы» на 2020 год  предусмотрено финансирование в сумме 53544,34 тыс. рублей, в т.ч. из средств федерального бюджета 1294,7 тыс.рублей, из средств областного бюджета в сумме 845,24 тыс.рублей, из средств районного бюджета в сумме 51404,4 тыс. рублей.  За 1 полугодие 2020года освоено 24695,34 тыс.рублей, из них 950,51 тыс.рублей из средств федерального бюджета, 2222,72 тыс.рублей  из средств областного бюджета, 23522,11 тыс.рублей из средств районного бюджета. Освоение денежных средств составляет 46,12%.

•      По отдельному мероприятию «Поддержка и развитие народного творчества и досуговой деятельности» на 2020 год предусмотрено финансирование из средств районного бюджета в сумме 18172,59 тыс.рублей. За 1 полугодие 2020 года освоено 7576,5 тыс.рублей, на организацию и проведение районных, межрайонных фестивалей, смотров, конкурсов народного творчества.

•      По отдельному мероприятию «Научно-просветительская и образовательная деятельность музея» на 2020 год предусмотрено финансирование в сумме 4715,21 тыс. рублей из средств районного бюджета. За 1 полугодие 2020 года освоено 1955,69 тыс.рублей средств районного бюджета. Проведено техническое обслуживание пожарной сигнализации. Приобретен кассовый аппарат бумага для оргтехники. Произведена заправка картриджей.

•    По отдельному мероприятию «Обеспечение уставной деятельности-организация библиотечного обслуживания» на 2020 год предусмотрено 15373,48 тыс.рублей из средств районного бюджета. За 1 полугодие 2020 года израсходовано 7311,19 тыс.рублей средств районного бюджета. По данному мероприятию приобретены художественные книги, выписаны газеты и журналы.

•    По отдельному мероприятию «Обеспечение развития индивидуальных творческих способностей учащихся» на 2020 год предусмотрено 7771,32 тыс.рублей из средств районного бюджета, за 1 полугодие 2020 года израсходовано 4304,33 тыс.рублей, что составляет 55,39% годовых объемов.

•     На отдельное мероприятие «Обеспечение финансовой деятельности учреждений культуры» запланировано  из средств районного бюджета 3476,2 тыс.рублей, из них израсходовано 1806,0 тыс.рублей на коммунальные  услуги, на приобретение бумаги для орг.техники.

•      На отдельное мероприятие «Расходы на проведение районных мероприятий» на 2020 год из средств районного бюджета предусмотрено финансирование на сумму 760,0 тыс.рублей. За 1 полугодие денежные средства не освоены.

•      На отдельное мероприятие «Расходы связанные с созданием условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах РФ» предусмотрено финансирование за счет местного бюджета в сумме 1104,22 тыс.рублей. Израсходовано за первое полугодие 2020 года 336,29 тыс.рублей.

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Малмыжском районе на 2014 - 2025 годы»  на 2020 год предусмотрено  3028,70 тыс.рублей из средств районного бюджета. За 1 полугодие  2020 года освоено 14,50 тыс.рублей. Уровень использования финансовых средств составляет 0,48%. Организована и проведена физкультурно-оздоровительная работа с детьми, учащейся молодежью. Проведены массовые  соревнования среди детей-инвалидов, взрослого населения. Организованы занятия в кружках и секциях МКОУ ДОД ДЮСШ.

Муниципальная программа «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области  на 2014-2025 годы» предусматривает финансирование в 2020году на сумму 24,0 тыс. рублей, в т.ч. из средств районного бюджета в сумме 24,0 тыс.рублей.  За 1 полугодие 2020 года освоено 2,5  тыс.рублей, в том числе 2,5  тыс.рублей из средств районного бюджета. Уровень использования денежных средств на 01.07.2020  года составляет – 10,42%. Денежные средства использованы на следующие мероприятия:

Отдельное мероприятие «Организация деятельности администрации  Малмыжского района»,  на 2020 год предусмотрено за счет районного бюджета 16534,29 тыс.рублей. За первое полугодие 2020 года освоено 8315,8 тыс.рублей, что составляет 50,29%. Оформлена доска почета «Лучший по профессии».

Отдельное мероприятие «Развитие кадрового потенциала муниципального управления», на 2020 год предусмотрено 96,06 тыс.рублей, освоено 12,9 тыс.рублей. 3 муниципальных служащих повысили квалификацию.

Отдельное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки муниципальным служащим», на 2020 год запланировано за счет районного бюджета 3385,4 тыс.рублей. В первом полугодии сумма социальной поддержки составила 1427,9 тыс.рублей или 42,18 %.

На отдельное мероприятие «Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда РФ и других архивных документов, относящихся к государственной собственности Кировской области  и находящихся на территории муниципального образования» в 2020 году запланировано за счет областного бюджета 94,2 тыс.рублей. В первом полугодии 2020 года освоено денежных средств на сумму  67,0 тыс.рублей. или 71,13%

По отдельному мероприятию «Обеспечение проведения мероприятий общественными организациями муниципального образования  Малмыжский муниципальный район» в 2020 году запланировано  за счет районного бюджета 110,0 тыс. рублей. Проведено мероприятия, посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, оказана поддержка общественным организациям инвалидов, ветеранов войны. Общая сумма расходов за 1 полугодие 2020 года составила 53,0 тыс.рублей.

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Малмыжский  муниципальный район на 2019-2023 годы» предусматривает финансирование на 2020 год из средств местного бюджета в сумме 90,0 тыс.рублей. За 1 полугодие 2020 года израсходовано 20,0 тыс.рублей. Проведены культурно-массовые мероприятия: районный фестиваль по игре боча, праздничный концерт к Международному дню защиты детей. Проведены спортивные мероприятия: спортивный фестиваль «Надежда» (взрослые), детский спортивный фестиваль «Улыбка». К Дню Победы проведены спортивные мероприятия. Для садоводов – любителей организован конкурс «Вятское подворье».