Информация

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальных программ муниципального образования

Малмыжский муниципальный район Кировской области за 2023 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области, утвержденным постановлением     администрации    Малмыжского     района    от   06.03.2015 № 218   (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Малмыжского   района от     02.04.2015 № 317,   от 28.04.2015      № 401,  от 29.05.2015 № 510,   от 22.12.2015 № 1087,  от 30.05.2016 № 358,  от 23.10.2018 № 591, от 07.11.2018 № 627, от 12.12.2018 № 740, от 20.08.2019, от 28.08.2020 485, от 28.06.2020 № 427, от 03.09.2021 № 561, от 25.11.2021 № 700, от 27.06. 2022 № 405, от 18.11.2022 № 715, 28.06.2023 № 540,) подготовлен Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области за 2023 год (далее – Сводный годовой доклад).

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, представленные ответственными исполнителями муниципальных программ в отдел по экономическому развитию и финансовое управление администрации Малмыжского района.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Малмыжского района, утвержденным постановлением администрации Малмыжского района от 18.11.2022   № 715 «Об утверждении перечня муниципальных программ Малмыжского района»  в 2023 году действовало 16 муниципальных программ.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Малмыжского района, определенных Стратегией социально-экономического развития Малмыжского района, а также учитывает положения государственных программ Кировской области.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области (далее – оценка) по итогам 2023 года проводилась в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением администрации  Малмыжского района  от 06.03.2015 № 218    (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Малмыжского района  от 02.04.2015 № 317, от 28.04.2015 № 401, от 29.05.2015 № 510, от 22.12.2015 № 1087,   от 30.05.2016 № 358, от 23.10.2018 № 591,   от 07.11.2018 № 627, от 12.12.2018 740, от 20.08.2019, от 28.08.2020 485, от 28.06.2020 № 427, от 03.09.2021 № 561, от 25.11.2021 № 700, от 27.06. 2022 № 405, от 18.11.2022 № 715, 28.06.2023 № 540). Методика основана на совокупной оценке по 3 критериям: оценка степени достижения значений целевых показателей эффективности, оценка степени соответствия запланированному уровню затрат, оценка качества управления муниципальной программой. По каждому критерию установлен весовой балл, определяющий уровень значимости критерия, и определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка. Значение показателя с учетом весового балла определяет итоговую оценку по каждому показателю.

Анализ степени достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ показал, что средний уровень достижения значений показателей в 2023 году составил 88,51%. По девяти  муниципальным программам плановые значения показателей достигнуты – в диапазоне от 90 до 100%, по семи муниципальным программам - в диапазоне ниже 90%.

Наиболее значимыми показателями исполнения муниципальных программ за 2023 год являются следующие:

1. Программа «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район» на реализацию программы с учётом внесенных изменений предусмотрено 41206,34 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета в сумме 13,00 тыс. рублей, областного бюджета в сумме 2745,35 тыс. рублей, бюджета муниципального образования Малмыжский муниципальный район в сумме 38447,99 тыс. рублей, расходы муниципальной программы произведены в сумме 40604,42 тыс. рублей или 98,54 % от общего объема средств, запланированного муниципальной программой.

Общее количество запланированных к реализации мероприятий в отчетном году в соответствии с планом составляет 21,  количество реализованных мероприятий в установленный срок составляет 21.

2. Программа «Поддержка социально ориентированных некомерческих организаций в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области».

В 2023 году на реализацию муниципальной программы было предусмотрено 107,0 тыс. рублей, расходы произведены в сумме 107,0 тыс. рублей или 100 % от общего объема средств, запланированного муниципальной программой.

Общее количество запланированных к реализации мероприятий в отчетном году в соответствии с планом составляет 2, количество реализованных мероприятий в установленный срок составляет 2.

Малмыжская районная организация Кировской областной организации всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов провела следующие мероприятия:

•   «Помним» (акция – поздравление юбиляров, участников Вов)

•   «В бой идут одни рыбаки» (приурочена к 23 февраля)

•   Фотоконкурс «Кормушка для птиц»

•   «Прощай, Масленица!»

•   «Радуга талантов»

•   Межрайонная спартакиада «Третье колесо»

•   Акция «Они не дожили до Победы» (благоустройство могил)

•   «Любимые бабушкины секреты»

•   Конкурс на лучшего велопутешественника

•   Акция «От поколения к поколению»

•   «Поговори со мной» (ежемесячная акция)

•   Фотоконкурс «С улыбкой по жизни»

•   конкурс «Лучший активист»

Малмыжская районная организация Кировской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) и Малмыжская местная организация Кировской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество слепых» (ВОС) провели следующие мероприятия:

•   Районный фестиваль инвалидного спорта «Улыбка», «Надежда»

•   Конкурс рисунков «Мир глазами души»

•   Мероприятие к Дню защитника Отечества

•   Заседания клубов «Надежда», «Забота», «Стимул».

3. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений».

В 2023 году на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2014-2025 годы с учетом внесенных изменений было предусмотрено 64728,14 тыс. рублей, расходы произведены в сумме 64675,89 тыс. рублей или 99,92 % от плановых назначений.

Использование бюджетных ассигнований было предусмотрено на реализацию 3 отдельных мероприятий программы: «Реализация бюджетного процесса», «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам городского и сельских поселений из бюджета района», «Управление муниципальным долгом».

На реализацию мероприятия  «Реализация бюджетного процесса» было запланировано 8045,96 тыс. рублей,  кассовые расходы составили 7993,70 тыс. рублей или  99,35 % от уточненного плана. На реализацию данного мероприятия были направлены средства бюджета Малмыжского района.

На реализацию мероприятия «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам городского и сельских поселений из бюджета района» было запланировано  56676,60 тыс. рублей, кассовые расходы составили 56676,60 тыс. рублей или 100 % от плана. Из них: за счет средств областного бюджета предусмотрено 4504,00 тыс. рублей и израсходовано – 4504,00 тыс. рублей, за счет средств бюджета района запланировано 52172,60 тыс. рублей и израсходовано 52172,60 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия «Управление муниципальным долгом» было запланировано 5,58 тыс. руб., кассовые расходы составили 5,58 тыс. рублей или 100 % от плана.

4. Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого предпринимательства в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области»

В 2023 году для достижения целей и выполнения задач муниципальной программы было запланировано 4 мероприятия, все мероприятия реализованы  в установленные сроки.

Основные результаты реализации мероприятий:

В отчетном году сектором экономического развития администрации Малмыжского района (далее – сектор экономического развития) был организован и проведен 1 Координационный совет. В   2023 году информационно - консультационную поддержку  получили  73 субъектов МСП, что составило  15,4 % от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства Малмыжского района.

На официальном сайте Малмыжского района, в социальной сети в ВКонтакте в группе «Сообщество предпринимателей Малмыжского района»,  размещено 92 информационных статьи о работе малого бизнеса, формах его государственной поддержки, изменениях в законодательстве, условиях и сроках проведения конкурсов, учебах, семинарах.

В торжественной обстановке проведен праздник «Предприниматель года», на котором были представлены к награждению благодарственными письмами, почетными грамотами  45 предпринимателей Малмыжского района, которые вносят значительный вклад в социально – экономическое развитие района.

5. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Малмыжском районе»  с учётом внесенных изменений было предусмотрено 1820,62 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 10,09 тыс. рублей, областной бюджет 1159,1 тыс. рублей, бюджет Малмыжского района 0,0 тыс. рублей, иные внебюджетные источники 651,43 тыс. рублей. Расходы произведены в сумме  1169,11 тыс. рублей (64,21%), в том числе федеральный бюджет 10,09 тыс. рублей (100 %), областной бюджет 1159,02 тыс. рублей (99,9 %), бюджет Малмыжского района 0,0 тыс. рублей (0 %), иные внебюджетные источники 0,0 тыс. рублей (0,0%).

На реализацию мероприятия  «Управление реализацией муниципальной программы» запланировано и освоено средств областного бюджета 1514,00 тыс. рублей.

Средства в сумме 1514,00 тыс. рублей направлены на предоставление субвенции из областного бюджета  бюджету Малмыжского района на выполнение мероприятий по поддержке сельскохозяйственного производства на территории Малмыжского района  в части расходов на  финансовое обеспечение осуществления  органами  местного самоуправления  отдельных  государственных полномочий.

Отдельное мероприятие  «Стимулирование технической и технологической модернизации, инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»  запланировано и освоено всего 78,00 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 60,00 тыс. рублей, областной бюджет 18,00 тыс. рублей.

Средства государственной поддержки в размере 78,00 тыс. рублей  направлены в полном объеме сельскохозяйственным товаропроизводителям Малмыжского района на предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам).

6. В рамках программы «Развитие образования в Малмыжском районе» на 2023 год был намечен большой перечень мероприятий, все мероприятия принятые к исполнению в отчетном году выполнены.

С целью улучшения материально-технической базы образовательных учреждений были приобретены учебники, учебная мебель, компьютерная и интерактивная техника, технологическое оборудование, спортинвентарь и прочие основные средства.

За счет гранта, согласно постановления Правительства Кировской области «О поощрении областных государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Кировской области, подготовивших обучающихся к сдаче единого государственного экзамена по математике (профильный уровень) и (или) физике» закуплено основных средств на сумму 65 000 руб.

Мероприятия по подготовке школ к учебному году и их приемка являются одной из важнейших задач муниципалитета. Вместе с тем, в ряде школ Малмыжского района выявлены нарушения санитарного и пожарного законодательства, отдельные здания образовательных организаций  не соответствуют требованиям, предъявляемым к безопасности в процессе эксплуатации. С целью их устранения, выполнения предписаний надзорных органов и приемки школ к новому учебному году в 2023 году выполнен: разбор деревянной части здания МКОУ СОШ № 2 г. Малмыжа по адресу г. Малмыж, ул. Карла Маркса, д. 7а; частичный ремонт кровли, ремонт наружной торцевой стены и отмостки, устройство дополнительных эвакуационных выходов, заменены оконные блоки в здании МКОУ СОШ № 2 г. Малмыжа по адресу: г. Малмыж, ул. Карла Маркса, д. 7, заменены периметральное ограждение территории; провести ремонт кровли здания МКОУ СОШ с. Старый Ирюк. В целях выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) девятнадцать образовательных организаций оборудованы системой экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации. Так же будет выполнено устройство ограждения территории МКОУ ООШ д. Кинерь. Для этого будут направлены средства  субсидии местному бюджету из областного бюджета на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации. Объем выделенных средств Малмыжскому району составил 12232,00 тыс. рублей, средства софинансирования  составляют 124,50 тыс. рублей».

В течении года для организации учебного процесса закуплены учебники и учебные пособия на сумму 972051,96руб. В МКОУ СОШ с.Калинино приобрели МФУ лазерное - 13950,00, карта памяти - 1050,00, водонагреватели- 18040,00, WIFI роутеры- 7200,00, триммер бензиновый -9300,00, комплект домофона с цветным экраном-13000,00, морозильник - 19950,00, сушилки для рук - 9570,00, кран дозатор - 5980,00, столы производственные и стеллажи - 124571,00, плита электрическая - 62000,00, рублей; в МКОУ СОШ с. Б.Китяк закупили для кухни столы на сумму 61110,00 и обеденные столы со скамьей на 83808,00руб; в МКОУ СОШ с.Константиновка закуплен для учебных целей ноутбук 60000,00, телевизор 15202,97, на грант подготовившим к ЕГЭ телевизор 10000,00; для МКОУ СОШ №2 г.Малмыжа приобретен компьютер в сборе с МФУ 3в1 -   122620 руб., контейнер для мусора 1шт. - 7800 руб., тепловентилятор 1шт.-1050 руб., микроволновая печь 1шт. – 4999 руб., весы настольные 1 шт. – 3300 руб, телевизоры 3 шт. - 150000 рублей; в МКОУ ООШ с.Ст.Ирюк закуплен холодильник -30000,00руб; в МКОУ ООШ с.Ст.Тушка приобретен шкаф для игрушек на сумму 15710,00руб., по исполнению предписаний Роспотребнадзора приобретены: в школьную столовую: протирочная машина 1 шт 36221,00 руб., гигрометр 1 шт - 2574,00 руб., разделочные столы металлические 3 шт. общей стоимостью 16308,00 руб., весы настольные 2 шт - 1150,00 руб., в санузлы для подводки теплой воды - водонагреватели  2 шт. общей стоимостью 15580, 00 руб, также информационные стенды 8 шт на сумму 30240,00 и музыкальная колонка стоимостью 23186,00 руб.; для МКОУ СОШ с.Т.В.Гоньба закуплен спортивный инвентарь (лыжи, лыжные палки, мячи, сетки баскетбольные и волейбольная) на сумму 49990 руб., столы цельнометаллические 3 шт. на 28490 руб., стулья для преподавателя 3 шт. на 6000 руб; в МКОУ СОШ с.М.Малмыж дооборудована система видеонаблюдения 9650,00 приобретены обеденная группа четырехместная со скамьей 105000,00 руб; в МКОУ ООШ д. Арык приобретена электрическая плита  на сумму 28200,00 руб.,  устроено основание спортплощадки на сумму 325783 руб.; для МКОУ ООШ д.Кинерь установлено устройство ограждения  на  495734,00 руб, приобретена панель светодиодная, для дошкольной группы закуплены пылесос, тюль и дорожка войлочная на сумму 23370,00руб.

В 2023 году за счет средств ИМБТ на финансовую поддержку детско-юношеского спорта в МКОУ ДО «ДЮСШ» приобретено спортинвентаря на сумму 500000,00руб, также за счет местного бюджета куплен электронный замок 49550,00руб, роутер 2900,00руб; для образовательного процесса в МКОУ ДО «ДДТ» приобретен ноутбук за 52000,00руб; в МКДОУ д/с № 5 г.Малмыжа дооборудована установленная в 2022г  система оповещения и управления эвакуацией на сумму 65877,55руб, приобретены 22 кровати на сумму 154660,00руб, 2шт проектора 45000,00руб, 3шт шкафа на сумму 35500,00руб, контейнер 11000,00руб и водонагреватель за 7990,00руб;  для МКДОУ  д\с Малышок куплен рециркулятор за 6990,00руб и холодильник 14990,00руб; для МКДОУ д/с с.Савали закуплена бытовая техника на сумму 35645,00руб, это пылесос, водонагреватель, мясорубка, весы, утюг, портативная акустика; закуплено по 6 шт разделочных металлических столов для пищеблоков в МКДОУ д/с «Колосок» с.Рожки и д/с № 2 г.Малмыжа на общую сумму 79300,00руб., кроме того, в МКДОУ д/с № 2 приобретено 2шт стеллажа 16000,00руб, 2шт холодильника на 73000,00руб, акустическая система 10000,00руб, метод литература 15000,00 и газовый котел за 121000,00руб; для д/с № 1 г.Малмыжа приобретено 2шт стиральные машины на сумму 44000,00; для д/с № 4 г.Малмыжа куплен морозильник 25350,00руб и установлен забор на сумму 166019,00руб; для бухгалтерии управления были приобретено 13шт стульев на сумму 57850,00руб, бесперебойник 5710,00,00руб и шкаф стоимостью 9210,00руб.

С целью формирования у обучающихся современных навыков при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, и малых городах создаются Центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центры «Точка роста»). Центр «Точка Роста» — это многофункциональное образовательное пространство, максимально эффективно использующее помещения школы для образовательной деятельности в рамках основного и дополнительного образования, внеурочной деятельности и мероприятий естественно-научной и технологической направленностей. В 2023 году в Малмыжском районе Центры «Точка роста» созданы на базе 4 муниципальных общеобразовательных школ: МКОУ ООШ с.Тат-Верх-Гоньба, МКОУ ООШ с.Мари-Малмыж, МКОУ СОШ с. Константиновка, МКОУ СОШ с.Аджим. На федеральные средства для каждого Центра «Точка роста» приобретен стандартный комплект оборудования естественно-научной и технологической направленностей.

Поэтому в 2023 году муниципальным образованиям Кировской области выделены средства субсидии местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных  общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры «Точка роста».

Для подготовки образовательного пространства (подготовки помещений) для Центров «Точка роста» из областного бюджета в 2023 году каждой общеобразовательной организации в рамках субсидии выделены денежные средства в размере 300,0 тыс. рублей, средства местного софинансирования составят 3,1 тыс. рублей.

При поддержке Министерства просвещения  РФ в рамках реализации национального проекта «Образование» для создания центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»  в школы с. Аджим, с. Константиновка, с. Мари-Малмыж и с. Тат-Верх-Гоньбы поступило на безвозмездной основе оборудования на сумму 8385515,93 руб. (цифровые лаборатории по физике 4 шт -308700,00 руб.; химии-4 шт -308700,00 руб;, биологии 4 шт -308700,00 руб , экологии 4 шт.-529200,00 руб; учебный набор программируемых роботехнических платформ  4 шт и набор для конструирования роботов 4 шт на сумму 1794000,00; оборудование для опытов - 4 комплекта на 1874611,88 руб; интерактивные панели 2 шт-605055,00, телевизор с кронштейном -1 шт. на 175000,00; интерактивная доска 1 шт по 50880,0 и телевизоры 2 шт.на сумму 257400,00; микроскопы 27 шт -  185078,37 руб., проекторы 1 шт-65010,07, МФУ -11 шт 171211,90 руб; ноутбуки 54 шт на 1679850,36 руб., видеокамеры 3 шт.на сумму 14373,45 и тележка для транспортировки ноутбуков 1шт. по 57744,90 руб), а также для всех образовательных учреждений выделено учебной литературы на 2316109,40руб.

С целью  создания условий для физического и интеллектуального развития учащихся все школьники начальных классов Малмыжского района обеспечены бесплатным горячим питанием с учетом утвержденных норм по формированию рациона питания и его соответствия положениям санитарно-эпидемиологических требований. Для этого в бюджетах различного уровня предусмотрено 7720,23 тыс. рублей.

Работа учителя предполагает ответственность не только за уровень знаний детей, но и за их здоровье, воспитание, развитие. Ближе всего к учащимся находятся их классные руководители. Именно классный руководитель несет наибольшую ответственность за воспитание учеников и посвящает подопечному классу значительную долю своего рабочего и личного времени. В связи с этим, выплачиваться ежемесячное денежное вознаграждение классным руководителям. Средства выделены из федерального бюджета в сумме 12967,90 тыс. рублей. Данные выплаты в 2023 году получили 165 педагогов.

За счет средств субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по возмещению расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах в сумме 7843,00 тыс.рублей меру социальной поддержки получили 227 педагогических работников Малмыжского района.

Особое внимание в Малмыжском районе уделяется вопросам соблюдения и защиты жилищных прав детей, оставшихся без родительского попечения,  обеспечения лиц из числа детей-сирот жилыми помещениями, в течение 2023 года был обеспечен 1 человек.

За счет средств субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, шести приемным родителям начислено и выплачено ежемесячное вознаграждение.   На 45  детей из детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье получали ежемесячную денежную  выплату.

По итогам 2023 года уровень средней заработной платы с учетом ЖКУ, установленный Соглашением по обеспечению уровня средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организациях выполнен на 101,8 %;

уровень средней заработной платы, установленный Соглашением по обеспечению уровня средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных организациях выполнен на 101,2 %;

уровень средней заработной платы, установленный Соглашением по обеспечению уровня средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, выполнен на 103,1 %.

7. В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Малмыжского района» на 2014-2025 годы было запланировано проведение 10 отдельных мероприятий, количество реализованных отдельных мероприятий 10.

Из наиболее значимых проведенных мероприятий можно выделить:

содержание единой дежурно-диспетчерской службы;

защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и содержания в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации скотомогильников (биотермических ям) на территории Малмыжского района;

организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории Малмыжского района;

оборудование жилых помещений с печным отоплением многодетных малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, автономными пожарными извещателями;

содержание системы оповещения;

создание безопасной зоны отдыха на воде;

социальная поддержка для членов семей военнослужащих (обеспечение и доставка твердого топлива);

уничтожение биологических отходов;

создание условий для оказания медицинской помощи.

2.2. На реализацию муниципальной программы в 2023 году было запланировано 7992,06 тыс. рублей расходы по муниципальной программе произведены в сумме 7862,53  или 98,54 % от общего объема средств, запланированного муниципальной программой.

8. В 2023 году для достижения целей и выполнения задач муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» было запланировано 8 мероприятий, выполнены 6. В рамках программы проведены физкультурно-спортивные мероприятия среди детей и молодежи.

В 2023 году на территории района прошло 35 мероприятий. Культивируемые виды спорта - волейбол баскетбол, футбол, лыжные гонки, настольный теннис, конные скачки, мотокросс, национальная борьба, хоккей, полиатлон, пауэрлифтинг.

МКОУ ДО «ДЮСШ» совместно с управление образования ежегодно организует спортивно-массовые мероприятия среди образовательных учреждений по 5 видам спорта. При проведении итогов лучшие учебные заведения награждаются грамотами и призами.

В районе действую 3 клуба по месту жительства, в которых занимается более 500  человек. Культивируемые виды спорта – настольный теннис, пауэрлифтинг, мотокросс, аэробика, атлетическая гимнастика, футбол.

9. По программе «Развитие транспортной системы» в 2023 году целевой показатель «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» достиг показателя в  354,27 км, что составляет 100% к плану. Фактические расходы на содержании и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения администрацией Малмыжского района  составили  35436,01 тыс. рублей.

10. По программе «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Малмыжском районе» в 2023 году для достижения целей и выполнения задач муниципальной программы было запланировано 4 мероприятия, все мероприятия выполнены в установленные сроки.

На реализацию программы было запланировано 485,88 тыс. рублей,  кассовые расходы составили 484,59 тыс. рублей или  99,7 % от уточненного плана.

11. По программе «Развитие культуры» в 2023 году  запланировано 58 мероприятий,  которые реализованы в полном объеме.

В рамках запланированных мероприятий в Малмыжском районе состоялись региональный национальный праздник «Сабантуй», областной праздник «Ярмарка Казанская», межрегиональный национальный праздник Акпатыр на территории села Большой Китяк.

Наиболее значимые мероприятия:

- Народные гуляния «Спеши, народ, масленица идет»;

- Межрегиональный фестиваль – конкурс военно-патриотического творчества «Во славу Отчества»;

- Праздник, посвященный 8 марта «Джентльмены поздравляют дам»;

- Межрегиональный фестиваль – конкурс «Нократ Моннары»;

- Районный конкурс театрального творчества «Театральный ералаш»;

- Районная игра КВН;

- Районный конкурс «Лучший по профессии»;

- Праздничное мероприятие, посвященное Дню работника культуры;

- Межрегиональный фестиваль –конкурс «Солнечные лучики»;

- Торжественный митинг, праздничный концерт, посвященный празднованию победы в ВОВ;

- Районный День призывника;

- Торжественное мероприятие, посвященное дню медицинского работника;

- Всероссийская акция «Ночь кино»;

- Районный праздник «Безгранична учительская доблесть»;

- Творческая этновстреча в рамках грантового проекта «Креативный этнокластер Вятского края»;

- Районный праздник «День работника с/х и перерабатывающей промышленности»;

- Торжественное мероприятие, посвященное Дню полиции;

- Межрегиональный конкурс «Свет материнской любви»;

- Торжественное мероприятие, посвященное 35- летию ВОИ»;

- Межрегиональный конкурс – фестиваль «Нократ Йолдызчеыклары»;

- Новогодний карнавал «Пусть всем повезет!»

Для детей до 14 лет в районе работают – 113 клубных формирований, в них занимаются 1578 человек.

Формирование самодеятельного народного творчества для детей до 14 лет – 89 объединения.

В 2023 году  МКУК Малмыжский районный Центр культуры и досуга произвел ремонт танцевального класса на сумму 70 000,00 руб., ремонт музыкальной аппаратуры – 13 500,00 руб., ремонт оргтехники – 14 600,00. Произведен пошив костюмов на сумму 110 050,00 руб., приобретена музыкальная аппаратура (комплект аудиосистем, активная акустическая система, микшер, беспроводная микрофонная система, радиосистема с динамическим микрофоном) – 338 000,00 руб., танцевальная обувь и костюмы – 89 400,00, прочие основные средства – 113 844,00, ткань для пошива костюмов – 79 941,30 руб. На проведение мероприятий приобретены сувениры на сумму 63 735,72 руб.

За 2023 год кинотеатр «Апрель» осуществил 1758 сеансов по показу кинофильмов, посетителями которых стали 9002 человека. Денежные средства израсходованы на приобретение БСО (входные билеты), на замену лампы в кинопроекторе, на оплату вознаграждения за прокат кинофильмов, на авторское вознаграждение авторам. Приобретены внешний жесткий диск, баннер, штатив, стройматериалы и электротовары.

На 31.12.2023г. МКУК Малмыжская ЦБС составляет 26 библиотек, в том числе:

- Центральная библиотека;

- Центральная детская библиотека;

- 24 сельских библиотек – филиалов;

С учетом оптимизации бюджетных средств по состоянию на 01.01.2023 г. 7 сельских библиотек работают неполный рабочий день: 2 библиотеки – 0,75, 5 библиотек – 0,5. Средняя обеспеченность библиотеками в Малмыжском районе на 01.01.2022 г. составляет 1 библиотека на 774 жителя.

Всего к сети Интернет на 31.12.2023 подключено 24 библиотеки: 2 городские и 22 сельские.

В МКУК Малмыжская ЦБС работает 61 клуб по интересам, в том числе 51 - на селе, из них для детей всего 31 клуб, в том числе 27 на селе.

За 2023 год ЦБС проведено 1037 массовых мероприятий. Количество посещений массовых мероприятий составило 41192 человек.

Наиболее значимые мероприятия:

- Межрегиональный праздник День марийской культуры «Праздник печки»;

- Межрегиональный праздник День удмуртской культуры «Колесо жизни»;

- Районный конкурс «Радуга талантов»;

- Районный фестиваль национальных культур «В кругу друзей»;

- Межрегиональный конкурс чтецов «Учителями славится Россия».

В 2023 году МКУК Малмыжской ЦБС приобретено 874 экз. художественных книг на сумму 406 300,00 руб., проведена подписная кампания (выписаны газеты 36 комп., 18 назв., журналы 772 экз., 38 назв. на сумму 101 275,02 руб. Разработана проектно-сметная документация (Ст. Ирюкская СБФ) для участия в национальном проекте «Культура» по созданию модельной муниципальной библиотеки – 25 000,00 руб., разработана программа энергосбережения – 10 900,00 руб. Произведена установка охранной сигнализации на сумму 324 193,26 руб., приобретены дрова для сельских филиалов на 162 000,00 руб.

В МКОУ ДО Малмыжская детская школа искусств Кировской области имени С.Б. Сахара обучается 223 учащихся.

На базе учреждения существуют 4 коллектива, все имеют звание «Образцовый»:

- Образцовый хореографический коллектив «Вдохновение»;

- Образцовый хореографический коллектив «Фантазия»;

- Образцовый вокальный ансамбль «Звонкие голоса»;

- Образцовый эстрадно-духовой оркестр.

Данным учреждением в течение 2023 года проведено 19 различных мероприятий и концертов.

Наиболее значимые:

- Концерт «Автобус счастья», «Весёлые нотки» - для школ города и района;

- Концерт «Волк и семеро козлят», «Летнее настроение» - для воспитанников детских садов;

- Концерт «Звучала музыка с экрана» -  дуэт «Элегия»;

- Межрегиональный конкурс «Созвездие»;

- Отчетный концерт отделения хореографии;

- Отчетный концерт ДШИ;

- Концерт «Весь мир начинается с мамы», посвященный Дню Матери;

- Концерт солистов Кировской филармонии «Напевом скрипка чарует».

В 2023 году коллективы и солисты учреждения приняли участие во многих смотрах, фестивалях, конкурсах и праздниках разных уровней (международных, всероссийских, областных, межмуниципальных, районных (городских)).

Образцовый хореографический ансамбль «Фантазия» под руководством преподавателя Плишкиной Веры Николаевны приняли участие:

- В международном конкурсе – фестивале «Мы вместе» г. Н. Новгород (дипломант 1 степени);

- В международном конкурсе – фестивале «Достижение» г. Казань (лауреат 2 степени);

- Во всероссийском фестивале – конкурсе «Кояш.ру» г. Казань (лауреат 1 степени) и др.;

Образцовый хореографический ансамбль «Вдохновение» под руководством преподавателя Русских Светланы Николаевны приняли участие:

- В международном конкурсе-фестивале «Гордость нации» г. Москва (лауреат 1 степени);

- В международном творческом фестивале-конкурсе «Призвание – артист»       г. Санкт-Петербург (лауреат 1 и 2 степеней);

- В международном конкурсе – фестивале детского, юношеского и взрослого творчества «Арт-содружество» г. Казань (лауреат 2 степени) и др.

Образцовый вокальный ансамбль «Звонкие голоса» под руководством преподавателя Шишкиной Надежды Николаевны приняли участие:

- В международном конкурсе «Огни рождественской Москвы» г. Москва (лауреат 2 степени);

- В международном конкурсе «Звездная карусель» г. Москва (лауреат 1 степени);

- В международном конкурсе «Жар-птица России» г. Москва (лауреат 1 степени).

Эстрадно-духовой оркестр под руководством преподавателя Лаптевой Татьяны Геннадьевны принял участие:

- Во всероссийском фестивале – конкурсе популярной классической, эстрадной и джазовой музыки «Шлягер-фестиваль» г. Киров (лауреат 2 степени);

- В межрегиональном конкурсе «Созвездие» г. Малмыж (лауреат 1 степени).

Проведено 5 массовых мероприятий, посетителями которых стали 2,5 тыс. человек.

Наиболее значимые мероприятия:

- Всероссийская акция «Ночь в музее»;

- Всероссийская акция «Ночь искусств»;

- Организация национальных подворий на праздниках «Сабантуй» и «Казанская»;

- Организация музейной площадки на городском празднике, посвященном         9 мая.

Оформлена 32 выставка, из них 27 в музее и 5 экспресс – выставки.

Некоторые темы выставок:

- «Не по дням, а по часам»;

- «Искусство, рожденное огнем»;

- «Чем пахнут ремесла»;

- «Сестренке посвящается» и др.

В 2023 году МКУК Малмыжский краеведческий музей принял участие в различных конкурсах, самыми значимыми из которых стали:

- Областной праздник «Ярмарка Казанская» - специальный приз;

- Всероссийский экологический диктант  - диплом победителя;

- Международный конкурс для сотрудников музея «Инновационный музей» - диплом победителя 2 степеней (2 диплома);

- Областной конкурс на лучшую музейную экспозицию – сертификат участника.

12. По программе «Управление муниципальным имуществом Малмыжского района» в 2023 году для достижения целей и выполнения задач муниципальной программы были запланированы  15 мероприятий. Наиболее значимыми являлись:

- Отдельное мероприятие «Проведение учета  муниципального имущества района» 361,9 тыс. руб.  «Проведение независимой оценки рыночной стоимости  муниципального имущества» -  127 тыс.руб.; Приобретение и плата за обслуживание средств технической поддержки и программного обеспечения» - 42,0 тыс.руб.

- Отдельное мероприятие «Осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального имущества района» - 96,35 тыс. руб.

- Отдельное мероприятие  «Формирование перечня земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам в собственность бесплатно» - 0 тыс. руб.;

- Отдельное мероприятие  «Расходы на содержание зданий, находящихся в муниципальной собственности»- 294,02 тыс. руб.

- Отдельное мероприятие «Осуществление мониторинга деятельности МУПов. Расходы на проведение аудиторской проверки» - 0 тыс. руб.

- Отдельное мероприятие «Субсидии муниципальному унитарному предприятию» - 880,0 тыс. руб.

- Отдельное мероприятие «Строительство и реконструкция (модернизация объектов питьевого водоснабжения» Федеральный проект «Чистая вода» - 72352,25 тыс. руб.

- Отдельно мероприятие «Субсидия на разработку схем газоснабжения населённых пунктов» - 286,11 тыс. руб.

13. Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района Кировской области». Основные  результаты  реализации  мероприятий:

В 2023 г. совершенствование энергетического менеджмента реализовано путем повышения квалификации руководителей, специалистов органов местного самоуправления, организаций с муниципальным участием;

повышение эффективности использования энергетических ресурсов (далее ЭР) в жилищном фонде реализовано путем модернизации и реконструкции  многоквартирных домов с применением энергосберегающих технологий, повышение тепловой защиты при капитальном ремонте;

В целях пропаганды энергосбережения среди населения размещается социальная реклама, призывающая к установке приборов учета, рациональному использованию ресурсов, выбору энергоэффективной бытовой техники и т.п.

в жилом фонде проводится замена окон на энергосберегающие.

повышение эффективности использования ЭР в промышленности, АПК и на транспорте реализовано путем установки приборов учета расхода ЭР; 	повышение эффективности использования ЭР при производстве, передаче ЭР реализовано путем внедрения систем автоматизации работы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования; реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов наружного освещения и рекламы, в том числе направленных на замену светильников уличного освещения на энергоэффективные, замену неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии;

Продолжается финансирование проектирования и строительства объектов газификации в населенных пунктах района.

Все указанные мероприятия выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

14. Программа «Поддержка социально ориентированных некомерческих организаций в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области».

Общее количество запланированных к реализации мероприятий в отчетном году в соответствии с планом составляет 2, количество реализованных мероприятий в установленный срок составляет 2.

Малмыжская районная организация Кировской областной организации всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов провела следующие мероприятия:

«Помним» (акция – поздравление юбиляров, участников Вов)

«В бой идут одни рыбаки» (приурочена к 23 февраля)

Фотоконкурс «Кормушка для птиц»

«Прощай, Масленица!»

«Радуга талантов»

Межрайонная спартакиада «Третье колесо»

Акция «Они не дожили до Победы» (благоустройство могил)

«Любимые бабушкины секреты»

Конкурс на лучшего велопутешественника

Акция «От поколения к поколению»

«Поговори со мной» (ежемесячная акция)

Фотоконкурс «С улыбкой по жизни»

конкурс «Лучший активист»

Малмыжская районная организация Кировской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) и Малмыжская местная организация Кировской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество слепых» (ВОС) провели следующие мероприятия:

Районный фестиваль инвалидного спорта «Улыбка», «Надежда»

Конкурс рисунков «Мир глазами души»

Мероприятие к Дню защитника Отечества

Заседания клубов «Надежда», «Забота», «Стимул».

На реализацию программы предусмотрены средства бюджета муниципального образования Малмыжский муниципальный район в сумме 107,0 тыс. рублей, фактически использованы средства бюджета муниципального образования Малмыжский муниципальный район в сумме 107,0 тыс. рублей или 100 % от общего объема средств, запланированного муниципальной программой.

15. Муниципальная программа «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

Общее количество запланированных к реализации мероприятий в отчетном году в соответствии с планом составляет 4, количество реализованных мероприятий в установленный срок составляет 4.

Отдельное мероприятие «Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий по созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством РФ случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах» - содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением Калининского сельского поселения.

Отдельное мероприятие «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» - увеличение контейнерных площадок накопления твердых коммунальных отходов, отвечающих санитарным требованиям на территории Малмыжского района.

Отдельное мероприятие «Природоохранные мероприятия». Ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории Калининского сельского поселения в 2023 году.

Отдельное мероприятие «Мероприятия по ликвидации свалки». Ликвидация несанкционированной свалки на территории Калининского сельского поселения.

16. По программе «Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном образовании Малмыжский район Кировской области» в 2023 году с учетом изменений в программу для достижения целей и выполнения задач муниципальной программы были запланированы 3 мероприятия. Все мероприятия выполнены в срок.

Реализация муниципальных программ Малмыжского района осуществлялась за счет различных источников финансирования.

На реализацию муниципальных программ в 2023 году предусмотрены средства федерального, областного, и районного бюджета.  Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ в 2023 году за счет всех источников финансирования составила 778155,90 тыс. рублей.

Из иных внебюджетных источников средства привлекались на реализацию 1 муниципальной программы:  «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области», по которой внебюджетные средства были освоены в полном объеме.

В целом, средний уровень освоения плановых расходов из федерального, областного бюджетов и средств бюджета Малмыжского района составил 94,85%.

Средний уровень фактического объема финансирования муниципальных программ из внебюджетных источников составил 100% от планового значения.

Средний уровень оценки качества управления муниципальной программой составил  97,90%

Общие результаты эффективности реализации муниципальных программ в разрезе критериев представлены в приложении 1.

На основе оценки эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году сформирован рейтинг эффективности реализации муниципальных программ, представленный в приложении 2.

Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации муниципальной программы, далее – в порядке уменьшения.

Средний уровень оценки эффективности реализации муниципальных программ составил 88,51 балла. Из 16 реализованных в 2023 году муниципальных программ по результатам оценки 13 муниципальных программ получили баллы выше среднего значения.

По муниципальной программе «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области» средний балл составил 78 в связи с отсутствием финансирования.

По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» средний балл составил 62,56 по причине невыполнения  запланированных мероприятий.

По муниципальной программе «Развитие общественной инфраструктуры» заявка не прошла конкурсный отбор.

По результатам рассмотрения главой Малмыжского района Сводного годового доклада, сектором  экономического развития будет подготовлено постановление  администрации Малмыжского района о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ Малмыжского района за 2023 год. Рекомендуется к продолжению в 2024 году всех реализуемых муниципальных программ.

Муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития района. В связи с чем, рекомендуем ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ повысить качество работы с муниципальными программами, а именно:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, прежде всего по объемам финансирования, подготовкой планов реализации муниципальных программ в установленные сроки, корректировкой планов и их размещением на официальном сайте Малмыжского района.

4. Повысить качество и усилить контроль за проведением мониторинга исполнения планов реализации муниципальных программ, а также подготовкой и представлением в установленные сроки годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ.

5. В случае необходимости корректировки направлений реализации муниципальных программ, самих муниципальных программ, а также необходимости разработки новых муниципальных программ рекомендуем представить в сектор  экономического развития не позднее 15 августа 2024 года предложения по внесению изменений в Перечень муниципальных программ Малмыжского района, утвержденный постановлением администрации Малмыжского района от 06.09.2023 № 707.

Заместитель главы администрации района

по экономике и финансам, начальник

финансового управления                                                                         Сырцова И.Д.

Шерстнева Фирдания Ринатовна

(83347) 2-28-54