Информация

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальных программ муниципального образования

Малмыжский муниципальный район Кировской области за 2015 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области, утвержденным постановлением администрации Малмыжского района от 06.03.2015 № 218, (с изменениями  от 22.12.2015 №1087) отделом по экономическому развитию администрации Малмыжского района (далее – отдел по экономическому развитию) подготовлен Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области за 2015 год (далее – Сводный годовой доклад).

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, представленные ответственными исполнителями муниципальных программ в отдел по экономическому развитию и финансовое управление администрации Малмыжского района.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Малмыжского района, утвержденным постановлением администрации Малмыжского района от 01.09.2015 № 752/1 «Об утверждении перечня муниципальных программ Малмыжского района»,  в 2015 году действовало 12 муниципальных программ.

Правовые основания для формирования муниципальных программ установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172–ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы определены документами стратегического планирования социально-экономического развития муниципальных образований, которые разрабатываются и реализуются во взаимосвязи с другими документами стратегического планирования.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Малмыжского района, определенных Программой социально-экономического развития Малмыжского района, а также учитывает положения государственных программ Кировской области.

В целях эффективного управления муниципальными программами ответственными исполнителями совместно с соисполнителями ежегодно утверждаются Планы реализации муниципальных программ, которые предусматривают детализацию реализуемых мероприятий муниципальных программ, установление контрольных сроков, ответственных лиц и ожидаемых результатов, а также регулярно актуализируются объемы финансовых средств, необходимых для реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области (далее – оценка) по итогам 2015 года проведена отделом по экономическому развитию в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением администрации Малмыжского района от 06.03.2015 № 218. Методика основана на совокупной оценке по 3 критериям: оценка степени достижения значений целевых показателей эффективности, оценка степени соответствия запланированному уровню затрат, оценка качества управления муниципальной программой. По каждому критерию установлен весовой балл, определяющий уровень значимости критерия, и определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка. Значение показателя с учетом весового балла определяет итоговую оценку по каждому показателю.

Оценка проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ.

Анализ степени достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ показал, что средний уровень достижения значений показателей в 2015 году составил 98,0%.

По пяти муниципальным программам плановые значения показателей достигнуты в полном объеме, по шести муниципальным программам – в диапазоне от 90 до 100%. По одной муниципальной программе уровень достижения составил менее 90%: по программе  «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании в Малмыжском районе» целевые показатели достигнуты на уровне 85,7%.

Наиболее значимыми показателями муниципальных программ за     2015 год являются следующие.

По программе «Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном образовании»  2015 году для достижения целей  и выполнения задач было запланировано и реализовано в полном объеме 4 мероприятия. Наиболее значимым мероприятием муниципальной программы является проведение итогового мероприятия собрания представителей граждан, где населением района был выбран проект, который необходимо реализовать в 2016 году- «Ремонт здания МКУК Малмыжский районный Центр культуры и досуга». В 2015 году мероприятия проводились за счет средств бюджета  Малмыжского района. Средства освоены в полном объеме.

В рамках программы «Развитие агропромышленного комплекса в Малмыжском районе» на реализацию подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Малмыжского района  по мероприятию «Улучшение  жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»было запланировано и освоено иных внебюджетных источников 1602,50тыс.руб. Получено 2 свидетельства на строительство жилья для улучшения жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов. Введено жилья для граждан ,проживающих в сельской местности, всего 270,40 кв.метров, в том числе для молодых семей и молодых специалистов 90 кв.м.

В сфере развития агропромышленного комплекса индекс производства продукции сельского хозяйства в 2015 году по отношению к предыдущему году достиг значения в 100,1%. Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем их числе к плану 2015года составил 107,2%. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве составила 12141 рубля. Средний надой молока в расчете на одну корову молочного стада составил 5300кг. или 102,1% к плану. Средняя урожайность зерновых культур составила 25,7ц/га.

В рамках  программы «Развитие образования в Малмыжском районе»на 2015год был намечен большой перечень мероприятий, все мероприятия намеченные к исполнению в отчетном году выполнены. С целью реализации закона Кировской области от 04.12.2012 №222-ЗО «О социальной поддержке детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию» в течение 2015года обеспечено 4 человека жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда по договорам найма жилого помещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2015 году была выделена субвенция на реализацию прав на получение общедоступного  и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных  образовательных организациях а размере 19460,0 тыс.рублей.

В рамках национального проекта «Образование» в 2015 году в образовательные учреждения района поступили учебники и учебные пособия на сумму 924,7 тыс.рублей.

В рамках программы «Развитие образования в Малмыжском районе» охват детей дошкольными образовательными учреждениями в 2015 году должен составить 100%.Завершено строительство детского сада в д.Новая Смаиль на 60мест.

По программе «Развитие транспортной системы» в 2015 году достигнут целевой показатель «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» 354,27км, что составляет 100% к плану.

Основными мероприятиями программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Малмыжском районе»  являются ликвидация несанкционированных свалок на территории Малмыжского района, а также приведение в соответствие объектов размещения отходов на территории сельских поселений требованиям природоохранного законодательства. Результатами реализации данных мероприятий являются: сокращение выбросов загрязняющих веществ; сокращение загрязнения отходами земель; разработка проекта рекультивации полигона ТБО в г .Малмыж; уменьшение и локализация негативного воздействия отходов на окружающую природную среду.

Уровень достижения показателей эффективности реализации программы «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» составил  100%.

Реализация муниципальных программ Малмыжского района осуществлялась за счет различных источников финансирования.

Общая сумма расходов реализацию муниципальных программ в 2015 году за счет всех источников финансирования составила 529397,14 тыс.руб., 90,4% (или 478219,64 тыс. рублей), из которых,  приходится на бюджетные средства. В структуре бюджетных источников финансирования наибольший удельный вес занимают средства областного бюджета - 56,0%, или 267770,9 тыс. рублей. Средства бюджета Малмыжского района и средства федерального бюджета – 38,8% (185382,94 тыс. рублей) и 5,2%  (25065,8 тыс. рублей) соответственно. Из иных внебюджетных источников на реализацию муниципальных программ привлечено 51177,5 тыс. рублей.

В 2015 году в общей сумме бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, 77,3% расходов пришлось на две муниципальные программы: «Развитие образования в Малмыжском районе» - 327058,90тыс. рублей, «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» - 82707,24 тыс. рублей.

В целом следует отметить высокий уровень кассового исполнения бюджета района по муниципальным программам (по отношению к сводной бюджетной росписи на 31.12.2015). По 6 муниципальным программам бюджетные средства освоены на 100%. По 4 муниципальным программам плановые расходы за счет бюджетных источников финансирования исполнены более чем на 90%. По муниципальной программе «Развитие транспортной системы в Малмыжском районе» средства бюджета Малмыжского района освоены на уровне 87,0%. По муниципальной программе «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Малмыжском районе» освоены на уровне 59,6% Средства недоиспользованы в связи с тем, что семьи  нуждающиеся в улучшении жилищных условий , сняты с учета т.к приобрели жилье по ипотечному кредиту.

Из иных внебюджетных источников средства привлекались на реализацию 3 муниципальных программ. В полном объеме внебюджетные средства освоены по всем 3 муниципальным программам: «Развитие агропромышленного комплекса в Малмыжском районе», «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Малмыжском районе», «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области».

Средства бюджетов поселений Малмыжского района на реализацию муниципальных программ в 2015 году не предусматривались.

В условиях недостаточности средств бюджета Малмыжского района все большее значение принимает привлечение средств из иных источников финансирования, в первую очередь – средств областного бюджета.

В целом, средний уровень освоения плановых расходов из федерального, областного бюджетов и средств бюджета Малмыжского района составил 98,6%.

Средний уровень фактического объема финансирования муниципальных программ из внебюджетных источников составил 100,0% от планового значения.

Общие результаты эффективности реализации муниципальных программ в разрезе критериев представлены в приложении 1.

На основе оценки эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году сформирован рейтинг эффективности реализации муниципальных программ, представленный в приложении 2.

Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации муниципальной программы, далее – в порядке уменьшения.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ из максимального количества 100 баллов наибольшее значение достигнуто по муниципальной программе «Развитие культуры в Малмыжском районе Кировской области» и составило 97,82 баллов. Высокого уровня эффективности реализации достигли 10 муниципальных программ.

Средний уровень оценки эффективности реализации муниципальной программы составил 94,46 балла. Из 12 реализованных в 2015 году муниципальных программ по результатам оценки 7  муниципальных программ получили баллы выше среднего значения.

По результатам рассмотрения главой администрации Малмыжского района Сводного годового доклада отделом по экономическому развитию будет подготовлен проект постановления администрации Малмыжского района о результатах оценки эффективности реализации муниципальных  программ Малмыжского района в 2015 году. Рекомендуется  к продолжению в 2017 году все реализуемые муниципальные программы.

Муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития района. В связи с чем, рекомендуем ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ повысить качество работы с муниципальными программами, а именно:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

3. Усилить контроль  за  ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, прежде всего по объемам финансирования, подготовкой планов реализации муниципальных программ в установленные сроки, корректировкой планов и их размещением на официальном сайте Малмыжского района.

4. Повысить качество и усилить контроль за проведением мониторинга исполнения планов реализации муниципальных программ, а также подготовкой и представлением в установленные сроки годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ.

5. В случае необходимости корректировки направлений реализации муниципальных программ, самих муниципальных программ, а также необходимости разработки новых муниципальных программ рекомендуем представить в отдел по экономическому развитию не позднее 15 августа 2016 года предложения по внесению изменений в Перечень муниципальных программ Малмыжского района, утвержденный постановлением администрации Малмыжского района от 30.09.2015 № 1071.

Заведующая отделом по

экономическому развитию

администрации Малмыжского района				И.Д. Сырцова

Кошкина Екатерина Григорьевна

(83347) 2-28-54