Информация

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальных программ муниципального образования

Малмыжский муниципальный район Кировской области за 2019 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области, утвержденным постановлением администрации Малмыжского района от 06.03.2015 № 218 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Малмыжского   района от 02.04.2015 № 317,  от 28.04.2015      № 401, от 29.05.2015 № 510, от 22.12.2015 № 1087,  от 30.05.2016 № 358,  от 23.10.2018 № 591, от 07.11.2018 № 627, от 12.12.2018 № 740) отделом по экономическому развитию администрации Малмыжского района (далее – отдел по экономическому развитию) подготовлен Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области за 2019 год (далее – Сводный годовой доклад).

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, представленные ответственными исполнителями муниципальных программ в отдел по экономическому развитию и финансовое управление администрации Малмыжского района.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Малмыжского района, утвержденным постановлением администрации Малмыжского района от 20.08.2019 № 379 «Об утверждении перечня муниципальных программ Малмыжского района»,  в 2019 году действовало 15 муниципальных программ.

Правовые основания для формирования муниципальных программ установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации. В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172–ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы определены документами стратегического планирования социально-экономического развития муниципальных образований, которые разрабатываются и реализуются во взаимосвязи с другими документами стратегического планирования.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Малмыжского района, определенных Стратегией социально-экономического развития Малмыжского района, а также учитывает положения государственных программ Кировской области.

В целях эффективного управления муниципальными программами ответственными исполнителями совместно с соисполнителями ежегодно утверждаются Планы реализации муниципальных программ, которые предусматривают детализацию реализуемых мероприятий муниципальных программ, установление контрольных сроков, ответственных лиц и ожидаемых результатов, а также регулярно актуализируются объемы финансовых средств, необходимых для реализации муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области (далее – оценка) по итогам 2019 года проведена отделом по экономическому развитию в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением администрации  Малмыжского района  от 06.03.2015 № 218    (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Малмыжского района  от 02.04.2015 № 317, от 28.04.2015 № 401, от 29.05.2015 № 510, от 22.12.2015 № 1087,   от 30.05.2016 № 358, от 23.10.2018 № 591,   от 07.11.2018 № 627, от 12.12.2018 740). Методика основана на совокупной оценке по 3 критериям: оценка степени достижения значений целевых показателей эффективности, оценка степени соответствия запланированному уровню затрат, оценка качества управления муниципальной программой. По каждому критерию установлен весовой балл, определяющий уровень значимости критерия, и определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка. Значение показателя с учетом весового балла определяет итоговую оценку по каждому показателю.

Оценка проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ.

Анализ степени достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ показал, что средний уровень достижения значений показателей в 2019 году составил 95,03%. По шести муниципальным программ плановые значения показателей достигнуты в полном объеме, по пяти муниципальным программам – в диапазоне от 90 до 100%, по четырем муниципальным программам - в диапазоне ниже 90%.

Наиболее значимыми показателями муниципальных программ за 2019 год являются следующие:

По программе «Развитие агропромышленного комплекса в Малмыжском районе» в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» областного бюджета на сумму 1647,14 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» запланировано 2000,0 тыс.рублей-внебюджетные источники, освоено 10307,00 тыс.рублей. По развитию семеноводства сельскохозяйственных растений площадь, засеваемая элитными семенами сельхозпроизводителями района составила 11,8%.

Сельскохозяйственными предприятиями района приобретено 30 единиц техники.

В сфере развития агропромышленного комплекса индекс производства продукции сельского хозяйства в 2019 году по отношению к предыдущему году достиг значения 88,8%. Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем их числе к плану 2019 года составил 73,3%. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве составила 20150 рублей. Средний надой молока в расчете на одну корову молочного стада составил 6137кг. или 98,1% к 2018 году. Средняя урожайность зерновых культур составила 48,3 ц/га., в весе после доработки, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника занятого  в сельском хозяйстве района в 2019 составила 18585,0 рублей или 108% к 2018 году, ввод приобретения жилья для граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности выполнен на 100%

В рамках программы «Развитие образования в Малмыжском районе» на 2019 год был намечен большой перечень мероприятий, все мероприятия, намеченные к исполнению в отчетном году выполнены. В целях создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом были предусмотрены средства в размере 2082,8 тыс.рублей, из них субсидия из федерального бюджета – 1879,8 областного бюджета – 98,9 тыс.рублей, средства бюджета Малмыжского района – 104,1 тыс. рублей. За счет указанных средств отремонтирован спортивный зал в МКОУ СОШ с.Новая Смаиль.

С целью улучшения материально-технической базы образовательных учреждений были приобретены учебники, учебная мебель, компьютерная и интерактивная техника, технологическое оборудование, спортинвентарь и прочие основные средства на сумму 3284,5 тыс.рублей.

В 2019 году за счет средств местного бюджета было построено здание гаража в МКОУ СОШ с. Большой Китяк, частично заменены окна в МКОУ ООШ д. Кинерь и в МКОУ ООШ д. Арык, произведен ремонт системы отопления МКОУ ООШ с. Старая Тушка, осуществлен ремонт крыши и замена энергокабеля в МКОУ СОШ имени генерал-лейтенанта В.Г. Асапова с. Калинино, заменена кровля над спортивным залом МКОУ СОШ с. Новая Смаиль, осуществлен ремонт пола коридора 2 этажа МКОУ СОШ с. Рожки.

В целях развития образования в 2019 году в образовательные учреждения района от  Министерства образования Кировской области поступили учебники, учебные пособия и оргтехника на сумму 440,66 тыс.рублей.

Особое внимание в Малмыжском районе уделяется вопросам соблюдения и защиты жилищных прав детей, оставшихся без родительского попечения, обеспечения лиц из числа детей-сирот жилыми помещениями.

С целью реализации закона Кировской области от 04.12.2012 №222-ЗО «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию» в течение 2019 года обеспечено 4 человека жилыми помещениями.

По программе «Профилактика правонарушений и преступлений в Малмыжском районе» было запланировано проведение 37 мероприятий, все они реализовались в полном объеме. В 13 поселениях проведен день профилактики правонарушений. Трудоустроено на временные и общественные работы 116 несовершеннолетних. Проведены районные конкурсы «Безопасное колесо», Велошоу «Добрая дорога детства», «Скажи наркотикам – нет». Приобретено 2 баннера профилактической направленности.

Количество проведенных публичных мероприятий, направленных  на профилактику наркомании среди подростков и молодежи в 2019 году составило 221, по отношению к прошлому году  этот  показатель  достиг значения 272%, увеличение доли подростков и молодежи  вовлеченных в профилактические мероприятия, произошло за счет увеличения учреждениями культуры проводимых профилактических мероприятий  на 174%  к 2018 году, доля органов местного самоуправления, внедривших внутренний контроль и антикоррупционные механизмы достиг 100% к 2018 году.

По программе «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Малмыжского района» было запланировано 4 мероприятия, все они реализованы в срок.

Из наиболее значимых проведенных мероприятий можно выделить:

содержание единой дежурно-диспетчерской службы;

защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и содержания в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации скотомогильников (биотермических ям) на территории Малмыжского района;

организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории Малмыжского района;

охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов в Малмыжском районе.

В 2019 году для достижения целей и выполнения задач муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» было запланировано 14 мероприятий, все они выполнены в срок. В рамках программы проведены физкультурно-спортивные мероприятия среди детей и молодежи. Проведены массовые спортивные мероприятия и соревнования по легкой атлетике, лыжным гонкам, настольному теннису, мини-футболу, футболу, баскетболу, волейболу. Проведены районные фестивали спорта среди инвалидов «Надежда» и «Улыбка», «Олимпиада третьего возраста». Сформирована команда для участия в областных соревнованиях среди инвалидов. На официальном сайте  Малмыжского района  было размещено 12 информационных материалов о проведении спортивных мероприятий, в районной газете «Сельская правда» размещено 29 материалов о здоровом образе жизни, 64 анонса о проводимых мероприятиях  и итогов по ним.

По программе «Развитие транспортной системы» в 2019 году достигнут целевой показатель «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» 354,27 км, что составляет 100% к плану. Фактические расходы на содержании и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения администрацией Малмыжского района  составили  33671,13 тыс. рублей.

В пределах выделенных средств по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения проведен ямочный ремонт:

подъезд к с. Тат-Верх-Гоньба, подъезд к с. Старый Ирюк,подъезд к с. Большой Китяк, подъезд к с. Рожки,автодорога Малмыж – Мари-Малмыж.

Произведено устройство покрытия из асфальтобетона на а/д «Подъезд к с. Рожки», «Автодорога Малмыж – Мари-Малмыж»,

Произведен ремонт щебеночных покрытий «Подъезд к д. Ахпай», «Подъезд к д. Каменный Ключ», «Автодорога Новая Тушка – Старая Тушка – Кинерь».

В пределах выделенных средств по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов отремонтировано 0,95 км дороги «Подъезд к д. Новый Ирюк».

- С целью сохранения маршрутной сети пассажирских  перевозок в 2019 году осуществлялась финансовая поддержка МУП «Малмыжпассажиравтотранс». В отчетном периоде на данные цели из местного бюджета выделено 1058,82 тыс. руб. субсидий на возмещение выпадающих доходов от перевозки пассажиров.

- Количество пассажиров, воспользовавшихся транспортными услугами на территории района в 2019 году, составило 268,9 тыс.человек.

Пассажирооборот составил 2640,3 тыс. чел/км.

По программе «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Малмыжском районе» в 2019 году проводились мероприятия по организации конкурса на выявление и поощрение лидеров учебных заведений и общественных организаций. Организован и проведен праздник «День молодежи».

Организован и проведен районный конкурс «Лидер года», победитель районного этапа был направлен в г. Киров для участия в областном конкурсе «Лидер года».

Уровень достижения показателей эффективности реализации программы «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» составил  100%.

По программе «Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном образовании» в 2019 году для достижения целей и выполнения задач было запланировано 4 мероприятия, все мероприятия выполнены на 100%. Наиболее значимым мероприятием муниципальной программы является проведение новой формы определения мнения населения – опрос граждан, где населению было предложено выбрать проекты, которые будут реализованы в 2020 году, В ходе опроса граждан выбраны 2 проекта: капитальный ремонт крыши здания МКУК Малмыжская централизованная библиотечная система  Центральная детская библиотека г. Малмыж и ремонт спортивного зала МКУК Малмыжский Районный Центр Культуры и Досуга. В сентябре 2019 года были сформированы и направлены заявки в Министерство социального развития Кировской области.

По программе «Развитие культуры» в течение 2019года проведено 56 мероприятий. Были проведены следующие мероприятия:

- Районный конкурс «Лучший по профессии»;

- Межрегиональный фестиваль-конкурс «Нократ Моннары»;

- Межрегиональный фестиваль - конкурс детского взрослого художественного творчества дошкольных учреждений «Солнечные лучики»;

В 2019 году МКУК Малмыжский районный Центр культуры и досуга Кировской области принял участие в конкурсах «Лучшее сельское учреждение культуры» и «Лучший работник сельских учреждений культуры».

За 2019 году  МКУК Малмыжский районный Центр культуры и досуга Кировской области  принял участие в проекте «Местный дом культуры», направленный  на развитие  и укрепление  материально-технической базы муниципальных домов культуры, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 50 тыс.человек.

За 2019 год МКУК Малмыжский краеведческий музей принял 11475 посетителей. Фонды пополнились на 106 экспонатов основного фонда. За год проведено 404 экскурсий, участниками которых стали 6,6 тыс.человек. Проведено 9 массовых мероприятий посетителями которых стали 2,4 тыс.человек. Наиболее значимые мероприятия:

-«Ночь музеев»;

-«Ночь искусств»:

Оформлено 30выставок, из них 17 в музее и 13 экспресс - выставок.

В МКОУ ДО Малмыжская детская школа искусств Кировская области имени С.Б.Сахара обучается 301 учащийся. Проведено 19 мероприятий, самыми значимыми из которых стали:

-Отчетный концерт ДШИ;

-Конкурс-фестиваль «Две звезды - два голоса»;

Мюзикл «Золотой ключик».

По программе «Управление муниципальным имуществом Малмыжского района» в 2019 году было запланировано 9 мероприятий. Принято в муниципальную собственность из областной собственности 520 объектов имущества. Предоставлено в аренду 3 объекта муниципального имущества. Приобретено программное обеспечение «БАРС-Имущество».Проведена техническая инвентаризация 2 объектов недвижимого имущества.

За 2019 год проведено 8 проверок целевого использования муниципального имущества муниципальными учреждениями района. В целях предоставления земельных участков в собственность бесплатно семьям, имеющим трех и более детей, проведены работы по подготовке проекта планирования территории в целях дальнейшего формирования земельных участков и предоставления семьям, имеющим трех и более детей, проведены кадастровые работы по формированию 45 земельных участков.

В 2019 году для достижения целей и выполнения задач муниципальной программы «Поддержка и развитие малого предпринимательства в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области» было запланировано и реализовано 7 мероприятий. Во втором квартале организован и проведен конкурс «Предприниматель года - 2019». Целью конкурса является выявление и поощрение лучших предпринимателей Малмыжского района. Определены пять победителей по трем номинациям. Победители конкурса награждены почетными грамотами и подарочными сертификатами. На официальном сайте Малмыжского района, в социальной сети в ВКонтакте в группе «Сообщество предпринимателей Малмыжского района», размещено 59 информационных статей о работе малого бизнеса, формах его государственной поддержки, изменениях в законодательстве, условиях и сроках проведения конкурсов, учебах, семинарах. В 2019 году отделом по экономическому развитию были организованы и проведены 2 Координационных совещания, 4 встречи с предпринимательским сообществом. В рамках реализации целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» в 2019 году в обучающих семинарах по вопросам поддержки и развития малого предпринимательства  приняли участие 60 СМП, что составило 12% от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства Малмыжского района. Организовано участие МСП в выездных мероприятиях, проводимых министерством экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области в г. Вятские Поляны.

Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района Кировской области». Основными мероприятиями является повышение эффективности использования ЭР в промышленности, АПК и на транспорте путем установки приборов учета расхода ЭР, увеличение использования в качестве источников энергии вторичных ЭР и (или) возобновляемых источников энергии путем расширения использования биомассы, отходов лесопромышленного и агропромышленного комплексов, бытовых отходов, биогаза для производства тепловой энергии, развитие системы газоснабжения.

Программа «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области». В ходе реализации программы было запланировано 23 мероприятия, все мероприятия выполнены в срок. Оформлена доска почета «Лучший по профессии». Награждены 24 работника Малмыжского района. Повышение квалификации  и профессиональную переподготовку за счет средств бюджета Малмыжского района 3 муниципальных служащих, планировалось - 12 муниципальных служащих.

Программа «Поддержка социально ориентированных некомерческих организаций в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области»

Общее количество запланированных к реализации мероприятий  в отчетном году в соответствии с планом составляет 11, количество реализованных мероприятий в установленный срок составляет 11.

В ходе реализации программы было проведено ряд мероприятий:

-Организация праздничных концертов народного хора ветеранов;

-Подготовка и проведение Дня пожилых людей;

-Проведение выставки-конкурса предметов прикладного творчества ветеранов;

-Организация  и проведение фестивалей «Улыбка» и «Надежда».

Реализация муниципальных программ Малмыжского района осуществлялась за счет различных источников финансирования.

Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ в 2019 году за счет всех источников финансирования составила 566565,29 тыс.руб., 83,5% (или 472816,29 тыс. рублей), из которых, приходится на бюджетные средства. В структуре бюджетных источников финансирования наибольший удельный вес занимают средства  бюджета Малмыжского района – 52,7%, или 249208,47 тыс. рублей. Средства областного и федерального бюджета – 46,0% (217428,73 тыс. рублей) и 1,3% (6179,08 тыс.рублей) соответственно. Из иных внебюджетных источников на реализацию муниципальных программ привлечено 93749 тыс. рублей.

В 2019 году в общей сумме бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ, 62,0% расходов пришлось на муниципальную программу «Развитие образования в Малмыжском районе» - 293075,66 тыс.рублей.

В целом следует отметить высокий уровень кассового исполнения бюджета района по муниципальным программам (по отношению к сводной бюджетной росписи на 31.12.2019). По 7 муниципальным программам бюджетные средства освоены на 100%. По 7 муниципальным программам плановые расходы за счет бюджетных источников финансирования исполнены более чем на 90%. По муниципальной программе «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального образования Малмыжский муниципальный район» расходы за счет средств бюджета не были запланированы.

Из иных внебюджетных источников средства привлекались на реализацию 2 муниципальных программ: «Развитие агропромышленного комплекса в Малмыжском районе,  «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области», по которым внебюджетные средства были освоены в полном объеме.

В условиях недостаточности средств бюджета Малмыжского района все большее значение принимает привлечение средств из иных источников финансирования, в первую очередь – средств из областного бюджета.

В целом, средний уровень освоения плановых расходов из федерального, областного бюджетов и средств бюджета Малмыжского района составил 98,6%.

Средний уровень фактического объема финансирования муниципальных программ из внебюджетных источников составил 188,4% от планового значения.

Средний уровень оценки качества управления муниципальной программой составил  98,77%

Общие результаты эффективности реализации муниципальных программ в разрезе критериев представлены в приложении 1.

На основе оценки эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году сформирован рейтинг эффективности реализации муниципальных программ, представленный в приложении 2.

Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации муниципальной программы, далее – в порядке уменьшения.

Средний уровень оценки эффективности реализации муниципальных программ составил 91,68 балла. Из 15 реализованных в 2019 году муниципальных программ по результатам оценки 14 муниципальных программ получили баллы выше среднего значения.

По муниципальной программе «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области» средний балл составил 78 в связи с отсутствием финансирования.

По результатам рассмотрения главой Малмыжского района Сводного годового доклада, отделом по экономическому развитию будет подготовлено постановление  администрации Малмыжского района о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ Малмыжского района за 2019 год. Рекомендуется к продолжению в 2020 году всех реализуемых муниципальных программ.

Муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития района. В связи с чем, рекомендуем ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ повысить качество работы с муниципальными программами, а именно:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, прежде всего по объемам финансирования, подготовкой планов реализации муниципальных программ в установленные сроки, корректировкой планов и их размещением на официальном сайте Малмыжского района.

4. Повысить качество и усилить контроль за проведением мониторинга исполнения планов реализации муниципальных программ, а также подготовкой и представлением в установленные сроки годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ.

5. В случае необходимости корректировки направлений реализации муниципальных программ, самих муниципальных программ, а также необходимости разработки новых муниципальных программ рекомендуем представить в отдел по экономическому развитию не позднее 15 августа 2020 года предложения по внесению изменений в Перечень муниципальных программ Малмыжского района, утвержденный постановлением администрации Малмыжского района от 12.12.2018 № 740.

Заведующая отделом по экономическому

развитию администрации Малмыжского района                                   Ф.Н. Калимуллина

Шерстнева Фирдания Ринатовна

(83347) 2-28-54