Информация

о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальных программ муниципального образования

Малмыжский муниципальный район Кировской области за 2022 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области, утвержденным постановлением     администрации    Малмыжского     района    от   06.03.2015 № 218   (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Малмыжского   района от     02.04.2015 № 317,   от 28.04.2015      № 401,  от 29.05.2015 № 510,   от 22.12.2015 № 1087,  от 30.05.2016 № 358,  от 23.10.2018 № 591, от 07.11.2018 № 627, от 12.12.2018 № 740, от 20.08.2019, от 28.08.2020 485, от 28.06.2020 № 427, от 03.09.2021 № 561, от 25.11.2021 № 700, от 27.06. 2022 № 405, от 18.11.2022 № 715) подготовлен Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области за 2022 год (далее – Сводный годовой доклад).

Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, представленные ответственными исполнителями муниципальных программ в отдел по экономическому развитию и финансовое управление администрации Малмыжского района.

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Малмыжского района, утвержденным постановлением администрации Малмыжского района от 18.11.2022   № 715 «Об утверждении перечня муниципальных программ Малмыжского района»  в 2022 году действовало 16 муниципальных программ.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Малмыжского района, определенных Стратегией социально-экономического развития Малмыжского района, а также учитывает положения государственных программ Кировской области.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области (далее – оценка) по итогам 2022 года проводилась в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением администрации  Малмыжского района  от 06.03.2015 № 218    (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Малмыжского района  от 02.04.2015 № 317, от 28.04.2015 № 401, от 29.05.2015 № 510, от 22.12.2015 № 1087,   от 30.05.2016 № 358, от 23.10.2018 № 591,   от 07.11.2018 № 627, от 12.12.2018 740, от 20.08.2019, от 28.08.2020 485, от 28.06.2020 № 427, от 03.09.2021 № 561, от 25.11.2021 № 700, от 27.06. 2022 № 405, от 18.11.2022 № 715). Методика основана на совокупной оценке по 3 критериям: оценка степени достижения значений целевых показателей эффективности, оценка степени соответствия запланированному уровню затрат, оценка качества управления муниципальной программой. По каждому критерию установлен весовой балл, определяющий уровень значимости критерия, и определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка. Значение показателя с учетом весового балла определяет итоговую оценку по каждому показателю.

Анализ степени достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ показал, что средний уровень достижения значений показателей в 2022 году составил 89,78%. По одиннадцати муниципальным программам плановые значения показателей достигнуты – в диапазоне от 90 до 100%, по пяти муниципальным программам - в диапазоне ниже 90%.

Наиболее значимыми показателями исполнения муниципальных программ за 2022 год являются следующие:

1. По программе «Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном образовании Малмыжский район Кировской области» в 2022 году с учетом изменений в программу для достижения целей и выполнения задач муниципальной программы были запланированы 4 мероприятия. Все мероприятия выполнены в срок.

На официальном сайте администрации района были размещены 7 информационных материала о подписании соглашений с министерством социального развития Кировской области, проведении конференции граждан, о заполнении заявок для участия в конкурсном отборе ППМИ-2023, ранжировании участников по ППМИ и другая информация.   Вопросы реализации программы по поддержке местных инициатив рассматривались на совещаниях с главами поселений в течение года.

Реализация муниципальной программы осуществлялась посредством отдельных мероприятий в соответствии с планом ее реализации.

В 2022 году подготовлены 2 заявки  по результатам опроса и проведения собрания с населением на участие в Проекте по поддержке местных инициатив по благоустройству дворовых территорий и замены ограждения территории в МКУК ДО Малмыжская ДШИ и по ремонту автомобильной дороги подъезд к д. Урнек.

2. По программе «Развитие агропромышленного комплекса в Малмыжском районе», с учётом внесенных изменений, было предусмотрено 1741,79 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 60 тыс. рублей, областной бюджет 1532,5 тыс. рублей, бюджет Малмыжского района 0,00 тыс. рублей, бюджет сельских поселений 149,29 тыс. рублей, иные внебюджетные источники 0,00 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия  «Управление реализацией муниципальной программы» запланировано и освоено средств областного бюджета 1514,00 тыс. рублей.

Средства в сумме 1514,00 тыс. рублей направлены на предоставление субвенции из областного бюджета  бюджету Малмыжского района на выполнение мероприятий по поддержке сельскохозяйственного производства на территории Малмыжского района  в части расходов на  финансовое обеспечение осуществления  органами  местного самоуправления  отдельных  государственных полномочий.

Отдельное мероприятие  «Стимулирование технической и технологической модернизации, инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе»  запланировано и освоено всего 78,00 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет 60,00 тыс. рублей, областной бюджет 18,00 тыс. рублей.

Средства государственной поддержки в размере 78,00 тыс. рублей  направлены в полном объеме сельскохозяйственным товаропроизводителям Малмыжского района на предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам).

3. В рамках программы «Развитие образования в Малмыжском районе» на 2022 год был намечен большой перечень мероприятий, все мероприятия, намеченные к исполнению в отчетном году выполнены.

В 2022 году за счет средств субсидии местному бюджету из областного бюджета на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» выполнены работы по капитальному ремонту зданий МКОУ СОШ в с.Н.Смаиль и МКОУ ООШ д.Кинерь на общую сумму 27494081,78руб, в рамках этой же субсидии в эти школы закуплено оборудования на сумму 9553300,00руб.

В целях создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом были предусмотрены средства в размере 1117,00 тыс. рублей, из них субсидия из федерального бюджета – 1094,70 тыс.рублей, из областного бюджета – 11,10 тыс. рублей, средства бюджета Малмыжского района – 11,20 тыс. рублей.

За счет указанных средств отремонтирован  спортивный зал в МКОУ ООШ с. Мари-Малмыж.

Благодаря предоставленной субсидии на создание условий для занятий физической культурой и спортом в сельских школах увеличилось количество учащихся, занимающихся физкультурой и спортом, создан клуб.

С целью улучшения материально-технической базы образовательных учреждений были приобретены учебники, учебная мебель, компьютерная и интерактивная техника, технологическое оборудование, спортинвентарь и прочие основные средства.

За 2022 год поступило основных средств на сумму 27563975,10 руб. в том числе безвозмездно на 13266654,01руб. В рамках создания центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» переданы цифровые лаборатории и оборудование для опытов в МКОУ СОШ с.Б.Китяк, Н.Смаиль, Рожки, Савали и Ст.Ирюка на сумму 5723737,50руб, 111 единиц ноутбуков и 17шт МФУ на сумму 7112730,16руб, а также учебной литературы на 414184,35руб.

В МКОУ ООШ с.Ральники от спонсоров переданы 2 мемориальные доски на 16000,00руб.

За счет средств субсидии на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» закуплено оборудования на  общую сумму 9553300,00руб; так в МКОУ СОШ с.Н.Смаиль приобретено мебели на 2621425,49руб, стенды на 391020,59руб, интерактивные панели 432699,99руб, проекторы 244213,99руб, МФУ 144933,32руб, спортинвентарь 599995,00руб, музыкальное оборудование 595730,00руб, мясорубку 54389,74руб, оборудование для пищеблока 892291,88руб. Для МКОУ ООШ д.Кинерь приобретены: оргтехника на сумму 1354813,32руб, мебель на 846714,10руб, спортинвентарь 155345,00руб, музыкальные инструменты 85688,83руб, карты для учебных кабинетов 551873,00, наборы комплектов для лабораторных работ 373226,00, стенды 208939,75руб.

За счет средств субсидии на создание центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» приобретена школьная мебель для учебных кабинетов химии и физики на сумму 1515500,00руб в МКОУ СОШ сел с.Б.Китяк, Н.Смаиль, Рожки, Савали и Ст.Ирюка.

В течении года для организации учебного процесса закуплены учебники и учебные пособия на сумму 610184,60руб. В МКОУ СОШ с.Аджим приобретен МФУ на сумму 25080,00руб; для МКОУ СОШ с.Калинино рециркулятор воздуха 15400,00руб, зона демонстрации для кабинетов 44500,00руб, мебель 94140,00руб; в МКОУ СОШ с.Константиновка закуплен МФУ за 36600,00руб; для МКОУ СОШ №2 г.Малмыжа приобретено 3шт водонагревателя на сумму 40000,00руб, рециркулятор воздуха 19400,00руб, холодильник 11390,00руб, мебель 7950,00руб; в МКОУ ООШ с.Ст.Тушка куплен телевизор за 16720,00руб; для МКОУ ООШ д.Б.Сатнур приобретена электрическая плита 25000,00руб, 3шт проточных водонагревателя на сумму 7935,00руб; в МКОУ СОШ с.М.Малмыж установлена система видеонаблюдения на 97850,00руб; для МКОУ СОШ с.Т.В.Гоньба сделан монтаж канализационных сетей.

В 2022 году счет средств ИМБТ на финансовую поддержку детско-юношеского спорта в МКОУ ДО «ДЮСШ» приобретено спортинвентаря на сумму 500000,00 руб, также за счет местного бюджета куплен электронный замок 18370,00руб, установлена система вентиляции на сумму 14100,00руб; для МКОУ ДО «ДДТ» и МКДОУ д/с № 5 г.Малмыжа установлены системы оповещения и управления эвакуацией на общую сумму 162540,24руб; приобретены рециркуляторы воздуха для МКДОУ  д\с Малышок 2шт на 16000,00руб и для МКДОУ д/с с.Савали 1шт за 8000,00руб.; закуплено по 4шт разделочных столов для пищеблоков в МКДОУ д/с № 4 и д/с № 2 г.Малмыжа на общую сумму 96000,00руб.; в МКДОУ д/с № 5 приобретена акустическая колонка за 25000,00руб и 5шт огнетушителей на 4200,00руб; для методкабинета управления закуплен МФУ за 23460,00руб, для отдела опеки и попечительства приобретено 2шт телефона на сумму 5080,00руб.

С целью формирования у обучающихся современных навыков при реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, и малых городах создаются Центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центры «Точка роста»). Центр «Точка Роста» — это многофункциональное образовательное пространство, максимально эффективно использующее помещения школы для образовательной деятельности в рамках основного и дополнительного образования, внеурочной деятельности и мероприятий естественно-научной и технологической направленностей. В 2022 году в Малмыжском районе Центры «Точка роста» созданы на базе 5 муниципальных общеобразовательных школ: МКОУ СОШ с.Новая Смаиль, МКОУ СОШ с.Старый Ирюк, МКОУ СОШ с. Савали, МКОУ СОШ с.Большой Китяк, МКОУ СОШ с. Рожки. На федеральные средства для каждого Центра «Точка роста» приобретен стандартный комплект оборудования естественно-научной и технологической направленностей.

Общеобразовательные организации, на базе которых создаются Центры «Точка роста», должны соответствовать действующим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций и иным нормативным правовым актам, определяющим требования к организации общего и дополнительного образования детей.

Поэтому в 2022 году муниципальным образованиям Кировской области выделены средства субсидии местным бюджетам из областного бюджета на реализацию мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных  общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры «Точка роста».

Для подготовки образовательного пространства (подготовки помещений) для Центров «Точка роста» из областного бюджета в 2022 году каждой общеобразовательной организации в рамках субсидии выделены денежные средства в размере 300,0 тыс. рублей, средства местного софинансирования составят 3,1 тыс. рублей.

С целью  создания условий для физического и интеллектуального развития учащихся все школьники начальных классов Малмыжского района обеспечены бесплатным горячим питанием с учетом утвержденных норм по формированию рациона питания и его соответствия положениям санитарно-эпидемиологических требований. Для этого в бюджетах различного уровня предусмотрено 7447,50 тыс. рублей.

Работа учителя предполагает ответственность не только за уровень знаний детей, но и за их здоровье, воспитание, развитие. Ближе всего к учащимся находятся их классные руководители. Именно классный руководитель несет наибольшую ответственность за воспитание учеников и посвящает подопечному классу значительную долю своего рабочего и личного времени. В связи с этим, выплачиваться ежемесячное денежное вознаграждение классным руководителям. Средства выделены из федерального бюджета в сумме 12761,30 тыс. рублей. Данные выплаты в 2022 году получили 166 педагогов.

За счет средств субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по возмещению расходов, связанных с предоставлением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам муниципальных образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах в сумме 7437,0 тыс.рублей меру социальной поддержки получили 228 педагогических работников Малмыжского района.

Особое внимание в Малмыжском районе уделяется вопросам соблюдения и защиты жилищных прав детей, оставшихся без родительского попечения,  обеспечения лиц из числа детей-сирот жилыми помещениями, в течение 2022 года было обеспечено 2 человека..

За счет средств субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий по начислению и выплате ежемесячного вознаграждения, шести приемным родителям начислено и выплачено ежемесячное вознаграждение.   На 51  ребенка из детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье получали ежемесячную денежную  выплату.

По итогам 2022 года уровень средней заработной платы с учетом ЖКУ, установленный Соглашением по обеспечению уровня средней заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организациях выполнен на 103,5 % и составил 36638 рублей;

уровень средней заработной платы, установленный Соглашением по обеспечению уровня средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных организациях выполнен на 99,9 % и составил 27525 рублей;

уровень средней заработной платы, установленный Соглашением по обеспечению уровня средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования, выполнен на 100,2 % и составил 26642 рублей.

4. По программе «Профилактика правонарушений и преступлений в Малмыжском районе» в 2022 году было запланировано проведение 40 мероприятий, из них было реализовано 40.

Из проведенных мероприятий наиболее значимыми являлись:

1. Проведение Единых дней профилактики на территории Малмыжского района, в рамках которого выявлено: факт правонарушения, в результате которого составлен административный протокол по ст. 5.35 ч. 1 за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по содержанию несовершеннолетнего; 2 административных протокола по ст. 14.17.1 КоАП РФ (незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами) и ст. 14.10 КоАП РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг);                          2 административных протокола по ст. 20.4 ч.1 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

2. Проведение оперативно-профилактической операции «Мак».

На территории Малмыжского района проведено три этапа оперативно-профилактической операции «Мак», выявлено одно преступление по ч.1 ст.231.

14.09.2022 на заседании межведомственной антинаркотической комиссии при администрации Малмыжского района заслушаны главы поселений, на территории которых выявлены факты незаконного культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Главе Мари-Малмыжского сельского поселения поручено создать временно ( с 01.06.2023 по 10.09.2023) рабочую группу, с целью проведения рейдов, направленных на раннее выявление  и пресечение незаконного культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. Также всем главам сельских поселений Малмыжского района поручено провести на сельских сходах разъяснительную беседу с населением об административной и уголовной ответственности за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

3. Организация работы по раннему выявлению неблагополучных семей и детей, находящихся в социально опасном положении. Оказание комплексной помощи семьям и детям.

За 2022 год на учет в межведомственный банк данных семей, находящихся в социально опасном положении, поставлено 42 родителя / снято 76 родителей. На персонифицированный учет в КДН и ЗП за 2022 год поставлено 15 несовершеннолетних / снято 29 несовершеннолетних.

За 2022 год выявлен 1 факт жестокого обращения с несовершеннолетними.

4. Организация и софинансирование временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время                                     На базе КОГКУ Центра занятости населения Малмыжскогорайона ежегодно проводится работа по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Всего за 2022 год трудоустроено 141 учащийся, в рамках муниципальной Программы - 83 несовершеннолетних. Среди трудоустроенных: 1 состоящий на учете КДН и ЗП Малмыжского района, 19 несовершеннолетних из многодетных семей, 57 из малообеспеченных семей, 3 несовершеннолетних из неблагополучных семей.

5. Проведение районных конкурсов среди несовершеннолетних и педагогов:

30.05.2022 проведен районный конкурс «Безопасное колесо» на базе муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования (далее – МКОУ ДО) «Дом детского творчества» Малмыжского района Кировской области.

23.09.2022 на базе МКОУ ДО «Дом детского творчества» Малмыжского района Кировской области проведен районный конкурс для дошкольников «Велошоу" Добрая дорога детства"».

С 20.10.2022 по 11.11.2022 на базе МКОУ ДО «Дом детского творчества» Малмыжского района Кировской области проведен районный конкурс «Мир без наркотиков».

09.12.2022 на базе МКОУ ДО «Дом детского творчества» Малмыжского района Кировской области проведен заочный конкурс  «Россия без коррупции»

6. В течении 2022 года за счет средств выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы приобретено:

1 баннер антинаркотической тематики.

5. По программе «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Малмыжского района» было запланировано 7 мероприятий, реализованы 6. Из наиболее значимых проведенных мероприятий можно выделить:

содержание единой дежурно-диспетчерской службы;

организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории Малмыжского района;

оборудование жилых помещений с печным отоплением многодетных малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, автономными пожарными извещателями;

содержание системы оповещения;

создание условий для оказания медицинской помощи.

6. В 2022 году для достижения целей и выполнения задач муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» было запланировано 10 мероприятий, выполнены 5. В рамках программы проведены физкультурно-спортивные мероприятия среди детей и молодежи.

В 2022 году на территории района прошло 36 мероприятий. Культивируемые виды спорта - волейбол баскетбол, футбол, лыжные гонки, настольный теннис, конные скачки, мотокросс, национальная борьба, хоккей, полиатлон, пауэрлифтинг.

МКОУ ДО «ДЮСШ» совместно с управление образования ежегодно организует спортивно-массовые мероприятия среди образовательных учреждений по 5 видам спорта. При проведении итогов лучшие учебные заведения награждаются грамотами и призами.

В районе действую 3 клуба по месту жительства, в которых занимается более 500  человек. Культивируемые виды спорта – настольный теннис, пауэрлифтинг, мотокросс, аэробика, атлетическая гимнастика, футбол.

7. По программе «Развитие транспортной системы» в 2022 году целевой показатель «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» достиг показателя в  354,27 км, что составляет 100% к плану. Фактические расходы на содержании и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения администрацией Малмыжского района  составили  47259,28 тыс. рублей.

8. По программе «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Малмыжском районе» в 2022 году для достижения целей и выполнения задач муниципальной программы было запланировано 38 мероприятий, в установленные сроки выполнено  35.

9. По программе «Развитие культуры» в 2022 году  запланировано 60 мероприятий,  которые реализованы в полном объеме.

В рамках запланированных мероприятий в Малмыжском районе состоялись региональный национальный праздник «Сабантуй», областной праздник «Ярмарка Казанская», межрегиональные соревнования по мотокроссу «Болтушина гора».

Наиболее значимые мероприятия:

- Народные гуляния «Открывайте ворота, Масленица пришла»;

- Праздник, посвященный 8 марта «Любовь, как музыка весны»;

- Районный конкурс «Лучший по профессии»;

- Праздничное мероприятие, посвященное Дню работника культуры;

- Торжественный митинг, праздничный концерт, посвященный празднованию победы в ВОВ;

- Районный День призывника;

- Районный праздник «Славься имя твое, учитель!»;

- Районный праздник «День работника с/х и перерабатывающей промышленности»;

- Праздничный концерт «Наша мама, наша гордость!», посвященный  Дню матери;

- Районный фестиваль «Во славу Отечества песню поем»;

- Танцевально-развлекательная программа «Пусть всем повезет или Новогодний экспресс».

Для детей до 14 лет в районе работают – 116 клубных формирований, в них занимаются 1776 человек.

Формирование самодеятельного народного творчества для детей до 14 лет – 88 объединения, в том числе:

- 19 объединений, работающих в жанре хореографии;

- 17 творческих объединений по народному и эстрадному вокалу;

- 3 – песенно-танцевальному;

- 15 -  по театральному искусству;

- 5  - по фольклору;

- 21 – декоративно-прикладное творчество,

- 6 – ИЗО;

- 2 – инструментальное объединение.

В 2022 году  МКУК Малмыжский районный Центр культуры и досуга произвел ремонт водопровода на сумму 30266,60 руб., ремонт музыкальной аппаратуры – 32400,00 руб. Произведен пошив костюмов на сумму 23228,80 руб., приобретена оргтехника (ноутбуки, принтер МФУ) на общую сумму 138940,00 руб., музыкальная аппаратура (микрофоны, стойки с ним, микшерный пульт) – 103040,00 руб., ткань для пошива костюмов – 25724,50 руб. На проведение мероприятий приобретены сувениры на сумму 29292,00 руб.

За 2022 год кинотеатр «Апрель» осуществил 1890 сеансов по показу кинофильмов, посетителями которых стали 4454 человека. Денежные средства израсходованы на приобретение БСО (входные билеты), на замену лампы в кинопроекторе, на оплату вознаграждения за прокат кинофильмов, на авторское вознаграждение авторам и др. нужды учреждения.

10. По программе «Управление муниципальным имуществом Малмыжского района» в 2022 году для достижения целей и выполнения задач муниципальной программы были запланированы  11 мероприятий. Наиболее значимыми являлись:

- Отдельное мероприятие «Проведение учета  муниципального имущества района» 141,24 тыс. руб.  «Проведение независимой оценки рыночной стоимости  муниципального имущества» -  117,24 тыс.руб.; Приобретение и плата за обслуживание средств технической поддержки и и программного обеспечения» - 24,00 тыс.руб.

- Отдельное мероприятие «Осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального имущества района»- 542,03 тыс. руб.

- Отдельное мероприятие  «Формирование перечня земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам в собственность бесплатно» - 94,00 тыс. руб.;

- Отдельное мероприятие  «Расходы на содержание зданий, находящихся в муниципальной собственности»- 1296,41 тыс. руб.

- Отдельное мероприятие «Осуществление мониторинга деятельности МУПов. Расходы на проведение аудиторской проверки» - 120,0 тыс. руб.

- Отдельное мероприятие «Субсидии муниципальному унитарному предприятию» - 235,12 тыс. руб.

11. В 2022 году для достижения целей и выполнения задач муниципальной программы «Поддержка и развитие малого предпринимательства в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области» было запланировано 5 мероприятий, все реализованы  в установленные сроки.

В районной газете «Сельская правда» опубликовано 3 информационные статьи  о работе, формах поддержки малого и среднего  бизнеса.

На официальном сайте Малмыжского района, в социальной сети в ВКонтакте в группе «Сообщество предпринимателей Малмыжского района»,  размещено 87 информационных статьи о работе малого бизнеса, формах его государственной поддержки, изменениях в законодательстве, условиях и сроках проведения конкурсов, учебных мероприятий, семинаров.

В отчетном году отделом по экономическому развитию администрации Малмыжского района был организован и проведен 1 Координационный совет. В   2022 году информационно - консультационную поддержку  получили  83 субъектов МСП, что составило  19,3 % от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства Малмыжского района.

В торжественной обстановке проведен праздник «Предприниматель года», на котором были представлены к награждению благодарственными письмами, почетными грамотами  27 предпринимателя Малмыжского района, которые вносят значительный вклад в социально – экономическое развитие района.

12. Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального района Кировской области». Основными мероприятиями является повышение эффективности использования ЭР в промышленности, АПК и на транспорте путем установки приборов учета расхода ЭР, увеличение использования в качестве источников энергии вторичных ЭР и (или) возобновляемых источников энергии путем расширения использования биомассы, отходов лесопромышленного и агропромышленного комплексов, бытовых отходов, биогаза для производства тепловой энергии, развитие системы газоснабжения.

13. Программа «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области». Общее количество запланированных к реализации мероприятий в отчетном году в соответствии с планом составляет 22,  количество реализованных мероприятий в установленный срок составляет 22.

«Оформление районной доски почета «Лучший по профессии»» – награждены 24 работника Малмыжского района.

«Ежегодное проведение анализа кадрового состава и предоставление до 1 октября каждого года предложений о повышении квалификации и профессиональной переподготовке муниципальных служащих» – проведен анализ кадрового состава о прохождении муниципальных служащих, требуется обучить 9 муниципальных служащих.

«Организация проведения с муниципальными служащими обучающих семинаров, «круглых столов», конференций по обмену опытом в сфере муниципальной службы» – укрепление межмуниципальных связей, приобретение положительного опыта, проведено 3 обучающих семинара с муниципальными служащими.

«Организация повышения квалификации  и прохождение профессиональной переподготовки лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих, работников технического обеспечения» – прошли повышение квалификации и профессиональную переподготовку  за счет средств областного и средств бюджета Малмыжского района 10 муниципальных служащих, планировалось – 10 муниципальных служащих.

«Организация и проведение на постоянной основе единого дня профилактики правонарушений» – проведено 4 выездных мероприятия.

14. Программа «Поддержка социально ориентированных некомерческих организаций в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области».

Общее количество запланированных к реализации мероприятий в отчетном году в соответствии с планом составляет 3, количество реализованных мероприятий в установленный срок составляет 3.

Малмыжская районная организация Кировской областной организации всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов провела следующие мероприятия:

«Помним» (акция – поздравление юбиляров, участников Вов)

«В бой идут одни рыбаки» (приурочена к 23 февраля)

Фотоконкурс «Кормушка для птиц»

«Прощай, Масленица!»

«Радуга талантов»

Межрайонная спартакиада «Третье колесо»

Акция «Они не дожили до Победы» (благоустройство могил)

«Любимые бабушкины секреты»

Конкурс на лучшего велопутешественника

Акция «От поколения к поколению»

«Поговори со мной» (ежемесячная акция)

Фотоконкурс «С улыбкой по жизни»

конкурс «Лучший активист»

Малмыжская районная организация Кировской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) и Малмыжская местная организация Кировской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество слепых» (ВОС) провели следующие мероприятия:

Районный фестиваль инвалидного спорта «Улыбка», «Надежда»

Конкурс рисунков «Мир глазами души»

Мероприятие к Дню защитника Отечества

Заседания клубов «Надежда», «Забота», «Стимул».

На реализацию программы предусмотрены средства бюджета муниципального образования Малмыжский муниципальный район в сумме 97,0 тыс. рублей, фактически использованы средства бюджета муниципального образования Малмыжский муниципальный район в сумме 97,0 тыс. рублей или 100 % от общего объема средств, запланированного муниципальной программой.

15. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений».

На реализацию мероприятия  «Реализация бюджетного процесса» было запланировано 6944,75 тыс. рублей,  кассовые расходы составили 6706,27 тыс. рублей или  96,6 % от уточненного плана. На реализацию данного мероприятия были направлены средства бюджета Малмыжского района.

На реализацию мероприятия «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам городского и сельских поселений из бюджета района» было запланировано  45920,60 тыс. рублей, кассовые расходы составили 45920,60 тыс. рублей или 100 % от плана. Из них: за счет средств областного бюджета предусмотрено 4393,00 тыс. рублей и израсходовано – 4393,00 тыс. рублей, за счет средств бюджета района запланировано 41527,50 тыс. рублей и израсходовано 41527,50 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия «Управление муниципальным долгом» было запланировано 569,43 тыс. руб., кассовые расходы составили 249,43 тыс. рублей или 43,8 % от плана.

К годовому отчету прилагается «Отчет за 2022 год об исполнении плана реализации муниципальной программы» (приложение № 1).

16. Муниципальная программа «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

Общее количество запланированных к реализации мероприятий в отчетном году в соответствии с планом составляет 3, количество реализованных мероприятий в установленный срок составляет 3.

Отдельное мероприятие «Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий по созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством РФ случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах» - содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

Отдельное мероприятие «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» - увеличение контейнерных площадок накопления твердых коммунальных отходов, отвечающих санитарным требованиям на территории Малмыжского района.

Отдельное мероприятие «Природоохранные мероприятия». Ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории Калининского сельского поселения в 2022 году.

На реализацию программы в 2022 году предусмотрены средства областного бюджета в сумме 203,7 тыс. рублей, бюджета муниципального образования Малмыжский муниципальный район в сумме 474,12 тыс. рублей, фактически использованы средства областного бюджета в сумме 203,7 тыс. рублей, или 100%, бюджета муниципального образования Малмыжский муниципальный район в сумме 436,82 тыс. рублей или 92 % от общего объема средств, запланированного муниципальной программой.

Реализация муниципальных программ Малмыжского района осуществлялась за счет различных источников финансирования.

На реализацию муниципальных программ в 2022 году предусмотрены средства в сумме 616286,5 тыс. рублей, из них: за счет средств областного бюджета  в сумме 422604,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета района 193681,8 тыс. рублей.  Общая сумма расходов на реализацию муниципальных программ в 2022 году за счет всех источников финансирования составила 601217,2 тыс. рублей.

Из иных внебюджетных источников средства привлекались на реализацию 1 муниципальной программы:  «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области», по которой внебюджетные средства были освоены в полном объеме.

В целом, средний уровень освоения плановых расходов из федерального, областного бюджетов и средств бюджета Малмыжского района составил 87,30%.

Средний уровень фактического объема финансирования муниципальных программ из внебюджетных источников составил 100% от планового значения.

Средний уровень оценки качества управления муниципальной программой составил  95,49%

Общие результаты эффективности реализации муниципальных программ в разрезе критериев представлены в приложении 1.

На основе оценки эффективности реализации муниципальных программ в отчетном году сформирован рейтинг эффективности реализации муниципальных программ, представленный в приложении 2.

Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению оценки эффективности реализации муниципальной программы, далее – в порядке уменьшения.

Средний уровень оценки эффективности реализации муниципальных программ составил 89,77 балла. Из 16 реализованных в 2022 году муниципальных программ по результатам оценки 14 муниципальных программ получили баллы выше среднего значения.

По муниципальной программе «Энергоэффективность и развитие энергетики муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области» средний балл составил 78 в связи с отсутствием финансирования.

По муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» средний балл составил 65,25 по причине невыполнения  запланированных мероприятий

По результатам рассмотрения главой Малмыжского района Сводного годового доклада, сектора по экономическому развитию будет подготовлено постановление  администрации Малмыжского района о результатах оценки эффективности реализации муниципальных программ Малмыжского района за 2022 год. Рекомендуется к продолжению в 2023 году всех реализуемых муниципальных программ.

Муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития района. В связи с чем, рекомендуем ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ повысить качество работы с муниципальными программами, а именно:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы показателей муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, прежде всего по объемам финансирования, подготовкой планов реализации муниципальных программ в установленные сроки, корректировкой планов и их размещением на официальном сайте Малмыжского района.

4. Повысить качество и усилить контроль за проведением мониторинга исполнения планов реализации муниципальных программ, а также подготовкой и представлением в установленные сроки годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ.

5. В случае необходимости корректировки направлений реализации муниципальных программ, самих муниципальных программ, а также необходимости разработки новых муниципальных программ рекомендуем представить в отдел по экономическому развитию не позднее 15 августа 2023 года предложения по внесению изменений в Перечень муниципальных программ Малмыжского района, утвержденный постановлением администрации Малмыжского района от 18.11.2022 № 715.

Заместитель главы администрации района

по экономике и финансам, начальник

финансового управления                                                                         Сырцова И.Д.

Шерстнева Фирдания Ринатовна

(83347) 2-28-54