Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Малмыжского района

от   22.05.2020 №    282

ПЛАН

на 2020 год реализации муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса в Малмыжском районе» на 2014-2025 годы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Плановые бюджетные ассигнования на очередной финансовый год, (тыс. руб.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Малмыжском районе» на 2014-2025 годы | отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Малмыжского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | всего | 7490,84 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 2522,70 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 2585,70 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 253,05 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 2129,39 |  |
| 1 | Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Малмыжского района» на 2014-2025 годы | отделы: сельского хозяйства и продовольствия; архитектуры, строительства и ЖКИ; экономического развития; бухгалтерского учета администрации Малмыжского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | всего | 3014,44 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 619,90 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 32,60 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 232,55 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 2129,39 |  |
| 1.1 | Отдельное мероприятие «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» |  |  |  | всего | 2082,29 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 2082,29 |  |
| 1.1.1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, путем предоставления гражданам социальных выплат на строительство или приобретение жилья |  |  |  | всего | 2082,29 | получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 2082,29 |  |
| 1.2 | Отдельное мероприятие «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  | всего | 932,15 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 619,90 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 32,60 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 232,55 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 47,10 |  |
| 1.2.1 | Реализация мероприятий по обустройству площадок накопления твердых бытовых отходов Новосмаильское сельское поселение: «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов по адресу: с. Новая Смаиль, ул. Труда, д. 4»; «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов по адресу: с. Новая Смаиль, ул. Центральная, д. 33»; «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов по адресу: с. Новая Смаиль, ул. Центральная, д. 48»; «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов по адресу: д. Алдарово, ул. Нагорная, д. 28»; «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов по адресу: д. Алдарово, ул. Нагорная, д. 8»; «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов по адресу: д. Каменный Ключ, ул. Ключевая, д. 4»; «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов по адресу: д. Каменный Ключ, ул. Ключевая, д. 35»; «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов по адресу: д. Поречке Китяк, ул. Центральная, д. 52»; «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов по адресу: д. Поречке Китяк, ул. Центральная, д. 1»; «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов по адресу: д. Поречке Китяк, ул. Молодежная, д. 1»; «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов по адресу: д. Удмурт Китяк, ул. Горная, д. 30»; «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов по адресу: д. Удмурт Китяк, ул. Горная, д. 54»; «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов по адресу: д. Удмурт Китяк, ул. Горная, д. 43». Савальское сельское поселение: «Обустройство площадки накопления твердых коммунальных отходов расположенной по адресу: Кировская обл., Малмыжский р-н, с. Гоньба ул. Трудовая, д.13»; «Обустройство площадки накопления твердых коммунальных отходов расположенный по адресу: Кировская обл., Малмыжский р-н, с. Гоньба ул. Центральная, д. 9»; «Обустройство площадки накопления твердых коммунальных отходов расположенный по адресу: Кировская обл., Малмыжский р-н, с. Гоньба ул. Центральная, д. 59». Аджимское сельское поселение: «Обустройство площадки накопления твердых коммунальных отходов по адресу: деревня Верхняя - ул. Солнечная 7, Малмыжского района, Кировской области»; «Обустройство площадки накопления твердых коммунальных отходов по адресу: деревня Верхняя - ул. Солнечная 27, Малмыжского района, Кировской области»; «Обустройство площадки накопления твердых коммунальных отходов по адресу: деревня Верхняя - ул. Солнечная 41, Малмыжского района, Кировской области»; «Обустройство площадки накопления твердых коммунальных отходов по адресу: деревня Исаево, ул. Мира 5, Малмыжского района, Кировской области»; «Обустройство площадки накопления твердых коммунальных отходов по адресу: деревня Исаево, ул. Мира 45, Малмыжского района, Кировской области»; «Обустройство площадки накопления твердых коммунальных отходов по адресу: деревня Исаево, ул. Мира 79, Малмыжского района, Кировской области»; «Обустройство площадки накопления твердых коммунальных отходов по адресу: деревня Исаково, ул. Спортивная 7, Малмыжского района, Кировской области»; «Обустройство площадки накопления твердых коммунальных отходов по адресу: деревня Исаково, ул. Спортивная 22а, Малмыжского района, Кировской области»; «Обустройство площадки накопления твердых коммунальных отходов по адресу: деревня Исаково, ул. Спортивная 40, Малмыжского района, Кировской области»; «Обустройство площадки накопления твердых коммунальных отходов по адресу: деревня Исаково, ул. Спортивная 58, Малмыжского района, Кировской области» |  |  |  | всего | 932,15 | предоставление местным бюджетам средств областного бюджета в форме субсидии на реализацию мероприятий по обустройству площадок накопления твердых коммунальных отходов |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 619,90 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 32,60 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 232,55 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 47,10 |  |
| 2 | Отдельное мероприятие «Управление реализацией муниципальной программы» | отдел бухгалтерского учета администрации Малмыжского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | всего | 1646,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1646,00 |  |
| 2.1 | Финансовое обеспечение осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства на территории Малмыжского района |  |  |  | всего | 1646,00 | предоставление субвенции из областного бюджета местному бюджету на выполнение мероприятий по поддержке сельскохозяйственного производства в части расходов на их содержание |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1646,00 |  |
| 3 | Отдельное мероприятие «Стимулирование технической и технологической модернизации, инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» | отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Малмыжского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | всего | 2405,30 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1891,90 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 513,40 |  |
| 3.1 | Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе |  |  |  | всего | 2405,30 | субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1891,90 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 513,40 |  |
| 4 | Отдельное мероприятие «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств» | отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Малмыжского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | всего | 15,60 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 10,90 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 4,70 |  |
| 4.1 | Возмещение части процентной ставки по кредитам и займам, взятым малыми формами хозяйствования |  |  |  | всего | 15,60 | субсидия крестьянским (фермерским) хозяйствам, личным подсобным хозяйствам, осуществляющим деятельность, связанную с сельским хозяйством, и зарегистрированным на территории Малмыжского района |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 10,90 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 4,70 |  |
| 5 | Отдельное мероприятие «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» | отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Малмыжского района, отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Малмыжского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | всего | 409,50 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 389,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 20,50 |  |
| 5.1 | Выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счет невостребованных земельных долей и (или) земельных долей, от права собственности на которые граждане отказались |  |  |  | всего | 409,50 | субсидия из областного бюджета на выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счет невостребованных земельных долей и (или) земельных долей, от права собственности на которые граждане отказались |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 389,00 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 20,50 |  |

_______________