Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Малмыжского района

от   _____________ №    ________

ПЛАН

на 2020 год реализации муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса в Малмыжском районе» на 2014-2025 годы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Плановые бюджетные ассигнования на очередной финансовый год, (тыс. руб.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Малмыжском районе» на 2014-2025 годы | сектор сельского хозяйства и продовольствия администрации Малмыжского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | всего | 6573,07 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1367,51 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 2042,97 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 271,72 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 2890,87 |  |
| 1 | Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Малмыжского района» на 2020-2025 годы | сектор сельского хозяйства и продовольствия; отделы: архитектуры, строительства и ЖКИ; экономического развития; бухгалтерского учета администрации Малмыжского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | всего | 3789,87 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 597,84 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 31,46 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 269,70 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 2890,87 |  |
| 1.1 | Отдельное мероприятие «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» |  |  |  | всего | 2890,87 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 2890,87 |  |
| 1.1.1 | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, путем предоставления гражданам социальных выплат на строительство или приобретение жилья |  |  |  | всего | 2890,87 | получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 2890,87 |  |
| 1.2 | Отдельное мероприятие «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» |  |  |  | всего | 899,00 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 597,84 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 31,46 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 269,70 |  |
| 1.2.1 | Реализация мероприятий по обустройству площадок накопления твердых бытовых отходов Новосмаильское сельское поселение: «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов по адресу: с. Новая Смаиль, ул. Труда, д. 4»; «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов по адресу: с. Новая Смаиль, ул. Центральная, д. 33»; «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов по адресу: с. Новая Смаиль, ул. Центральная, д. 48»; «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов по адресу: д. Алдарово, ул. Нагорная, д. 28»; «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов по адресу: д. Алдарово, ул. Нагорная, д. 8»; «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов по адресу: д. Каменный Ключ, ул. Ключевая, д. 4»; «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов по адресу: д. Каменный Ключ, ул. Ключевая, д. 35»; «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов по адресу: д. Поречке Китяк, ул. Центральная, д. 52»; «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов по адресу: д. Поречке Китяк, ул. Центральная, д. 1»; «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов по адресу: д. Поречке Китяк, ул. Молодежная, д. 1»; «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов по адресу: д. Удмурт Китяк, ул. Горная, д. 30»; «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов по адресу: д. Удмурт Китяк, ул. Горная, д. 54»; «Обустройство площадок накопления твердых коммунальных отходов по адресу: д. Удмурт Китяк, ул. Горная, д. 43». Савальское сельское поселение: «Обустройство площадки накопления твердых коммунальных отходов расположенной по адресу: Кировская обл., Малмыжский р-н, с. Гоньба ул. Трудовая, д.13»; «Обустройство площадки накопления твердых коммунальных отходов расположенный по адресу: Кировская обл., Малмыжский р-н, с. Гоньба ул. Центральная, д. 9»; «Обустройство площадки накопления твердых коммунальных отходов расположенный по адресу: Кировская обл., Малмыжский р-н, с. Гоньба ул. Центральная, д. 59». Аджимское сельское поселение: «Обустройство площадки накопления твердых коммунальных отходов по адресу: деревня Верхняя - ул. Солнечная 7, Малмыжского района, Кировской области»; «Обустройство площадки накопления твердых коммунальных отходов по адресу: деревня Верхняя - ул. Солнечная 27, Малмыжского района, Кировской области»; «Обустройство площадки накопления твердых коммунальных отходов по адресу: деревня Верхняя - ул. Солнечная 41, Малмыжского района, Кировской области»; «Обустройство площадки накопления твердых коммунальных отходов по адресу: деревня Исаево, ул. Мира 5, Малмыжского района, Кировской области»; «Обустройство площадки накопления твердых коммунальных отходов по адресу: деревня Исаево, ул. Мира 45, Малмыжского района, Кировской области»; «Обустройство площадки накопления твердых коммунальных отходов по адресу: деревня Исаево, ул. Мира 79, Малмыжского района, Кировской области»; «Обустройство площадки накопления твердых коммунальных отходов по адресу: деревня Исаково, ул. Спортивная 7, Малмыжского района, Кировской области»; «Обустройство площадки накопления твердых коммунальных отходов по адресу: деревня Исаково, ул. Спортивная 22а, Малмыжского района, Кировской области»; «Обустройство площадки накопления твердых коммунальных отходов по адресу: деревня Исаково, ул. Спортивная 40, Малмыжского района, Кировской области»; «Обустройство площадки накопления твердых коммунальных отходов по адресу: деревня Исаково, ул. Спортивная 58, Малмыжского района, Кировской области» |  |  |  | всего | 899,00 | предоставление местным бюджетам средств областного бюджета в форме субсидии на реализацию мероприятий по обустройству площадок накопления твердых коммунальных отходов |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 597,84 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 31,46 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 269,70 |  |
| 2 | Отдельное мероприятие «Управление реализацией муниципальной программы» | отдел бухгалтерского учета администрации Малмыжского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | всего | 1695,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1695,00 |  |
| 2.1 | Финансовое обеспечение осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства на территории Малмыжского района |  |  |  | всего | 1695,00 | предоставление субвенции из областного бюджета местному бюджету на выполнение мероприятий по поддержке сельскохозяйственного производства в части расходов на их содержание |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1695,00 |  |
| 3 | Отдельное мероприятие «Стимулирование технической и технологической модернизации, инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе» | сектор сельского хозяйства и продовольствия администрации Малмыжского района, отдел бухгалтерского учета администрации Малмыжского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | всего | 1036,70 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 761,90 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 274,80 |  |
| 3.1 | Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе |  |  |  | всего | 1036,70 | субсидия на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 761,90 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 274,80 |  |
| 4 | Отдельное мероприятие «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств» | сектор сельского хозяйства и продовольствия администрации Малмыжского района, отдел бухгалтерского учета администрации Малмыжского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | всего | 11,08 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 7,77 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 3,31 |  |
| 4.1 | Возмещение части процентной ставки по кредитам и займам, взятым малыми формами хозяйствования |  |  |  | всего | 11,08 | субсидия крестьянским (фермерским) хозяйствам, личным подсобным хозяйствам, осуществляющим деятельность, связанную с сельским хозяйством, и зарегистрированным на территории Малмыжского района |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 7,77 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 3,31 |  |
| 5 | Отдельное мероприятие «Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса» | сектор сельского хозяйства и продовольствия администрации Малмыжского района, отделы: по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Малмыжского района; бухгалтерского учета администрации Малмыжского района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | всего | 40,42 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 38,40 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 2,02 |  |
| 5.1 | Выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счет невостребованных земельных долей и (или) земельных долей, от права собственности на которые граждане отказались |  |  |  | всего | 40,42 | субсидия из областного бюджета на выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счет невостребованных земельных долей и (или) земельных долей, от права собственности на которые граждане отказались |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 38,40 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 2,02 |  |

_______________