Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Малмыжского района

от       30.12.2015               № 1149

ПЛАН

на 2016 год реализации муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса в Малмыжском районе» на 2014-2020 годы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Плановые бюджетные ассигнования на очередной финансовый год, (тыс. руб.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса в Малмыжском районе» на 2014-2020 годы | управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 63390,51 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 13338,80 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 10459,20 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 39592,51 |  |
| 1. | Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Малмыжского района» на 2014-2020 годы | управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Малмыжского района, отдел архитектуры, строительства и ЖКИ администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Всего | 1446,51 |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 1446,51 |  |
| 1.1 | Отдельное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан Российской федерации, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» |  |  |  | всего | 1446,51 | получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей, молодых специалистов |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 1446,51 |  |
| 1.2 | Отдельное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции», в том числе: |  |  |  | всего | 0,0 | строительство автодороги Порез-Пукшинерь Ральниковское сельское поселение |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,0 |  |
| 1.2.1 | «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции» |  |  |  | всего | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,0 |  |
| 2. | Отдельное мероприятие «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» | отдел бухгалтерского учета администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 1532,00 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1532,00 |  |
| 2.1 | Осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства на территории Малмыжского района |  |  |  | всего | 1532,00 | содержание органа местного самоуправления, осуществляющего отдельные государственные полномочия |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1532,00 |  |
| 3. | Отдельное мероприятие «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» | управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 15196,40 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 9155,50 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 3894,90 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 2146,00 |  |
| 3.1 | Повышение доступности кредитов и займов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций АПК и организаций потребительской кооперации в отрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства |  |  |  | всего | 13050,40 | возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на развитие подотрасли растениеводства |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 9155,50 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 3894,90 |  |
| 3.2 | Развитие семеноводства сельскохозяйственных растений | управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Малмыжского района |  |  | всего | 2146,00 | приобретение элитных семян сельхозпредприятиями Малмыжского района |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 2146,00 |  |
| 4. | Отдельное мероприятие «Развитие подотросли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 8027,50 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 3457,40 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 4570,10 |  |
| 4.1 | Повышение доступности кредитов и займов для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций АПК и организаций потребительской кооперации в отрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 5627,50 | возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на развитие подотрасли животноводства |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 3457,40 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 2170,10 |  |
| 4.2 | Производство и реализация сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов её переработки |  |  |  | всего | 2400,00 | субсидия за реализованное молоко |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 2400,00 |  |
| 5. | Отдельное мероприятие «Создание предпосылок развития малых форм хозяйствования» | управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 846,90 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 725,90 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 121,00 |  |
| 5.1 | Повышение доступности кредитов и займов для граждан, ведущих ЛПХ, К(Ф)Х, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов |  |  |  | всего | 846,90 | субсидирование кредитов (займов), полученных гражданами, ведущими ЛПХ по кредитным договорам (займам) |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 725,90 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 121,00 |  |
| 6. | Отдельное мероприятие «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» | управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Всего | 36000,00 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 36000,00 |  |
| 6.1 | Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обновлении машинно-тракторного парка, а также в приобретении оборудования убойных пунктов |  |  |  | Всего | 36000,00 | обновление машинно-тракторного парка |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 36000,00 |  |
| 7. | Отдельное мероприятие «Совершенствование кадрового обеспечения агропромышленного комплекса» | управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Всего | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 0,0 |  |
| 7.1 | Организация и проведение ежегодного конкурса»Лучший работник и специалист отрасли животноводства» | управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Всего | 0,0 | стимулирование повышения качества и производительности труда работников и специалистов отрасли животноводства |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 0,0 |  |
| 7.2 | Использование информационных ресурсов в сфере АПК органами местного самоуправления, организациями АПК, К(Ф)Х, гражданами, ведущими ЛПХ | управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | финансирование не требуется |  | размещение информации в сфере АПК Малмыжского района в районной газете «Сельская правда» и на официальном сайте Малмыжского района |
| 8. | Отдельное мероприятие «Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения» | управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Малмыжского района, отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 341,20 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 341,20 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 0,0 |  |
| 8.1 | Выделение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в счет невостребованных земельных долей и (или) земельных долей, от права собственности на которые граждане отказались |  |  |  | Всего | 341,20 | оформление невостребованных земельных долей, в муниципальную собственность Калининское сельское поселение, Большекитякское сельское поселение |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 341,20 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 0,0 |  |

_______________