Приложение № 2

«Приложение № 4

к муниципальной программе

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год (факт) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | итого |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа | «Развитие агропромышленного комплекса в Малмыжском районе» на 2014-2020 годы | всего | 79590,08 | 83592,37 | 67907,63 | 68898,10 | 71328,80 | 126938,80 | 71350,80 | 569606,58 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 26713,14 | 23128,60 | 13338,80 | 12814,00 | 18900,00 | 56219,00 | 18900,00 | 170013,54 |
|  |  |  | областной бюджет | 12979,76 | 10478,46 | 10459,20 | 10560,10 | 8672,80 | 24268,80 | 8672,80 | 86091,92 |
|  |  |  | бюджет Малмыжского района | 20,00 | 10,81 | 1565,71 | 2091,00 |  | 2785,00 | 0 | 6472,52 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 39877,18 | 49974,50 | 42543,92 | 43433,00 | 43756,00 | 43666,00 | 43778,00 | 307028,60 |
| 1. | Подпрограмма | «Устойчивое развитие сельских территорий Малмыжского района» на 2014-2020 годы | всего | 5213,59 | 1602,50 | 5963,63 | 3375,00 | 1600,00 | 57200,00 | 1600,00 | 76554,72 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1546,15 |  |  |  |  | 37319,00 |  | 38865,15 |
|  |  |  | областной бюджет | 1609,26 |  |  |  |  | 15596,00 |  | 17205,26 |
|  |  |  | бюджет Малмыжского района |  |  | 1565,71 | 2091,00 |  | 2785,00 |  | 6441,71 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 2058,18 | 1602,50 | 4397,92 | 1284,00 | 1600,00 | 1500,00 | 1600,00 | 14042,60 |
| 1.1 | Отдельное мероприятие | «Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» | всего | 5213,59 | 1602,50 | 1446,51 | 1284,00 | 1600,00 | 1500,00 | 1600,00 | 14246,60 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1546,15 |  |  |  |  |  |  | 1546,15 |
|  |  |  | областной бюджет | 1609,26 |  |  |  |  |  |  | 1609,26 |
|  |  |  | бюджет Малмыжского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 2058,18 | 1602,50 | 1446,51 | 1284,00 | 1600,00 | 1500,00 | 1600,00 | 11091,19 |
| 1.2 | Отдельное мероприятие | «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции», в том числе: | всего |  |  | 4517,12 | 2091,00 |  | 55700,00 |  | 62308,12 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 37319,00 |  | 37319,00 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 15596,00 |  | 15596,00 |
|  |  |  | бюджет Малмыжского района |  |  | 1565,71 | 2091,00 |  | 2785,00 |  | 6441,71 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  | 2951,41 |  |  |  |  | 2951,41 |
| 1.2.1 |  | «Развитие водоснабжения в сельских поселениях» | всего |  |  | 4427,12 | 2091,00 |  | 55700,00 |  | 62218,12 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 37319,00 |  | 37319,00 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 15596,00 |  | 15596,00 |
|  |  |  | бюджет Малмыжского района |  |  | 1475,71 | 2091,00 |  | 2785,00 |  | 6351,71 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  | 2951,41 |  |  |  |  | 2951,41 |
| 1.2.2 |  | «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции» | всего |  |  | 90,00 |  |  |  |  | 90,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Малмыжского района |  |  | 90,00 |  |  |  |  | 90,00 |
| 2. | Отдельное мероприятие | «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» | всего | 3054,00 | 2936,00 | 1532,00 | 2864,00 | 2864,00 | 2864,00 | 2864,00 | 20092,54 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 3054,00 | 2936,00 | 1532,00 | 2864,00 | 2864,00 | 2864,00 | 2864,00 | 20092,54 |
|  |  |  | бюджет Малмыжского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Отдельное мероприятие | «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» | всего | 16133,01 | 17969,23 | 15196,40 | 11955,00 | 14156,00 | 14166,00 | 14178,00 | 95248,01 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 11446,06 | 12416,00 | 9155,50 | 7126,00 | 9200,00 | 9200,00 | 9200,00 | 61198,06 |
|  |  |  | областной бюджет | 2611,95 | 3441,23 | 3894,90 | 2680,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | 19067,95 |
|  |  |  | бюджет Малмыжского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 2075,00 | 2112,00 | 2146,00 | 2149,00 | 2156,00 | 2166,00 | 2178,00 | 14982,00 |
| 4. | Отдельное мероприятие | «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» | всего | 17625,45 | 12680,88 | 8027,50 | 8231,00 | 10500,00 | 10500,00 | 10500,00 | 79460,58 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 12406,00 | 8942,60 | 3457,40 | 3918,00 | 8200,00 | 8200,00 | 8200,00 | 54518,00 |
|  |  |  | областной бюджет | 5219,45 | 3738,28 | 4570,10 | 4313,00 | 2300,00 | 2300,00 | 2300,00 | 24942,58 |
|  |  |  | бюджет Малмыжского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Отдельное мероприятие | «Создание предпосылок развития малых форм хозяйствования» | всего | 1474,13 | 1916,75 | 846,90 | 2111,00 | 1720,00 | 1720,00 | 1720,00 | 12634,59 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1314,93 | 1770,00 | 725,90 | 1770,00 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | 11124,93 |
|  |  |  | областной бюджет | 159,20 | 146,75 | 121,00 | 341,00 | 220,00 | 220,00 | 220,00 | 1509,66 |
|  |  |  | бюджет Малмыжского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Отдельное мероприятие | «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» | всего | 35744,00 | 46260,00 | 36000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 267544,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Малмыжского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 35744,00 | 46260,00 | 36000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 40000,00 | 267544,00 |
| 7. | Отдельное мероприятие | «Совершенствование кадрового обеспечения агропромышленного комплекса» | всего | 20,00 |  |  |  |  |  |  | 20,00 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Малмыжского района | 20,00 |  |  |  |  |  |  | 20,00 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Отдельное мероприятие | «Стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения» | всего | 325,90 | 227,01 | 341,20 | 362,10 | 488,80 | 488,80 | 488,80 | 2716,31 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 325,90 | 216,20 | 341,20 | 362,10 | 488,80 | 488,80 | 488,80 | 2705,50 |
|  |  |  | бюджет Малмыжского района |  | 10,81 |  |  |  |  |  | 10,81» |
|  |  |  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________