**АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА**

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

\_\_\_25.01.2016.\_ № \_\_\_37\_\_

г. Малмыж

**О внесении изменения в постановление администрации**

**Малмыжского района от 14.10.2013 № 992**

Администрация Малмыжского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации Малмыжского района от 14.10.2013 № 992 «Развитие физической культуры и спорта» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Малмыжского района от 20.01.2014 № 38, от 11.06.2014 № 640, от 28.10.2014 № 1152), утвердив муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать постановление в Информационном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава администрации  Малмыжского района | А.В. Костюнин |  |

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Малмыжского района

от \_25.01.2016. № \_37\_\_\_\_\_\_\_

Муниципальная программа

«Развитие физической культуры и спорта»

на 2014 - 2020 годы

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

**на 2014 - 2020 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный  исполнитель муниципальной программы | администрация Малмыжского района |
| Соисполнители муниципальной программы | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района;  управление образования администрации Малмыжского района |
| Наименование подпрограмм | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта;  приобщение различных слоев населения Малмыжского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом |
| Задачи муниципальной программы | организация досуговой деятельности населения по месту жительства оздоровительной и спортивно-массовой направленности;  формирование организационно-методического обеспечения здорового образа жизни населения Малмыжского района;  развитие инфраструктуры физической культуры и спорта Малмыжского района |
| Целевые показатели  эффективности реализации муниципальной  программы | обеспеченность спортивными залами;  обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями;  доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;  количество спортивных объектов, реконструированных и построенных за год;  среднегодовое количество занимающихся (обучающихся) в спортивной школе;  количество спортсменов, выполнивших нормативы первого разряда;  количество спортсменов, выполнивших нормативы кандидата в мастера спорта;  количество муниципальных, межмуниципальных, межрегиональных физкультурных и спортивных мероприятий |
| Этапы и сроки реализации муниципальной  программы | реализация мероприятий муниципальной программы рассчитана на период с 2014 по 2020 годы включительно |
| Объем ассигнований муниципальной программы | объем ассигнований на реализацию муниципальной программы составит 2639,64 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств областного бюджета-1407,1 тыс. рублей за счет средств бюджета Малмыжского района-1232,54 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные  результаты реализации муниципальной программы | в количественном выражении:  обеспеченность спортивными залами к 2020 году увеличится до 2,70 тыс. кв. метров на 10 тыс. человек;  обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями к 2020 году достигнет 16,0 тыс. кв. метров на 10 тыс. человек;  к 2020 году увеличится доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 28,5 %;  к 2020 году будет реконструировано не менее 1 спортивного объекта за период реализации муниципальной программы;  к 2020 году среднегодовое количество занимающихся (обучающихся) в спортивной школе возрастет до 275 человек;  количество спортсменов, выполнивших нормативы первого разряда – в 2014 г.- 3 человека, в 2015г.- 4 человека, с 2016 по 2020 г.г. – 5 человек ежегодно;  количество спортсменов, выполнивших нормативы кандидата в мастера спорта, – не менее 1 человека ежегодно за весь период реализации муниципальной программы;  количество муниципальных, межмуниципальных, межрегиональных физкультурных и спортивных мероприятий возрастет к 2020 году до 80 единиц в год;  в качественном выражении:  повысится качество дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта;  будет усовершенствована система подготовки спортсменов высокого класса;  на новый качественный уровень выйдет система проведения физкультурных и спортивных мероприятий |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Физическая культура и спорт являются эффективными средствами воспитания физически и духовно здорового молодого поколения. Многолетние научные исследования доказывают, что занятия физической культурой и спортом оказывают положительное влияние практически на все функции и системы организма, являются мощным средством профилактики заболеваний, способствуют формированию морально-волевых и гражданских качеств личности.

В настоящее время в сфере физической культуры и спорта Малмыжского района сложилась непростая ситуация, характеризующаяся рядом проблем, в том числе системных, которые составляют основу для разработки задач и мероприятий муниципальной программы.

Одной из проблем является недостаточное количество граждан, занимающихся физической культурой и спортом в Малмыжском районе. На 01.01.2013 их количество не превышает 18,0 % от общей численности населения.

Возникшая ситуация напрямую связана с обеспеченностью спортивными объектами. На сегодняшний день спортивные сооружения значительно изношены и не соответствуют современным требованиям к оснащенности объектов спортивным инвентарем и проведению соревнований. Эти проблемы вызваны недостаточным финансированием сферы физической культуры и спорта. Несмотря на стабильность бюджетного финансирования физической культуры и спорта, и количества людей, активно занимающихся спортом, объемы бюджетных расходов на сегодняшний день далеки от оптимальных.

Администрацией Малмыжского района предприняты серьезные шаги по улучшению сложившейся ситуации. В 2011 - 2012 годы капитально отремонтированы: спортивный комплекс в с. Новая Смаиль, Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» г. Малмыжа Кировской области (далее МКОУ ДО «ДЮСШ» г. Малмыжа Кировской области), спортивный зал Муниципального казенного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Мари – Малмыж, спортивный зал Муниципального казенного образовательного учреждения «Лицей г. Малмыжа» Кировской области. Данные мероприятия позволили улучшить ситуацию в сфере спортивной инфраструктуры, но в целом потребуется дальнейшая работа по реконструкции и строительству универсальных спортивных площадок, открытых хоккейных площадок, лыжных трасс.

В целях привлечения к занятиям спортом в Малмыжском районе спортивно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу с детьми, подростками и молодежью осуществляет одна спортивная школа, которая является подведомственной управлению образования администрации Малмыжского района, что создает административные сложности в реализации единой политики в сфере физической культуры и спорта.

На 01.01.2013г. общая численность учащихся в МКОУ ДО «ДЮСШ» г. Малмыжа Кировской области достигла 177 человек.

Численность занимающихся в спортивной школе на этапах подготовки по состоянию на 01.01.2013 года представлена в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование  этапа подготовки | Итого | | МКОУ ДО «ДЮСШ»  г. Малмыж  Кировская область | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| человек | доля от общего количества (%) | человек | доля от общего количества (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Спортивно-оздоровительный | 30 | 16,9 | 30 | 16,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Начальной подготовки | 73 | 41,2 | 73 | 41,2 |
| Учебно-тренировочный | 74 | 41,9 | 74 | 41,9 |
| Всего | 177 | 100,0 | 177 | 100,0 |

Доля учащихся в возрасте до 14 лет от общего количества занимающихся составила 63,5%, от 15 до 30 лет – 36,5%, наиболее массовыми видами спорта являются волейбол (34 человека), футбол (30 человек), баскетбол (45 человек), греко – римская борьба (28 человек), настольный теннис (22 человека).

По состоянию на 01.01.2013 в области физического воспитания детей и молодежи в МКОУ ДО «ДЮСШ» г. Малмыжа Кировской области и образовательных учреждениях 100% физкультурных работников имеют высшее и среднее профессиональное физкультурное образование. Во многом проблема развития кадрового потенциала связана с низким уровнем заработной платы молодых специалистов. Невысокий уровень финансирования учреждений не позволяет направлять специалистов на повышение квалификации на факультеты подготовки и переподготовки кадров высших учебных заведений, подведомственных Министерству спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации. Данная ситуация не позволяет своевременно изучать, осваивать современные спортивные методики подготовки спортсменов на разных этапах спортивной подготовки.

Особое внимание в Малмыжском районе оказывается проведению физкультурно-спортивных мероприятий. Так, в 2011 году было проведено 48 спортивно-оздоровительных мероприятий, но уже в 2012 году проведено 68 мероприятий. В то же время требуется уделять внимание и мероприятиям любительского спорта, а также повышению уровня зрелищности проводимых мероприятий, чтобы они стали инструментом пропаганды спорта.

Развитие физической культуры и спорта, в свою очередь, требует решения проблемы привлечения к занятиям спортом различных слоев населения путем распространения массовых физкультурно-оздоровительных занятий для граждан старшего возраста таких, как «55+».

Существующая нормативная и правовая база предполагает самостоятельность органов местного самоуправления в решении социальных вопросов, в том числе вопросов развития физической культуры и спорта, что приводит к существенной разнице в подходах к организации дополнительного образования и участию сборных команд Малмыжского района в областных соревнованиях. Необходимо учитывать, что физическое воспитание детей, молодежи и подготовка спортивного резерва является многолетним целенаправленным учебно-тренировочным процессом по видам спорта, осуществляемым в образовательном учреждении дополнительного образования детей Малмыжского района.

В рамках муниципальной программы требуется решение вопроса по обеспечению спортивным оборудованием и инвентарем объектов спортивной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности.

Необходимо продолжить использование современных информационных технологий в сфере физического воспитания и информированности населения, а также в принятии управленческих решений.

1. **Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта – создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, а также повышение конкурентоспособности спортсменов Малмыжского района.

К документам, формирующим правовую основу муниципальной программы относятся:

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;

Стратегия социально-экономического развития Приволжского федерального округа до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 № 165-р «Стратегии социально-экономического развития Приволжского федерального округа до 2020 года»;

Закон Кировской области от 30.07.2009 № 405-З0 «О физической культуре и спорте в Кировской области».

Постановление правительства Кировской области от 17.12.2012 № 186/768 «Об утверждении Государственной программы Кировской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2013-2020 годы».

Вышеуказанные документы определяют основные направления по созданию условий для повышения качества жизни населения, включая развитие человеческого потенциала через системные преобразования, улучшающие качество социальной среды и условия жизни людей. Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта Малмыжского района являются развитие физической культуры и спорта для обеспечения жителям Малмыжского района гарантий доступности развитой спортивной инфраструктуры, развитие новых видов спорта, направленных на формирование гармоничной личности, физически и духовно здорового молодого поколения, а также повышение конкурентоспособности спортсменов Малмыжского района на региональном и межрегиональном уровне.

2.2. Учитывая перечисленные приоритеты, целью муниципальной программы является создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, а так же приобщение различных слоев населения Малмыжского района к регулярным занятиям физической культуры и спортом.

2.3. Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:

организация досуговой деятельности населения по месту жительства оздоровительной и спортивно-массовой направленности;

формирование организационно-методического обеспечения здорового образа жизни населения Малмыжского района;

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Малмыжском районе.

2.4. Оценка реализации муниципальной программы будет осуществляться по следующим целевым показателям эффективности:

обеспеченность спортивными залами;

обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями;

доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

количество спортивных объектов, реконструированных и построенных за год;

среднегодовое количество занимающихся (обучающихся) в спортивной школе;

количество спортсменов, выполнивших нормативы первого разряда;

количество спортсменов, выполнивших нормативы кандидата в мастера спорта, ежегодный годовой отчет по форме статистической отчетности № 5-ФК;

количество муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных, физкультурных и спортивных мероприятий, годовой отчет работников физической культуры и спорта учреждений.

Источником информации о значениях целевых показателей является ежегодный годовой отчет по форме статистической отчетности № 1-ФК и ежегодный годовой отчет по форме статистической отчетности № 5-ФК.

По расчетным показателям: обеспеченность спортивными залами, плоскостными спортивными сооружениями, доля населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом, источники информации и методика их расчета приведены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета |
| --- | --- | --- |
|  | Обеспеченность спортивными залами | Оз =, где:  Оз – обеспеченность спортивными залами (тыс. кв. метров на 10 тыс. человек);  Пз – общая площадь спортивных залов на конец отчетного периода по форме статистической отчетности № 1-ФК (тыс. кв. метров);  Чис – численность постоянного населения Малмыжского района на начало года, следующего за отчетным, по данным статистики (тыс. человек) |
|  | Обеспеченность плоскостными спортивными сооруже-ниями | Осс = , где:  Осс – обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями (тыс. кв. метров на 10 тыс. человек);  Псс – общая площадь плоскостных спортивных площадок на конец отчетного периода по форме статистической отчетности № 1-ФК (тыс. кв. метров);  Чис – численность постоянного населения Малмыжского района на начало года, следующего за отчетным, по данным статистики (тыс. человек) |
|  | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Д = , где:  Д – удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (процентов);  Чз – численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, на конец отчетного периода по форме статистической отчетности № 1-ФК (тыс. человек);  Числ – численность постоянного населения Малмыжского района на начало года, следующего за отчетным, по данным статистики (тыс. человек) |
|  | Среднегодовое количество занимающихся (обучающихся) в спортивной школе | Скз = (Чснг + Чскг)/2, где:  Скз - среднегодовое количество занимающихся (обучающихся) в спортивных школах (человек);  Чснг – количество занимающихся (обучающихся) в спортивной школе на начало отчетного периода по данным формы статистической отчетности  № 5-ФК (человек);  Чскг – количество занимающихся (обучающихся) в спортивной школе на конец отчетного периода по данным формы статистической отчетности № 5-ФК (человек) |

2.5. Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы:

обеспеченность спортивными залами увеличится до 2,70 тыс. кв. метров на 10 тыс. человек,

обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями возрастет до 16,0 тыс. кв. метров на 10 тыс. человек;

увеличится доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 28,5 %;

будет построено и реконструировано ежегодно не менее 1 спортивного объекта за весь период реализации муниципальной программы,

среднегодовое количество занимающихся (обучающихся) в спортивной школе возрастет до 275 человек;

количество спортсменов, выполнивших нормативы первого разряда, составит – в 2014 году- 3 человека, в 2015 году- 4 человека, с 2016 по 2020 годы – 5 человек ежегодно;

количество спортсменов, выполнивших нормативы кандидата в мастера спорта, составит не менее 1 человека ежегодно;

количество муниципальных, межмуниципальных, региональных и межрегиональных физкультурных и спортивных мероприятий возрастет до 80 в год.

Благодаря реализации комплекса мероприятий муниципальной программы будут обеспечены качественные показатели:

повысится качество дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта;

будет усовершенствована система подготовки спортсменов высокого класса;

на новый качественный уровень выйдет система проведения физкультурных и спортивных мероприятий.

1. **Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы**

Задачи муниципальной программы будут решаться в рамках отдельных мероприятий, направленных на обеспечение реализации муниципальной программы.

3.1. Отдельное мероприятие «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми и учащейся молодежью» направлено на решение задачи «Организации досуговой деятельности населения по месту жительства оздоровительной и спортивно-массовой направленности» и реализуется по следующим направлениям:

3.1.1. Организация на спортивных площадках и спортсооружениях активной массовой физкультурно-спортивной работы.

3.1.2. Проведение традиционных массовых детско-юношеских спортивных мероприятий.

3.1.3. Создание единой системы управления физкультурно-спортивной работой среди детей и молодежи.

3.2. Отдельное мероприятие «Физкультурно-оздоровительная работа среди взрослого населения (включая семейный спорт)» направлено на решение задачи «Организации досуговой деятельности населения по месту жительства оздоровительной и спортивно-массовой направленности» и реализуется по направлениям:

3.2.1. Организация и проведение в районе семейных спортивных конкурсов.

3.2.2. Создание условий для занятий работников предприятий и организаций физической культурой. Содействие предприятиям в проведении физкультурно-спортивных мероприятий.

3.2.3. Проведение Спартакиады трудящихся района.

3.3. Отдельное мероприятие «Физкультурно-оздоровительная работа с инвалидами» направлено на решение задачи «Организации досуговой деятельности населения по месту жительства оздоровительной и спортивно-массовой направленности» и реализуется по направлениям:

3.3.1. Организация районных и участие в областных фестивалях спорта инвалидов. Проведение физкультурно-спортивных мероприятий для инвалидов по видам спорта.

3.3.2. Повышение доступности посещения инвалидами спортсооружений.

3.4. Отдельное мероприятие «Приобщение детей и молодежи к занятиям в спортивных секциях. Повышение результативности выступлений Малмыжских спортсменов на соревнованиях различного уровня» направлено на решение задач «Формирование организационно-методического обеспечения здорового образа жизни населения Малмыжского района» и реализуется по направлениям:

3.4.1. Финансовая поддержка спортсменов и спортивных молодежных команд, показывающих высокие результаты и выступающих на соревнованиях различного уровня.

3.4.2. Организация соревнований областного, российского масштаба на территории района.

3.4.3. Организация и проведение районных массовых спортивных мероприятий и соревнований.

3.5. Отдельное мероприятие «Информационно-пропагандистская деятельность» направлено на решение задачи «Формирование организационно-методического обеспечения здорового образа жизни населения Малмыжского района» и реализуется по направлениям:

3.5.1. Информирование населения района о физкультурно-спортивных мероприятиях, действующих объектах инфраструктуры физкультуры и спорта, путем размещения информационных материалов в районной газете «Сельская правда» и на сайте Малмыжского района.

3.5.2. Изготовление плакатов, стендов, растяжек и другой печатной продукции о проводимых спортивных мероприятиях.

3.6. Отдельное мероприятие «Укрепление материально – технической базы».

3.7. Отдельное мероприятие «Расходы на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры за счет средств бюджета Малмыжского района» направлено на решение задачи «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта Малмыжского района» и реализуется по следующему направлению:

Капитальный ремонт стадиона в г. Малмыже. Реализация мероприятия была проведена в 2015 году.

3.8. Отдельное произведение «Субвенция на присвоение массовых разрядов спортсменам и категории судьям по спорту». Реализация данного отдельного мероприятия планируется с 2015 года.

1. **Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

Вопросы развития физической культуры и спорта в рамках реализации муниципальной программы регулируются нормативными правовыми актами администрации Малмыжского района. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

1. **Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014 – 2020 годах составит 2639,64 тыс. рублей, из них на прочие расходы 2639,64 , в том числе:

1407,1 тыс. рублей – средства областного бюджета;

1232,54 тыс. рублей - средства бюджета Малмыжского района.

Из них в 2014 году из средств бюджета Малмыжского района 545,6 тыс. рублей было направлено на реконструкцию стадиона.

Объемы финансирования муниципальной программы уточняются ежегодно при формировании бюджета Малмыжского района.

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной программы за счет средств бюджета Малмыжского района, устанавливается решением районной Думы Малмыжского района о бюджете. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Малмыжского района приведены в приложении №3 к муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлено в приложении №4 к муниципальной программе.

1. **Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками**

Для достижения целей и конечных результатов муниципальной программы управлением культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района будет осуществляться координация деятельности всех субъектов, участвующих в реализации муниципальной программы, а также работа, направленная на своевременное выявление и предотвращение или снижение рисков, которые способны помешать полной и (или) своевременной реализации муниципальной программы.

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие:

6.1. Нормативно-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием необходимой нормативной базы, что может привести к невыполнению муниципальной программы в полном объеме. Данный риск можно оценить как средний. Мерой предупреждения данного риска служит система мониторинга действующего законодательства и проектов нормативных правовых документов, разработанных Правительством Российской Федерации и Правительством Кировской области.

6.2. Финансовые риски связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме за счет бюджетных источников. Данный риск возникает по причине продолжительного срока реализации муниципальной программы. Учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета, риск сбоев в реализации муниципальной программы по причине недофинансирования можно считать высоким. Мерой управления риском является осуществление прогнозирования и согласования в рамках соглашений условий предоставления финансового обеспечения мероприятий, что позволит обеспечить выполнение обязательств каждого участника мероприятий.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к муниципальной программе |

**СВЕДЕНИЯ**

**о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы,  наименование  показателя | Единица  измерения | Значение показателей эффективности | | | | | | | | |
| 2012  год  (базовый) | 2013  год  (факт) | 2014  год  (факт) | 2015 год  (факт) | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспеченность спортивными залами | тыс. кв. метров  на 10 тыс. человек | 2,05 | 2,05 | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 2,70 |
| 2. | Обеспеченность  плоскостными  спортивными  сооружениями | тыс. кв. метров  на 10 тыс. человек | 12,5 | 12,5 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 15,2 | 15,5 | 15,7 | 16,0 |
| 3. | Доля  населения, систематически  занимающегося  физической  культурой и спортом | процентов | 18,0 | 18,5 | 19,5 | 21,5 | 23,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 | 28,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4. | Количество  спортивных объектов реконструированных  и построенных за год | единиц | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Среднегодовое  количество занимающихся  (обучающихся)  в спортивной школе | человек | 175 | 185 | 200 | 220 | 250 | 255 | 260 | 265 | 275 |
| 6. | Количество  спортсменов  выполнивших нормативы первого  разряда | человек | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 7. | Количество спортсменов,  выполнивших  нормативы кандидата  в мастера спорта | человек | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Количество муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных физкультурных и спортивных мероприятий | единиц | 60 | 58 | 65 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к муниципальной программе |

**СВЕДЕНИЯ**

**об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Основные положения  правового акта | Ответственный  исполнитель  и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия  правового акта |
| 1. | Постановление  администрации Малмыжского  района | внесение изменений в муниципальную программу | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | в течение месяца после изменений в решение районной Думы Малмыжского района о бюджете; в течение срока реализации муниципальной программы |
| 2. | Постановление  администрации Малмыжского  района | утверждение плана реализации муниципальной программы | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | ежегодно, до 30 декабря года, предшествующего отчетному |
| 3. | Постановление  администрации Малмыжского  района | внесение изменений в план реализации муниципальной программы | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | одновременно с внесением изменений в муниципальную программу, в течение срока реализации муниципальной программы |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к муниципальной программе

**РАСХОДЫ**

**на реализацию муниципальной программы**

**за счет средств бюджета Малмыжского района**

\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей | | | | | | | |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы | администрация Малмыжского района | 665,6 | 84,84 | 110,0 | 93,1 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 1232,54 |
| 1. | Отдельное мероприятие | «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми и учащейся молодежью» | администрация Малмыжского района | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 70,0 |
| 2. | Отдельное мероприятие | «Физкультурно-оздоровительная работа среди взрослого населения (включая семейный спорт)» | администрация Малмыжского района | 20,0 | 20,0 | 22,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 142,0 |
| 3. | Отдельное мероприятие | «Физкультурно-оздоровительная работа с инвалидами» | администрация Малмыжского района | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 66,0 |
| 4. | Отдельное мероприятие | «Приобщение детей и молодежи к занятиям в спортивных секциях. Повышение результативности выступлений малмыжских спортсменов на соревнованиях различного уровня» | администрация Малмыжского района | 70,0 | 41,8 | 55,0 | 48,1 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 358,9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5. | Отдельное мероприятие | «Информационно-пропагандистская деятельность» | администрация Малмыжского района | 5,0 | 5,04 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 35,04 |
| 6. | Отдельное мероприятие | «Укрепление материально-технической базы спортивных сооружений» | администрация Малмыжского района | 5,0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 |
| 7. | Отдельное мероприятие | «Расходы на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры за счет средств районного бюджета» | администрация Малмыжского района | 545,6 | х | х | х | х | х | х | 545,6 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4

к муниципальной программе

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы**

**за счет всех источников финансирования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей | | | | | | | |  | |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 2055,8 | 89,84 | 110,0 | 105,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 2639,64 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1390,2 | 5,04 |  | 11,9 |  |  |  | 1407,14 |
| бюджет Малмыжского района | 665,6 | 84,8 | 110,0 | 93,1 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 1232,5 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Отдельное мероприятие | Физкультурно-оздоровительная работа с детьми и учащейся молодежью | всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 70,0 | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| бюджет Малмыжского района | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 70,0 | |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2. | Отдельное мероприятие | Физкультурно-оздоровительная работа среди взрослого населения (включая семейный спорт) | всего | 20,0 | 20,0 | 22,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 142,0 | |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| бюджет Малмыжского района | 20,0 | 20,0 | 22,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 142,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Отдельное мероприятие | Физкультурно-оздоровительная работа с инвалидами | всего | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 66,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Малмыжского района | 10,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 66,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Отдельное мероприятие | Приобщение детей и молодежи к занятиям в спортивных секциях. Повышение результативности выступлений малмыжских спортсменов на соревнованиях различного уровня | всего | 70,0 | 41,8 | 55,0 | 48,1 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 358,9 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Малмыжского района | 70,0 | 41,8 | 55,0 | 48,1 | 48,0 | 48,0 | 48,0 | 358,9 |
| 5. | Отдельное мероприятие | Информационно-пропагандистская  деятельность | всего | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 35,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет Малмыжского района | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 35,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6. | Отдельное мероприятие | Укрепление материально-технической базы спортивных сооружений | всего | 5,0 |  | 10,0 |  |  |  |  | 15,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет  Малмыжского района | 5,0 |  | 10,0 |  |  |  |  | 15,0 |
| 7. | Отдельное  мероприятие | Субвенция на присвоение массовых разрядов спортсменам и категории судьям по спорту | всего | х | 5,04 | 0 | 11,9 | 0 | 0 | 0 | 16,94 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | х | 5,04 | 0 | 11,9 | 0 | 0 | 0 | 16,94 |
| бюджет  Малмыжского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Отдельное  мероприятие | Расходы на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры за счет средств районного бюджета | всего | 1935,8 | х | х | х | х | х | х | 1935,8 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 1390,2 | х | х | х | х | х | х | 1390,2 |
| бюджет  Малмыжского района | 545,6 | х | х | х | х | х | х | 545,6 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_