АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___25.01.2016._  									       № __38___

г. Малмыж

О внесении изменения в постановление администрации

Малмыжского района от 30.12.2015 № 1159

Администрация Малмыжского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации Малмыжского района от 30.12.2015 № 1159 «Об утверждении плана на 2016 год реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области» на 2014-2020 годы (далее - план реализации), утвердив план на 2016 год реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области» на 2014-2020 годы в новой редакции согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Малмыжского района в течение 10 дней со дня его принятия.

Глава администрации

Малмыжского района                     А.В. Костюнин

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Малмыжского района

от_25.01.2016.____ № _38________

ПЛАН

на 2016 год реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в  муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области» на 2014 – 2020 годы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Плановые бюджетные ассигнования на очередной финансовый год, (тыс. рублей) | Ожидаемый результат реализации мероприятия программы (краткое описание) * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» на 2014 – 2020 годы | администрация Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего областной бюджет бюджет Малмыжского района | 110,0 0,0 110,0 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отдельное мероприятие «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми и учащейся молодежью» | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | бюджет Малмыжского района | 10,0 | повышение активизации физкультурно-оздоровительной работы с детьми и учащейся молодежью, вовлечение их в кружковую деятельность и занятия спортом |
| 1.1. | Организация на спортивных площадках и спортсооружениях активной массовой физкультурно-спортивной работы | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | бюджет Малмыжского района | 4,0 | повышение активизации физкультурно-оздоровительной работы с детьми и учащейся молодежью, вовлечение их в кружковую деятельность и занятия спортом |
| 1.2. | Проведение традиционных массовых детско-юношеских мероприятий | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | бюджет Малмыжского района | 4,0 | приобщение детей к занятиям физической культурой |
| 1.3. | Создание единой системы управления физкультурно- спортивной работой среди детей и молодежи | управление образования администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | бюджет Малмыжского района | 2,0 | координация единой системы управления физкультурно- спортивной работой среди детей и молодежи |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района |  |  |  |  |  |
| 2. | «Физкультурно-оздоровительная работа среди взрослого населения (включая семейный спорт)» | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | бюджет Малмыжского района | 22,0 | повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом |
| 2.1. | Организация и проведение в районе семейных спортивных конкурсов | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | бюджет Малмыжского района | 5,0 | выявление лучших спортивных семей района |
| 2.2. | Создание условий для занятий работников предприятий и организаций физической культурой. Содействие предприятиям в проведении | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | бюджет Малмыжского района | 5,0 | приобщение работников предприятий и организаций к занятиям физической культурой и спортом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | физкультурно-спортивных мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Проведение Спартакиады трудящихся района | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | бюджет Малмыжского района | 12,0 | приобщение работающей молодежи к занятиям физической культурой. Выявление и поощрение спортивной молодежи района |
| 3. | Отдельное мероприятие «Физкультурно-оздоровительная работа с инвалидами» | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | бюджет Малмыжского района | 8,0 | вовлечение людей с ограниченными возможностями к занятиям физической культурой |
| 3.1. | Организация районных и участие в областных фестивалях спорта инвалидов. Проведение физкультурно-спортивных мероприятий для инвалидов по видам спорта. | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | бюджет Малмыжского района | 8,0 | популяризация спортивных мероприятий, как необходимое условие социальной адаптации людей с ограниченными возможностями |
| 3.2. | Повышение доступности посещения инвалидами спортсооружений | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | финансирование мероприятия не требуется | Х | предоставление инвалидам бесплатных абонементов на посещение тренажерного зала |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4. | Отдельное мероприятие «Приобщение детей и молодежи к занятиям в спортивных секциях. Повышение результативности выступлений малмыжских спортсменов на соревнованиях различного уровня» | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | бюджет Малмыжского района | 55,0 | оказание финансовой помощи спортсменам, выступающим на соревнованиях различного уровня |
| 4.1. | Финансовая поддержка спортсменов и спортивных молодежных команд, показывающих высокие результаты и выступающих на соревнованиях различного уровня | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | бюджет Малмыжского района | 17,0 | оказание финансовой помощи спортсменам, выступающим на соревнованиях различного уровня |
| 4.2. | Организация соревнований областного, российского масштаба на территории района | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | бюджет Малмыжского района | 16,0 | обеспечение проведения соревнований областного, российского масштаба на территории района на высоком уровне |
| 4.3. | Организация и проведение районных массовых спортивных мероприятий и соревнований | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | бюджет Малмыжского района | 22,0 | выявление и поощрение лучших спортсменов по итогам спортивных мероприятий и соревнований |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5. | Отдельное мероприятие «Информационно-пропагандистская деятельность» | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | бюджет Малмыжского района | 5,0 | информирование населения района о спортивных мероприятиях, действующих объектах инфраструктуры спорта |
| 5.1. | Информирование населения района о физкультурно-спортивных мероприятиях, действующих объектах инфраструктуры физкультуры и спорта путем размещения информационных материалов в районной газете «Сельская правда» и на сайте Малмыжского района | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | бюджет Малмыжского района | 2,0 | информирование населения района о спортивных мероприятиях, действующих объектах инфраструктуры спорта |
| 5.2. | Изготовление плакатов, стендов, растяжек и другой печатной продукции о проводимых спортивных мероприятиях | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | бюджет Малмыжского района | 3,0 | широкомасштабное информирование населения о проводимых в районе спортивных мероприятиях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6. | Отдельное мероприятие «Укрепление материально – технической базы» | управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.01.2016 | 31.12.2016 | бюджет Малмыжского района | 10,0 | обеспечение целевого использования средств областного бюджета |

_______________