Форма № 4 СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации Малмыжского района

_________________ Камилева Ф.А.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Малмыжского района

«Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений на 2014-2020 годы»

| ответственный исполнитель муниципальной программы Финансовое управление администрации Малмыжского района |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| отчетный год 2014 |  |  |  |
| дата составления отчета 27.02.2015 |  |  |  |
| исполнитель Главный специалист-заместитель главного бухгалтера Семенова Ирина Юрьевна, 2-25-35 (должность, ФИО, номер телефона) |  |  |  |

1. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2014 году на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений на 2014-2020 годы» с учетом внесенных изменений было предусмотрено 38732,5 тыс. рублей, расходы произведены в сумме 38151,1 тыс. рублей или 98,5 % от плана в связи с недофинансированием из областного бюджета.

2. Информация об исполнении плана реализации муниципальной              программы

Использование бюджетных ассигнований было предусмотрено на реализацию 2 отдельных мероприятий программы: «Реализация бюджетного процесса» и «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам городского и сельских поселений из бюджета района».

На реализацию мероприятия  «Реализация бюджетного процесса» было запланировано 5066,4 тыс. рублей,  кассовые расходы составили 5046,0 тыс. рублей или 99,6% от уточненного плана. На реализацию данного мероприятия были направлены средства бюджета района.

На реализацию мероприятия «Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам городского и сельских поселений из бюджета района» было запланировано 33666,1 тыс. рублей, кассовые расходы составили 33105,1 тыс. рублей или 98,3% от плана. Из них: за счет средств  федерального бюджета -  928,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета предусмотрено – 7381,9 тыс. рублей, кассовые расходы составили 6820,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета района запланировано и израсходовано 25355,4 тыс. рублей.

За счет средств  областного бюджета недофинансированы расходы по субсидии на инвестиционные программы и проекты развития общественной структуры муниципальных образований в Кировской области. Средства по данной субсидии предусмотрены в сумме 3124,4 тыс. рублей, кассовые расходы составили 2563,5 тыс. рублей, из них по администрации Савальского сельского поселения ассигнования были предусмотрены в сумме 793,9 тыс. рублей, кассовые расходы  составили 781,9 тыс. рублей – экономия средств областного бюджета,  по администрации Аджимского сельского поселения ассигнования были предусмотрены в сумме 1515,7 тыс. рублей, кассовые расходы  составили  966,8 тыс. рублей - по причине невыполнения подрядчиком объема работ.

По другим видам межбюджетных трансфертов, перечисленным в бюджеты поселений, исполнение составило 100%.

К годовому отчету прилагается «Отчет за 2014 год об исполнении плана реализации муниципальной программы» (приложение № 1).

3. Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

Уровень достижения показателей  эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений на 2014-2020 годы» составил 98,5% от плановых назначений (приложение № 2).

4. Информация о внесенных ответственным исполнителем             изменениях в муниципальную программу

По состоянию на 31.12.2014 в муниципальную программу постановлениями администрации района внесено 5 изменений  (от 30.12.2013 № 1295, от 09.06.2014 № 600, от 23.07.2014  № 819, от 08.12.2014 № 1294, от 26.12.2014 № 1453).

К годовому отчету прилагаются «Сведения о внесенных в муниципальную программу изменениях по состоянию на 31.12.2014» (приложение № 3).

6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной   программы

Выполнять показатели, установленные муниципальной программой.