Форма № 3

ОТЧЕТ

за  1 полугодие 2016 года об исполнении плана реализации

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» на 2014-2020 годы

(наименование муниципальной программы, сроки реализации)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансирования | Плановые бюджетные ассигнования на 2016 год (тыс. руб.) в соответствии со сводной бюджетной росписью | Кассовые расходы <1> за 1 полугодие 2016 отчетный период (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к оценке расходов (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | конец реализации | начало реализации | конец реализации |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений на 2014-2020 годы» | Финансовое управление администрации Малмыжского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | всего | 34872,5 | 16378,4 | 47,0 | выполнение 100% показателей мероприятий муниципальной программы |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1050,9 | 465,3 | 44,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 11360,8 | 4424,0 | 38,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 22460,8 | 11489,1 | 51,2 |  |
| 1. | Отдельное мероприятие «Реализация бюджетного процесса» | Финансовое управление администрации Малмыжского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 5327,9 | 2222,4 | 41,7 | выполнение 100% показателей мероприятий муниципальной программы |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 5327,9 | 2222,4 | 41,7 |  |
| 2. | Отдельное мероприятие «Управление муниципальным долгом Малмыжского района" | Финансовое управление администрации Малмыжского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 150,0 | 0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 150,0 | 0 | - |  |
| 2. | Отдельное мероприятие «Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам из бюджета района" | Финансовое управление администрации Малмыжского района | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | всего | 29394,6 | 14156,0 | 48,2 | выполнение 100% показателей мероприятий муниципальной программы |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 1050,9 | 465,3 | 44,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 11360,8 | 4424,0 | 38,9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 16982,9 | 9266,7 | 54,6 |  |

Итого: количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, 3, количество мероприятий, выполненных в срок в отчетном году, 3.

___________________

<1> Фактические расходы за счет федерального бюджета, областного бюджета (кассовые расходы), бюджета Малмыжского района и внебюджетных источников за соответствующий отчетный период.

<2> Результат реализации мероприятия муниципальной программы: описание работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, введенных в результате реализации мероприятия, и (или) иные результаты реализации соответствующего мероприятия, а также причины невыполнения мероприятий в установленный срок.

<3> Приводится отдельная строка по каждому источнику финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, бюджет Малмыжского района, внебюджетные источники. при наличии одного источника строка «всего» не приводится.

_______________