ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

за 2023 год

по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области на 2019-2030 годы

| № | Наименование цели, задачи | Содержание мероприятия | Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуются мероприятия | Показатель и его целевое значение (ожидаемый результат реализации мероприятия) | Срок реализации | Выполнение показателей 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель стратегии |  | Повышение уровня жизни населения за счет устойчивого развития территории |  |  |  |  |
|  | Задача | - Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности |  |  |  |  |
| 1 2 | 1. Создание благоприятных условий для развития малого предпринимательства, обеспечивающего устойчивое социально-экономическое положение Малмыжского района | 1.1. Популяризация предпринимательской деятельности. 1.2. Информационно-консультационная поддержка субъектов малого предпринимательства 1.3. Организация имущественной поддержки субъектам предпринимательства 1.4. Популяризация товаров, производимых субъектами малого предпринимательства Малмыжского района | программа «Поддержка и развитие малого предпринимательства в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области» | 1. Увеличение количества субъектов малого предпринимательства до 460 единиц в год. 2. Увеличение числа субъектов малого предпринимательства в расчете на 10000 человек населения до 210 единиц в год. 3. Увеличение объема налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательств до 39046,0 тыс.рублей в год. 4. Увеличение оборота торговли на душу населения до 92271,0 рублей в год. 5. Увеличение количества субъектов малого предпринимательства, участвующих в мероприятиях по обучению (совещания, семинары) до 74 единиц в год. 6. Увеличение количества объектов, включенных в Перечни муниципального имущества, не менее чем на 5% ежегодно до 10% 7. Увеличение доли объектов, предоставленных субъектам МСП, самозанятым гражданам из состава Перечней, муниципального имущества не менее 10% ежегодно, из которых 0,7 часть-субъектам МСП, 03 часть - самозанятым гражданам до 20%. | 2022-2025 | 470 237 56054,2 102546,0 73 - (отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами) - (отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами) |
|  | 2. Стимулирование роста производства основных видов продукции, стимулирование инвестиционной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса, создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения | 2.1. Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Малмыжского района». 2.2. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения 2.3. Управление реализацией муниципальной программы 2.4. Стимулирование технической и технологической модернизации, инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе 2.5. Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств. 2.6. Обеспечение общих условий функционирования отраслей агропромышленного комплекса | программа «Развитие агропромышленного комплекса в Малмыжском районе» | 1. Увеличение индекса производства продукции сельского хозяйства всех категорий Малмыжского района (в сопоставимых ценах) составит 101,6%. 2. Сохранение удельного веса прибыльных сельскохозяйственных предприятий Малмыжского района в их общем числе на уровне 87,5%. 3. Рентабельность сельскохозяйственных организаций 12,7% 4. Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сельскохозяйственных предприятиях района 21900 руб. 5. Доля сельского населения в общей численности населения Малмыжского района – 67,7%. 6. Объем ввода приобретения жилья для граждан, проживающих на сельских территориях – 769 кв.м. 7. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий. 8.Количество невостребованных земельных долей, поступивших в муниципальную собственность поселений. | 2022-2025 | будет в мае 100,0 14,5 32540,3 66,0 0 0 545,6 |
|  | Задача | - Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения |  |  |  |  |
| 3 | 1. Совершенствование социально-экономических условий для обеспечения равного доступа населения района к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей 2. Создание условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 3. Развитие кадрового потенциала системы образования района | 3.1. Развитие дошкольного образования 3.2. Развитие общего образования 3.3. Развитие системы дополнительного образования детей 3.4. Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 3.5. Повышение профессионального уровня педагогов 3.6. Управление в системе образования | программа «Развитие образования в Малмыжском районе» | 1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) -100%. 2. Удельный вес, сдавших единый государственный экзамен по обязательным предметам (русскому языку и математике), от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене по обязательным предметам (русскому языку и математике) 100%; 3. Удельный вес детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования, в общей численности детей этого возраста -90 %. 4. Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся – 85%. 5. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании) - 80%. 6. Доля педагогических работников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей численности педагогических работников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений 20%. 7. Доля учителей, использующих современные образовательные технологии (в том числе информационно-коммуникационные) в профессиональной деятельности, в общей численности учителей 100%. 8. охват детей программами дошкольного образования 62,2% 9. Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в городской местности 21,4% 10. Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах 9,2% 11. Численность учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, приходящихся на одного учителя 8,1 % 12. Доля общеобразовательных организаций, имеющих доступ к сети Интернет со скоростью не ниже 2 Мбит/с 100,0 13. Охват детей в возрасте от 7 до 17 лет программами дополнительного образования в общеобразовательных организациях 40,1 14. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций 4,9 15. Доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ и саморегулирующих организаций и регулярно получающих в них профессиональную помощь и поддержку, в общей численности учителей 60,0 16. Доля детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в лагерях с дневным пребыванием детей в отчетном году, от общего числа детей школьного возраста 13,5 17. Количество приемных родителей, получивших ежемесячное вознаграждение, причитающееся приемным родителям 6 18. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье 51 19. Количество обеспеченными жилыми помещениями детей - сирот, детей оставшихся без попечения родителей, в том числе детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилья 2 20. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования 5,3 21. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, на базе которых выполнены мероприятия по подготовке образовательного пространства и созданы центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 5 | 2022-2025 | 100 100 80,1 79,7 100,0 22,0 100,0 62,2 20,7 8,8 8,9 100,0 45,2 6,2 60,0 13,5 6,0 48,0 1 5,8 4 |
| 4 | 1. Ремонт или восстановление объектов социальной инфраструктуры муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области 2. Создание условий для повышения уровня участия населения в разрешении собственных проблем и в планировании и расходовании бюджетных средств 3. Финансовая поддержка проектов социальной направленности, инициированных, подготовленных и осуществляемых при широком участии населения | 4.1. Идентификация проблемы населением для включения ее в проект поддержки местных инициатив 4.2. Реализация проектов, прошедших конкурсный отбор среди других муниципальных образований области 4.3. Содержание и эксплуатация объекта с участием населения (по смете балансодержателя) | программа «Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области» | 1. Увеличение доли населения, принявшее участие в определении проблемы в рамках проекта поддержки местных инициатив, до 41%. 2. Количество проведенных собраний в трудовых коллективах до 5 единиц. 3. Количество подготовленных заявок на участие в Проекте по поддержке местных инициатив 4. Количество заявок (инвестиционных программ (муниципальных проектов) прошедших конкурсный отбор в текущем году 5. Количество проведенных опросов. 6. Доля объектов в рамках проекта поддержки местных инициатив, вводимых в установленные сроки в отчетном году, в общем количестве объектов, реализуемых по проекту поддержки местных инициатив – 100%. | 2022-2025 | 37,5 13 1 0 0 0 |
| 5 | 1. Создание условий для повышения эффективности совместной деятельности правоохранительных органов, органов местного самоуправления, контролирующих структур, учреждений социальной сферы по предупреждению и пресечению антиобщественных проявлений и формирования на территории Малмыжского района единой многоуровневой системы профилактики преступлений и иных правонарушений, а также снижение количества правонарушений на территории Малмыжского района. | 5.1. Профилактика правонарушений и преступлений. 5.2. Профилактика распространения наркомании. 5.3. Противодействие коррупции в Малмыжском районе. 5.4. Организация работы по вовлечению детей и подростков во временную занятость в свободное от учебы время. | Программа «Профилактика правонарушений и преступлений в Малмыжском районе Кировской области» | 1. Количество зарегистрированных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких-371 ед. 2. Количество зарегистрированных административных правонарушений- 6370 ед. 3. Количество зарегистрированных административных правонарушений, совершенных несовершеннолетними- 20 ед. 4. Количество обнаружения и уничтожение незаконных посевов и мест, произрастания дикорастущих наркосодержащих растений-2 ед. 5. Количество проведенных публичных мероприятий, направленных на профилактику наркомании среди подростков и молодежи – 82 ед. 6. Количество административных дел, уголовных дел по факту незаконного оборота наркотических средств, курительных смесей – 9 ед. 7. Доля подростков и молодежи, вовлеченных в профилактические мероприятия 8. Вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков 9. Криминогенность наркомании 10. Доля местного самоуправления, внедривших внутренний контроль и антикоррупционные механизмы. 11. Доля урегулированных конфликтов интересов на муниципальной службе | 2022-2025 | 200 2905 10 0 224 17 64,13 39,32 4,5 100 100 |
| 6 | 1. Организация досуговой деятельности населения по месту жительства оздоровительной и спортивно-массовой направленности 2. Формирование организационно-методического обеспечения здорового образа жизни населения Малмыжского района 3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта Малмыжского района | 6.1. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми и учащейся молодежью 6.2. Физкультурно-оздоровительная работа среди взрослого населения 6.3. Физкультурно-оздоровительная работа с инвалидами 6.4. Приобщение детей и молодежи к занятиям в спортивных секция 6.5. Информационно-пропагандистская деятельность 6.6. Укрепление материально-технической базы спортивных сооружений | программа «Развитие физической культуры и спорта» | 1. Обеспечение спортивными залами до 2,80 тыс.кв.метров на 10 тыс.человек). 2. Обеспечение плоскостными спортивными сооружениями до 16,3 тыс.кв. метров на 10 тыс.человек. 3. Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 33,5%. 4. Количество спортивных объектов, реконструированных и построенных за год не менее 1 ед. 5. Среднегодовое количество занимающихся (обучающихся) в спортивной школе, до 320 человек. 6. Количество спортсменов, выполнивших нормативы первого разряда, 5 человек ежегодно. 7. Количество спортсменов, выполнивших нормативы кандидата в мастера спорта, не менее 1 человека ежегодно. 8. Количество муниципальных, межмуниципальных, региональных, межрегиональных физкультурных и спортивных мероприятий, до 90 ед. в год. | 2022-2025 | 3,02 18,7 52,2 1 354 16 0 48 |
| 7 | 1. Обеспечение межведомственной и межсекторной координации в вопросах развития молодежной самоорганизации 2. Развитие творческого потенциала молодежи за счет развития форм досуговой деятельности и увеличение числа участников районных, областных межрегиональных всероссийских мероприятий в сфере молодежной политики 3. Содействие гражданско-патриотическому воспитанию молодежи путем оказания помощи военно-патриотическим клубам и вовлечения молодежи в мероприятия гражданско-патриотической направленности 4. Поддержка и укрепление благополучия семьи, популяризация семейных отношений, социальной и психолого-педагогической поддержки молодых семей с помощью вовлечения молодежи в мероприятия, направленные на укрепление семейных ценностей, и создания клубов молодой семьи 5. Профилактика негативных явлений в молодежной среде 6. Вовлечение молодежи в социальную практику за счет организации деятельности советов молодежи и увеличения количества волонтеров в районе, поддержка деятельности детских и молодежных организаций 7. Формирование здорового образа жизни 8. Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий | 7.1. Информационная поддержка 7.2. Поддержка талантливой молодежи 7.3. Воспитание гражданственности и патриотизма 7.4. Организация работы с молодыми семьями 7.5. Реализация комплекса мероприятий профилактической направленности 7.6. Содействие развитию общественного движения, инициатив в молодежной среде 7.7. Вовлечение молодежи в мероприятия, направленные на здоровый образ жизни 7.8. Обеспечение жильем молодых семей | программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Малмыжском районе» | 1. Увеличение количества молодежи, вовлеченной в деятельность детских и молодежных общественных объединений, до 2350 ед. 2. Количество молодых людей, принимающих участие в добровольческой деятельности, до 350 человек. 3. Доля молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально-опасном положении, вовлеченных в проекты и программы реабилитации, социальной адаптации и профилактики асоциального поведения от общего количества молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении- 115 человек. 4. Количество молодых людей, участвующих в программах по межрегиональному и межмуниципальному сотрудничеству возрастет до 330 человек. 5. Увеличение количества молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием собственных и заемных средств) при оказании содействия за счет средств федерального, областного бюджета и бюджета администрации Малмыжского района -0 ед. | 2022-2025 | 2356 401 92,8 370 0 |
| 8 | 1. Сохранение существующей сети автомобильных дорог 2. Увеличение количества сельских населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием | 8.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов 8.2. Субсидия юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах Малмыжского района 8.3.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов 8.4. Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Малмыжского района 8.4. Исполнение соглашений отчетного финансового года | программа «Развитие транспортной системы в Малмыжском районе» | 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - 354,27 км. 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. 3. Доля протяженности автодорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог | 2022-2025 | 354,27 1,676 75,0 |
| 9 | 1. Совершенствование энергетического менеджмента 2. Сокращение бюджетных расходов на потребление ЭР 3. Повышение уровня учета используемых ЭР в жилищном фонде 4. Повышение эффективности использования ЭР в промышленности, агропромышленного комплекса (далее–АПК) и на транспорте 5. Повышение эффективности использования ЭР при производстве, передаче энергоресурсов 6. Развитие системы газоснабжения района | 9.1. Совершенствование энергетического менеджмента 9.2. Сокращение бюджетных расходов на потребление ЭР. 9.3. Повышение эффективности ЭР в жилищном фонде 9.4. Повышение эффективности использования ЭР в промышленности, АПК и на транспорте 9.5. Повышение эффективности использования ЭР при производстве, передаче ЭР | программа «Энергоэффективно сть и развитие энергетики муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области» | 1. Динамика энергоемкости муниципального продукта – 4,32кг.у. т/ тыс.руб. 2. Увеличение уровня газификации жилищного фонда Малмыжского района природным газом по итогам года до 89%. | 2022-2025 | 5,32 86,2 |
| 10 | 1. Организация и поддержка народного творчеств, организация и поддержка деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений, развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, сохранение культурного и исторического наследия района 2. Организация и поддержка деятельности музея и обеспечение сохранности музейных предметов, коллекций, комплектование фондов. 3. Развитие библиотечного дела и организация библиотечного обслуживания населения, внедрение инновационных форм работы и модернизация сферы культуры 4. Содействие в обеспечении подготовки и повышения квалификации кадров для учреждений культуры, дополнительного образования детей 5. Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в сфере культуры 6. Разработка, реализация туристических маршрутов и организация в сфере внутреннего и въездного событийного туризма | 10.1. Поддержка и развитие народного творчества и досуговой деятельности 10.2. Научно-просветительская и образовательная деятельность музея 10.3. Обеспечение уставной деятельности – организация библиотечного обслуживания 10.4. Обеспечение финансовой деятельности учреждений культуры. 10.5. Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры | программа «Развитие культуры в Малмыжском районе» | 1 Увеличение количества посещений библиотек увеличится до 12,0 посещений (на 1 жителя в год). 2. Темпы роста численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культурно - досугового типа, к предыдущему году. 3. Посещаемость музейных учреждений (на 1000 чел.) 4. Количество творческих коллективов, предстовляющих культуру и искусство Малмыжского района, принявших участие в областных, в межрегиональных и всероссийских конкурсах и фестивалях. 5. Количество посетителей мероприятий, направленных на изучение, сохранение и поддержку традиционной народной культуры 6. Количество мероприятий, направленных на изучение, сохранение и поддержку традиционной народной культуры 6. Средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры 0 (в расчете на 1000 человек) 218. 7. Количество посетителей музея. 8. Количество выставок, организованных музеем. 9. Количество экскурсий. 10. Количество посещений библиотек. 11. Количество выданных библиотечных документов (книговыдача) 12. Число пользователей 13. Количество творческих коллективов, представляющих культуру и искусство Малмыжского района, принявших участие в областных, в областных,в межрегиональных и всероссийских конкурсах и фестивалях. 14. Выпускники школы искусств, поступивших в средние специальные и высшие учебные заведения по профилю образовательного учреждения. 15. Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общем количестве детей субъекта Российской Федерации. 16. Количество проведенных мероприятий событийного туризма. 17. Технически оснащены региональные и муниципальные музеи. 18. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещения библиотек). 19. Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации. 20. Поступление в фонды библиотеки 21. Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы 22. Количество организационных ярмарок, выставок, ярмарок художественного и народного творчества, ремесел 23. Увеличение посещаемости музейных учреждений составит – 496 (посещений на 1000 человек). 24. Количество учащихся, обучающихся по программам предпрофессионального образования составит - 280 человек. 25. Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общем количестве детей субъекта Российской Федерации – 17,5%. . | 2022-2025 | 17 93 531 40 118887 46 223 10700 32 410 335,3 421,1 18,1 4 1 9 3 1 125 1 344 1 11 9 |
| 11 | 1. Обеспечение и поддержание в готовности органов управления территориальной подсистемы Кировской области единой государственной системы предупреждений и ликвидации чрезвычайных ситуаций 2. Обеспечение своевременного доведения информации об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций и в военное время 3. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Малмыжского района | 11.1. Содержание единой дежурно-диспетчерской службы 11.2. Защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации в соответствии с требованиями действующего ветеринарного законодательства РФ скотомогильников на территориях Малмыжского района 11.3. Организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домашних животных на территории Малмыжского района | программа «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Малмыжского района» | 1. Доля оповещаемого населения в нормативные сроки при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в военное время до 90%. 2. Наличие системы голосового оповещения в количестве 1 единица. 3. Увеличение количества закрытых (в том числе ликвидированных) свалок бытовых отходов на территории Малмыжского района до 99 единиц. 4.Объем вывезенных твердых бытовых отходов- 29,8 тыс. м 3 5. Увеличение количества субботников по благоустройству территории, проведенных на территории Малмыжского района до 179 единиц. 5.Количество экологических статей в области охраны окружающей среды и благоустройство территорий населенных пунктов Малмыжского района. – 51ед. 6 Количество отловленных безнадзорных домашних животных на территории Малмыжского района до 76 единиц. 7 Количество проводимых информационных пропагандистских мероприятий в сфере противодействия идеологии терроризма до 2ед.. 8. Доля населения, вовлеченная в проводимые мероприятия по профилактике терроризма, в том числе лиц, наиболее подверженных воздействию идеологии терроризма до 25%. 1. Реагирование на ЧС. 2.Содержание сибиреязвенного могильника. 3. Количество обслуживаемых систем оповещения населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 4. Оборудование жилых помещений с печным отоплением многодетных малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, автономными пожарными извещателями. 5. Водолазное обследование дна акватории пляжа. 6. Инфраструктура ФАПов. 7. Снижение риска заходов волков в населенные пункты района(количество отловленных волков) 8. Обеспечение и доставка твердого топлива для членов семей военнослужащих 9.Уничтожение биологических отходов | 2022-2025 | - - - - - - 0 1 1 1 658 1 3 3 57 1 |
| 12 | 1. Развитие механизмов имущественной, информационной поддержки СОНКО 2. Обеспечение возможности участия (предоставление транспорта, организационных услуг) ветеранов, инвалидов и детей-инвалидов в спортивных и культурно-массовых мероприятиях | 12.1. Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий для инвалидов и детей-инвалидов 12.2. Проведение досуговых и физкультурно-спортивных мероприятий для ветеранов | программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области» | 1. Доля участия инвалидов в спортивных и культурно-массовых мероприятиях для инвалидов и детей-инвалидов – 42 %. мероприятиях для– 42 %. 2. Доля участия ветеранов в проведенных досуговых и физкультурно-спортивных мероприятиях для ветеранов – 42%. | 2022-2025 | 41,0 41,0 |
| 13 | 1. Создание новых мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 2. Участие органов местного самоуправления района в организации деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Малмыжского района | 13.1. Иные межбюджетные трансферты на выполнение переданных полномочий по созданию и содержанию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством РФ случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах 13.2. Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 13.3. Расходы, связанные с рекультивацией свалки г. Малмыж Кировской области 14.4. Реализация государственной программы Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» | программа «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | 1. Содержание и благоустройство существующих мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов – 326 единиц. 2. Количество субботников по благоустройству территории – 179 единиц. 3. Количество созданных мест площадок накопления твердых коммунальных отходов. | 2022-2025 | 327 177 2 |
| 14 | 1. Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Малмыжского района 2. Формирование высококачественного кадрового состава муниципальной службы Малмыжского района 3. Предоставление мер социальной поддержки муниципальным служащим; 4. Обеспечение хозяйственной деятельности администрации Малмыжского района 5. Создание и деятельность административных комиссий муниципальных образований по рассмотрению дел об административных правонарушениях 6. Совершенствование деятельности по предупреждению детской безнадзорности и противоправного поведения несовершеннолетних 7. Предоставление населению муниципального образования Малмыжский муниципальный район мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 8. Обеспечение сохранности документов Архивного фонда и других архивных документов, относящихся к государственной собственности области и хранящихся в муниципальных архивах 9. Поддержка общественных организаций инвалидов, ветеранов войны и труда муниципального образования Малмыжский муниципальный район. 10. Составление, внесение изменений и дополнений в списки кандидатов в присяжные заседатели | 14.1. Организация деятельности администрации 14.2. Развитие кадрового потенциала муниципального управления 14.3. Предоставление мер социальной поддержки муниципальным служащим 14.4. Организация деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 14.5. Поддержка общественных организаций инвалидов, ветеранов войны и труда муниципального образования 14.6. Составление писков присяжных заседателей | программа «Развитие муниципального управления в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области» | 1. Проведение семинаров по проблемным вопросам муниципальной службы не менее 4 раз в год. 2. Количество обращений граждан в органы местного самоуправления, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством – 0 единиц. 3. Количество муниципальных служащих, прошедших дополнительную профессиональную подготовку или повышение квалификации – 2 человека. 4. Количество заседаний административной комиссии по рассмотрению дел об административных правонарушениях – 4 единицы. 5. Количество заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Малмыжского района – 26 единиц. 6. Доля архивных документов, находящихся в государственной собственности области, хранящихся в муниципальном архиве в нормативных условиях – 100%. 7. Количество запросов, направленных через СМЭВ – 60единиц. 8. Количество услуг, оказываемых органами местного самоуправления муниципального образования Малмыжский муниципальный район в электронном виде – 31единица. Укомплектованность списков кондидатов в присяжные заседатели от Кировской области для Кировского областного суда, 3–го окружного военного суда | 2022-2025 | 4 - 12 4 26 100 119 65 100 |
| 15 | 1. Организация бюджетного процесса 2. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Малмыжского район | 15.1. Реализация бюджетного процесса 15.2. Управление муниципальным долгом Малмыжского района 15.3. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам городского и сельских поселений Малмыжского района из бюджета района | программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» | 1. Составление проекта бюджета района в установленные сроки в соответствии с бюджетным законодательством. 2. Обеспечение расходных обязательств Малмыжского района средствами бюджета района в объеме, утвержденном решением районной Думы Малмыжского района на очередной финансовый год и на плановый период – 100%. 3. Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Малмыжского района, которое осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета не более 15%. 4. Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета района без учета объема безвозмездных поступлений – не более 50%. 5. Составление годового отчета об исполнении бюджета района в установленный срок 6. Соблюдение сроков утверждения сводной бюджетной росписи бюджета района. 7. Перечисление межбюджетных трансфертов местным бюджетам из бюджета района, предусмотренных муниципальной Программой, в объеме, утвержденном решением районной Думы Малмыжского района о бюджете района на очередной финансовый год и на плановый период – 100 %. до главных распорядителей бюджетных средств. | 2022-2025 | 100 99,91 0 - 100 100 100 |
| 16 | 1. Обеспечение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом Малмыжского района 2. Обеспечение поступления доходов от использования муниципального имущества Малмыжского района 3. Совершенствование системы учета и контроля использования муниципального имущества | 16.1. Разграничение муниципального имущества Малмыжского района 16.2. Приватизация муниципального имущества района 16.3. Предоставление муниципального имущества района в аренду 16.4. Проведение учета муниципального имущества района 16.5. Осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального имущества района 16.6. Осуществление мониторинга деятельности муниципальных унитарных предприятий 16.7. Формирование перечня земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам в собственность бесплатно 16.8. Расходы на содержание зданий, находящихся в муниципальной собственности | программа «Управление муниципальным имуществом» | 1. Доходы от управления и распоряжения муниципальным имуществом Малмыжского района в размере 7129,7 тыс.руб. 2. Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности Малмыжского района (хозяйственного ведения оперативного управления), в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества Малмыжского района и подлежащих государственной регистрации, до 100%. 3. Увеличение доли объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества Малмыжского района и подлежащих технической инвентаризации, до 95 %. 4. Доля муниципальных казенных учреждений и муниципальных унитарных предприятий, в отношении которых проведены проверки использования муниципального имущества Малмыжского района Кировской области, в общем числе муниципальных казенных учреждений и муниципальных унитарных предприятий (доля муниципальных учреждений, ежегодно охваченных проверками)- 100% 5. Доля охваченных мониторингом муниципальных унитарных предприятий, за исключением находящихся в стадии ликвидации и конкурсного производства – 100%. 6. Доля объектов, включенных в перечни муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки на долгосрочной основе, от общего количества объектов в реестре муниципального имущества Малмыжского района – 5%. 7. Проведение оптимизации состава муниципального имущества Малмыжского района Кировскйо области -1 ед. 8.Количество муниципальных унитарных предприятий – 1ед. 9. Предоставление муниципального имущества района в аренду -7129,5 тыс. руб 10.Доходы от приватизации муниципального имущества района 11. Проведение учета муниципального имущества района. 12.Проведение оценки рыночной стоимости муниципального имущества 13. Проведения учета муниципального имущества 14.Расходы на содержание недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности | 2022-2025 | 8852,7 51,1 86 45 100 9,1 2 2 7358,9 1493,8 361,90 127,0 75 294,02 |

_______________