

**РАЙОННАЯ ДУМА**

**МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**шестого созыва **РЕШЕНИЕ**

06.12.2023 № 19/30

г. Малмыж

**О реализации национального проекта «Культура»**

 В соответствии со статьёй 21 Устава Малмыжского района, заслушав информацию исполняющего обязанности начальника управления инвестиционной и социальной политики администрации Малмыжского района Якуповой Е.А. о реализации национального проекта «Культура», районная Дума Малмыжского района РЕШИЛА:

 Информацию и. о. начальника управления инвестиционной и социальной политики администрации Малмыжского района Якуповой Е.А. о реализации национального проекта «Культура» принять к сведению, согласно приложению.

Председатель районной Думы

Малмыжского района О.Г. Толстобокова

**Отчёт о реализации национального проекта «Культура»**

**Национальный проект «Культура»**, на территории Малмыжского района реализуется в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»и от 21 июля2020 года№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Основной задачей национального проекта является расширение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей для граждан, проживающих не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах, в том числе в сельской местности.

Представим реализацию основных мероприятий нацпроекта на территории Малмыжского района за последние три года (2021-2023 гг.).

Итак, в структуру национального проекта «Культура» входят три федеральных проекта: «Творческие люди», «Цифровая культура» и «Культурная среда».

**Проект «Творческие люди»: направлен на поддержку творческих инициатив, способствующих самореализации населения, в первую очередь талантливых детей и молодежи.**

В рамках указанного федерального проекта в **2021 году** повысить свою квалификацию смогли 5 заведующих сельскими домами культуры – филиалами МКУК районного центра культуры и досуга (Малокитякского, Пукшинерского, Мари-Малмыжского, Поркитякского, Арыкского). (Заведующая Малокитякским СДК – Курс «PR-сопровождение учреждений культуры»Кемеровский государственный институт культуры; остальные – Курс «Дома народного творчества, Дома культуры как центры сохранения традиций фольклорного искусства»Российская академия музыки имени Гнесиных).

В **2022году**:

1) в соответствии с распоряжением министерства культуры Кировской области от 14.10.2021 № 271 «Об утверждении списка победителей конкурсного отбора на оказание государственной поддержки лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений Кировской области, и их работникам в 2022 году», библиотекарь Большесатнурской сельской библиотеки – филиала МКУК Малмыжская централизованная библиотечная система Кировской области Зайцева Надежда Михайловна была признана победителем. С министерством было заключено соглашение на предоставление из областного бюджета Кировской области бюджету муниципального образования Малмыжский муниципальный район субсидии на поддержку отрасли культура в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», в размере 161200,00 рублей. (ф. – 150002,28 руб., обл. – 9577,72 руб., рай. – 1620,00 руб.).

Результатом использования субсидии стали целевые показатели:

- оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры: всего 53730,00 руб.: премия лучшему работнику сельского учреждения культуры библиотекарю Большесатнурской сельской библиотеки – Зайцевой Надежде Михайловне;

- оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры: 107470,00 руб. (было приобретено 103 экз. справочно-художественной литературы (25913,54 руб.); приобретён ноутбук (43130,00 руб.; МФУ – (22200,00 руб.); жалюзи (3 шт. – 16226,46 руб.).

2) Кроме этого, в 2022 году благодаря проекту «Творческие люди» повысили свою квалификацию: заместитель директора МКУК РЦКД («Документационное обеспечение управленческой деятельности в учреждениях культуры: практикум»Пермский государственный институт культуры), методист по работе с детьми, подростками и молодёжью МКУК РЦКД («Актуальные практики работы с молодежью в учреждениях культуры»Пермский государственный институт культуры), методист по фольклору («Традиции и инновации народного песенного и инструментального исполнительства» Саратовская государственная консерватория имени Л.В.Собинова),5 заведующих СДК – филиалов МКУК РЦКД: Большекитякского, Ральниковского, Староирюкского, Арыкского, Порезского («Режиссура театрализованных представлений и праздников» Саратовская государственная консерватория имени Л.В.Собинова) и художественный руководитель Константиновского СДК («Особенности организации волонтерской деятельности в сфере культуры»Пермский государственный институт культуры).

В **2023 году** в проекте «Творческие люди» Малмыжский район не принимал участие.

Подводя итог по данному направлению, хотелось бы отметить, что к сожалению, кадровый вопрос в сфере культуры Малмыжского района остается одним из главных. Поэтому, на перспективу мы считаем, что дальнейшее участие района в реализации проекта «Творческие люди» актуально и позволитсоздавать условия по продвижению талантливой молодежи в сфере музыкального искусства и подготовке кадров для отрасли культуры в целом, а также позволит создать условия по обеспечению поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия.

**Реализация проекта «Цифровая культура»:подразумевает использование современных информационных цифровых (компьютерных, интернет) технологий в сфере культуры.**

**Направление «Цифровая культура» ставит своей целью создание электронных площадок и предусматривает внедрение сетевых технологий в культурное пространство (онлайн-трансляции мероприятий на портале «Культура.РФ», оцифровку книжных памятников для пополнения Национальной электронной библиотеки, внедрение мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам).**

По данному направлению Малмыжский район, наверно,в силу определённых причин, не участвовал в анализируемом периоде. Однако, учитывая реалии современного развития и требований общества, необходимость есть и первые шаги к участию,считаю, чтоделаются.

На сегодня эту основу мы отчасти закладывали через федеральный проект «Культурная среда», по средствамприобретения компьютерного и цифрового оборудования (МКУК ЦБС, МКУК Малмыжский краеведческий музей).

**Итак, федеральный проект «Культурная среда»:одно из ключевых направлений реализации нацпроекта «Культура»,самое востребованное направление. Среди ожидаемых результатов проекта главным является рост качества жизни граждан.Речь о создании и оснащении точек притяжения для людей, где они смогут отдыхать, учиться, общаться.**

**2021 год:**

1) По итогам конкурсного отбора на получение субсидии на поддержку отрасли культуры в рамках проекта «Культурная среда» Малмыжская детская школа искусств им. Б.С. Сахара была признана победителем и в январе 2021 года было заключено соглашение с Министерством культуры Кировской области о предоставлении субсидии на сумму 2544950,00 руб. (ф. – 2494302,51 руб., обл. – 25197,49 руб., рай. – 25450,00 руб.). Субсидия была направлена на модернизацию муниципальной детской школы искусств (капитальный ремонт здания). В ходе реализации мероприятия был проведен капитальный ремонт второго здания ДШИ, где занимаются учащиеся отделения духовых инструментов, на общую сумму 2665727,00 руб. (к сумме субсидии дополнительно были привлечены 120777,00 руб.).

2) Ещё одним победителей конкурсного отбора в рамках нацпроекта «Культура» в 2021 году стала центральная библиотека г. Малмыжа, получившая денежные средства на создание формата модельной библиотеки.

По итогам отбора было заключено соглашение с Министерстовом культуры Кировской области о предоставлении межбюджетного трансферта на общую сумму 10000000,00 руб.(только федеральные средства.)

По итогам проведения ремонтных работ и переоснащения библиотеки по модельному стандарту, учреждение полностью обновило формат работы, кардинально изменило облик и доступность библиотечного пространства, став местом притяжения для людей всех возрастов и социальных групп.

Общая сумма ремонтных работ составила 3050456,62, сумма на оснащение библиотеки 6988710,01 (приобретены компьютер, ноутбук, библиотечный сервер, аппаратно-программный комплекс для слабовидящих, цифровой сканер, аппаратура для студии, игровая консоль, интерактивный стол, инфозона, мебель и прочее)

Повышение и продвижение имиджа учреждения, опытработы модельной библиотеки г. Малмыжа, в 2023 был представлен на форуме «Роль центральных библиотек регионов России в реализации национального проекта «Культура» г. Рязань, в третьей межрегиональной онлайн-сессии «Современная библиотека: модельная перезагрузка – 2023» (организатор Самарская областная универсальная научная библиотека).

В **2022 году**: не участвовали.

Немного подробнееостановлюсь на показателях участия района в проекте «Культурная среда» в**2023 году:**

1) В целях достижения результатов федерального проекта «Культурная среда» в январе 2023 года было заключено соглашение о предоставлении субсидии на капитальный ремонт здания Плотбищенского сельского дома культуры – филиала МКУК Малмыжский районный Центр культуры и досуга по адресу: п. Плотбище, ул. Центральная д.5.Объем выделенных средств всего составил 15143400,00 руб. (ф. – 14092500,00 руб., обл. – 899500,00 руб., рай. – 151400,00 руб.).

По результатам торгов был заключен муниципальный контракт на сумму 15002239,33 рублей(ООО Строймир). На сумму экономии от торгов 141160,67 установили входные двери в здании дома культуры п. Плотбище. Кассовый расход на 01.12.2023 составил 15143400,00 руб.

По условиям контракта Подрядчиком были отремонтированы крыша, кровля, фасад здания, проведен ремонт системы отопления, электроснабжения, водопровода, водоотведения, ремонт потолков, полов, замена дверей, окон, заземление и молниезащита, внутренняя отделка помещений.

2) Ещё одним результатом участия в проекте «Культурная среда», было заключение соглашения о предоставлении субсидии на техническое оснащение муниципального музея, объем выделенных денежных средств в сумме 4432400,00 руб. в т.ч. (ф. – 4301200,00 руб., обл. – 43400,00 руб., рай. – 87800,00 руб.).

На выделенные денежные средства были приобретены:

- сплит-система, которая необходима для поддержки особых параметров микроклимата в здании музея на протяжении всего года независимо от сезона. Система поможет избежать многих негативных факторов, влияющих на экспонаты;

- профессиональное (трековое) освещение, которое обеспечивает гибкость системы в освещении отдельных экспонатов;

- интерактивная песочница, установлена в выставочном зале музея, благодаря которой экскурсоводы проводят увлекательные музейные занятия для детей по теме «Геология. Прошлое нашего края»;

- интерактивные панели, которые позволяют донести в наглядной форме разную информацию для разной аудитории. Посетители получают дополнительную информацию, которая может быть недоступна на обычных табличках или плакатах;

- портативная система звукоусиления:научные конференции, всероссийские акции «Ночь музеев», «Ночь искусств», районных и межрегиональных мероприятий, несомненно, требуют хорошего озвучивания. Приобретение усилителей голоса для экскурсовода повысило качество проводимых экскурсий для больших групп, как в музее, так и вне музея, а аудиогиды обеспечили доступность экспозиции для посетителей с ограниченными возможностями;

- для обеспечения безопасности, предотвращения краж музей приобрел комплект видеонаблюдения. Организация круглосуточного видеонаблюдения внутри и снаружи музея, надеемся, снизит вероятность ограбления и порчи экспонатов;

- не менее важным для музея является оцифровка документов и эстетическое представление посетителям. Для этой работы были приобретены металлические конструкции для фондохранилища, планетарный сканер для сканирования ветхих документов, редких и объемных музейных предметов, что позволит сотрудникам музея полноценно заниматься фондово-исследовательской деятельностью;

- благодаря приобретению цифровой фотокамеры появилась возможность не только сохранить сегодняшний вид практически любых видов и форм культурного и исторического наследия, но и обеспечить доступ населения к коллекциям музея. А с помощью цифровой фотокамеры комплектуется база данных электронных изображений музейных предметов для госкаталога.

В целом в результате реализации проекта, музею удалось приобрести техническое и технологическое оборудование, необходимое для осуществления выставочной деятельности, также для хранения и сохранения предметов музейного фонда. Выделенные денежные средства на техническое оснащение музея освоены полностью.

Говоря о планах на реализациюпроекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» в 2024 году, отмечу следующее:

- МКУК Малмыжским краеведческим музеем подавалась заявка на участие в конкурсном отборе на проведение ремонтных работ в здании музея в 2024 году, к сожалению, она не набрала необходимого количества баллов. Сумма работ, согласно сметной документации (подготовлена и проверена), составила почти 8000000,00 руб., вопрос об изыскании денежных средств обсуждается;

- МКУК Малмыжский РЦКД подавали заявку на укрепление материально-технической базы учреждения на 2024 год, запрашиваемая сумма составляла 1617000, руб., на приобретение на звуковое оборудование (акустические системы и савбуфера);

- Рожкинский СДК 934500,00 (кресла);

- Аджимский СДК 950940,00 (кресла)

– заявки также не набрали необходимого количества баллов.

Подводя итог реализации мероприятий национального проекта «Культура» на территории Малмыжского района в целом, отмечу, что участие в проекте позволяет модернизировать учреждения культуры, создавать комфортные условия для проведения мероприятий и реализации творческого потенциала жителей нашего района.

По данному вопросу у меня всё – благодарю за внимание