ПАСПОРТ

# муниципальной программы

# «Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области на 2015-2020 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | администрация Малмыжского района |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | отдел по экономическому развитию администрации Малмыжского района; отдел по бухгалтерскому учету администрации Малмыжского района; управление культуры молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района; муниципальное казенное учреждение культуры Малмыжский районный Центр культуры и досуга Кировской области; муниципальное казенное учреждение культуры Малмыжский краеведческий музей; муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей Малмыжская детская школа искусств Кировской области имени С.Б. Сахара; отдел архитектуры, строительства и ЖКИ администрации Малмыжского района. |
| Наименование подпрограмм | отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | повышение качества социальных услуг за счет создания общественной инфраструктуры, необходимой для поддержки инициатив населения, расширения участия граждан в деятельности органов местного самоуправления и в решении собственных проблем |
| Задачи муниципальной программы | ремонт или восстановление объектов социальной инфраструктуры муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области; создание условий для повышения уровня участия населения в разрешении собственных проблем и в планировании и расходовании бюджетных средств. финансовая поддержка проектов социальной направленности, инициированных, подготовленных и осуществляемых при широком участии населения |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | доля населения, принявшее участие в определении проблемы в рамках проекта поддержки местных инициатив поддержку Проекта поддержки местных инициатив, %; количество проведенных собраний в трудовых коллективах, ед; количество подготовленных заявок на участие в Проекте по поддержке местных инициатив, ед.; количество заявок, прошедших конкурсный отбор, ед.; доля объектов в рамках проекта поддержки местных инициатив, вводимых в установленные сроки, в общем количестве объектов, реализуемых по проекту поддержки местных инициатив, %. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | на 2015-2025 годы, выделение этапов не предусматривается |
| Объем финансового обеспечения муниципальной программы | общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составит 8996,911 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет — 4960,31 тыс. рублей; бюджет Малмыжского района – 2716,60 тыс. рублей; внебюджетные средства (по согласованию) - 1320,0тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | к концу 2025 года предполагается: увеличение доли населения, принявшее участие в определении проблемы в рамках проекта поддержки местных инициатив, до 43%; увеличение количества проведенных собраний в трудовых коллективах до 25 единиц; обеспечение количества подготовленных заявок на участие в Проекте по поддержке местных инициатив не менее 1, ежегодно; ежегодное обеспечение количества прошедших конкурсный отбор заявок не менее 1; обеспечение ввод объектов в рамках проекта поддержки местных инициатив в установленные сроки в общем количестве объектов, реализуемых по проекту поддержки местных инициатив, в полном объеме; повышение эффективности использования средств бюджета, населения и спонсоров; снижение иждивенческого настроения среди населения, вовлечение их в решение собственных проблем; повышение качества наиболее востребованных социальных и коммунальных услуг; активизация конструктивного диалога населения с администрацией Малмыжского района в процессе совместного решения практических проблем социальной инфраструктуры района |

______________

# 1. Общая характеристика   сферы   реализации   муниципальной   Программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Гражданское общество как совокупность общественных связей и отношений является качественным показателем гражданской активности жителей страны, региона, района.

Важным условием возникновения гражданского общества является также наличие у всех граждан возможности достижения экономической самостоятельности. Гражданское общество - это общество цивилизованных рыночных отношений, общество людей высокого социального, культурного, морального, экономического статуса, создающих вместе с государством развитые правовые отношения.

Развитию гражданской активности в настоящее время препятствует комплекс факторов:

отсутствие системного механизма поддержки и продвижения гражданских инициатив;

низкий уровень гражданской активности населения, сохраняющийся патернализм, инфантильность, индифферентность по отношению к происходящим событиям;

низкий уровень доверия граждан к органам государственной и муниципальной власти;

отсутствие системности, целенаправленности в организации информирования населения о деятельности институтов гражданского общества, их возможностях.

На территории области, в т.ч. и  в Малмыжском  районе реализуются проекты, направленные на вовлечение жителей в активную общественную жизнь.

Зачастую граждане, ощущая на себе налоговое бремя, не ощущают себя налогоплательщиками,  не видят особой связи между тем, какие налоги, в каком объеме они платят и что впоследствии происходит или не происходит в жизни их муниципального образования. Проект поддержки местных инициатив (далее - ППМИ) позволяет людям по-иному взглянуть на собственные действия. ППМИ – отличная возможность для населения попробовать себя в роли лидеров, истинных хозяев своей земли, самим решить те проблемы, которые они считают первоочередными.

ППМИ реализуется по инициативе Губернатора и Правительства Кировской области и финансируется в большем объеме из средств областного бюджета при софинансировании бюджета района, населения, организаций  и индивидуальных предпринимателей района. Проект позволяет:

выявлять и решать именно те проблемы, которые наиболее остро воспринимаются населением;

снижать иждивенческие настроения среди населения, вовлекать их в решение собственных проблем;

развить диалог между населением и органами власти в процессе решения выявленных проблем;

расширить участие граждан в деятельности органов местного самоуправления;

наглядно ощутить производимые  вложения, их масштаб;

повышать эффективность использования средств консолидированного бюджета, населения и спонсоров;

повышать качество наиболее востребованных социальных и коммунальных услуг.

ППМИ реализуется в Кировской области с 2010 года в рамках меморандума о стратегическом партнерстве до 2015 г., заключенного между Губернатором области и Всемирным банком.

С помощью этого проекта, возможно отремонтировать объекты инфраструктуры, а также поменять менталитет общества. ППМИ позволяет объединить ресурсы областного бюджета, бюджетов муниципалитетов, финансовые ресурсы местных сообществ и направить их на решение социально-важных проблем. Повышение качества жизни муниципального образования зависит в первую очередь от активности самих жителей. Именно люди определяют, какой проект они будут реализовывать и сколько собственных средств они готовы затратить (привлечь). С 2012 года помимо сельских поселений  в ППМИ приняли участие и муниципальные районы.

Одна из целей муниципальной Программы - это повышение доверия к власти и решение тех проблем, которые действительно беспокоят население, причем инициатива должна исходить именно от жителей. Граждане на общем сходе, собрании определяют, актуальные для них проблемы (освещение, благоустройство, ремонт дорог и тротуаров, объектов водоснабжения, учреждений культуры и так далее) и  какие усилия сами граждане готовы  приложить для этого (вложиться деньгами, трудом, найти спонсоров) и оформляют это как проект. Население контролирует исполнение проектов, качество работ, процесс расходования средств.

ППМИ реализуется на территории Малмыжского района с 2011 года. Конкурсный отбор прошли 22 заявки, в т.ч. 2 по муниципальному району (в 2013 и 2014 годах). В рамках ППМИ по муниципальному району было направлено 3625,4 тыс.рублей, из них 2658,5  млн. руб. из областного бюджета, 564,5 тыс. рублей из бюджета района, 402,3 тыс.рублей софинансировало население и предприятия-спонсоры.

# 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере муниципальной Программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной Программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной Программы, сроков и этапов реализации муниципальной Программы

2.1. К документам, формирующим правовую основу муниципальной Программы, а также определяющим основные механизмы ее реализации относятся:

постановление Правительства Кировской области от 06.12.2009 № 33/481 «О реализации проекта по поддержке местных инициатив в Кировской области»;

постановление Правительства Кировской области от 19.02.2013 № 196/84 «Об утверждении порядка предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на софинансирование инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области».

2.2. Цели муниципальной Программы:

повышение качества социальных услуг за счет создания общественной инфраструктуры, необходимой для поддержки инициатив населения;

расширение участия граждан в деятельности органов местного самоуправления и в решении собственных проблем.

2.3. Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

ремонт или восстановление объектов социальной инфраструктуры Малмыжского района;

создание условий для повышения уровня участия населения в разрешении собственных проблем и в планировании и расходе бюджетных средств;

финансовая поддержка проектов социальной направленности, инициированных, подготовленных и осуществляемых при широком участии населения.

2.4. Целевые показатели эффективности муниципальной Программы.

Целевыми показателями эффективности, характеризующими достижение поставленных целей и решение задач муниципальной Программы, являются:

доля населения,  принявшая участие в определении проблемы в рамках проекта   поддержки       местных инициатив;

количество подготовленных заявок на участие в Проекте по поддержке местных инициатив;

доля объектов в рамках проекта поддержки местных инициатив, введенных в установленные сроки, в общем количестве объектов, реализуемых по проекту поддержки местных инициатив.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации приведены в приложении № 1 к муниципальной Программе.

Методика расчета целевых показателей эффективности реализации муниципальной Программы, выраженных количественно, осуществляется расчетным способом.

Отчетность отдела по экономическому развитию администрации Малмыжского района является источником получения информации по следующим показателям:

доля населения,   принявшее участие в определении проблемы в рамках проекта   поддержки       местных инициатив;

количество подготовленных заявок на участие в Проекте по поддержке местных инициатив;

доля объектов в рамках проекта поддержки местных инициатив, вводимых в установленные сроки в отчетном году, в общем количестве объектов, реализуемых по проекту поддержки местных инициатив.

Значение показателя «Доля населения,   принявшее участие в определении проблемы в рамках проекта поддержки местных инициатив»:

Dnus = Knus / Kn x 100%, где:

Dnus - доля населения,   принявшее участие в определении проблемы в рамках проекта поддержки местных инициатив (%);

Knus – подписи населения в поддержку  проекта местных инициатив  в рамках проведения собраний, сходов граждан (единиц). Источник информации - данные отдела по экономическому развитию администрации Малмыжского района, полученные по результатам реализации проекта поддержки местных инициатив по итогам отчетного года;

Kn – оценка численности постоянного населения на 1 января по муниципальным образованиям по данным органа госудаственной статистики (человек).

Значение показателя «Доля объектов в рамках проекта поддержки местных инициатив, введенных в установленные сроки, в общем количестве объектов, реализуемых по проекту поддержки местных инициатив» определяется по формуле:

Dous = Kous / Ko x 100%, где:

Dous - доля объектов в рамках проекта поддержки местных инициатив, введенных в установленные сроки, в общем количестве объектов, реализуемых по проекту поддержки местных инициатив (%);

Kous - количество объектов, введенных в рамках проекта поддержки местных инициатив в установленные сроки в течение отчетного года (единиц). Источник информации - данные отдела по экономическому развитию администрации Малмыжского района, полученные по результатам реализации проекта поддержки местных инициатив по итогам отчетного года;

Ko - количество объектов, реализуемых в рамках проекта поддержки местных инициатив в течение отчетного года (единиц). Источник информации - данные отдела по экономическому развитию администрации Малмыжского района, полученные по результатам реализации проекта поддержки местных инициатив по итогам отчетного года.

2.5. Ожидаемые конечные результаты.

Основными ожидаемыми качественными результатами реализации муниципальной Программы являются:

улучшение социальной инфраструктуры Малмыжского района;

повышение эффективности использования средств бюджета, населения и спонсоров;

снижение иждивенческого настроения среди населения, вовлечение их в решение собственных проблем;

повышение качества наиболее востребованных социальных и коммунальных услуг;

активизация конструктивного диалога населения с администрацией Малмыжского района в процессе совместного решения практических проблем.

К 2017 году предполагается:

увеличить долю населения,   принимающее участие в определении проблемы в рамках проекта   поддержки местных инициатив до 11%;

обеспечить количество подготовленных заявок на участие в Проекте по поддержке местных инициатив не менее 1 единицы;

обеспечить ввод объектов в рамках проекта поддержки местных инициатив в установленные сроки в общем количестве объектов, реализуемых по проекту поддержки местных инициатив, в полном объеме.

2.6. Реализация муниципальной Программы рассчитана на 2015-2017 годы без подразделения на этапы.

# 3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной Про-   граммы

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной Программы предусмотрена реализация следующих мероприятий:

информирование всех групп населения о ППМИ;

проведение собраний в трудовых коллективах, конференций граждан по  выбору проблемы для включения ее  в ППМИ;

конкурсный отбор проектов и подписание соглашения между администрацией Малмыжского района и департаментом социального развития Правительства Кировской области;

обеспечение софинансирования проектов, прошедших конкурсный отбор, за счет средств населения, спонсоров - индивидуальных предпринимателей и организаций района;

проведение торгов для определения подрядчиков и реализация проектов, прошедших конкурсный отбор и получивших субсидию из областного бюджета;

содержание и эксплуатация объекта с участием населения.

# 4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной Программы

В целях реализации муниципальной Программы исполнителями, совместно с соисполнителями планируются разработка и внесение в установленном порядке  главе администрации Малмыжского района  проектов нормативных правовых актов главы администрации Малмыжского района.

Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены в приложении № 2 к муниципальной Программе.

# 5. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

Реализация мероприятий муниципальной Программы предусматривается за счет средств областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных средств (по согласованию) в рамках отдельных мероприятий согласно  приложению № 3.

Направлением финансирования реализации отдельных  мероприятий являются «Прочие расходы».

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением муниципальной Программы за счет средств областного бюджета, устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Объем финансирования мероприятий муниципальной Программы может изменяться в зависимости от возможностей районного бюджета и результатов оценки эффективности реализации муниципальной Программы. Объемы бюджетных ассигнований за счет средств районного бюджета, устанавливаются решением  районной Думой Малмыжского района на очередной финансовый год и на плановый период.

# 6. Анализ рисков реализации муниципальной Программы и описание мер управления рисками

Риски реализации муниципальной Программы, а также соответствующие способы минимизации рисков представлены в таблице.

Таблица

| Негативный фактор | Меры по управлению рисками |
| --- | --- |
| Отсутствие финансирования либо финансирование в недостаточном объеме мероприятий муниципальной Программы | определение приоритетных направлений реализации муниципальной Программы, оперативное внесение изменений в части корректировок либо исключения тех или иных мероприятий |
| Возможное изменение федерального и (или) областного законодательства | внесение изменений в действующие правовые акты администрации Малмыжского района, в части мероприятий либо объемов финансирования муниципальных Программ, в зависимости от предмета изменения федерального и (или) областного законодательства |
| Неисполнение (некачественное исполнение) мероприятий сторонними организациями, участвующими в реализации муниципальной Программы | мониторинг поэтапного исполнения сторонними организациями мероприятий муниципальной Программы |
| Потеря актуальности мероприятий муниципальной Программы | мониторинг эффективности реализуемых программных мероприятий; реализация в случае необходимости новых мероприятий за счет перераспределения средств внутри муниципальной Программы |

# 7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной  Программы

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы  будет осуществляться по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации муниципальной Программы.

Оценка эффективности  реализации муниципальной Программы проводится путем сравнения фактически достигнутых в результате реализации муниципальной Программы, целевых показателей эффективности реализации муниципальной Программы с запланированным, так и объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.

Методика включает проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) муниципальной  Программы  (оценка результативности);

степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий муниципальной  Программы;

оценка эффективности реализации муниципальной  Программы.

Степень достижения запланированных результатов муниципальной  Программы осуществляется путем расчета результативности реализации муниципальной  Программы в целом по формуле:

Р=i=1nРin, где:

Р – результативность реализации муниципальной  Программы, процентов;

Рi - степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной  Программы, процентов;

n – количество показателей эффективности реализации муниципальной  Программы.

Расчет степени достижения i-того показателя эффективности реализации муниципальной  Программы проводится по формуле:

Рi=ФiПi×100%, где:

Рi – степень достижения i-го показателя эффективности реализации муниципальной  Программы, процентов;

Фi – фактическое значение показателя эффективности реализации муниципальной  Программы (в соответствующей единице измерения);

Пi – установленное Программой значение показателя эффективности реализации муниципальной  Программы (в соответствующей единице измерения).

В случае, если значения показателей эффективности являются относительными (выражаются в процентах), то при расчете эти показатели отражаются в долях единицы.

Расчет степени соответствия запланированному уровню затрат на реализацию мероприятий муниципальной  Программы производится по следующей формуле:

УФ=ЗфЗп×100%, где:

УФ – уровень финансирования, процентов;

Зф – фактический объем финансовых программы ресурсов за счет всех источников финансирования, направленный на реализацию мероприятий муниципальной  Программы в отчетном периоде, тыс. рублей;

Зп – плановый объем финансовых ресурсов за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной  Программы на отчетный период, установленный Программой, тыс. рублей.

Оценка эффективности реализации муниципальной  Программы производится по формуле:

Э=Р+УФ2, где:

Э – эффективность реализации муниципальной  Программы, процентов;

Р – результативность реализации муниципальной Программы, процентов;

УФ – уровень финансирования муниципальной Программы, процентов.

В целях оценки эффективности реализации муниципальной Программы устанавливаются следующие критерии:

если значение показателя Э равно или более 80,0 процентов, то уровень эффективности реализации муниципальной Программы оценивается как высокий;

если значение показателя Э от 60 процентов до  80,0 процентов, то  уровень эффективности реализации муниципальной Программы оценивается как  удовлетворительный;

если значение показателя Э менее 50,0 процентов, то  уровень эффективности реализации муниципальной Программы оценивается как неудовлетворительный.

__________

Приложение № 2

«Приложение № 1

к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, наименование показателя | Еединица измерения | Значение показателей эффективности (план, факт) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1. | # Муниципальная программа «Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Доля населения, принявшее участие в определении проблемы в рамках проекта поддержки местных инициатив | % | Х* | Х | 79,4 | 60,7 | 69 | 61,5 | 62,0 | 62,5 |  |
| 11.2 | Количество проведенных собраний в трудовых коллективах | ед | Х | Х | 45 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 |  |
| 11.3 | Количество подготовленных заявок на участие в Проекте по поддержке местных инициатив | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 11.4 | Количество заявок прошедших конкурсный отбор |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 21.5 | Доля объектов рамках проекта поддержки местных инициатив, вводимых в установленные сроки в отчетном году, в общем количестве объектов, реализуемых по проекту поддержки местных инициатив |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

*

Х – показатель не наблюдался

|  | Приложение № 2 |
| --- | --- |
|  | к муниципальной программе |

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

| № п/п | Вид правового акта (в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий) | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации Малмыжского района | внесение изменений в муниципальную программу «Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области» | отдел по экономическому развитию администрации Малмыжского района | ежегодно в течение срока реализации муниципальной программы |
| 2. | Постановление администрации Малмыжского района | утверждение Плана реализации муниципальной программы на очередной финансовый год | отдел по экономическому развитию администрации Малмыжского района | ежегодно до 30 декабря года предшествующего отчетному |
| 3. | Постановление администрации Малмыжского района | внесение изменений в план реализации муниципальной программы | отдел по экономическому развитию администрации Малмыжского района | одновременно с внесением изменением в муниципальную программу» |

Приложение № 3

к муниципальной программе

РАСХОДЫ

на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета Малмыжского района

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Расходы (прогноз, факт) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
|  | Муниципальная программа | Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области | всего | 25,75 | 290,0 | 1132,20 | 250,0 | 0 | 0 | 1697,95 |  |
|  |  |  | администрация Малмыжского района | 25,75 | 290,0 | 1132,20 | 250,0 | 0 | 0 | 1697,95 |  |
| 1 | Отдель ное меро приятие | Идентификация проблемы населением для включения ее в Проект Поддержки местных инициатив | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | администрация Малмыжского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |

|  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
| 2 | Отдель ное мероприятие | Реализация проектов, прошедших конкурсный отбор среди других муниципальных образований области | всего | 0 | 290,0 |  | 1132,20 | 250,0 |  |  | 0 | 0 | 1672,20 |  |
|  |  |  | администрация Малмыжского района | 0 | 290,0 |  | 1132,20 | 250,0 |  |  | 0 | 0 | 1672,20 |  |
| 3. | Отдель ное мероприятие | Содержание и эксплуатация объекта с участием населения (по смете балансодержателя) | всего | 25,75 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 25,75 |  |
|  |  |  | администрация Малмыжского района | 25,75 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 25.75 |  |

|  | «Приложение № 4 |
| --- | --- |
|  | к муниципальной программе |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

# реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Источники финансирования | Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Муниципальная программа | Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области | всего | 25,75 | 290,0 | 1819,90 | 2521,40 | 220,0 | 220,0 | 5097,05 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 687,70 | 2271,40 | 0 | 0 | 2591,10 |
|  |  |  | бюджет Малмыжского района | 25,75 | 290,0 | 1132,20 | 250,0 | 0 | 0 | 1697,95 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,0 | 220,0 | 440,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отдельное мероприятие | Идентификация проблемы населением для включения ее в Проект Поддержки местных инициатив | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | бюджет Малмыжского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 2 | Отдельное мероприятие | Реализация проектов, прошедших конкурсный отбор среди других муниципальных образований области | всего | 0 | 290,00 | 1819,9 | 2521,40 | 220,0 | 220,0 |  | 5071,30 |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 687,70 | 2271,40 | 0 | 0 |  | 2591,10 |
|  |  |  | бюджет Малмыжского района | 0 | 290,0 | 1132,2 | 250,0 | 0 | 0 |  | 1672,20 |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 220,0 | 220,0 | 440,0 |  |
| 3 | Отдельное мероприятие | Содержание и эксплуатация объекта с участием населения (по смете балансодержателя) | всего | 25,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,75 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | бюджет Малмыжского района | 25,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,75 |  |
|  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0» |  |