АДМИНИСТРАЦИЯ
                     НОВОСМАИЛЬСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
           МАЛМЫЖСКОГО  РАЙОНА  КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.05.2020                                                                                                        № 7

с. Новая Смаиль

О мерах по  разработке проекта

решения «О бюджете муниципального

образования Новосмаильское сельское поселение Малмыжского района Кировской области» и среднесрочного

финансового плана  Новосмаильского сельского

поселения на 2021-2023гг.

В целях разработки проекта решения «О бюджете муниципального образования Новосмаильское сельское поселение Малмыжского района Кировской области на 2021 год», среднесрочного  (перспективного) финансового  плана   муниципального образования Новосмаильское сельское поселение на 2021-2023 годы:

1.  Создать рабочую группу по разработке проекта решения   «О бюджете муниципального образования Новосмаильское сельское поселение Малмыжского района Кировской области» среднесрочного финансового плана Новосмаильского сельского поселения на 2021-2023гг. и утвердить её состав. Прилагается.

2.  Утвердить план мероприятий  по разработке проекта решения   «О бюджете муниципального образования Новосмаильское сельское поселение Малмыжского района Кировской области» и среднесрочного финансового плана  муниципального образования  Новосмаильского сельского поселения на 2021-2023гг. Прилагается.

3. Специалисту по финансам и бухгалтерскому учету  администрации Новосмаильского сельского поселения  обеспечить  организацию работы по разработке проекта решения   «О бюджете муниципального образования Новосмаильское  сельское поселение Малмыжского района Кировской области» и среднесрочного финансового плана  муниципального образования Новосмаильское сельского поселения на 2021-2023 года (далее проект решения).

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации

Новосмаильского

сельского поселения      Р.К.Ахатов

Утвержден

Приложение  к  распоряжению

администрации Новосмаильского

сельского поселения

от 08.05.2020  №  7

СОСТАВ

Рабочей группы по разработке проекта решения «О бюджете муниципального образования Новосмаильское сельское поселение Малмыжского района Кировской области на 2021 год», среднесрочного

(перспективного) финансового плана муниципального образования Новосмаильское сельское поселение на 2021-2023 годы:

АХАТОВ                                         -глава администрации  Новосмаильского

РАШИД КАМИЛЬЕВИЧ                 сельского поселения,

председатель  рабочей группы

КАЛИМУЛЛИНА                              – специалист  администрации по

финансам

АЙГУЛЬ НУРГАЯНОВНА          и  бухгалтерскому учету, заместитель

председателя рабочей группы

ГИЛЬМУТДИНОВА                               -  специалист     администрации по

общим

АЙЗИЛЯ ИЛЬГИЗОВНА                и социальным  вопросам, секретарь

рабочей группы

____________

УТВЕРЖДЕН

распоряжением   администрации

Новосмаильского сельского поселения

от 08.05.2020  № 7

План

Мероприятий по разработке проекта решения «О бюджете муниципального образования  Новосмаильское сельское поселение Малмыжского района Кировской области  на 2021 год» и среднесрочного (перспективного ) финансового плана муниципального  образования  Новосмаильское сельское поселение  на 2021- 2023 годы:

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель | Орган в который представляется документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Представление прогноза поступления доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства на 2020-2022 годы | До 01.07.2020 | Администрация Новосмаильского сельского поселения | Финансовое управление администрации Малмыжского района |
| 2 | Рассмотрение совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований района нало-гового и неналогового потенциала муниципальных образований района | с 28.06.2020 по 29.06.2020 | Администрация Новосмаильского сельского поселения | Финансовое управление администрации Малмыжского района |
| 3 | Представление прогнозных данных на финансовое обеспечение из местного бюджета на 2020 год | До 01.07.2020 | Администрация Новосмаильского сельского поселения | Финансовое управление администрации Малмыжского района |
| 4 | Представление исходных показателей на 2020-2022 годы, необходимых для составления расчета на получение межбюджетных трансфертов | По сроку установленному Департаментом финансов Кировской области | Администрация Новосмаильского сельского поселения | Финансовое управление администрации Малмыжского района |
| 5 | Утвердить муниципальные программы, предлагаемые к финансированию из областного бюджета, начиная с 2020 года | 10.10 .2020 | Администрация Новосмаильского сельского поселения | Финансовое управление администрации Малмыжского района |
| __________ |  |  |  |  |