|  | Приложение |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН |
|  | постановлением администрации |
|  | Малмыжского района |
|  | от __________ № ______ |

- ПЛАН

на  2018 год реализации муниципальной программы «Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном образовании Малмыжский муниципальный район Кировской области на 2015-2021 годы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Финансирование на 2018год, (тыс. рублей) | Ожидаемый результат реализации мероприятия программы (краткое описание)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Развитие общественной инфраструктуры в муниципальном образовании Малмыжский | администрация Малмыжского района (отдел по экономическому развитию администрации Малмыжско | 01.01.2015 | 31.12.2020 | всего | 2826,12 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | х |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1557,47 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 1268,65 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | х |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | муниципальный район Кировской области на 2015-2021 годы» | го района) |  |  |  |  |  |
| 1. | Отдельное мероприятие Идентификация проблемы населением для включения ее в проект поддержки местных инициатив | отдел по экономическому развитию администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | х |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | х |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | х |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | х |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | х |  |
| 1.1 | Информирование всех групп населения о проекте по поддержке местных инициатив | отдел по экономическому развитию администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | х | вовлечение населения в решение собственных проблем; снижение иждивенческого настроения среди населения; активизация 5 публикаций на сайте администрации Малмыжского района. Рассмотрение вопросов программы по поддержке местных инициатив на совещаниях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | с главами поселений не менее 3 раз в течение года |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | х |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | х |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | х |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | х |  |
| 1.2 | Проведение собраний в трудовых коллективах, конференций граждан по выбору проблемы для включения ее в Проект по поддержке местных инициатив на 2019 год | отдел по экономическому развитию администрации Малмыжского района | 01.07.2018 | 01.10.2018 | всего | х | снижение иждивенческого настроения среди населения, вовлечение их в решение общих проблем; выбор вклада населения, избрание инициативной группы. Проведение 20 собраний в трудовых коллективах |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | х |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | х |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | х |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | х |  |
| 1.3 | Формирование конкурсной заявки в Проект по поддержке местных инициатив на 2019 год | отдел по экономическому развитию администрации | 01.10.2018 | 15.12.2018 | всего | х | подготовка одной конкурсной заявки. Участие в конкурсном отборе среди |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | х |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | х |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | х |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | х |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Малмыжского района |  |  |  |  | муниципальных образований Кировской области |
| 2 | Реализация проектов, прошедших конкурсный отбор среди других муниципальных образований области в 2017 -2018 гг | администрация Малмыжского района (отдел по экономическому развитию администрации Малмыжского района), управление культуры молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | всего | 2826,12 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1557,47 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 1268,65 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 |  |
| 2.1 | Подготовка конкурсной документации для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по проекту «Хранитель времени», ремонт | управление культуры молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района | 01.01.2018 | 01.02.2018 | всего | 1557,47 | выбор подрядчика для проведения ремонтных работ, получение экономии бюджетных средств |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 1557,47 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | кровли и фондохранилища муниципального казенного учреждения культуры Малмыжский краеведческий музей |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 |  |
| 2.2 | Подготовка конкурсной документации для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по проектам которые пройдут конкурсный отбор инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований - муниципальных районов в 2018 году | управление культуры молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района, отдел архитектуры, строительства и ЖКИ администрации Малмыжского района | 01.05.2018 | 15.07.2018 | всего | 1268,65 | выбор подрядчика для проведения ремонтных работ, получение экономии бюджетных средств |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 1268,65 |  |
|  |  |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0 |  |

*Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы – описание работы, планируемой к выполнению в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, планируемых к вводу в результате реализации мероприятия, изменение показателей эффективности и (или) иные результаты.