Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Малмыжского района

от 30.07.2019 № 332

ПЛАН

на 2019 год реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Малмыжском районе» на 2014-2021 годы

| № П/п | Наименование муниципальной программы подпрограммы отдельного мероприятия мероприятия входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок реализации мероприятия |  |  | Источники финансирования | Плановые бюджет ные ассиг нования на очередной финансо вый 2019 год (тыс. руб.) |  | Ожидаемый результат реализации мероприятия программы (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры в Малмыжском районе» на 2014-2021 годы | муниципальное казенное учреждение управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Малмыжского района Кировской области (далее - управление культуры, молодежной политики и спорта) | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 44095,36 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 374,02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 407,24 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 43314,1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |
| 1 | Отдельное мероприятие «Поддержка и развитие народного творчества и досуговой деятельности» | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 14663,85 |  | повышение качес тва услуг, предос тавляемых насе лению; активиза ция деятельности учреждений куль туры на террито рии Малмыжского района |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 14663,85 |  |  |
| 1.1 | Организация проведения район ных, межрайонных фестивалей, смотров, конкурсов народного творчества; социально-культур ных проектов (образовательные чтения, творческие встречи, культурные акции); концертов, спектаклей, КВН, выставок, ярмарок народного творчества и ремесел | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 65,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 65,0 |  |  |
| 1.2 | Организация выездных фольклор ных экспедиций, проведение семинаров, научно-практических конференций | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено | х |  |  |
| 1.3 | Сохранение и развитие районной информационно-методической службы, сохранности методи ческих, сценарных материалов и документов на базе электронного архивирования. Создание банка данных о видах, формах и методах культурно – досуговой деятель ности. Выпуск методических материалов и каталогов выставок. Создание каталога нематериаль ного культурного наследия | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 2,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 2,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |
| 1.4 | Участие творческих коллективов в межрайонных, областных, межре гиональных, всероссийских и международных конкурсах, выс тавках-ярмарках, проведение куль турных акций | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 23,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 23,1 |  |  |
| 1.5 | Приобретение оборудования (мик шерный пульт, костюмы танцевальные, оргтехника, микрофоны и стойки к ним, усилитель мощности) | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 354,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 354,8 |  |  |
| 1.6 | Проведение капитальных, текущих ремонтных работ | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 50,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 50,4 |  |  |
| 1.7 | Услуги по содержанию имущества (заправка картриджей, ремонт оргтехники, вывоз ТКО, проверка огнетушителей, испытание внутренних пожарных кранов) | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 62,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 62,6 |  |  |
| 1.8 | Оплата труда с начислениями | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 12520,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 12520,6 |  |  |
| 1.9 | Оплата коммунальных и прочих выплат, услуг (транспортные и услуги связи) | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 912,61 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 912,61 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |
| 1.10 | Приобретение хозяйственных и канцелярских товаров | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 399,14 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 399,14 |  |  |
| 1.11 | Техническое обслуживание оборудования (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещении) | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 18,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 18,0 |  |  |
| 1.12 | Реализация других мероприятий (уплата налогов и прочих расходов) | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 255,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 255,6 |  |  |
| 2 | Отдельное мероприятие «Научно-просветительская и образовательная деятельность музея» | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 3596,37 |  | повышение качес тва услуг, предо ставляемых насе лению;увеличение посещаемости музея |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 3596,37 |  |  |
| 2.1 | Обеспечение деятельности по выявлению, приобретению, сбору и изучению музейных предметов и музейных коллекций | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 22,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 22,0 |  |  |
| 2.2 | Обеспечение экспозиционной и выставочно-проектной деятельности | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено | х |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |
| 2.3 | Обеспечение деятельности по проведению научных конференций | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено | х |  |  |
| 2.4 | Обеспечение культурно-образовательной деятельности (организации экскурсий) | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено | х |  |  |
| 2.5 | Обеспечение издательской деятельности (выпуск брошюр, печатных материалов) | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 0,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 0,5 |  |  |
| 2.6 | Обеспечение экспедиционной деятельности | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | финансирование мероприятия не предусмотрено | х |  |  |
| 2.7 | Приобретение оборудования (компьютер, светильники) | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 21,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 21,2 |  |  |
| 2.8 | Проведение капитальных, текущих ремонтных работ, услуги по содержанию имущества (заправка картриджей, изгот. и установка окон. блоков) | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 30.06.2019 |  | всего | 93,26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 93,26 |  |  |
| 2.9 | Оплата труда с начислениями | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 2562,55 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 2562,55 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |
| 2.10 | Оплата коммунальных и прочих выплат, услуг (транспортные, услуги связи) | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 610,37 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 610,37 |  |  |
| 2.11 | Приобретение хозяйственных и канцелярских товаров | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 79,85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 79,85 |  |  |
| 2.12 | Техническое обслуживание оборудования и автоматической пожарной сигнализации | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 191,16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 191,16 |  |  |
| 2.13 | Реализация других мероприятий (уплата налогов и прочих расходов) | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 15,48 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 15,48 |  |  |
| 3 | Отдельное мероприятие «Обеспечение уставной деятельности – организация библиотечного обслуживания» | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 13456,12 |  | повышение качества услуг, предоставляемых населению. |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 13456,12 |  |  |
| 3.1 | Приобретение книг и оборудования (светильники светодиодные, вывески с наименованием учреждения) | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 154,12 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 154,12 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |
| 3.2 | Подписка периодических изданий | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 136,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 136,2 |  |  |
| 3.3 | Издательская деятельность | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 1,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 1,2 |  |  |
| 3.4 | Проведение мероприятий по повышению профессионального мастерства работников | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 14,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 14,2 |  |  |
| 3.5 | Техническое обслуживание оборудования (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещении) | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 43,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 43,9 |  |  |
| 3.6 | Проведение капитальных, текущих ремонтных работ и другие услуги по содер. имущества | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 19,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 19,1 |  |  |
| 3.7 | Оплата труда с начислениями | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 11776,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 11776,9 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |
| 3.8 | Оплата коммунальных и прочих выплат, услуг (транспортные, услуги связи) | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 1254,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 1254,6 |  |  |
| 3.9 | Приобретение хозяйственных и канцелярских товаров | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 29,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 29,0 |  |  |
| 3.10 | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, конкурсов | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 5,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 5,0 |  |  |
| 3.11 | Реализация других мероприятий (уплата налогов и прочих расходов) | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 21,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 21,9 |  |  |
| 4 | Отдельное мероприятие «Обеспечение развития индивидуальных творческих способностей учащихся» | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 6863,4 |  | повышение качества услуг, предоставляемых населению; совершенствование и развитие музыкального искусства в системе доп. образования детей |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 6863,4 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |
| 4.1 | Организация фестивалей, конкурсов районного, межрайонного и межрегионального уровня | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 25,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 25,0 |  |  |
| 4.2 | Участие детей, творческих коллективов в районных, областных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 38,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 38,7 |  |  |
| 4.3 | Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников образовательного учреждения (курсы, стажировка, семинары, мастер-классы) | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 23,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 23,0 |  |  |
| 4.4 | Проведение капитальных, текущих ремонтных работ (ремонт класса, ремонт и настройка муз. инструм. и другие услуги по содер. имущества) | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 641,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 641,5 |  |  |
| 4.5 | Оплата труда с начислениями | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 4933,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 4933,6 |  |  |
| 4.6 | Оплата коммунальных и прочих услуг (транспортные, услуги связи) | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 917,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 917,7 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |
| 4.7 | Приобретение оборудования (плаз. телевизор, тепловая завеса, муз. инструменты, информацион. стенд) | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 205,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 205,0 |  |  |
| 4.8 | Приобретение хозяйственных и канцелярских товаров | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 46,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 46,9 |  |  |
| 4.9 | Техническое обслуживание оборудования (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в помещении) | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 12,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 12,0 |  |  |
| 4.10 | Реализация других мероприятий (уплата налогов и прочих расходов) | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 20,0 |  |  |
| 5 | Отдельное мероприятие «Обеспечение финансовой деятельности учреждений культуры» | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 2831,71 |  | обеспечение предоставления бухгалтерских и организационно-финансовых услуг |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 399,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 2432,71 |  |  |
| 5.1 | Оплата труда с начислениями | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 1980,7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 1980,7 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |
| 5.2 | Оплата коммунальных и прочих услуг (транспортные, услуги связи) | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 193,18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 193,18 |  |  |
| 5.3 | Приобретение хозяйственных и канцелярских товаров | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 127,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 127,6 |  |  |
| 5.4 | Реализация других мероприятий (уплата налогов и прочих расходов) | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 447,96 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 399,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 48,96 |  |  |
| 5.5 | Услуги по содержанию имущества | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 51,27 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 51,27 |  |  |
| 5.6 | Приобретение оборудования | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 31,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 31,0 |  |  |
| 6 | Отдельное мероприятие «Расходы на проведение районных мероприятий» | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.06.2019 | 31.07.2019 |  | всего | 680,0 |  | проведение мероприятий |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 680,0 |  |  |
| 6.1 | Организация и проведение районных мероприятий | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.06.2019 | 31.07.2019 |  | всего | 680,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 680,0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 8 |
| 7 | Отдельное мероприятие «Расхо ды, связанные с созданием усло вий для показа национальных фильмов в населенных пунктах Российской Федерации» | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 1617,31 |  | показ кинофильмов |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 1617,31 |  |  |
| 7.1 | Вознаграждение за прокат кинофильмов | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  | всего | 1617,31 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 1617,31 |  |  |
| 8 | Отдельное мероприятие «Поддержка отрасли культуры» | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | всего | 386,6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 374,02 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 8,24 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 4,33 |  |  |
| 8.1 | Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры | управление культуры, молодежной политики и спорта | 01.01.2019 |  | 31.12.2019 | всего | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 100,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района |  |  |  |
| 8.2 | Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры |  |  |  |  | всего | 200,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 200,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района |  |  |  |
| 8.3 | Подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки. |  |  |  |  | всего | 64,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 58,21 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 3,05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 3,22 |  |  |
| 8.4 | Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек |  |  |  |  | всего | 22,1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 15,81 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 5,19 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 1,11 |  |  |

______________