АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛМЫЖСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2018										     № 817

г. Малмыж

Об утверждении плана на 2019 год реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Малмыжского района»  на 2016 – 2021 годы

В  соответствии с постановлением администрации Малмыжского района от 06.03.2015 № 218 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области» администрация Малмыжского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план на 2019 год реализации муниципальной программы «Управление     муниципальным     имуществом     Малмыжского     района»    на  2016 – 2021 годы согласно приложению.

2.  Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Малмыжского района по имущественным и экономическим вопросам, заведующую отделом по экономическому развитию Сырцову И.Д.

3. Разместить  настоящее  постановление  в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Малмыжского района в разделе «Муниципальные программы» в течение 10 рабочих дней со дня его принятия.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.

Глава Малмыжского района	  В.В. Константинов

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Малмыжского района

от 29.12.2018 № 817

ПЛАН

на 2019 год реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом

Малмыжского района»  на 2016-2021 годы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Финансирование очередной финансовый год, (тыс. руб.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия программы (краткое описание)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Малмыжского района» на 2016-2021 годы | администрация Малмыжского района/отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 01.01.2019 | 31.12.2019 | всего | 1859,4 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 1859,4 |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Финансирование очередной финансовый год, (тыс. руб.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия программы (краткое описание)* |
|  |  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  |  |  |
| 1 | Отдельное мероприятие «Разграничение муниципального имущества Малмыжского района Кировской области, муниципальной собственности на землю, распоряжение муниципальным имуществом Малмыжского района Кировской области» | администрация Малмыжского района/отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 01.01.2019 | 31.12.2019 | всего | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 100,0 |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Финансирование очередной финансовый год, (тыс. руб.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия программы (краткое описание)* |
|  |  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  |  |  |
| 1.1 | Принятие в собственность района федерального и областного имущества, фактически используемого или подлежащего к использованию в целях обеспечения исполнения полномочий органов исполнительной власти Малмыжского района Кировской области и осуществления деятельности муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными казенными учреждениями | администрация Малмыжского района/отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 01.01.2019 | 31.12.2019 | финансирование мероприятия не требуется | Х | принятие в муниципальную собственность передаваемых объектов из областной собственности (художественной и учебной литературы, выявленных объектов недвижимости и земельных участков) |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Финансирование очередной финансовый год, (тыс. руб.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия программы (краткое описание)* |
|  |  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  |  |  |
| 1.2 | Разграничение муниципальной собственности на землю, которое включает в себя расходы, связанные с проведение кадастровых работ по выделению, формированию, разделу земельных участков, переданных и (или) планируемых к передаче в муниципальную собственность, а также земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости, переданные и (или) планируемые к передаче в муниципальную собственность |  |  |  | Всего | 100,0 | Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков под объектами недвижимости, предполагаемых к передаче в муниципальную собственность |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 100,0 |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Финансирование очередной финансовый год, (тыс. руб.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия программы (краткое описание)* |
|  |  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  |  |  |
| 2 | Отдельное мероприятие «Приватизация муниципального имущества района» | администрация Малмыжского района/отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 01.01.2019 | 31.12.2019 | всего | 15,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 15,0 |  |
| 2.1 | Формирование прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества | администрация Малмыжского района/отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 01.12.2017 | 31.12.2019 | финансирование мероприятия не требуется | Х | принятие прогнозного плана приватизации на 2019 год |
| 2.2 | Организация и проведение процедур продаж приватизируемого муниципального имущества | администрация Малмыжского района/отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 01.01.2019 | 31.12.2019 | всего | 15,0 | подготовка документации о приватизации, проведение оценки, реализуемого имущества и реализация имущества, утвержденного в прогнозном плане |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 15,0 |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Финансирование очередной финансовый год, (тыс. руб.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия программы (краткое описание)* |
|  |  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  |  |  |
| 3 | Отдельное мероприятие «Предоставление муниципального имущества района в аренду» | администрация Малмыжского района/отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 01.01.2019 | 31.12.2019 | всего | 10,0 | проведение оценки, передаваемого в аренду имущества, заключение договоров аренды муниципального имущества, свободного от использования |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 10,0 |  |
| 4 | Отдельное мероприятие «Проведение учета муниципального имущества района» | администрация Малмыжского района/отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 01.01.2019 | 31.12.2019 | всего | 50,0 | 1. доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности составит 76% от общего количества объектов недвижимости; 2. доля объектов недвижимости, в отношении которых проведена техническая инвентаризация, в общем количестве объектов недвижимости составит 80% |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 50,0 |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Финансирование очередной финансовый год, (тыс. руб.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия программы (краткое описание)* |
|  |  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  |  |  |
| 4.1 | Ведение реестра муниципального имущества Малмыжского района Кировской области | администрация Малмыжского района/отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 01.01.2019 | 31.12.2019 | финансирования мероприятия не требуется | Х | ведение реестра в целях учета муниципального имущества |
| 4.2 | Формирование информационной базы по землям Малмыжского района Кировской области | администрация Малмыжского района/отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 01.01.2019 | 31.12.2019 | финансирования мероприятия не требуется | Х | проведение инвентаризации земельных участков, находящихся в муниципальной собственности с целью выявления неиспользуемых и возможность дальнейшей приватизации |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Финансирование очередной финансовый год, (тыс. руб.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия программы (краткое описание)* |
|  |  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  |  |  |
| 4.3 | Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества | администрация Малмыжского района/отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 01.01.2019 | 31.12.2019 | всего | 40,0 | повышение доли объектов недвижимости, охваченных технической инвентаризацией до 80% |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 40,0 |  |
| 4.4 | Осуществление государственной регистрации права на объекты недвижимого имущества, государственной регистрации права собственности Малмыжского района Кировской области на земельные участки при разграничении государственной собственности на землю | администрация Малмыжского района/отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 01.01.2019 | 31.12.2019 | финансирования мероприятия не требуется | Х | повышение доли объектов недвижимости, в отношении которых проведена государственная регистрация права до 76% |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Финансирование очередной финансовый год, (тыс. руб.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия программы (краткое описание)* |
|  |  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  |  |  |
| 4.5 | Ведение реестра зданий (помещений), арендуемых либо находящихся в безвозмездном пользовании органов исполнительной власти района и муниципальных казенных учреждений | администрация Малмыжского района/отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 01.01.2019 | 31.12.2019 | финансирования мероприятия не требуется | Х | ведение реестра в целях учета арендуемых или находящихся в безвозмездном пользовании зданий |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Финансирование очередной финансовый год, (тыс. руб.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия программы (краткое описание)* |
|  |  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  |  |  |
| 4.6 | Раскрытие информации о муниципальном имуществе Малмыжского района Кировской области и информирование о составе муниципального имущества Малмыжского района Кировской области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» | администрация Малмыжского района/отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 01.01.2019 | 31.12.2019 | финансирования мероприятия не требуется | Х | размещение на официальном сайте администрации Малмыжского района в сети Интернет информации о неиспользуемом имуществе, имуществе, выявленном как бесхозяйное, с целью дальнейшего использования |
| 4.7 | Проведение независимой оценки рыночной стоимости муниципального имущества | администрация Малмыжского района/отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 01.01.2019 | 31.12.2019 | всего | 10,0 | Определение фактической стоимости объекта, с целью оптимизации реестра муниципальной собственности |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 10,0 |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Финансирование очередной финансовый год, (тыс. руб.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия программы (краткое описание)* |
|  |  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  |  |  |
| 5 | Отдельное мероприятие «Осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального имущества района» | администрация Малмыжского района/отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 01.01.2019 | 31.12.2019 | всего | 459,4 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 459,4 |  |
| 5.1 | Проведение проверок использования муниципального имущества | администрация Малмыжского района/отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 01.01.2019 | 31.12.2019 | финансирования мероприятия не требуется | Х | - принятие плана графика проведения проверок муниципального имущества - проведение проверок муниципального имущества в целях выявления нецелевого использования и мониторинга сохранности имущества |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Финансирование очередной финансовый год, (тыс. руб.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия программы (краткое описание)* |
|  |  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  |  |  |
| 5.2 | Составление реестра неиспользуемых и высвобождаемых зданий (помещений) муниципальной собственности, подготовка предложений по их дальнейшему использованию | администрация Малмыжского района/отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 01.01.2019 | 31.12.2019 | финансирования мероприятия не требуется | Х | выявление неиспользуемого имущества и размещение информации в СМИ и сети Интернет |
| 5.3 | Поддержание муниципального имущества в надлежащем состоянии | администрация Малмыжского района/отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 01.01.2019 | 31.12.2019 | всего | 459,4 | проведение мероприятий, направленных на исключение случаев порчи и утраты муниципального имущества |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 459,4 |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Финансирование очередной финансовый год, (тыс. руб.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия программы (краткое описание)* |
|  |  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  |  |  |
| 6 | Отдельное мероприятие «Осуществление мониторинга деятельности муниципальных унитарных предприятий» | администрация Малмыжского района/отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 01.01.2019 | 31.12.2019 | финансирования мероприятия не требуется | Х |  |
| 6.1 | Проведение оценки эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий | администрация Малмыжского района/отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 01.01.2019 | 31.12.2019 | финансирования мероприятия не требуется | Х | доля охваченных мониторингом муниципальных унитарных предприятий составит 100% |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Финансирование очередной финансовый год, (тыс. руб.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия программы (краткое описание)* |
|  |  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  |  |  |
| 7 | Отдельное мероприятие «Формирование перечня земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам в собственность бесплатно» | администрация Малмыжского района/отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 01.01.2019 | 31.12.2019 | всего | 440,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 440,0 |  |
| 7.1 | Проведение работ по формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам, имеющим трёх и более детей | администрация Малмыжского района/отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 01.01.2019 | 31.12.2019 | всего | 440,0 | - проведение работ по межеванию земельных участков, с целью постановки на кадастровый учет, - включение земельных участков в перечень, публикация перечня в СМИ |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 440,0 |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Финансирование очередной финансовый год, (тыс. руб.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия программы (краткое описание)* |
|  |  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  |  |  |
| 7.2 | Предоставление земельных участков в собственность бесплатно, гражданам, имеющим трёх и более детей из утвержденного перечня | администрация Малмыжского района/отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 01.01.2019 | 31.12.2019 | финансирования мероприятия не требуется | Х | обеспечение реализации Закона Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трёх и более детей, земельных участков на территории Кировской области» |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Финансирование очередной финансовый год, (тыс. руб.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия программы (краткое описание)* |
|  |  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  |  |  |
| 8 | Отдельное мероприятие «Расходы на содержание зданий, находящихся в муниципальной собственности» | администрация Малмыжского района/отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 01.01.2019 | 31.12.2019 | всего | 720,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 720,0 |  |
| 8.1 | Осуществление расходов на содержание зданий находящихся в реестре муниципальной собственности не переданных в аренду и не включенных в прогнозный план приватизации | администрация Малмыжского района/отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 01.01.2019 | 31.12.2019 | всего | 720,0 | осуществление расходов, связанных с отоплением, электроснабжением и техническим обслуживанием |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 720,0 |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель) | Срок реализации мероприятия |  | Источники финансирования | Финансирование очередной финансовый год, (тыс. руб.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия программы (краткое описание)* |
|  |  |  | начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |  |  |  |
| 9 | Отдельное мероприятие «Осуществление муниципального земельного контроля на территории сельских поселений муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области» | администрация Малмыжского района/отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Всего | 45,0 | - приобретение ГСМ для проведения выездов автотранспортных средств по территории Малмыжского района в рамках проведения муниципального земельного контроля - приобретение средств технического и программного обеспечения |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 45,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Малмыжского района | 45,0 |  |

* Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы – описание работы, планируемой у выполнению в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, планируемых к вводу в результате реализации мероприятия, изменение показателей эффективности и (или) иные результаты.

______________